## на 01.07.2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2016-2018 годы на 01.07.2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай
1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай |  |  | всего: | 290 | 60 | 20.6897 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 |  | 60 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 70 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 290 | 60 | 20.6897 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 |  | 60 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 70 | 0
1.1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 90 | 60 | 66.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 0 |  | 10 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен договор на сопровождение сайта
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 90 | 60 | 66.6667 | 15: 20; 16: 15; 17: 75; 18: 10; 19: 15; 20: 150; 21: 15; 22: 15; 24: 15; 25: 15; 27: 15; 30: 10; 33: 5; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.2. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" |  | №2 | всего: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0 |  | 15 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 30 | 0 |  |  | Причина отколонения связана с уточнением технического задания. Реализация данного мероприятия перенесена на 2-ое полугодие 2018 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 120 | 0 | 0 | 13: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 10; 24: 10; 27: 5; 30: 10; 33: 15; 36: 20; 39: 20; 42: 30
1.3. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" |  |  | всего: | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 80 | 0 | 0 | 27: 40; 42: 40
2. | Поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (Тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот) | Управление по информационным технологиям и связи | №3 | всего: | 136 | 52 | 38.2353 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.6 | 10.4 | 98.1132 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.4 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 31 | 0 |  | Договор на тех.сопровождение СЭДД "Кодекс-Документооборот" заключен | Причина отклонения связана с тем, что фактические расходы произведены на меньшую сумму, чем планировалось ранее.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 136 | 52 | 38.2353 | 12: 10.4; 13: 10.4; 14: 100; 15: 10.6; 16: 10.4; 17: 98.1132; 18: 10.5; 19: 10.4; 20: 99.0476; 21: 10.5; 22: 10.4; 23: 99.0476; 24: 10.5; 25: 10.4; 27: 10.5; 30: 10.5; 33: 10.5; 36: 10.5; 39: 10.5; 42: 31
3. | Участие в семинарах и начно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 |  | 43.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Причина отклонения связана с тем, что фактические расходы произведены муниципальной программой «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы. Восстановление расходов будет произведено в июле месяце.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 86.5 | 0 | 0 | 24: 43.2; 27: 43.3
4. | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи |  | всего: | 15252.5 | 6845.9 | 44.8838 | 549.5 | 549.5 |  | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 |  | 1357.4 | 1624.3 |  | 1473.9 | 0 |  | 1215.4 | 0 |  | 1128.3 | 0 |  | 1100.9 | 0 |  | 1544.7 | 0 |  | 1699.2 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 457.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 457.8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 14794.7 | 6845.9 | 46.2727 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 | 101.3711 | 1357.4 | 1624.3 |  | 1473.9 | 0 |  | 1215.4 | 0 |  | 1128.3 | 0 |  | 1100.9 | 0 |  | 1086.9 | 0 |  | 1699.2 | 0
4.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай, МБУ ДО ДЮСШ «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ «Культура», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МАУ «Городской методический центр» | №6 | всего: | 1400 | 607.9 | 43.4214 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 86.2 | 86.2 | 100 | 248.9 | 236.4 | 94.9779 | 111.4 | 123.9 | 111.2208 | 86.4 | 86.4 |  | 148.9 | 0 |  | 61.4 | 0 |  | 136.3 | 0 |  | 123.9 | 0 |  | 123.9 | 0 |  | 197.7 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1400 | 607.9 | 43.4214 | 12: 75; 13: 75; 14: 100; 15: 86.2; 16: 86.2; 17: 100; 18: 248.9; 19: 236.4; 20: 94.9779; 21: 111.4; 22: 123.9; 23: 111.2208; 24: 86.4; 25: 86.4; 27: 148.9; 30: 61.4; 33: 136.3; 36: 123.9; 39: 123.9; 42: 197.7
4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ газета "Знамя" | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | №7, №8 | всего: | 13852.5 | 6238 | 45.0316 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 |  | 1325 | 0 |  | 1154 | 0 |  | 992 | 0 |  | 977 | 0 |  | 1420.8 | 0 |  | 1501.5 | 0 |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя" | Причина отколонения связана с неиспользованными средствами на выплату отпускных работникам учреждения (главный бухгалтер, главный редактор, референт, заместитель главного редактора)
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 457.8 | 0 |  | 39: 457.8
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 13394.7 | 6238 | 46.5707 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 |  | 1325 |  |  | 1154 |  |  | 992 |  |  | 977 |  |  | 963 |  |  | 1501.5
5. | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 2887.5 | 121 | 4.1905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 16.5 | 33 | 105 | 16.5 | 15.7143 | 0 | 16.5 |  | 0 | 71.5 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | 0 |  | 2517.5 | 0 |  | 110 | 0 |  | 0 | 0 |  | Договор на обеспечение информационной безопасности будет заключен во втором полугодии 2018 года. | Причина отколонения связана с изменениями требований по защите ПДн. Требуется доп.обследование. Денежные средства будут использованы во втором полугодии 2018
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2887.5 | 121 | 4.1905 | 15: 50; 16: 16.5; 17: 33; 18: 105; 19: 16.5; 20: 15.7143; 22: 16.5; 25: 71.5; 27: 50; 33: 55; 36: 2517.5; 39: 110
6. | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 200 | 133.9 | 66.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 133.9 | 133.9 |  | 66.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключен договор на оказание услуг
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 133.9 | 66.95 | 24: 133.9; 25: 133.9; 27: 66.1
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18852.5 | 7212.8 | 38.2591 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.8 | 1026 | 75.3415 | 1468.1 | 1225 | 83.4412 | 1238.9 | 1261.8 |  | 1570 | 1855.1 |  | 1703.8 | 0 |  | 1245.9 | 0 |  | 1213.8 | 0 |  | 3648.9 | 0 |  | 1685.2 | 0 |  | 1800.2 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 457.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 457.8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18394.7 | 7212.8 | 39.2113 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.8 | 1026 | 75.3415 | 1468.1 | 1225 | 83.4412 | 1238.9 | 1261.8 |  | 1570 | 1855.1 |  | 1703.8 | 0 |  | 1245.9 | 0 |  | 1213.8 | 0 |  | 3648.9 | 0 |  | 1227.4 | 0 |  | 1800.2 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай | [7 empty] | 12: И.В. Хусаинова
О.А. Ермакова
"_________"__________________2018 | [7 empty] | 9: "______"_______________2018
Исполнитель:
Главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 23330