## май
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны" на 2013-2018 годы
за 3-й квартал 2018 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Проверка | Факт | Проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций. Повышение готовности сил и средств города Урай к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Задача 1. Содержание в готовности сил для защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций и создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты
1. | Подпрограмма I. «Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории города Урай» |  |  | всего: | 25463.4 | 0 | 17210.3 | 17210.3 | 67.5884 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.5 | 73.279 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2250.9 | 84.8084 | 1768.9 | 1769.6 | 100.0396 | 1552.5 | 1872.3 | 120.599 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2764.8 | 1811.6 | 65.5237 | 1934.2 | 1381.9 | 71.4456 | 2491.9 | 0 | 0 | 1285.4 | 0 | 0 | 2203.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 24575.8 | 0 | 17210.3 | 17210.3 | 70.0295 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.5 | 73.279 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2250.9 | 84.8084 | 1768.9 | 1769.6 | 100.0396 | 1552.5 | 1872.3 | 120.599 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2764.8 | 1811.6 | 65.5237 | 1934.2 | 1381.9 | 71.4456 | 1638.6 | 0 | 0 | 1285.4 | 0 | 0 | 2203.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 887.6 |  | 32.5 |  | 3.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 32.5 | 0 | 853.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в четвертом квартале.
1.1. | Изготовление памяток по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на данное мероприятие выделены не были.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр – конкурс санитарных дружин, санитарных постов проведен во 2-м квартале 2018 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти проведена в 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие запланировано на 3 квартал
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Администрация города Урай | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупки в резерв средств индивидуальной защиты для работников местного самоуправления в 2013 году осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие запланировано на 4 квартал | Договор на поставку КИМГЗ будет заключен в октябре 2018 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупки в резерв средств индивидуальной защиты для работников местного самоуправления в 2015 -2016 годах осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественные спасательные посты созданы в местах массового отдыха людей на водных объектах в 2015 - 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 4 | всего: | 24579.4 | 10587.7 | 17240.6 | 17240.6 | 70.1425 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.5 | 73.279 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2250.9 | 84.8084 | 1766.7 | 1767.4 | 100.0396 | 1552.5 | 1872.3 | 120.599 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2711.5 | 1811.6 | 66.8117 | 1968.5 | 1414.4 | 71.8517 | 1663.4 | 0 | 0 | 1285.4 | 0 | 0 | 2203.8 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": за 9 месяцев 2018 года оперативно-дежурными сменами принято и обработано 11558 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 4349 звонков. По Системе-112 принято 15585 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 719 выездов, спасено 27 человек. | Перенос отпусков на более поздний период, в связи с больничными листами и наличием вакансии, а также в связи с запланированной выплатой пособия при сокращении штата. С 01.03.2018 планировалось сокращение 2 штатных единиц спасателей, в связи с тем, что с одним работником (спасателем) были прекращены трудовые отношения по инициативе работника, а другой работник, подлежащий сокращению, был переведен на другую должность, пособие по сокращению штата выплачено не было, в связи с переносом срока заключения договора на 4 квартал на оказание услуг справочно-правовой системы.
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 59.1 | 0 | 32.5 | 32.5 | 54.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 32.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 24520.3 | 10587.7 | 17208.1 | 17208.1 | 70.179 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.5 | 73.279 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2250.9 | 84.8084 | 1766.7 | 1767.4 | 100.0396 | 1552.5 | 1872.3 | 120.599 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2711.5 | 1811.6 | 66.8117 | 1934.2 | 1381.9 | 71.4456 | 1638.6 |  | 0 | 1285.4 |  | 0 | 2203.8 |  | 0
1.7. | Создание муниципальной системы оповещения | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | 4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний включая иммунопрофилактику | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие будет исполнено в 4 квартале
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 1.Обеспечение первичных мер и укрепление пожарной безопасности в городе Урай. Повышение уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности.
Задача 1. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности среди населения города Урай
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения горда Урай. Информирование наесления города Урай о мерах пожарной безопасности.
| Подпрограмма II «Мероприятия в сфере пожарной безопасности города Урай» |  |  | всего: | 569.9 | 527.3 | 478.38 | 0 | 83.941 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 | 100.6024 | 35.4 | 16.6 | 46.8927 | 19.4 | 33.3 | 171.6495 | 30.5 | 31.38 | 100 | 319.5 | 310.1 | 97.0579 | 19.5 | 19.3 | 100 | 19.5 | 10.1 | 49.7006 | 34.4 | 40.9 | 142.7711 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 569.9 | 527.3 | 478.38 | 0 | 83.941 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 | 100.6024 | 35.4 | 16.6 | 46.8927 | 19.4 | 33.3 | 171.6495 | 30.5 | 31.38 | 100 | 319.5 | 310.1 | 97.0579 | 19.5 | 19.3 | 100 | 19.5 | 10.1 | 49.7006 | 34.4 | 40.9 | 142.7711 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
|  |  |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай проведены
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 26 | 11 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 11 | 10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту проведены
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 11 | 10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего: | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 10 | 5 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту проведены
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 10 | 39.2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1059.2 | 39.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.4 | 360.8 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11 | 298.4 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 7.4 | 200 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проведение смотра-конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 5 | 298.5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр-конкурс рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста проведен
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 298.5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего: | 900.3 | 163.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.5 | 18.2 | 12 | 65.9 | 18.2 | 24.3 | 133.5 | 18.1 | 24.3 | 134.3 | 18.1 | 18.2 | 100.6 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 43.9 |  | 32.48 |  | 73.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 2.8 | 16.7 | 100 | 2.8 | 3.68 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | мероприятие будет исполнено в 4 квартале
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43.9 | 0 | 32.48 | 0 | 73.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 2.8 | 16.7 | 100 | 2.8 | 3.68 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 163.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.5 | 18.2 | 12 | 65.9 | 18.2 | 24.3 | 133.5 | 18.1 | 24.3 | 134.3 | 18.1 | 18.2 | 100.6 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие по прокладке и обновлению минерализированных полос протяженностью 40 километров исполнено в мае месяце
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 52.7 | 23.1 | 39.19 | 39.19 | 74.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11.04 | 298.3784 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 7.4 | 200 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
3 | Устройство и содержание минерализованных полос | муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай" | 1 | всего: | 288 | 300 | 288 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оплата произведена согласно условиям муниципального контракта.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 288 | 300 | 288 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения города Урай" |  | всего: | 200 | 83.3 | 131.9 | 131.9 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 | 100.6024 | 16.7 | 16.6 | 99.4012 | 16.6 | 16.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.6 | 99.4012 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 8.3 | 49.7006 | 16.6 | 23.7 | 142.7711 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | мероприятие будет исполнено в 4 квартале | согласно условиям муниципального контракта, оплата произведена
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 83.3 | 131.9 | 131.9 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 | 100.6024 | 16.7 | 16.6 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 16.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 8.3 | 0 | 16.6 | 23.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
| Всего по программе |  |  | всего: | 25999 | 0 | 17688.68 | 0 | 68.036 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2664.7 | 1957.2 | 73.4492 | 1624.5 | 1636.1 | 100.7141 | 2673.5 | 2284.2 | 85.4386 | 1799.4 | 1800.98 | 100.0878 | 1872 | 2182.4 | 116.5812 | 4178.6 | 3634.3 | 86.9741 | 2784.3 | 1821.7 | 65.4276 | 1968.6 | 1422.8 | 72.2747 | 2511.4 | 0 | 0 | 1304.9 | 0 | 0 | 2239.9 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25999 | 0 | 17688.68 | 0 | 68.036 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2664.7 | 1957.2 | 73.4492 | 1624.5 | 1636.1 | 100.7141 | 2673.5 | 2284.2 | 85.4386 | 1799.4 | 1800.98 | 100.0878 | 1872 | 2182.4 | 116.5812 | 4178.6 | 3634.3 | 86.9741 | 2784.3 | 1821.7 | 65.4276 | 1968.6 | 1422.8 | 72.2747 | 2511.4 | 0 | 0 | 1304.9 | 0 | 0 | 2239.9 | 0 | 0
Начальник отдела гражданской защиты населения
администрации города Урай ________________Е.А. Казанцев | [9 empty] | 9: Согласовано:
"_______"_______________________ 2017 г. |  | 2018 г.
Председатель Комитета по финансам
Исполнитель: | [9 empty] | 9: администрации города Урай _________________________; 14: И.В. Хусаинова
Ведущий специалист отдела гражданской защиты населения
|  | ______________________________ |  | М.А. Ромащенко | [5 empty] | 9: "_______"______________ 2018 г.