## исполнение протокола
Приложение 1
Исполнение Протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.07.2017 №3
№ | Наименование мероприятия | Индикатор* | План | Факт | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) направить в муниципальный проектный офис и Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мотивированные предложения по уточнению показателей, мероприятий в управленческих документах (в части уточнения формулировок, согласования сроков достижения и значений показателей) | 3 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | Лаушкин О.А. | Письмо исх.№02-5345/17-0-0 от 31.07.2017 (в части уточнения формулировок, согласования сроков достижения и значений показателей)
2. | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Парфентьевой А.А).: а) предусмотреть денежные средства на изготовление информационной печатной продукции по оказанию муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы. б) обеспечить распространение информационной печатной продукции по оказанию муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в понятной и доступной форме, в соответствии с требованиями реестра компонентов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». в) информацию об исполнении представить в муниципальный проектный офис администрации города Урай | 3 | 01.09.2017 | 15.08.2017 | Парфентьева А.А. | Изготовлена информационная печатная продукция, в которой в доступной и понятной форме пошагово излагаются этапы получения муниципальных услуг в соответствии с реестром компонентов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».Указанная печатная продукция изготовлена в форме раздаточных буклетов и реализуется посредством свободного распространения через организованные места для приема посетителей Управления и путем размещения на информационных стендах Управления. Данная информация под заголовком «Памятка застройщика» также размещена в свободном доступе на сайте органов местного самоуправления в разделе «Информация для граждан» – раздел «Градостроительство» и на официальной странице Управления во вкладке «Документы»
3. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) обеспечить проведение работы по заключению между газораспределительными организациями и поставщиками газа комплексных договоров поставки газа, предусматривающих, как подключение (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям». | 1 | 2017-09-01 |  | Лаушкин О.А.
4. | МКУ « Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) определить, ответственным за выдачу требуемых согласований (разрешений), необходимых для начала выполнения электросетевой организацией работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов, в режиме «одного окна». Разработать и утвердить муниципальным правовым актом регламент взаимодействия в рамках указанного «одного окна» всех учреждений и организаций, участвующих в процессе выдачи согласований (разрешений), необходимых для начала выполнения электросетевой организацией работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов. Информацию об исполнении представить руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям». | 2 | 2017-10-01 |  | Лаушкин О.А.
5. | РСО разработать, принять и разместить в сети интернет на официальных сайтах РСО регламент подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта». В рамках данного регламента предусмотреть: - предельный срок заключения договора технологического присоединения, включая выдачу технических условий, с момента поступления заявки на технологическое присоединение – не более 30 календарных дней; - прием заявки и заключение договора технологического присоединения либо в электронном виде через сеть интернет, либо через МФЦ | 3 | 2017-08-25 | 2017-05-27 | Борисова А.В., Жевлаков Т.В., Кандрушин О.А. | АО "Шаимгаз" - Порядок "О подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения" от 01.08.2017 года; АО "Водоконал" - Порядок " О подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения" от 10.07.2017 года; АО "Урайтеплоэнергия" -Положение "О порядке подключения к тепловым сетям и сетям ГВС АО «Урайтеплоэнергия», выдаче технических условий подключения и условий подключения (технических условий для присоединения) строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства" от 01.06.2017 года
6. | РСО заключить соглашения о взаимодействии по приему заявок и заключению договоров подключения (технологического присоединения), включая получение технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», с МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2 | 2017-08-25 |  | Борисова А.В., Жевлаков Т.В., Кандрушин О.А.
7.
*графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что , прогнозируется отклонение по сроку выполнения мероприятия, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок, красный индикатор в желтом квадрате - срок выполнения мероприятия еще не наступил **в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки