**Пояснительная записка**

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 30.09.2013 №3386 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай»

на 2014-2020 годы»

***В муниципальную программу на 2017 год вносятся изменения:***

Увеличивается объем финансирования по программе на 371,6 тыс. рублей. Общий объем финансирования по программе на 2017 год составляет 41 720,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств округа в сумме 15 201,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 26 519,4 тыс. рублей.

***По мероприятиям муниципальной программы:***

*Мероприятие 1. «Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».* Объем средств по мероприятию уменьшается на 565,9 тыс. рублей (средства местного бюджета) и составляет 4 319,1 тыс. рублей, в том числе по объектам:

* Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай. Наружные сети канализации (ПИР) в сумме 960,1 тыс. рублей (уменьшено финансирование на 365,9 тыс. рублей);
* Инженерные сети микрорайона «Солнечный» (ПИР) в сумме 3 359,0 тыс. рублей (уменьшено финансирование на 200,0 тыс. рублей).

*Мероприятие 2. «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».* Объем средств по мероприятию увеличивается на сумму 937,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и составляет 37 401,4 тыс. рублей (в том числе 15 201,1 тыс. рублей – окружной бюджет, 22 200,3 тыс. рублей – местный). Внесены изменения в объем финансирования по следующим объектам:

* Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай - увеличивается финансирование на 199,7 тыс. рублей;
* Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная в г. Урай - увеличивается финансирование на 767,8 тыс. рублей;
* Наружные сети освещения по улице Южная в городе Урай – уменьшается финансирование на 30,0 тыс. рублей.

 Вносимые изменения по мероприятию 1. не оказывают влияния на целевые показатели муниципальной программы указанные в таблице 4.2. радела 4.

 Изменения по мероприятию 2. внесены в таблицу 4.2. раздела 4, соответственно достигнутым целевым показателям.

 Так же соответствующие изменения внесены в «План строительства инженерных систем на 2014-2020 годы», «План строительства инженерных систем на 2017 год», в паспорт муниципальной программы.

Объем финансирования в целом по программе составил 451 632,8 тыс. руб. (106 878,3 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 6 296,2 тыс. руб. - субсидии на развитие общественной инфраструктуры из средств округа, 338 458,3 тыс. руб. – местный бюджет).

Директор МКУ «УКС г.Урай» С.Г.Макаров

Исполнитель:

ведущий инженер ППО МКУ «УКС г. Урай»

Семенюк Юлия Леонидовна, тел.:8(34676) 26582