Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год(план) | отчетный год (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
| 1 | **Цель:** Повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению города Урай |
| 1.1 | **Задача:** Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |
| 1.1.1 | Обеспеченность города Урай койками дневного пребывания на 10000 населения (коек) | койки | 35,6 | 35,4 | 32,0 | 90,4 | По данным учреждений здравоохранения города Урай и в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай обеспеченность города койками дневного пребывания составляет 32 койки на 10000 населения. Отклонение фактического показателя от планового в сторону уменьшения на 3,4 койки. |
| 1.1.2 | Количество подразделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (ед.) | ед. | 4 | 5 | 4 | 80,0 | Отклонение по данному показателю – 1 ед. |
| 1.1.3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми (чел.) | чел. | 5,1 | 5,0 | 2,0 | 40,0 | По данным экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай зафиксирован 1 случай младенческой смерти. Из расчета на 500 родившихся детей в 2017 году показатель на 1000 чел. будет составлять 2 чел. Отклонение от плановых значений составляет -3,0 и является положительной динамикой.  |
| 1.1.4 | Общая смертность на 1000 населения (чел). | чел. | 8,4 | 6,5 | 8,3 | 127,7 | В соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай общая смертность населения на 1000 чел. по итогам 2017 года составила 8,3 чел., что выше планового значения на 1,8 на 1000 человек.  |
| 1.1.5 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент) | % | 57,8 | 65,2 | 50,2 | 77 | По результатам опроса удовлетворенность населения качеством предоставляемых медицинских услуг в городе составляет 50,2 % от количества опрошенных.  |
| 1.1.6 | Обеспеченность койками круглосуточного пребывания (коек) | койки | 70,0 | 70,0 | 83,0 | 118,6 | По данным учреждений здравоохранения города Урай и в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай обеспеченность койками круглосуточного пребывания составляет 83,0 койки. Отклонение фактического показателя от планового в сторону увеличения на 13,0 коек.Расчет произведен исходя из обеспеченности койками круглосуточного пребывания на 10000 населения. |
| 1.1.7 | Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения (чел.) | чел. | 50,2 | 51,0 | 48,0 | 94,1 | По данным учреждений здравоохранения города Урай , в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай и данными соц.развития обеспеченность населения врачами составляет 48,0 на 10000 населения. Отклонение фактического показателя от планового в сторону уменьшения на 3,0 что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала. |
| 1.1.8 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом на 10 000 населения (чел.) | чел. | 164,1 | 164,1 | 151,4 | 92,3 | По данным учреждений здравоохранения города Урай , в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай и данными соц.развития обеспеченность населения средним медицинским персоналом 151,4 на 10000 населения и обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала. |
| 1.1.9 | Количество посещений медицинских учреждений населения в смену | чел. | 1302,0 | 1302,0 | 896 | 68,8 | По данным учреждений здравоохранения города Урай плановый показатель посещений медицинских учреждений населения в смену по итогам года составил 896. Снижение на 406 посещений является положительной динамикой. |
| 2 | **Цель:** Снижение заболеваемости и смертности жителей города Урай |
| 2.1 | **Задача:** Реализация на территории муниципального образования город Урай мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни |
| 2.1.1 | Целевые показатели, характеризующие результаты реализации данной цели и задачи, в муниципальной программе не предусмотрены. |

Исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г.Урай» Е.К.Мерц

 Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ «УКС г.Урай» Семенюк Ю.Л., тел:2-65-82