## АПЕЛЬСИН
Приложение 1
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)
Отчетная дата |  | 25.01.2018 год
№ | Наименование мероприятия | Индикатор* | План | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Передача проектно-сметной документации на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» муниципальному автономному учреждению «Культура» | 31 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г., Гарифов В.Р. | акт приема - передачи от 16.05.2017
2. | Передача муниципальному автономному учреждению «Культура» земельных участков и нежилого здания в соответствии с проектом на «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | нет | Моисеев С.В., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай от 05.05.2017 №1197, выписка из ЕГРН
3. | Разрешение на землях населенного пункта, в границах кадастрового квартала размещение элементов благоустроиства территории, расположенных в г. Урай, по адресу мкр. 2 дом 39/1 | 3 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | нет | Моисеев С.В., Парфентьева А.А. | постановление администрации города Урай от 01.06.2017 №1464
4. | Принятие решения о реконструкции нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1 | 31 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Хабибуллина Г.М. | приказ МАУ "Культура" от 19.06.2017 №134-о
5. | Подготовка технического задания по осуществлению закупки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Макарова О.А. | техническое задание
6. | Проведение мониторинга цен на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Хабибуллина Г.М. | протокол комиссии МАУ "Культура" от 29.06.2017 №49-э
7. | Согласие учредителя на распоряжение недвижимым имуществом путем передачи на реконструкцию нежилого здания общественного использования и на совершение крупной сделки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 19.06.2017 | 29.06.2017 | да | Моисеев С.В., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай от 16.06.2017 №1677, от 29.06.2017 №1847
8. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | нет | Моисеев С.В. | договор подряда от 04.07.2017 №08
9. | Заключение договора на оказание услуг по ведению строительного контроля на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 2017-07-10 | 10.07.2017 | 04.07.2017 | нет | Макаров С.Г. | договор подряда от 04.07.2017 №36
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
11.1. | Демонтажные работы | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 20.07.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 20.07.2017
11.2. | Завершение сантехнических работ (отопление) | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 06.09.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017, 06.09.2017
11.3. | Завершение работы по дождевой канализация | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.4. | Завершение работы по наружным сетям связи | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.5. | Завершение работы по благоустройству территории | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 02.10.2017 | нет | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 02.10.2017
11.7. | Завершение сантехнических работ (водоснабжение, канализация ) | 1900-01-02 | 01.02.2018 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.8. | Завершение сантехнических работ (вентиляция, система автоматического пожаротушения ) | 1900-01-02 | 01.02.2018 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.9 | Завершение электромонтажных работ (электроснабжение, видеонаблюдение, охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, системы связи) |  | 01.02.2018 |  |  | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ
11.10 | Пусконаладочные работы (вентиляция, электрооборудование, системы пожаро-охранной сигнализации (ПОС), пожаротушения, лифты) |  | 01.03.2018 |  |  | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ
12 | Выполнение мероприятий по оформлению технического плана |  | 01.04.2018 |  |  | Выродов С.М. | технический план
13 | Выполнение мероприятий по оформлению технического паспорта |  | 01.04.2018 |  |  | Выродов С.М. | технический паспорт
14 | Закупка оборудования
14.1 | Подготовка технического задания по осуществлению закупки оборудования |  | 10.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | перечень технического оборудования (объем, характиристики)
14.2 | Проведение мониторинга закупки по приобретению оборудования |  | 10.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | протокол комиссии МАУ "Культура"
14.3 | Заключение договора на поставку и монтаж оборудования |  | 20.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | договор
15 | Перевод Музея истории города Урай, центральной библиотеки, детской библиотеки и библиотечного филиала №2 в созданое комфортное и современое учреждение культуры |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай
16 | Передача объекта благоустройства на баланс казны города Урай |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р., Парфентьева А.А. | постановление администрации города Урай
17 | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности сведений о стоимости объекта «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» после реконструкции |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай
18 | Поставка и монтаж оборудования |  | 01.09.2018 |  |  | Выродов С.М. | товарная накладная и счет-фактура, акт выполненых работ (монтаж оборудования)
*графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3) **в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки