**Пояснительная записка**

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 30.09.2013 №3386

«Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай»

на 2014-2020 годы»

 В соответствии с Решением Думы города Урай от 26.12.2017 №105 «О бюджете городского округа город Урай на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» согласно доведенным предельным объемам бюджетных ассигнований в муниципальную программу вносятся изменения.

 Вносятся изменения в объем финансирования по мероприятиям программы, в источники финансирования и в перечень объектов «Плана строительства инженерных систем» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Целевые показатели программы не требуют корректировки.

 ***2018 год***

 В «Плане строительства инженерных систем на 2018 год» по объекту «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай» уменьшен объем финансирования на 6 850,6 тыс. руб. и составляет 13 417,5 тыс. руб.

 В «План строительства инженерных систем на 2018 год» добавлен объект «Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона «Южный» (район Орбиты) в г.Урай» с финансированием в сумме 27 492,3 тыс. руб.

 Соответствующие изменения вносятся в «План строительства инженерных систем на 2014-2020 годы», «План строительства инженерных систем на 2019 год», в паспорт муниципальной программы и в раздел 4.

 В таблицу 4.1. раздела 4 по *Мероприятию 2. «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* внесены изменения в объем финансирования. Увеличивается объем средств на 20 641,7 тыс. руб. и составляет 40 909,8 тыс. руб., в том числе за счет средств округа в сумме 10 063,1 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 30 846,7 тыс. руб.

 ***2019 год***

 В «Плане строительства инженерных систем на 2019 год» увеличивается финансирование на 40 729,6 тыс. руб. и составляет 60 997,7 тыс. руб. Данный объем средств предусмотрен на строительство объекта «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай».

 Соответствующие изменения вносятся в «План строительства инженерных систем на 2014-2020 годы», «План строительства инженерных систем на 2019 год», в паспорт муниципальной программы и в раздел 4.

 В таблицу 4.1. раздела 4 по *Мероприятию 2. «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* внесены изменения в объем финансирования. Увеличивается объем средств на 40 729,6 тыс. руб. и составляет 60 997,7 тыс. руб., в том числе за счет средств округа в сумме 45 748,3 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 15 249,4 тыс.руб.

 ***2020 год***

 Из «Плана строительства инженерных систем на 2020 год» исключаются следующие объекты:

* «Инженерные сети микрорайона 1 «Г»,г Урай», с финансированием в сумме 12 547,6 тыс. руб.
* «Инженерные сети в микрорайоне «Южный» в г. Урай», с финансированием в сумме 92 193,3 тыс. руб.;
* «Магистральные сети канализации микрорайона «Солнечный», г. Урай», с финансированием в сумме 53 703,8 тыс. руб.;
* «Строительство МАК в деревянной жилой застройке г. Урай (ПИР)», с финансированием в сумме 100 528,0 тыс. руб.;
* «Сети канализации микрорайона Юго-Восточный», с финансированием в сумме 34 287,0 тыс. руб.

 В «План строительства инженерных систем на 2020 год» добавляется объект:

* Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай, с финансированием в сумме 109 242,9 тыс.

руб.

Соответствующие изменения вносятся в «План строительства инженерных систем на 2014-2020 годы», «План строительства инженерных систем на 2020 год», в паспорт муниципальной программы и в раздел 4.

В таблицу 4.1. раздела 4 по *Мероприятию 1. «Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* внесены изменения в объем финансирования. Уменьшается объем средств на 5 000,0 тыс. руб. и составляет 0,0 тыс. руб.

В таблицу 4.1. раздела 4 по *Мероприятию 2. «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»* внесены изменения в объем финансирования. Уменьшается финансирование на 179 016,8 тыс. руб. и составляет 109 242,9 тыс.руб., в том числе за счет средств округа в сумме 81 932,2 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 27 310,7 тыс.руб.

 Всего объем финансирования на 2020 год уменьшен на сумму 184 016,8 тыс. руб. и составляет 109 242,9 руб., в том числе 81 932,2 тыс. руб. – окружной бюджет, 27 310,7 тыс. руб. – местный.

 В результате вносимых изменений объем финансирования в целом по программе уменьшен на 122 645,5 тыс. руб. и составляет 326 289,8 тыс. руб. (210 836,7 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 6 296,2 тыс. руб. - субсидии на развитие общественной инфраструктуры из средств округа, 109 156,9 тыс. руб. – местный бюджет).

 В абзац 4 раздела 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния проектирования и строительства инженерных систем в муниципальном образовании городской округ город Урай», вносятся изменения в части актуализации НПА регулирующих порядок реализации настоящей муниципальной программы.

Директор МКУ «УКС г.Урай» С.Г.Макаров

Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ «УКС г. Урай»

Семенюк Юлия Леонидовна, тел.:8(34676) 26582