## 2017 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 12 месяцев 2017 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социокультурного развития общества
Задача 1. Формирование гибкой системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, воспитания патриотов своей страны, формирование духовно-нравственных ценностей.
Задача 2. Развитие созидательной активности молодежи, вовлечение её в трудовую, экономическую, творческую, социальную деятельность
Задача 3. Создание условий для разностороннего и своевременного развития молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений
Цель 1
Задача 1
1 | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура»; Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай – организатор МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 | №1 | всего: | 236.8 | 236.6 | 99.9155 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 100 | 63 | 63 | 100 | 129 | 129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 100 | 0 | -0.2 |  | Денежные средства направлены на проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, проведение мероприятий, посвященных дню Победы в ВОВ, проведение мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы, издание информационных, методических и исследовательских материалов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского флага, проведение Дня призывника (весенний и осенний призыв), проведение учебно-полевых сборов. Приобретены сотовые телефоны (для призывников), георгиевские ленты, свечи-таблетки, расходные материалы. Кроме этого денежные средства направлены на приобретение цветных картриджей для распечатки полиграфической продукции, сопровождающей проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. За отчетный период изготовлено 3 вида буклетов, 2 вида листовок - тираж 150 штук. Также денежные средства были направлены на расходные материалы для организации проведения учебно-полевых сборов допризывной молодежи. | Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 236.8 | 236.6 | 99.9155 | 12: 16.8; 13: 16.8; 14: 100; 15: 63; 16: 63; 17: 100; 18: 129; 19: 129; 20: 100; 30: 4.5; 31: 4.5; 32: 100; 39: 23.5; 40: 23.5; 41: 100; 43: -0.2
2 | Мероприятияе 1.3. Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр» | №1 | всего: | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 100 | Денежные средства направлены на организацию и проведение городской акции, посвященной Дню России «Моя любовь - моя Россия» (призовой фонд), проведение круглого стола «Толерантность-жизнь без конфликтов».
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 19.5 | 19.5 | 100 | 21: 4.6; 22: 4.6; 23: 100; 42: 14.9; 43: 14.9; 44: 100
3 | Мероприятие 1.4. Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | МБУ «Молодежный центр» | №1 | всего: | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | Проведение торжественного вручения паспортов 50 гражданам достигшим 14-летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России совместно с начальником отдела по вопросам миграции по ОМВД России. Приобретены: обложи на паспорт, рамки, полиграфическая продукция (обращения главы). Кроме этого молодые люди получили Конституцию РФ и приняли напутственные слова от Главы города Урай.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18 | 18 | 100 | 39: 18; 40: 18; 41: 100
4 | Мероприятие 1.5. Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | МАУ «Культура» | №1 | всего: | 33.1 | 33.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | Проведен VIII Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия» с количеством зрителей – 253 человека. Денежные средства направлены на художественное оформление мероприятий и оказание полиграфических услуг (награждение участников: дипломы). В киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима» состоялся фестиваль национальностей «Много голосов – один мир», в котором приняли участие шесть команд – это учащиеся школ и колледжа. Фестиваль был посвящён Дню солидарности и народного единства и прошел под девизом: «Мы разные, но мы единый народ» и дал возможность участникам раскрыть национальное многообразие нашего города (160 человек приняли участие в фестивале, и 311 зрителей посетило мероприятие).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 33.1 | 33.1 | 100 | 18: 14.6; 19: 14.6; 20: 100; 39: 18.5; 40: 18.5; 41: 100
5 | Мероприятие 1.6. Организация деятельности клуба молодого избирателя | МАУ «Культура» | №2 | всего: | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялось очередное заседание клуба молодого избирателя «Правовая ЛИГА». Всего участников 20 человек. Денежные средства были направлены на приобретение шариковых ручек, карниза для оформления выставок. По итогам заседания молодым избирателям были вручены призы.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 6 | 6 | 100 | 21: 6; 22: 6; 23: 100
6 | Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО»; МАУ «Культура»; МБУ «Молодежный центр»; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | №1 | всего: | 94.1 | 91.4 | 97.1307 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 100 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 100 | 12.4 | 12.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2 | 13.1579 | 0 | 13.2 |  | 0 | -2.7 |  | Проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей – 1 июня; проведены мероприятия, посвященные Дню семьи (15.05); организована информационная кампания по пропаганде семейных ценностей (в том числе направленных на формирование нетерпимости ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей). Организован и проведен муниципальный этап конкурса «Семья года Югры-2017». Организованы гонки на толокарах, приуроченных к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Защиты детей. Денежные средства направлены на расходные материалы, художественное оформление, призовой фонд участникам игровых программ и конкурсов. | Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 94.1 | 91.4 | 97.1307 | 12: 7.7; 13: 7.7; 14: 100; 15: 27; 16: 27; 17: 100; 21: 31.8; 22: 31.8; 23: 100; 24: 12.4; 25: 12.4; 26: 100; 36: 15.2; 37: 2; 38: 13.1579; 40: 13.2; 43: -2.7
7 | Мероприятие 1.8. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность (в т.ч. организация лагеря труда и отдыха «Пчелка») | МБУ «Молодежный центр» | №5 | всего: | 3329.7 | 3313.46 | 99.5123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100 | 37 | 37 | 100 | 148 | 148 | 100 | 33 | 33 | 100 | 250 | 250 | 100 | 1404.5 | 1404.5 | 100 | 840.8 | 840.76 | 99.9952 | 455.4 | 455.4 | 100 | 19 | 19 | 100 | 109 | 109 | 100 | 0 | -16.2 |  | В 2017 году в рамках муниципальной программы «Молодежь города Урай» на 2016-2020 годы трудоустроено 470 несовершеннолетних граждан. Денежные средства направлены на организацию временной занятости – оплата труда; приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты; проведение досуговых мероприятий для бойцов молодежных трудовых отрядов; приобретение трудовых книжек для подростков, впервые вступивших в трудовые отношения; организация школы вожатского актива «Я – вожатый»; компенсация затрат на медицинские осмотры участников программы «Содействия занятости населения в ХМАО-Югре». | Экономия денежных средств сложилась в результате начисления заработной платы за фактически отработанное время .
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 590 | 590 | 100 | 27: 500; 28: 500; 29: 100; 39: 90; 40: 90; 41: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2739.7 | 2723.46 | 99.4072 |  |  |  | 33 | 33 | 100 | 37 | 37 | 100 | 148 | 148 | 100 | 33 | 33 | 100 | 250 | 250 | 100 | 904.5 | 904.5 | 100 | 840.8 | 840.76 | 99.9952 | 455.4 | 455.4 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 | 100 |  | -16.2
8 | Мероприятие 1.9. Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | МБУ «Молодежный центр» | №5 | всего: | 23.4 | 23.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на приобретение тестовой методики «Ориентир» для проведения профориентационного тестирования молодежи, методическую литературу по профориентации, настольную перекидную демо-систему для презентации методических материалов, а также информационные буклеты («Как выбрать профессию», «Время выбирать профессию»), визитки о деятельности службы профориентации.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 23.4 | 23.4 | 100 | 33: 23.4; 34: 23.4; 35: 100
9 | Мероприятие 1.10. Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | МБУ «Молодежный центр» | №1,2,3,4 | всего: | 148.8 | 135.4 | 90.9946 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 100 | 17.8 | 17.8 | 100 | 40.9 | 40.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1.25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -13.4 |  | Денежные средства были направлены на укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства ("Дружба", "Ровесник"). Для внедрения новых форм работы и качественного оказания муниципальных услуг были приобретены расходные материалы (театральные костюмы, кисти, краски, фетр, воздушные шары, ткань, конусы сигнальные, игровой туннель). | Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 148.8 | 135.4 | 90.9946 | 12: 10.1; 13: 10.1; 14: 100; 15: 17.8; 16: 17.8; 17: 100; 18: 40.9; 19: 40.9; 20: 100; 33: 80; 34: 1; 35: 1.25; 37: 79; 43: -13.4
10 | Мероприятие 1.11. Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | МБУ «Молодежный центр» | №2 | всего: | 21.9 | 21.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на приобретение футболок для волонтеров, кружек, тарелок с термопечатью и информационные баннеры с целью развития добровольческого движения и организации мероприятий добровольческой направленности. За отчетный период проведено 84 мероприятия. Участников волонтерского движения «Доброволец Урая» составляет 121 человек.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 21.9 | 21.9 | 100 | 33: 21.9; 34: 21.9; 35: 100
11 | Мероприятие 1.12. Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | МАУ «Культура»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; МБУ «Молодежный центр» | №3 | всего: | 118.3 | 118.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 13.3 | 42.4 | 318.797 | 66.9 | 61.9 | 92.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | Денежные средства направлены на организацию и проведение городского молодежного конкурса ИТ-проектов «Информационный Урай» (оказание полиграфических услуг и приобретение рамок, выплата денежных премий победителям и призерам), регионального молодежного фестиваля бардовской песни «Чумбардия-2017» (организация концерта бардовских песен), открытого городского фестиваля КВН «Серебряная Сури» среди работающей и студенческой молодежи (оказание полиграфических услуг и приобретение кубков для лауреатов), ителлектуально-развлекательной игры «Урайский КВИЗ», конкурс плакатов «Молодежь выбирает здоровье», конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами» (приобретение призового фонда и оказание полиграфических услуг). В мероприятиях приняли участие 920 человек.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 118.3 | 118.3 | 100 | 18: 29.1; 20: 0; 21: 13.3; 22: 42.4; 23: 318.797; 24: 66.9; 25: 61.9; 26: 92.5262; 36: 4; 37: 4; 38: 100; 39: 5; 41: 0; 43: 10
1900-01-11 | Мероприятие 1.13. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура» | №4 | всего: | 36 | 36 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: спортивно - игровая программа «Молодецкие забавы», открытие и закрытие 2 лагерной смены, познавательно - профилактическая игра «Огонь - друг, огонь – враг, берегись беды, когда ты у воды» спартакиада, сдача норм ГТО «Готов к труду и обороне» «Здоровый образ жизни - наш выбор!», конкурс плакатов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!», спортивная эстафета «Остров здоровья» (призовой фонд). Участие приняли 110 человек. Также на изготовление информационных буклетов (флаеров) «Твои 5 шагов до знака ГТО» - 100 шт.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 36 | 36 | 100 | 9: 3.5; 11: 0; 13: 3.5; 15: 22.5; 16: 22.5; 17: 100; 33: 10; 34: 10; 35: 100
13 | Мероприятие 1.14. Участие молодежи города в российских и окружных молодежных меропрпиятиях | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | №3 | всего: | 151.7 | 151.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 13 | 31.1751 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 0 | 78.8 | 2.4 | 3.0457 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на участие в форуме Уральского федерального округа «Утро-2017». От муниципального образования городской округ город Урай была направлена делегация в составе 5 человек (проезд к месту проведения). Организация и проведение муниципального этапа окружного проекта «Учеба Для Актива Региона» (полиграфическая продукция и организация проведения образовательной сессии «Школа молодежных лидеров»). Победители муниципального этапа участвовали в региональном этапе окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» (проезд, проживание и питание). Городская группа «Черлидинг» приняла участие в окружных соревнованиях в Первенстве по черлидингу (проезд к месту проведения).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 151.7 | 151.7 | 100 | 18: 20; 20: 0; 22: 20; 27: 41.7; 28: 13; 29: 31.1751; 33: 11.2; 35: 0; 37: 116.3; 39: 78.8; 40: 2.4; 41: 3.0457
14 | Мероприятие 1.15. Вручение ежегодной молодежной премии главы города Урай | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | №3 | всего: | 107 | 106.9 | 99.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 100 | 103.5 | 103.4 | 99.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании решения Думы от 24.05.2012 №53 «О Положении «О наградах и званиях города Урай», в соответствии с Экспертным заключением Экспертного совета по присвоению звания «Лауреат молодежной премии главы города Урай» от 01.06.2017 №01 присвоено звание города Урай «Лауреат молодежной премии главы города Урай» лицам, достигшим значительных успехов в профессиональной, учебной и общественной деятельности (9 лауреатов). Также денежные средства были направлены на оказание полиграфических услуг (награждение лауреатов дипломами). | Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 107 | 106.9 | 99.9065 | 21: 3.5; 22: 3.5; 23: 100; 24: 103.5; 25: 103.4; 26: 99.9034
15 | Мероприятие 1.16. Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | МБУ «Молодежный центр»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО» | №3 | всего: | 15.5 | 15.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 100 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на приобретение канцелярских товаров (бумага, фломастеры, кисти, краски) для проведения мероприятий для молодежи с ограниченными возможностями здоровья: организован и проведен мастер-класс по изготовлению 60 матрешек с целью участия в акции «Мы вас любим», посвященной Дню пожилого человека. Участие приняли 5 инвалидов, 10 волонтеров; акция «Осенний калейдоскоп здоровья». Участие приняли 15 инвалидов.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 15.5 | 15.5 | 100 | 33: 10.2; 34: 10.2; 35: 100; 36: 5.3; 37: 5.3; 38: 100
16 | Мероприятие 1.17. Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | МБУ «Молодежный центр» | №4 | всего: | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства были направлены на оплату дистанционного курса повышения квалификации сотрудников ювенальной службы МБУ "Молодежный центр" по обеспечению внедрения современных технологий профилактической и реабилитационной работы. Для информирования и проведения профилактических занятий приобретены флип-чарт, информационная стойка с карманами; - изготовлены и распространены среди несовершеннолетних буклеты по профилактике вирусных гепатитов, ВИЧ, стоп наркотики, визитки и календари в количестве 400 штук.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 48 | 48 | 100 | 18: 10; 19: 10; 20: 100; 33: 38; 34: 38; 35: 100
17 | Мероприятие 1.18. Организационное и информационное обеспечение реализации молодежной политики | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | №3,6 | всего: | 20.7 | 20.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на оказание услуг по информированию населения о приоритетных направлениях деятельности и организационном обеспечении реализации молодежной политики (дипломы, свидетельства, благодарственные письма, афиши, информационные листовки, баннеры).
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20.7 | 20.7 | 100 | 21: 20.7; 22: 20.7; 23: 100; 24: 0
18 | Мероприятие 1.19. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Молодежный центр" | МБУ «Молодежный центр» | №7,8 | всего: | 14513.2 | 14513.2 | 100 | 520 | 520 | 100 | 1278.6 | 1278.6 | 100 | 1416.5 | 1116.5 | 78.821 | 1282.3 | 982.3 | 76.6045 | 1361.1 | 1114.4 | 81.875 | 1529 | 1229 | 80.3793 | 1543.7 | 1543.7 | 100 | 1269.1 | 1292.1 | 101.8123 | 1141.3 | 1141.3 | 100 | 1205 | 1205 | 100 | 1153.7 | 1153.7 | 100 | 812.9 | 1936.6 | 238.2335 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр".
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 14513.2 | 14513.2 | 100 | 520 | 520 | 100 | 1278.6 | 1278.6 | 100 | 1416.5 | 1116.5 | 78.821 | 1282.3 | 982.3 | 76.6045 | 1361.1 | 1114.4 | 81.875 | 1529 | 1229 | 80.3793 | 1543.7 | 1543.7 | 100 | 1269.1 | 1292.1 | 101.8123 | 1141.3 | 1141.3 | 100 | 1205 | 1205 | 100 | 1153.7 | 1153.7 | 100 | 812.9 | 1936.6 | 238.2335
19 | Мероприятие 1.20. Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | МБУ «Молодежный центр» | №8 | всего: | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9 |  |  | Аккарицидная обработка была проведена централизованно на территории города Урай за счет средств муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы пункт 1.2.8. «Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 8.9 | 0 | 0 | 21: 8.9; 22: 8.9; 23: 100; 43: -8.9
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18950.6 | 18909.06 | 99.7808 | 523.5 | 520 | 99.3314 | 1346.2 | 1349.7 | 100.26 | 1583.8 | 1283.8 | 81.0582 | 1673.9 | 1324.8 | 79.1445 | 1482.9 | 1285.3 | 86.6748 | 1961.8 | 1656.7 | 84.448 | 2989.9 | 2961.2 | 99.0401 | 2114.4 | 2137.36 | 101.0859 | 1791.4 | 1701.2 | 94.9648 | 1248.5 | 1430.6 | 114.5855 | 1406.5 | 1338.3 | 95.1511 | 827.8 | 1920.1 | 231.9522
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18360.6 | 18319.06 | 99.7738 | 523.5 | 520 | 99.3314 | 1346.2 | 1349.7 | 100.26 | 1583.8 | 1283.8 | 81.0582 | 1673.9 | 1324.8 | 79.1445 | 1482.9 | 1285.3 | 86.6748 | 1961.8 | 1656.7 | 84.448 | 2489.9 | 2461.2 | 98.8473 | 2114.4 | 2137.36 | 101.0859 | 1791.4 | 1701.2 | 94.9648 | 1248.5 | 1430.6 | 114.5855 | 1316.5 | 1248.3 | 94.8196 | 827.8 | 1920.1 | 231.9522
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по культуре и молодежной политике | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай
У.В. Кащеева
Исполнитель:
главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 29576

## Целевые показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 12 месяцев 2017 года
№п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8
1 | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на физическую подготовку молодежи допризывного возраста, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений, в общей численности молодежи | % | 82.1 | 34 | 72 | 2.1 | Реализация плана мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В школьных мероприятиях приняли участие 3 765 человек. В городских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений приняли участие - 1460 человек. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
2 | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 7.2 | 6.5 | 8.2 | 126.1538 | Общественные организации добровольческой направленности: «Доброволец Урая» - 121 человек; «Радуга добра» - 15 человек; «Волна» - 110 человек; Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» - 320 человек; «Молодежная правовая лига» – 20 человек. Всего – 586 человека. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
3 | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | % | 27.5 | 27 | 33.4 | 123.7037 | Разработан Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе Урай (постановление администрации города Урай от 16.08.2013 №2886). Конкурсы творчества молодежи: проведение фестиваля-конкурса «Моя Россия»; фестиваля-конкурса национальных культур среди образовательных учреждений «Много голосов - один мир»; проведение городского молодежного конкурса ИТ-проектов «Информационный Урай»; вручение ежегодной молодежной премии главы города Урай»; участие в Молодежным форуме уральского федерального округа «УТРО»; проведение муниципального этапа и участие в окружном молодежном проекте «УДАР»; проведение открытого городского фестиваля КВН «Серебряная Сури» среди работающей и студенческой молодежи. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия 2404 человека. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
4 | Удельный вес молодежи, участвующей в реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, от общего числа молодежи | % | 68.4 | 10 | 67.6 | 6.8 | За 2017 год специалистами проведены профилактические мероприятия для несовершеннолетних и молодежи:-«Ты должен думать о себе», профилактическое занятие;- Выставка «Осторожно, тюрьма»; -«Действие ПАВ на организм человека»; - «Мне о законе, закон обо мне»; -«В здоровом теле здоровый дух»; -«Откровенный разговор»; - «Ответственность несовершеннолетних в образовательном процессе». За 2017 год реализация мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде осуществлялась по следующим направлениям: социально правовые консультации - оказано 239 услуг; составление документов правового характера – 49 документов; предоставление психологической помощи (консультирование) – проведена 291 консультация; психологическая диагностика – проведено 59 диагностических исследований социологическое исследование – проведено 5 исследований на темы «Определение уровня правосознания»; «Уровень удовлетворенности, проводимых мероприятий для молодежных летних трудовых отрядов». Участие приняли 493 человек. Профилактические рейды - выполнено - 55 рейдов, охват составил 194 человека. Индивидуальная профилактическая работа – профилактическая работа велась с 66 несовершеннолетними, направленными в службу по решению КДНиЗП, а также по информации полиции и по решению суда. Восстановительные процедуры – проведено 10 процедур. Занятия с детьми профилактической направленности – проведено 79 занятие правовой направленности. Также проведены занятия по профилактике ПАВ в количестве 23. Родительские собрания - в общеобразовательных школах города проведено 10 родительских собраний на темы: «Профилактика ювенальных суицидов» «Рискованное половое поведение»; «Защитить и уберечь»; «Зависимости у несовершеннолетних»; «Жестокое обращение родителей к несовершеннолетним». Охват 390 человек. В профилактических мероприятиях приняло участие – 4 860 человек. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
5 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи | % | 95.6 | 27 | 71.2 | 2.6 | Профориентационной работой охвачено 4 486 человек, трудоустроено – 633 человека. Всего: 5119 человек. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
6 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15.1 | 16 | 17.4 | 108.75 | Молодежные объединения: действуют в каждой общеобразовательной организации (6), Молодежная палата города Урай; добровольческие объединения: «Волна», «Доброволец Урая»; «Радуга добра»; молодежные общественные организации «ИНДИГО»; «Молодежные инициативы»; «Авиацентр»; "Молодежный туристический клуб". Всего 1250 участников. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 01.01.2018 года (14-30 лет) – 7 187 чел.
7 | Удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 100 | 95 | 100 | 105.2632 | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг за 2017 год составляет 100%.
8 | Наличие обоснованных жалоб на качество услуг, оказанных МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 0 | 0.5 | 0 | 0 | В журнале отзывов МБУ «Молодежный центр» за 2017 год жалобы отсутствуют.
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"___________________2017 г.
Исполнитель:
ведущий специалист управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 2-33-47