ПРОТОКОЛ №13

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 11 мая 2018 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Фузеева Ирина Алексанровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Козлов Игорь Анатольевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 8 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | председатель комитета по финансам администрации город Урай; |
| 9 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 10 | Лысенко Ирина Сергеевна | - | Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Михайлович | - | генеральный директор МАУ «Культура»; |

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Фузеева И.А., Уланова Л.В. Выродов С.М., Макаров С.Г.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.В. Ермаковой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (А.В. Харитоновым) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:

Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 10.05.2018 года принять к сведению (приложение 1,2,3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:

«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»,

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Лысенко И.А.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по мероприятиям и показателям портфелей проектов на 2018 год (приложение 4 к протоколу);

2.2. Отметить обязательство учреждений МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.), МКУ УЖКХ (Лаушкин О.А.), участвующих в реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации, обеспечить своевременное достижение целевых показателей и выполнение мероприятий, установленных в портфелях;

2.3. Участникам в п.2.2. предоставлять информацию в МПО (Доберштейн Е.В.) по исполнению каждого пункта мероприятия и показателя.

**Срок: ежемесячно до 05 числа.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн