ПРОТОКОЛ №17

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 13 сентября 2018 года |
| Начало заседания: | 10 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | председатель комитета по финансам администрации города Урай; |
| 7 | Осипова Светлана Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальника управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 8 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |
| 9 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай. |
| 10 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Уманец Руслан Вячеславович | - | исполняющий обязанности генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 3 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай. |

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Фузеева И.А., Круглова С.В., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Осипова С.А.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.14.2.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
    2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. п.15, п.18, п.19.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.09.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Заказчику (С.М. Выродов) и техническому исполнителю (С.Г. Макарову) проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) обеспечить выполнение мероприятий п.15, п.18, п.19 сводного плана контрольных точек в кратчайшие сроки.
3. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) по состоянию на 01.10.2018.

**Срок: до 27 сентября 2018 года**.

1. Руководителю проекта (З.А. Алексеева) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» (изменение сроков исполнения контрольных точек) по состоянию на 24.09.2018.

**Срок: до 27 сентября 2018 года**.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение внесения изменений в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Осипова С.А. Выступающие: Иванов А.В.)

Отметить:

2.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 07.09.2018. Предлагается внести изменения в раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» по плановой дате достижения (приложение 5).

Решили:

1. Утвердить изменения в сводный план проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

3. Рассмотрение проектной инициативы «Обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерными коммуникациями».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Парфентьева А.А. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Уланова Л.В., Хусаинова Л.В.)

Решили:

3.1. Отклонить проектную инициативу.

3.2. Принять решение о целесообразности разработки новой проектной инициативы с учетом:

- долгосрочности реализации проекта;

- определения целевых показателей и критерий успешности проекта;

- конечного продукта проекта (количество земельных участков);

- оценки бюджета проекта.

3.3. Инициатору (Парфентьева А.А.) проектной инициативы «Обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерными коммуникациями» предоставить в муниципальный проектный офис новую проектную инициативу.

**Срок: до 01 октября 2018 года**.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

4. Рассмотрение исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:

«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»,

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В.)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.09.2018 год;

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

5.1. Отметить неисполнение исполняющему обязанности директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (З.А. Алексеева) поручения, предусмотренного п.5, раздела 1 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 10.08.2018 №16.

Продлить срок  **до 27 сентября 2018 года**;

5.2. Отметить исполнение и снять с контроля п.п.2, п.2 протокола от 11.05.2018 №13.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В.Доберштейн