## за 2018 год
Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2018 году муниципальной программы
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы за 2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель№ | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1 Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;
1.1. | Задача 1 Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного и социально-культурного строительства
1.1.1. | Мероприятие 1. Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | МКУ «УКС г.Урай» | 2.3. | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры города Урай
1.1. | Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай. Наружные сети канализации (ПИР) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Инженерные сети микрорайона "Солнечный" (ПИР) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Цель 1) Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; Цель 2) Обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества; Цель 3) Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; Цель 4) Обеспечение экологической безопасности, в части обеспечения жителей города коммунальными услугами.
1.1. | Задача 1) Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного и социально-культурного строительства; Задача 2) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий; Задача 3) Повышение надежности, качества и эффективности коммунальных услуг; Задача 4) Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.
1.1.1. | Мероприятие 1. Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | МКУ «УКС г.Урай» | 1; 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 2.3; 2.3.1; 2.4; 2.4.1; 2.5; 2.5.1; 2.6; 2.6.1; 2.7; 2.7.1; 2.8. | ИТОГО: | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются проектно-изыскательские работы для строительства инженерных систем коммунальной инфраструктуры. Объем средств по мероприятию в сумме 1 401,6тыс. руб. предусмотрен на исполнение бюджетных обязательств согласно заключенному муниципальному контракту от 25.10.2017 с ООО «Технодор» по объекту "Инженерные сети и проезды микрорайона "Солнечный" (ПИР)" . Заключены договора на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно сметной документации с АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" на сумму 413,6 тыс.руб. На отчетную дату работы по объекту выполнены , ПСД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы сметных расчетов стоимости строительства объекта. На отчетную дату освоено и оплачено 1 401,6 тыс. руб.
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет за счет остатков средств прошедших периодов(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 413.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет за счет остатков средств прошлых периодов(*) | 0 | 988.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 Обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества
2.1. | Задача 2 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий
1.1.2. | Мероприятие 2. Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | МКУ «УКС г.Урай» | 1; 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 2.3; 2.3.1; 2.4; 2.4.1; 2.5; 2.5.1; 2.6; 2.6.1. | ИТОГО: | 40758.9 | 38870.3 | 95.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 804.1 | 1109.1 | 137.9306 | 2810.4 | 2415.3 | 85.9415 | 311.5 | 311.5 | 100 | 5135.8 | 11883.9 | 231.3934 | 25006.6 | 18258.6 | 73.0151 | 3545.5 | 311.5 | 8.7858 | 48.4 | 1921.3 | 3969.6281 | 3096.6 | 2569.1 | 0 | Финансирование по мероприятию в сумме 40 758,9 тыс руб. предусмотрено строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры. Заключен контракт №5 от 30.03.2017г. с ООО «Нефтедорстрой» на сумму 32 418,9 тыс. руб. на выполнение СМР по объекту "Инженерныве сети микрораойна 1 "А", г.Урай". В 2018 году завершено строительство сетей водоснабжения и газоснабжения микрорайона 1 «А». На отчетную дату освоено 13 045,1 тыс. руб., кассовый расход составил 13 045,1 тыс. руб. Объем финансирования – 27 232,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, предусмотрен на строительство проездов и перенос линий электропередач по улицам микрорайона «Южный». 19.03.2018 с ООО «Выбор» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте на сумму 27 142,9 тыс. руб., работы по муниципальному контракту приостановлены, возобновление работ планируется в весене-летний период 2019 года. Всего выполнено обустройство проездов в щебеночном исполнении пяти улиц микрорайона, общей протяженностью 1,075 км, шириной 6 м. На отчетную дату освоено и оплачено в рамках контракта на СМР 25 735,2 тыс. руб. Заключен договор на выполнение кадастровых работ (вынесение на местности красных линий) с ИП Кучин С.И. на сумму 90,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. Всего освоение и кассовый расход по объекту составил 25 825,2 тыс. руб. | 60,0 тыс. руб. - договор №83 от 26.11.2018 с ИП Кучин С.И., срок выполнения работ до 24.01.2019. 420,8 тыс.руб. экономия по факту выполненных работ по заключенному контракту №5 от 30.03.2017г. с ООО «Нефтедорстрой» на строительно-монтажные работы. При производстве работ комиссией выявлено несоответствие заявленых грунтов в проекте и фактических что ведет увеличению объема материала используемого для отсыпки насыпи. Строительно монтажные работы на объекте приостановлены для уточнения полной потребности материала для отсыпки насыпи. 1 407,7тыс. руб. - МК №9 от 19.03.2018 с ООО "Выбор", строительно-монтажные работы приостановлены в связи с доп.объемами для уточнения полной потребности в материалах для отсыпки насыпи (объемы не предусмотренные в ПСД).
|  |  |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 10063.1 | 9665.1 | 96.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785.7 | 7785.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.4 | 1879.4 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 30695.8 | 29205.2 | 95.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 804.1 | 1109.1 | 137.9306 | 2810.4 | 2415.3 | 85.9415 | 311.5 | 311.5 | 100 | 5135.8 | 11883.9 | 231.3934 | 17220.9 | 10472.9 | 60.8151 | 3545.5 | 311.5 | 8.7858 | 48.4 | 1921.3 | 3969.6281 | 819.2 | 689.7 | 0
1.1.1. | Мероприятие по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры города Урай
2.1.1.1 | Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай |  |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 10063.1 | 9665.1 | 96.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785.7 | 7785.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.4 | 1879.4 | 82.5239 | Заключен контракт №5 от 30.03.2017г. с ООО «Нефтедорстрой» на сумму 32 418,9 тыс. руб. В 2018 году завершено строительство сетей водоснабжения и газоснабжения микрорайона 1 «А». На отчетную дату освоено 13 045,1 тыс. руб., кассовый расход составил 13 045,1 тыс. руб. | 60,0тыс. руб. - договор №83 от 26.11.2018 с ИП Кучин С.И., срок выполнения работ до 24.01.2019
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 3462.8 | 3379.9 | 97.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.2 | 2595.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 95 | 196.281 | 819.2 | 689.7 | 84.1919
2.1.1.2 | Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г.Урай. |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 27233 | 25825.3 | 94.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 804.1 | 1109.1 | 137.9306 | 2810.4 | 2415.3 | 85.9415 | 311.5 | 311.5 | 100 | 5135.8 | 11883.9 | 231.3934 | 14625.7 | 7877.7 | 53.862 | 3545.5 | 311.5 | 0 | 0 | 1826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем финансирования – 27 232,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, предусмотрен на строительство проездов и перенос линий электропередач по улицам микрорайона «Южный». 19.03.2018 с ООО «Выбор» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте на сумму 27 142,9 тыс. руб., работы по муниципальному контракту приостановлены, возобновление работ планируется в весене-летний период 2019 года. Всего будет выполнено обустройство проездов в щебеночном исполнении пяти улиц микрорайона, общей протяженностью 1,075 км, шириной 6 м. На отчетную дату освоено 25 825,2 тыс. руб., кассовый расход составил 25 825,2 тыс. руб. Заключен договор на выполнение кадастровых работ (вынесение на местности красных линий) с ИП Кучин С.И. на сумму 90,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. | При производстве работ комиссией выявлено несоответствие заявленых грунтов в проекте и фактических что ведет увеличению объема материала используемого для отсыпки насыпи. Строительно монтажные работы на объекте приостановлены для уточнения полной потребности материала для отсыпки насыпи.
2.3. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Водопонижение в микрорайоне Юго-Восточный. Пескоуловитель |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Цель 3 Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры
3.1. | Задача 3 Повышение надежности, качества и эффективности коммунальных услуг
1.1.3. | Мероприятие 3. Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества | МКУ «УКС г.Урай» | 2.7; 2.7.1; 2.8. | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества на 2018 год не предусмотрено
|  |  |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8 в г.Урай. Наружные инженерные сети. |  |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 Обеспечение экологической безопасности, в части обеспечения жителей города коммунальными услугами
4.1. | Задача 4 Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами
1.1.4. | Мероприятия по включению объектов в Адресную инвестиционную программу Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | МКУ «УКС г.Урай» | 1; 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 2.3; 2.3.1; 2.4; 2.4.1; 2.5; 2.5.1; 2.6; 2.6.1; 2.7; 2.7.1; 2.8. | Мероприятие без финансового обеспечения |  |  |  | 45: В адрес Департамента строительства ХМАО-Югры направлены предложения: - от 03.05.2018 о включении объектов в проект Адресной программы при реализации мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры» в 2018-2025 годах и на период до 2030 года («Инженерные сети микрорайона 1 «А», г.Урай. Наружные сети канализации», «Инженерные сети микрорайона 1 «Г», г.Урай»); - от 04.06.2018 о включении объектов в проект Адресной программы при реализации мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры» в 2018-2025 годах и на период до 2030 года («Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона «Солнечный» (район Орбиты) г.Урай», «Инженерные сети микрорайона Солнечный, г.Урай»). Дополнительного финансирования не поступило.
ВСЕГО по Программе |  |  |  | Всего: | 41172.5 | 39283.9 | 95.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 804.1 | 1109.1 | 137.9306 | 2810.4 | 2415.3 | 85.9415 | 311.5 | 311.5 | 100 | 5549.4 | 12297.5 | 221.6005 | 25006.6 | 18258.6 | 73.0151 | 3545.5 | 311.5 | 8.7858 | 48.4 | 1921.3 | 3969.6281 | 3096.6 | 2569.1 | 82.9652
|  |  |  | Бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры | 10063.1 | 9665.1 | 96.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785.7 | 7785.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.4 | 1879.4 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 31109.4 | 29618.8 | 95.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 804.1 | 1109.1 | 137.9306 | 2810.4 | 2415.3 | 85.9415 | 311.5 | 311.5 | 100 | 5549.4 | 12297.5 | 221.6005 | 17220.9 | 10472.9 | 60.8151 | 3545.5 | 311.5 | 8.7858 | 48.4 | 1921.3 | 3969.6281 | 819.2 | 689.7 | 84.1919
|  |  |  | местный бюджет за счет остатков средств прошлых периодов(*) | 0 | 988.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
*Примечание: на исполнение мероприятий программы 2017 года за счет остатков средств прошлых периодов по данной программе
И.о.директора МКУ "УКС г.Урай" Т.К.Каримова | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
« » января 2019г.___________________________ | [6 empty] | «____» января 2019г. _________________________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Демакова Е.Н., тел.: 3-19-64 доб.448