## Отчет по КС за 2018 год
Отчет по комплексному плану (сетевой график) реализации
муниципальной программы "Культура города Урай" на 2017 - 2021 годы за 2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1. Создание условий для сохранения культурной самобытности, доступности культурных благ и обеспечение прав граждан на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала на территории города Урай
1.1. | Задача 1. Модернизационное развитие общедоступных библиотек; Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры.
1.1.1. | Подпрограмма I «Библиотечное дело» |  |  | Всего | 688.1 | 688.12 | 100.0029 | 0 | 0 |  | 446.6 | 30 |  | 91.5 | 145.7 | 159.235 | 0 | 64 |  | 0 | 101.9 |  | 150 | 203.6 | 135.7333 | 0 | 0 |  | 0 | 64.9 |  | 0 | -13.7 |  | 0 | 78.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22
|  |  |  | Федеральный бюджет | 12.8 | 12.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 569.1 | 569.1 | 100 | 0 | 0 |  | 354.1 | 0 |  | 65 | 117 | 180 | 0 | 49.6 |  | 0 | 86.7 |  | 150 | 195.5 | 130.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 55.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 106.2 | 106.22 | 100.0188 | 0 | 0 |  | 92.5 | 30 |  | 13.7 | 28.7 | 209.4891 | 0 | 14.4 |  | 0 | 15.2 |  | 0 | 8.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.6 |  | 0 | -13.7 |  | 0 | 13.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1. Создание условий для модернизационного развития муниципальных библиотек | МАУ "Культура" | № 1 | Всего | 508.1 | 508.12 | 100.0039 | 0 | 0 |  | 416.6 | 0 |  | 91.5 | 145.7 | 159.235 | 0 | 64 |  | 0 | 101.9 |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.9 |  | 0 | -13.7 |  | 0 | 78.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  | В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года» денежные средства были направлены на оплату за предоставление телекоммуникационных услуг 2-х библиотек (подключение к сети Интернет центральной и детской библиотек Централизованной библиотечной системы), приобретение электронных баз данных, оцифровку (перевод в электронный формат) периодических изданий, комплектование библиотечных фондов, в том числе и периодическими изданиями.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 12.8 | 12.8 | 100 | 12: 0; 15: 12.8; 16: 0; 37: 12.8
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 419.1 | 419.1 | 100 | 12: 354.1; 13: 0; 15: 65; 16: 117; 17: 180; 18: 0; 19: 49.6; 21: 0; 22: 86.7; 24: 0; 25: 45.5; 26: 0; 30: 0; 31: 55.3; 37: 65
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 76.2 | 76.22 | 100.0262 | 12: 62.5; 13: 0; 15: 13.7; 16: 28.7; 17: 209.4891; 18: 0; 19: 14.4; 21: 0; 22: 15.2; 24: 0; 25: 8.1; 26: 0; 30: 0; 31: 9.6; 34: -13.7; 37: 13.7; 43: 0.22
1.1.1.2. | Мероприятие 1.2. Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров | МАУ "Культура" | № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 45: Финансирование в 2018 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие 1.3. Реализация библиотечных проектов | МАУ "Культура" | № 7 | Всего | 180 | 180 | 100 | 9: 0; 10: 0; 12: 30; 13: 30; 14: 100; 15: 0; 16: 0; 24: 150; 25: 150; 26: 100; 27: 0; 28: 0; 33: 0; 34: 0; 45: Денежные средства были направлены на реализацию социальных проектов «Информационный центр краеведения», «Наследие», «Библиотека для растущего человека», «Библиотека рядом!», «От сердца к сердцу», также на проведение семинара молодых писателей города Урай и Кондинского района (приобретение: дипломы, благодарственные письма, канцелярские товары, картридж, фоторамки, пазлы, а также изготовление обложки календаря знаменательных и памятных дат).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 150 | 150 | 100 | 24: 150; 25: 150; 26: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 30 | 30 | 100 | 12: 30; 13: 30; 14: 100
1.1.1.4. | Мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | МАУ "Культура" | №7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 45: Финансирование в 2018 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.1.1.5. | Мероприятие 1.5. Издание печатной продукции | МАУ "Культура" | № 1 | Всего | 0 | 0 | 0 | 45: Финансирование в 2018 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.2. | Задача 2.Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям; Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры.
1.2.1. | Подпрограмма II. «Музейное дело». |  |  | Всего | 17785.5 | 117.5 | 0.66065 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 21.1 | 1.4 | 6.6351 | 21.6 | 21.4 | 99.0741 | 1.6 | 1.6 | 100 | 21.1 | 2.8 | 13.2701 | 1.6 | 41.4 | 2587.5 | 1.6 | 0 |  | 21.2 | 2.3 | 10.8491 | 1.7 | 21.9 | 1288.2353 | 1.6 | 2.5 | 156.25 | 17689.2 | 22.2 | 0.1255
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 82.9 | 82.9 | 100 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 18 | 1.4 | 7.7778 | 1.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1.4 | 100 | 18 | 1.4 | 7.7778 | 1.4 | 38.1 | 2721.4286 | 1.3 | 0 |  | 18 | 2 | 11.1111 | 1.4 | 18.7 | 1335.7143 | 1.3 | 2.1 | 161.5385 | 17.9 | 16.4 | 91.6201
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 17702.6 | 34.6 | 0.19545 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 3.1 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 99.0099 | 0.2 | 0.2 | 100 | 3.1 | 1.4 | 45.1613 | 0.2 | 3.3 | 1650 | 0.3 | 0 |  | 3.2 | 0.3 | 9.375 | 0.3 | 3.2 | 1066.6667 | 0.3 | 0.4 | 133.3333 | 17671.3 | 5.8 | 0.032822
1.2.1.1. | Мероприятие 2.1. Создание условий для модернизационного развития Музея города Урай | МАУ "Культура" | №2 | Всего | 97.5 | 97.5 | 100 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 21.1 | 1.4 | 6.6351 | 1.6 | 1.4 | 87.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 21.1 | 2.8 | 13.2701 | 1.6 | 41.4 | 2587.5 | 1.6 | 0 |  | 21.2 | 2.3 | 10.8491 | 1.7 | 21.9 | 1288.2353 | 1.6 | 2.5 | 156.25 | 21.2 | 22.2 | 104.717 | В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года» денежные средства были направлены на оплату за предоставление телекоммуникационных услуг Музею истории города Урай (подключение к сети Интернет) и услуг по обеспечению функционирования комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 82.9 | 82.9 | 100 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 18 | 1.4 | 7.7778 | 1.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1.4 | 100 | 18 | 1.4 | 7.7778 | 1.4 | 38.1 | 2721.4286 | 1.3 |  |  | 18 | 2 | 11.1111 | 1.4 | 18.7 | 1335.7143 | 1.3 | 2.1 | 161.5385 | 17.9 | 16.4 | 91.6201
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 14.6 | 14.6 | 100 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 3.1 | 1.4 | 45.1613 | 0.2 | 3.3 | 1650 | 0.3 |  |  | 3.2 | 0.3 | 9.375 | 0.3 | 3.2 | 1066.6667 | 0.3 | 0.4 | 133.3333 | 3.3 | 5.8 | 175.7576
1.2.1.2. | Мероприятие 2.2. Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе) | МАУ "Культура" | № 3 | Всего | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства направлены на приобретение баннера для организации выставки, посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 20 | 20 | 100 | 18: 20; 19: 20; 20: 100
1.2.1.3. | Мероприятие 2.3. Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 45: Финансирование в 2018 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы Музея города Урай | МАУ "Культура" | №2, №7 | Всего | 17668 | 0 | 0 | 15: 0; 16: 0; 42: 17668; 44: 0; 46: Остаток средств сложился по причине внесения изменений в дизайн-проект музейной экспозиции. Договор на поставку музейной экспозиции будет заключен после утверждения изменений дизайн-проекта.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 17668 | 0 | 0 | 42: 17668; 43: 0; 44: 0
1.3. | Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры.
1.3.1. | Подпрограмма III. «Художественно-эстетическое образование». |  |  | Всего | 466.2 | 466.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 426.3 | 426.3 | 100
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 426.3 | 426.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 426.3 | 426.3 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1.1. | Мероприятие 3.1. Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | № 6 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Финансирование предусмотрено в 2021 году.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Мероприятие 3.2.Организация конкурсов музыкального, художественного и хореографического направлений | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | № 4 | Всего | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства были направлены на организацию и проведение городского конкурса «Юный музыкант» (художественное оформление, призовой фонд), который состоялся 23.03.2018 года в МБУ ДО "Детская школа искусств №1". Количество участников 48 человек.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 39.9 | 39.9 | 100 | 15: 39.9; 16: 39.9; 17: 100
1.3.1.3. | Мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | №7 | Всего | 426.3 | 426.3 | 100 | 30: 0; 33: 0; 34: 0; 42: 426.3; 43: 426.3; 44: 100; 45: Денежные средства направлены на приобретение цифрового рояля, радиосистемы с динамическим микрофоном и банкетки для цифрового рояля.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 426.3 | 426.3 | 100 | 42: 426.3; 43: 426.3; 44: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
1.4. | Задача 3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурно-массовым мероприятиям и культурным формам отдыха; Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 6. Создание условий для сохранения и поддержки национальных культур, инновационных проектов в сфере культуры; Задача 7. Обеспечение поддержки социокультурных гражданских инициатив.
1.4.1. | Подпрограмма IV. "Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно-досуговой деятельности". |  |  | Всего | 6789.2 | 4738.4 | 69.7932 | 0 | 0 |  | 143.5 | 143.5 | 100 | 864.8 | 462.4 | 53.469 | 445.6 | 525 | 117.8187 | 263.1 | 533 | 202.5846 | 209.5 | 262.6 | 0 | 149.6 | 50 | 0 | 1140 | 1041.9 | 0 | 327.8 | 11.9 | 0 | 14.4 | 337 | 0 | 431.9 | 299.3 | 0 | 2799 | 1071.8 | 38.2922
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2364.9 | 2359.7 | 99.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.8 | 462.4 | 53.469 | 323 | 402.4 | 124.582 | 210 | 533 | 253.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.3 | 639.3 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 4424.3 | 2378.7 | 53.7644 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 143.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 122.6 | 100 | 53.1 | 0 | 0 | 209.5 | 262.6 | 258.4158 | 149.6 | 50 | 100 | 1140 | 1041.9 | 83.7018 | 0 | 11.9 | 0 | 14.4 | 14.4 | 100 | 431.9 | 299.3 | 69.2984 | 2159.7 | 432.5 | 20.0259
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.1.1. | Мероприятие 4.1.Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | № 6 | Всего | 65.6 | 65.1 | 99.2378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 65.6 | 0 |  | 0 | 65.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства были направлены на оплату курсов повышения квалификации специалиста КДЦ "Нефтяник" МАУ "Культура" по теме: "Роль со зрителями в театрах, культурно-досуговых учреждениях: PR, маркетинг". | Денежные средства в размере 521,40 руб. возвращены в бюджет ХМАО-Югры.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 65.6 | 65.1 | 99.2378 | 18: 65.6; 19: 0; 21: 0; 22: 65.6; 37: -0.5
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 65.6 | 65.1 | 99.2378 | 18: 65.6; 19: 0; 21: 0; 22: 65.6; 37: -0.5
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | Мероприятие 4.2. Организация проведения общегородских праздничных мероприятий, а также региональных (окружных) фестивалей и конкурсов | МАУ "Культура" | № 5 | Всего | 2494.2 | 2494.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 327.8 | 0 |  | 0 | 327.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | Денежные средства были направлены на проведение общегородских праздничных мероприятий: День защитника Отечества, Международный женский день, Проводы русской Зимы, День весны и труда, День Победы в ВОВ 1941-1945 гг., День славянской письменности и культуры, национальный праздник «Сабантуй», открытый фестиваль «Семья – Божий дар», День России, День города Урай, День народного единства, праздничный концерт, посвященный 100-летию Ленинского комсомола «Юность комсомольская моя», День образования ХМАО-Югры, Новый год и открытие городской новогодней площади, а также организация и проведение I городского конкурса вокального искусства "Твой голос"(художественное оформление, расходные материалы и призовой фонд).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 447.8 | 447.8 | 100 | 33: 327.8; 37: 327.8; 42: 120; 43: 120; 44: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2046.4 | 2046.4 | 100 |  |  |  | 143.5 | 143.5 | 100 |  |  |  | 122.6 | 122.6 | 100 | 53.1 | 0 |  | 90.9 | 144 | 158.4158 | 50 | 50 | 100 | 1140 | 954.2 | 83.7018 |  |  |  | 14.4 | 14.4 | 100 | 431.9 | 299.3 | 69.2984 |  | 318.4
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | Мероприятие 4.3. Обеспечение комплексной безопасности Парка культуры и отдыха | МАУ "Культура" | №7 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Финансирование в 2018 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | Мероприятие 4.4. Создание комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция недилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр.2 дом 39/1), модернизация учреждений культуры | МАУ "Культура" | №7 | Всего | 2045.6 | 0 | 0 | 30: 0; 31: 0; 33: 0; 34: 0; 36: 0; 37: 0; 42: 0; 43: 0; 46: Остаток средств в размере 2045,6 тыс.руб. сложился в связи с тем, что приемка объекта "Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр.2 дом 39/1" была перенесена на 28 декабря 2018 года. В связи с этим проведение мероприятий по закупке данного оборудования в рамках 223-ФЗ не представлялась возможным.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2045.6 | 0 | 0 | 42: 2045.6
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.4.1.5. | Мероприятие 4.5. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | МАУ "Культура", МКУ "УКС" | №7 | Всего | 1851.5 | 1846.8 | 99.7462 | 15: 864.8; 16: 462.4; 17: 53.469; 18: 257.4; 19: 402.4; 20: 156.3326; 21: 210; 22: 467.4; 23: 222.5714; 24: 0; 25: 0; 33: 0; 37: 0; 42: 519.3; 43: 519.3; 44: 100; 45: Денежные средства были направлены на модернизацию кинопроекционного оборудования и студии звукозаписи, так же приобретены фотоаппарат, концертные костюмы, вокальная радиосистема, балетные станки, произведен демонтаж и монтаж напольного покрытия в культурно-досуговых учреждениях.; 46: Денежные средства в размере 4700,31 руб. возвращены в бюджет ХМАО-Югры
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1851.5 | 1846.8 | 99.7462 | 15: 864.8; 16: 462.4; 17: 53.469; 18: 257.4; 19: 402.4; 20: 156.3326; 21: 210; 22: 467.4; 23: 222.5714; 37: -4.7; 42: 519.3; 43: 519.3; 44: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.4.1.6. | Мероприятие 4.6. Реализация социокультурных проектов | МАУ "Культура" | №5,7 | Всего | 332.3 | 332.3 | 100 | 24: 0; 25: 0; 26: #DIV/0!; 27: 0; 30: 0; 31: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 42: 0; 43: 0; 44: #DIV/0!; 45: Денежные средства направлены на реализацию социокультурных проектов: стратегическая сессия сообщества «Живые города», VIII Открытый фестиваль любительских театров «Надежда есть!», IX Общегородской форум «Урай – Наш общий дом» (изготовление печатной продукции и расходных материалов, приобретение призового фонда).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 332.3 | 332.3 | 100 | 24: 118.6; 25: 118.6; 26: 100; 27: 99.6; 30: 0; 31: 87.7; 33: 0; 34: 11.9; 42: 114.1; 43: 114.1; 44: 100
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0
1.5. | Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры.
1.5.1. | Подпрограмма V."Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры". |  |  | Всего | 230338.8 | 230338.8 | 100 | 3519 | 3519 | 100 | 18152.3 | 16152.3 | 88.9821 | 19038.6 | 20221.4 | 106.2126 | 20793 | 21357.4 | 102.7144 | 26472.1 | 28672.1 | 108.3106 | 25270.2 | 23323 | 92.2945 | 28864.7 | 28996.8 | 100.4577 | 7105.5 | 1605.6 |  | 11148.5 | 15622.6 | 140.1319 | 13568.4 | 16317.4 | 120.2603 | 16947.4 | 16058.1 | 94.7526 | 39459.1 | 38493.1 | 97.5519
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 91222.8 | 91222.8 | 100 | 0 | 0 |  | 2600 | 600 |  | 4650 | 5832.8 | 125.4366 | 3700 | 4464.4 | 120.6595 | 6258.6 | 6311.4 | 100.8436 | 4000 | 4000 | 100 | 4500 | 4500 | 100 | 5500 | 0 |  | 8241 | 7715.2 | 93.6197 | 10700 | 19744.3 | 184.5262 | 12823.3 | 11785 | 91.903 | 28249.9 | 26269.7 | 92.9904
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 139116 | 139116 | 100 | 3519 | 3519 | 100 | 15552.3 | 15552.3 | 100 | 14388.6 | 14388.6 | 100 | 17093 | 16893 | 98.8299 | 20213.5 | 22360.7 | 110.6226 | 21270.2 | 19323 | 90.8454 | 24364.7 | 24496.8 | 100.5422 | 1605.5 | 1605.6 |  | 2907.5 | 7907.4 | 271.9656 | 2868.4 | -3426.9 | -119.4708 | 4124.1 | 4273.1 | 103.6129 | 11209.2 | 12223.4 | 109.0479
1.5.1.1. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ "Культура" | МАУ "Культура" | №7 | Всего | 157339.5 | 157339.5 | 100 | 2200 | 2200 | 100 | 12700.6 | 10700.6 | 84.2527 | 12687.4 | 13870.2 | 109.3226 | 14200 | 14964.4 | 105.3831 | 13500 | 15500 | 114.8148 | 16500 | 14552.8 | 88.1988 | 26367.9 | 26500 | 100.501 | 5500 | 0 |  | 6000 | 10474.2 | 174.57 | 9500 | 12249 | 128.9368 | 11142.7 | 10253.4 | 92.019 | 27040.9 | 26074.9 | 96.4276 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 74492.6 | 74492.6 | 100 | 0 |  |  | 2000 | 0 |  | 4000 | 5182.8 | 129.57 | 3000 | 3764.4 | 125.48 | 2500 | 2552.8 | 102.112 | 4000 | 4000 | 100 | 4500 | 4500 | 100 | 5500 | 0 |  | 6000 | 5474.2 | 91.2367 | 9500 | 18544.3 | 195.2032 | 10294.6 | 9256.3 | 89.9141 | 23198 | 21217.8 | 91.4639
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 82846.9 | 82846.9 | 100 | 2200 | 2200 | 100 | 10700.6 | 10700.6 | 100 | 8687.4 | 8687.4 | 100 | 11200 | 11200 | 100 | 11000 | 12947.2 | 117.7018 | 12500 | 10552.8 | 84.4224 | 21867.9 | 22000 | 100.6041 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 |  | 0 | -6295.3 |  | 848.1 | 997.1 | 117.5687 | 3842.9 | 4857.1 | 126.3915
1.5.1.2. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования в сфере культуры | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | №7 | Всего | 72999.3 | 72999.3 | 100 | 1319 | 1319 | 100 | 5451.7 | 5451.7 | 100 | 6351.2 | 6351.2 | 100 | 6593 | 6393 | 96.9665 | 12972.1 | 13172.1 | 101.5418 | 8770.2 | 8770.2 | 100 | 2496.8 | 2496.8 | 100 | 1605.5 | 1605.6 | 100.0062 | 5148.5 | 5148.4 | 99.9981 | 4068.4 | 4068.4 | 100 | 5804.7 | 5804.7 | 100 | 12418.2 | 12418.2 | 100 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 16730.2 | 16730.2 | 100 | 0 |  |  | 600 | 600 | 100 | 650 | 650 | 100 | 700 | 700 | 100 | 3758.6 | 3758.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2241 | 2241 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 2528.7 | 2528.7 | 100 | 5051.9 | 5051.9 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 56269.1 | 56269.1 | 100 | 1319 | 1319 | 100 | 4851.7 | 4851.7 | 100 | 5701.2 | 5701.2 | 100 | 5893 | 5693 | 96.6061 | 9213.5 | 9413.5 | 102.1707 | 8770.2 | 8770.2 | 100 | 2496.8 | 2496.8 | 100 | 1605.5 | 1605.6 | 100.0062 | 2907.5 | 2907.4 | 99.9966 | 2868.4 | 2868.4 | 100 | 3276 | 3276 | 100 | 7366.3 | 7366.3 | 100
ВСЕГО по программе: |  |  |  | Всего | 256067.8 | 236349.02 | 92.2994 | 3520.6 | 3519 | 99.9546 | 18744 | 16325.8 | 87.0988 | 20055.9 | 20870.8 | 104.0631 | 21260.2 | 21967.8 | 103.3283 | 26736.8 | 29308.6 | 109.619 | 25650.8 | 23792 | 92.7534 | 29015.9 | 29088.2 | 100.2492 | 8247.1 | 2712.4 | 32.8891 | 11497.5 | 15623.1 | 135.8826 | 13584.5 | 16755 | 123.3391 | 17380.9 | 16359.9 | 94.1257 | 60373.6 | 40013.62 | 66.2767
|  |  |  | Федеральный бюджет | 12.8 | 12.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 94666 | 94660.8 | 99.9945 | 1.4 | 0 | 0 | 2955.5 | 600 | 20.3011 | 5597.8 | 6413.6 | 114.5736 | 4024.4 | 4917.8 | 122.1996 | 6470 | 6932.5 | 107.1484 | 4168 | 4196.9 | 100.6934 | 4501.4 | 4538.1 | 100.8153 | 5501.3 | 55.3 | 1.0052 | 8586.8 | 7717.2 | 89.8728 | 10701.4 | 20150.6 | 188.2987 | 12824.6 | 11787.1 | 91.9101 | 29333.4 | 27351.7 | 93.2442
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 161389 | 141675.42 | 87.7851 | 3519.2 | 3519 | 99.9943 | 15788.5 | 15725.8 | 99.6029 | 14445.3 | 14457.2 | 100.0824 | 17235.8 | 17050 | 98.922 | 20266.8 | 22376.1 | 110.4077 | 21482.8 | 19595.1 | 91.213 | 24514.5 | 24550.1 | 100.1452 | 2745.8 | 2657.1 | 96.7696 | 2910.7 | 7905.9 | 271.6151 | 2883.1 | -3395.6 | -117.776 | 4556.3 | 4572.8 | 100.3621 | 31040.2 | 12661.92 | 40.792
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Председатель Комитета по финансам
Начальник управления по культуре и социальной вопросам | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева | [5 empty] | 11: И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 2018 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2018 г.
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 29576
ведущий специалист управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23347

## Целевые показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2017-2021 годы за 12 месяцев 2018 года
№п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниицпальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8
1 | Объем библиотечного фонда на 1000 жителей | экз. | 2611 | 2606 | 2632 | 100.9977 | Библиотечный фонд составил 106 059 экземпляров. Численность населения на 31.12.2018 года составляет 40301 чел.
2 | Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | пос. | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 100 | Количество посещений 16 283 человек. Численность населения на 31.12.2018 года составляет 40301 чел.
3 | Динамика количества выставочных проектов (в том числе передвижных выставок), ежегодный рост не менее 2% | % | 20 | 2 | 2 | 100 | В 2018 году экспонировалось 55 выставки (в 2017 - 54 выставки).
4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 39.1 | 40 | 40.3 | 100.75 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - 4283 человек. Общее количество детей до 17 лет – 10 615 человек.
5 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий (на 1 жителя в год) | пос. | 3.54 | 2.8 | 4.34 | 155 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 175 105 чел. Численность населения на 31.12.2018 года составляет 40301 чел.
6 | Доля работников, прошедших повышение квалификации путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | % | 20.6 | 20 | 23 | 115 | Курсы повышение квалификации (семинары, обучение) за 2018 год прошли 56 сотрудников. Общее количество сотрудников на 31.12.2018 года 243 чел.
7 | Сохранение уровня удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры | % | 97.5 | 95 | 95.5 | 100.5263 | Количество жителей, принявших участие в социологических опросах 135 человека, из них 129 человек - удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры.
8 | Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 55 | 55 | 55 | 100 | Отдельно стоящие здания учреждений культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих капитального ремонта, с условиями для беспрепятственного доступа инвалидов - 5 зданий. Общее количество зданий - 9.
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"___________________2018 г.
Исполнитель:
ведущий специалист управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 2-33-47