## Лист1
Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в границах города Урай" на 2017-2020 годы за 2018 год | [44 empty] | таблица 1
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| Цель 1 | Обеспечение права жителей города Урай на благоприятную окружающую среду
| Цель 2 | Обеспечение исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства
| Задача 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
| Задача 2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.1. | Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 3669.1 | 3669.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 700 | 696.5 | 99.5 | 669.1 | 204.2 | 30.5186 | Мероприятие выполнено | 1) Заключен МК от 12.02.2018г. №0187300001917000746-0471534-01/01-2018 с АО "Дорожник" на сумму 1194,0 тыс.руб. Работы выполнены оплата произведена. 2) Заключен МК от 12.02.2018г. №0187300001917000745-0471534-01/02-2018 с АО "Дорожник на сумму 1094,5 тыс.руб. Работы выполнены оплата произведена. 3) Заключен МК от 12.02.2018г. №0187300001917000748-0471534-01/03-2018 с АО "Дорожник на сумму 696,5 тыс.руб. работы выполнены,оплата произведена. 4)Заключен МК от 15.09.2018г.№ 0187300001918000328-0471534-01/49-2018 с ООО "Уневерсалстройпроект" на выполнение работ по санитарной очистке и ликвидации несанкционированных свалок,расположенных на территории города Урай(СОНТ "Таежный") на сумму 479,9тыс.руб.Работы выполнены, оплата произведена. 5)Заключен МК от 08.10.2018г.№53-2018 с ООО"УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ"на сумму 65,3т.руб.на выполнение работ по санитарной очистке и ликвидации несанкц.свалок на тер.г.Урай.Работы выполнены,оплата произведена. 6) Заключен МК от 08.10.2018г.№52-2018 с ООО"УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ"на сумму 99,0т.руб. на выполнение работ по санитарной очистке и ликвидации несанкц.свалок на тер.г.Урай.Работы выполнены,оплата произведена. 7) Заключен МК от 07.11.2018 № 57-2018 на сумму 39,9т.руб. на выполнение работ по санитарной очистке и ликвидации несанкц.свалок на тер.г.Урай. Работы выполнены,оплата произведена.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3669.1 | 3669.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 700 | 696.5 | 99.5 | 669.1 | 204.2 | 30.5186
|  |  |  | За счет остатков местного бюджета | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено | 6) В 2017 году заключен контракт с ООО "ЦНИПР" на 21,0 тыс. рублей. Окончание работ - I квартал 2018 года. Оплата произведена в феврале 2018
1.2. | Ликвидация металлических обломков(брошенных судов) из водоохранной зоны реки Конда и реки Колосья | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках безвозмездной основы заключено 5 безвозмездных договоров: - на ликвидацию 1 брошенного судна (металлических остатков) в Старом Урае (работы выполнены); - на ликвидацию 1 брошенного судна (металлических остатков) в Старом Урае (срок выполнения работ - декабрь 2018 года, планируется продлить срок договора); - на ликвидацию металлических конструкций 13 шт. (работы выполнены); - на ликвидацию металлических конструкций 16 шт. (работы выполнены не в полном объеме); - на ликвидацию металлических конструкций на 2 земельных участках (срок выполнения работ - 01.07.2019 г).
| Цель 3 | Формирование знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 3 | Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 4 | Исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай
1.3. | Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урай(обращения в СМИ,размещение агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения граждан,организация выпуска информационных материалов,буклетов) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация с природоохранной тематикой размещается в СМИ на постоянной сонове
1.4. | Организация мероприятий в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить" | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экологическая акция прошла в период с мая по июль текущего года. Всего проведено 46 экологических и природоохранных мероприятий.
1.5. | Выполнение работ, направленных на охрану окружающей среды на территории города Урай(на безвозмездной основе) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен безвозмездный договор на ликвидацию брошенного судна. Выполнение работ запланировано на IV квартал текущего года
1.6. | Мониторинг состояния(патрулирование)городских лесов города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период с мая по июль осуществлено 27 выездов мобильной группы с целью партулирования городских лесов.
1.7. | Мониторинг состояния территорий районов садово-огородных и гаражных объединений | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование территории СОНТ и ГК проводятся на постоянной основе. В настоящее время проведено 218обследований.
1.8. | Разработка лесохозяйственного регламента на городские леса муниципального образования город Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Бюджет городского округа г.Урай | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 |  | Заключен МК от 07.11.2018 № 63-2018г. С ООО НПП "Академический центр лесного проектирования и инноваций.Срок выполнения работ с 07.11.2018 по 28.02.2019г.
1.9. | Проведение мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | Пресс-служба администрации города Урай;МБУ газета "Знамя";МБУ "Молодежный центр";МАУ "Культура" |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены в 2017 году
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Мониторинг состояния (осмотр)объектов берегоукреплений города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае текущего года обследованы все объекты берегоукрепления.
1.11. | Проведение химического анализа объектов исследования природной среды | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по анализу провдено в 2017 году
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проектов | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УГЗиП г.Урай" посодействовал горожанам в проведении субботника в районе "Звезд Югры"
1.13. | Выполнение работ по разработке генеральной схемы очистки территории муниципального образования городской округ город Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0 |  | Заключен МК от 08.10.2018 № 55-2018 с ИП Шангин В.О. на выполнение работ по разработке генеральной схемы очистки территории муниципального образования городской округ город Урай на сумму 247,3тыс.руб. Срок с 08.10.18г. по 31.01.19г.
| Итого по программе: |  |  | всего: | 4222.3 | 3669.1 | 86.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2288.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 700 | 696.5 | 99.5 | 1222.3 | 204.2 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 4222.3 | 3669.1 | 86.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2288.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9 | 0 | 700 | 696.5 | 99.5 | 1222.3 | 204.2 | 0
|  |  |  | За счет остатков местного бюджета | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6) В 2017 году заключен контракт с ООО "ЦНИПР" на 21,0 тыс. рублей. Окончание работ - I квартал 2018 года. Оплата произведена в феврале 2018
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" | [7 empty] | 9: администрации города Урай
А.А.Парфентьева
"_______"_______________________ 2019 г. | [7 empty] | 9: " "; 15: 2019г.
Исполнитель:ведущий инженер Дьячков И.В.тел.2-84-19

## Лист2
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы за 2018 год
N | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. |  | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт / план * 100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году |  | отчетный год |  | отчетный год
[6 empty] | (план) |  | (факт)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 = 6 / 5 * 100 | 8
1 | Цель 1 | Обеспечение права жителей города Урай на благоприятную окружающую среду
1.1 | Задача 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
1.1.1 | Показатель 1 | % | 29.2 |  | Не менее 10% в год |  | 55.5
«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок»
1.2 | Задача 2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.2.1 | Показатель 2 | % |  | 0 |  | 95 |  | 81.8 |  | Показатель является обратным.
«Доля негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков (брошенных судов)»
2 | Цель 2 | Обеспечение исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства
2.1 | Задача 3 | Исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай
2.1.1 | Показатель 3 | % |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | Выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 28.02.2019 г.
| «Доля площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на которые разработан лесохозяйственный регламент» | [8 empty] | В настоящее время проект лесохозяйственного регламента разработан и проходит стадию утверждения.
3 | Цель 3 | Формирование знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
3.1 | Задача 4 | Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
3.1.1 | Показатель 4 | % |  | 74 |  | 50 |  | 59.5
«Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от среднегодовой численности населения города Урай »