## для ПЕЧАТИ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2016-2018 годы на 01.01.2019 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай
1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай |  |  | всего: | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
1.1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1 |  | Заключен договор на сопровождение сайта
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 192.1 | 192.1 | 100 | [6 empty] | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 |  |  |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 |  |  | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
1.2. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" |  | №2 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 |  | 13: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.3. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 |  | 42: 0
2. | Поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (Тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот) | Управление по информационным технологиям и связи | №3 | всего: | 276 | 276 | 100 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.5 | 100.9615 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 171.7 | 171.8 | 100.0582 | Договор на тех.сопровождение СЭДД "Кодекс-Документооборот" заключен
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 276 | 276 | 100 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.5 | 100.9615 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 171.7 | 171.8 | 100.0582
3. | Участие в семинарах и начно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 86.5 | 78.6 | 90.8671 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 |  | 0 | 0 |  | -10.3 | 30.2 |  | 0 | 0 |  | Принято участие в IT-форуме | Фактические расходы произведены в соответствии с авансовыми отчетами
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 86.5 | 78.6 | 90.8671 | 24: 0; 30: 48.4; 32: 0; 33: 48.4; 34: 48.4; 39: -10.3; 40: 30.2
4. | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи |  | всего: | 15109 | 15108.9 | 99.9993 | 549.5 | 549.5 |  | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 | 101.3711 | 1357.4 | 1624.3 | 119.6626 | 1473.9 | 990.4 | 0 | 1215.4 | 1103.2 | 90.7685 | 1290.9 | 1115.9 | 86.4436 | 1100.9 | 1133.9 | 102.9975 | 1086.9 | 1158 | 106.5415 | 1850.9 | 2761.6 | 149.2031
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162.6 | 162.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151.7 | 151.7 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 14794.7 | 14794.6 | 99.9993 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 | 101.3711 | 1357.4 | 1624.3 | 119.6626 | 1473.9 | 990.4 |  | 1215.4 | 1103.2 | 90.7685 | 1128.3 | 953.3 | 84.4899 | 1100.9 | 1133.9 | 102.9975 | 1086.9 | 1158 | 106.5415 | 1699.2 | 2609.9 | 153.5958
4.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай, МБУ ДО ДЮСШ «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ «Культура», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МАУ «Городской методический центр» | №6 | всего: | 1400 | 1399.9 | 99.9929 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 86.2 | 86.2 | 100 | 248.9 | 236.4 | 94.9779 | 111.4 | 123.9 | 111.2208 | 86.4 | 86.4 | 100 | 148.9 | 136.4 |  | 61.4 | 81.2 | 132.2476 | 136.3 | 128.9 | 94.5708 | 123.9 | 123.9 | 100 | 123.9 | 103.9 | 83.8579 | 197.7 | 217.7 | 110.1163 | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1400 | 1399.9 | 99.9929 |  |  |  | 75 | 75 | 100 | 86.2 | 86.2 | 100 | 248.9 | 236.4 | 94.9779 | 111.4 | 123.9 | 111.2208 | 86.4 | 86.4 | 100 | 148.9 | 136.4 |  | 61.4 | 81.2 | 132.2476 | 136.3 | 128.9 | 94.5708 | 123.9 | 123.9 | 100 | 123.9 | 103.9 | 83.8579 | 197.7 | 217.7 | 110.1163
4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ газета "Знамя" | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | №7, №8 | всего: | 13709 | 13709 | 100 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 | 120.9992 | 1325 | 854 |  | 1154 | 1022 | 88.5615 | 1154.6 | 987 | 85.4842 | 977 | 1010 | 103.3777 | 963 | 1054.1 | 109.46 | 1653.2 | 2543.9 | 153.8773 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 | 100 | 33: 162.6; 34: 162.6; 35: 100; 42: 151.7; 43: 151.7; 44: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 13394.7 | 13394.7 | 100 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 | 120.9992 | 1325 | 854 |  | 1154 | 1022 | 88.5615 | 992 | 824.4 | 83.1048 | 977 | 1010 | 103.3777 | 963 | 1054.1 | 109.46 | 1501.5 | 2392.2 | 159.3207
5. | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 2747.5 | 2725.8 | 99.2102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 16.5 | 33 | 105 | 16.5 | 15.7143 | 0 | 16.5 |  | 0 | 71.5 |  | 50 | 16.5 | 33 | 0 | 16.5 |  | 0 | 55 |  | 2432.5 | 57.9 | 2.3803 | 110 | 2324.5 |  | 0 | 134.4 |  | Работы по техническому сопровождению защищеных сетей Администрации и УГиЗП. Поставка и настройка системы защиты ЛВС ОМС. | Отклонение сложилось по результатам проведения закупки конкурентным способом (эл.торги)
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2747.5 | 2725.8 | 99.2102 | 15: 50; 16: 16.5; 17: 33; 18: 105; 19: 16.5; 20: 15.7143; 22: 16.5; 25: 71.5; 27: 50; 28: 16.5; 29: 33; 31: 16.5; 33: 0; 34: 55; 36: 2432.5; 37: 57.9; 38: 2.3803; 39: 110; 40: 2324.5; 43: 134.4
6. | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 297.9 | 296.9 | 99.6643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 133.9 | 133.9 | 100 | 66.1 | 66.1 | 100 | 0 | 0 |  | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 96.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключен договор на подключение удаленных офисов к корпоративной сети передачи данных | Фактические расходы произведены в соответствии с заключенным договором
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 297.9 | 296.9 | 99.6643 | 24: 133.9; 25: 133.9; 26: 100; 27: 66.1; 28: 66.1; 29: 100; 33: 97.9; 35: 0; 37: 96.9
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18709 | 18678.3 | 99.8359 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.6 | 1026 | 75.3525 | 1468 | 1225 | 83.4469 | 1238.8 | 1261.8 |  | 1526.7 | 1855.1 |  | 1615.4 | 1098.4 | 67.9955 | 1274.2 | 1130.2 | 88.6988 | 1499.8 | 1244.7 | 82.9911 | 3588.9 | 1299.2 | 36.2005 | 1197.1 | 3538.1 | 295.5559 | 2022.6 | 3154.9 | 155.9824
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162.6 | 162.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151.7 | 151.7 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18394.7 | 18364 | 99.8331 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.6 | 1026 | 75.3525 | 1468 | 1225 | 83.4469 | 1238.8 | 1261.8 |  | 1526.7 | 1855.1 |  | 1615.4 | 1098.4 | 67.9955 | 1274.2 | 1130.2 | 88.6988 | 1337.2 | 1082.1 | 80.9228 | 3588.9 | 1299.2 | 36.2005 | 1197.1 | 3538.1 | 295.5559 | 1870.9 | 3003.2 | 160.5217
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам
Исполняющий обязанности ачальника управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай | [7 empty] | 9: _________________________ Л.В. Зорина
С.А. Осипова
"_________"__________________2019 | [7 empty] | 9: "______"_______________ 2019
Исполнитель:
Главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 23330

## на 01.01.2019
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2016-2018 годы на 01.01.2019 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай
1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай |  |  | всего: | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
1.1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 192.1 | 192.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 87.1 |  | Заключен договор на сопровождение сайта
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 192.1 | 192.1 | 100 | [6 empty] | 20 | 15 | 75 | 10 | 15 | 150 | 25 | 15 | 60 | 25 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 |  |  |  | 52.1 | 15 | 28.7908 | 45 |  |  | 0 | 15 |  | 0 | 87.1
1.2. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" |  | №2 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 |  | 13: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.3. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 |  | 42: 0
2. | Поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (Тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот) | Управление по информационным технологиям и связи | №3 | всего: | 276 | 276 | 100 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.5 | 100.9615 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 171.7 | 171.8 | 100.0582 | Договор на тех.сопровождение СЭДД "Кодекс-Документооборот" заключен
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 276 | 276 | 100 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.5 | 100.9615 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 171.7 | 171.8 | 100.0582
3. | Участие в семинарах и начно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 86.5 | 78.6 | 90.8671 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 |  | 0 | 0 |  | -10.3 | 30.2 |  | 0 | 0 |  | Принято участие в IT-форуме
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 86.5 | 78.6 | 90.8671 | 24: 0; 30: 48.4; 32: 0; 33: 48.4; 34: 48.4; 39: -10.3; 40: 30.2
4. | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи |  | всего: | 15109 | 15108.9 | 99.9993 | 549.5 | 549.5 |  | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 | 101.3711 | 1357.4 | 1624.3 | 119.6626 | 1473.9 | 990.4 | 0 | 1215.4 | 1103.2 | 90.7685 | 1290.9 | 1115.9 | 86.4436 | 1100.9 | 1133.9 | 102.9975 | 1086.9 | 1158 | 106.5415 | 1850.9 | 2761.6 | 149.2031
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162.6 | 162.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151.7 | 151.7 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 14794.7 | 14794.6 | 99.9993 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1356 | 1285 | 94.764 | 1281.2 | 984.1 | 76.8108 | 1342.6 | 1183.1 | 88.1201 | 1203.4 | 1219.9 | 101.3711 | 1357.4 | 1624.3 | 119.6626 | 1473.9 | 990.4 |  | 1215.4 | 1103.2 | 90.7685 | 1128.3 | 953.3 | 84.4899 | 1100.9 | 1133.9 | 102.9975 | 1086.9 | 1158 | 106.5415 | 1699.2 | 2609.9 | 153.5958
4.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай, МБУ ДО ДЮСШ «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ «Культура», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МАУ «Городской методический центр» | №6 | всего: | 1400 | 1399.9 | 99.9929 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 86.2 | 86.2 | 100 | 248.9 | 236.4 | 94.9779 | 111.4 | 123.9 | 111.2208 | 86.4 | 86.4 | 100 | 148.9 | 136.4 |  | 61.4 | 81.2 | 132.2476 | 136.3 | 128.9 | 94.5708 | 123.9 | 123.9 | 100 | 123.9 | 103.9 | 83.8579 | 197.7 | 217.7 | 110.1163 | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Причина отклонения связана с тем, что фактические расходы произведены на меньшую сумму, чем планировалось ранее.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1400 | 1399.9 | 99.9929 |  |  |  | 75 | 75 | 100 | 86.2 | 86.2 | 100 | 248.9 | 236.4 | 94.9779 | 111.4 | 123.9 | 111.2208 | 86.4 | 86.4 | 100 | 148.9 | 136.4 |  | 61.4 | 81.2 | 132.2476 | 136.3 | 128.9 | 94.5708 | 123.9 | 123.9 | 100 | 123.9 | 103.9 | 83.8579 | 197.7 | 217.7 | 110.1163
4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ газета "Знамя" | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | №7, №8 | всего: | 13709 | 13709 | 100 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 | 120.9992 | 1325 | 854 |  | 1154 | 1022 | 88.5615 | 1154.6 | 987 | 85.4842 | 977 | 1010 | 103.3777 | 963 | 1054.1 | 109.46 | 1653.2 | 2543.9 | 153.8773 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 |  | 33: 162.6; 34: 162.6; 35: 100; 42: 151.7; 43: 151.7; 44: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 13394.7 | 13394.7 | 100 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 946.7 | 86.5594 | 1092 | 1096 | 100.3663 | 1271 | 1537.9 | 120.9992 | 1325 | 854 |  | 1154 | 1022 | 88.5615 | 992 | 824.4 | 83.1048 | 977 | 1010 | 103.3777 | 963 | 1054.1 | 109.46 | 1501.5 | 2392.2 | 159.3207
5. | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 2747.5 | 2725.9 | 99.2138 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 16.5 | 33 | 105 | 16.5 | 15.7143 | 0 | 16.5 |  | 0 | 71.5 |  | 50 | 16.5 | 33 | 0 | 16.5 |  | 0 | 55 |  | 2432.5 | 57.9 | 2.3803 | 110 | 2324.5 |  | 0 | 134.5 |  | Заключен договор на обеспечение информационной безопасности | Причина отколонения связана с изменениями требований по защите ПДн. Требуется доп.обследование. Договор на обеспечение информационной безопасности будет заключен в четвертом квартале 2018 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2747.5 | 2725.9 | 99.2138 | 15: 50; 16: 16.5; 17: 33; 18: 105; 19: 16.5; 20: 15.7143; 22: 16.5; 25: 71.5; 27: 50; 28: 16.5; 29: 33; 31: 16.5; 33: 0; 34: 55; 36: 2432.5; 37: 57.9; 38: 2.3803; 39: 110; 40: 2324.5; 43: 134.5
6. | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 297.9 | 296.9 | 99.6643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 133.9 | 133.9 | 100 | 66.1 | 66.1 | 100 | 0 | 0 |  | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 96.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключен договор на подключение удаленных офисов к корпоративной сети передачи данных
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 297.9 | 296.9 | 99.6643 | 24: 133.9; 25: 133.9; 26: 100; 27: 66.1; 28: 66.1; 29: 100; 33: 97.9; 35: 0; 37: 96.9
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18709 | 18678.4 | 99.8364 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.6 | 1026 | 75.3525 | 1468 | 1225 | 83.4469 | 1238.8 | 1261.8 |  | 1526.7 | 1855.1 |  | 1615.4 | 1098.4 | 67.9955 | 1274.2 | 1130.2 | 88.6988 | 1499.8 | 1244.7 | 82.9911 | 3588.9 | 1299.2 | 36.2005 | 1197.1 | 3538.1 | 295.5559 | 2022.6 | 3155 | 155.9873
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 314.3 | 314.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 162.6 | 162.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151.7 | 151.7 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18394.7 | 18364.1 | 99.8336 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1361.6 | 1026 | 75.3525 | 1468 | 1225 | 83.4469 | 1238.8 | 1261.8 |  | 1526.7 | 1855.1 |  | 1615.4 | 1098.4 | 67.9955 | 1274.2 | 1130.2 | 88.6988 | 1337.2 | 1082.1 | 80.9228 | 3588.9 | 1299.2 | 36.2005 | 1197.1 | 3538.1 | 295.5559 | 1870.9 | 3003.3 | 160.527
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: СОГЛАСОВАНО:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай | [7 empty] | 9: _________________________ Л.В. Зорина
О.А. Ермакова
"_________"__________________2018 | [7 empty] | 9: "______"_______________ 2019
Исполнитель:
Главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 23330
ОБЩИЙ
3277.5
4233.5
4389.4
6808.6
п.5
50
105
50
2542.5
п.2
20.8
31.2
31.3
192.7
п3
0
0
96.8
-10.3
п1
20
60
67.1
45