## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования города Урай на 2014-2018 годы" за .12 месяцев 2018 года | [40 empty] | 0 |  |  |  | Таблица 1 | 0.001
Управление образования и молодежной политики администрации грода Урай
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на год, тыс.руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных | 454.8 | 307.3 |  | 408.5 | 1594.125 | 2557.7019 | 461.5731
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | [5 empty] | 328.95 | 338.75 | 73.5 | 46.6
I | Цель 1. Создание условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной системы образования
1.1. | Задача 1. Комплексное развитие сети образовательных организаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от состояния здоровья детей
1.1.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.2. Развитие дошкольного образования (поддержка программ развития дошкольных образовательных организаций, проектов, направленных на повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования | 1 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования | 1.2 | всего: | 589987.9203 | 589987.9203 | 100% | 15790.204 | 15790.203 | 100% | 44556.169 | 41788.087 | 93.79% | 50098.706 | 52021.788 | 103.8% | 52361.699 | 49706.699 | 94.93% | 57930.618 | 61430.618 | 106% | 69756.127 | 69756.127 | 100% | 60063.938 | 61103.6372 | 101.7% | 40834.9831 | 39789.2839 | 97.44% | 36362.9704 | 36368.9704 | 100% | 42131.3398 | 42753.3645 | 101.5% | 48596.9875 | 50985.0278 | 104.9% | 71504.1784 | 68494.1144 | 95.79% |  |  | 427755.4145 | 427755.4135 | 100% | 110445.079 | 180048.444 | 137261.8915 | 162232.5058
|  |  |  | бюджет автономного округа | 491883.7136 | 491883.7136 | 100% | 12649.773 | 12649.773 | 100% | 36713.3 | 33945.218 | 92.46% | 40212.3 | 42980.382 | 106.9% | 43784.3 | 40284.3 | 0% | 49201.3 | 52701.3 | 107.1% | 60898.2 | 60898.2 | 100% | 49994.2 | 50488.2 | 101% | 33587.505 | 33087.505 | 98.51% | 29900.8043 | 29906.8043 | 100% | 33349.0608 | 33971.0845 | 101.9% | 41571.8765 | 43879.9168 | 105.6% | 60021.0939 | 57091.0299 | 95.12% | Обеспечение деятельности девяти дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 12 месяцев |  | 356941.6823 | 356941.6823 | 100% | 89575.373 | 153883.8 | 113482.5093 | 134942.0313 | 464438.2
|  |  |  | местный бюджет | 98104.2067 | 98104.2067 | 100% | 3140.431 | 3140.43 | 100% | 7842.869 | 7842.869 | 100% | 9886.406 | 9041.406 | 91.45% | 8577.399 | 9422.399 | 109.9% | 8729.318 | 8729.318 | 100% | 8857.927 | 8857.927 | 100% | 10069.738 | 10615.4372 | 105.4% | 7247.4781 | 6701.7789 | 92.47% | 6462.1661 | 6462.1661 | 100% | 8782.279 | 8782.28 | 100% | 7025.111 | 7105.111 | 101.1% | 11483.0845 | 11403.0845 | 99.3% | Обеспечение деятельности девяти дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев |  | 70813.7322 | 70813.7312 | 100% | 20869.706 | 26164.644 | 23779.3822 | 27290.4745
1.1.1.3. | Мероприятие 1.2.1. Профильное обучение (проведение и участие в мероприятиях разного уровня, способствующих получению школьниками профессий: издание печатной продукции, проведение ярмарок учебных мест, открытие профильных классов и др.) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 3,5,8 | всего: | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 3.6764 | 21.63% | 0 | 0 |  | 17 | 16.7093 | 98.29% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 16.7093 | 151.9% | 0 | 7.9051 |  |  |  | 34 | 20.3857 | 100% | 17 | 17 | 0 | 11
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 45 | 45 | 100% | [6 empty] | 17 | 3.6764 | 21.63% |  |  |  | 17 | 16.7093 | 98.29% | [15 empty] | 11 | 16.7093 | 151.9% |  | 7.9051 |  | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 |  | 34 | 20.3857 | 100% | 17 | 17 | 0 | 11
1.1.1.4. | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение по итогам участия с участием главы города, Губернатора округа, награждения именной премией ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 3,8 | всего: | 482.312 | 482.312 | 100% | 238.96 | 238.96 | 100% | 0 | 0 |  | 32.5 | -24.2078 | -74.49% | 21.8 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 117.45 | 115.07 | 97.97% | 0 | 0 |  | 73.5 | 73.5 | 100% | 0 | 0 |  | 20.8 | 0 | 0% | -22.698 | 0 | 0% | 0 | 78.9898 |  |  |  | 484.21 | 403.3222 | 100% | 271.46 | 139.25 | 73.5 | -1.898
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 482.312 | 482.312 | 100% | 238.96 | 238.96 | 100% |  |  |  | 32.5 | -24.2078 | -74.49% | 21.8 | 0 | 0% |  |  |  | 117.45 | 115.07 | 97.97% |  |  |  | 73.5 | 73.5 | 100% |  |  |  | 20.8 |  | 0% | -22.698 |  | 0% |  | 78.9898 |  | Участие учащихся МБОУ Гимназия и МБОУ СОШ №6 в региональном этапе всероссийской олимпиады, награждение выпускников премией "Стипендиат главы города Урай", награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" учащихся общеобразовательных организаций, награждение победителей и призеров муниципального этапа вснроссийской олимпиады, участие во Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" |  | 484.21 | 403.3222 | 100% | 271.46 | 139.25 | 73.5 | -1.898
1.1.1.5. | Мероприятие 1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности городских ресурсных центров на базе образовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 3,8 | всего: | 130 | 130 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.2 | 45 | 54.09% | 9.3 | 9.3 | 100% | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31.7 |  | 37.5 | 0 | 0% | 0 | 37.5 |  |  |  | 92.5 | 60.8 | 100% | 0 | 92.5 | 0 | 37.5
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 130 | 130 | 100% | [9 empty] | 83.2 | 45 | 54.09% | 9.3 | 9.3 | 100% |  | 6.5 | [11 empty] | 31.7 |  | 37.5 |  | 0% |  | 37.5 |  | Обеспечение деятельности городского ресурсного центра "Интелектуал" на базе МБОУ Гимназия. Обеспечение деятельности городского ресурсного "Центра патриотического воспитания" на базе МБОУ СОШ №5. |  | 92.5 | 60.8 | 100% | 0 | 92.5 | 0 | 37.5
1.1.1.6. | Мероприятие 1.2.4. Развитие общего образования (поддержка программ развития образовательных организаций, проектов, направленных на повышение эффективности деятельности образовательных организаций в рамках введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, поддержка общеобразовательных организаций по развитию кадетских классов) | Муниципальные общеобразовательные организации | 1,8 | всего: | 675 | 675 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175 | 175 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132 | 132 | 100% | 368 | 368 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 675 | 675 | 100% | 0 | 175 | 500 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 675 | 675 | 100% | [9 empty] | 175 | 175 | 100% | [9 empty] | 132 | 132 | 100% | 368 | 368 | 100% | [9 empty] | Приобретение кадетской (парадной) формы. Участие в слетах, конкурсах кадетов окружного уровня. Приобретение туристического снаряжения и кадетских атрибутов |  | 675 | 675 | 100% | 0 | 175 | 500 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7. | Мероприятие 1.2.6. Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию детских органов самоуправления; участие в мероприятиях окружного и федерального уровней | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 7,8 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8. | Мероприятие 1.2.8. Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение наглядных пособий, учебного оборудования по правилам дорожного движения, содержание закрытого детского автогородка | Муниципальные общеобразовательные организации | 6,8 | всего: | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 29.66 | 74.15% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 100% | 0 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 100% | [9 empty] | 40 | 29.66 | 74.15% | [10 empty] | 10.34 |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Организация городских и участие в окружных соревнованиях "Безопасное колесо-2018" |  | 40 | 40 | 100% | 0 | 40 | 0 | 0
1.1.1.9. | Мероприятие 1.2.9. Профилактика экстремистской деятельности (участие в мероприятиях городского, окружного уровней и награждение по итогам участия) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 3,8 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10. | Мероприятие 1.2.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные организации | 8 | всего: | 597104.112 | 593386.2191 | 99.38% | 10960 | 10960 | 100% | 47509.375 | 44622.981 | 93.92% | 51087.55 | 53451.6603 | 104.6% | 57452.819 | 52875.1021 | 92.03% | 66838.651 | 71838.651 | 107.5% | 104965.808 | 104743.0799 | 99.79% | 37319.0509 | 37432.147 | 100.3% | 15956.4481 | 15550.5995 | 97.46% | 33082.3808 | 32677.1522 | 98.78% | 46522.093 | 46622.093 | 100.2% | 47282.353 | 47772.3132 | 101% | 78127.5832 | 74840.4398 | 95.79% |  |  | 425172.0828 | 424151.3731 | 99.38% | 109556.925 | 229257.278 | 86357.8798 | 171932.0292
|  |  |  | бюджет автономного округа | 549214.9 | 545497.0071 | 99.32% | 10510 | 10510 | 100% | 43593.4 | 40707.006 | 93.38% | 45283.4 | 48169.794 | 106.4% | 52059 | 46959 | 0% | 63484 | 68584 | 108% | 102084.8 | 101801.8911 | 99.72% | 33025.978 | 33139.0742 | 100.3% | 13539.5 | 13326.0875 | 98.42% | 30776 | 31030 | 100.8% | 41396 | 41396 | 100% | 43028.978 | 43028.978 | 100% | 70433.844 | 66845.1763 | 94.9% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 12 месяцев | Исполнение 99,3%. Экономия по фактически сложившимся торгам на учебные расходы в конце года (при этом 100% исполнение указа Президента по средней заработной плате педагогических работников). Так же сложилась экономия по расходам на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся | 394356.078 | 394226.8528 | 99.32% | 99386.8 | 217627.8 | 77341.478 | 154858.822
|  |  |  | местный бюджет | 47889.212 | 47889.212 | 100% | 450 | 450 | 100% | 3915.975 | 3915.975 | 100% | 5804.15 | 5281.8663 | 91% | 5393.819 | 5916.1021 | 109.7% | 3354.651 | 3254.651 | 97.02% | 2881.008 | 2941.1888 | 102.1% | 4293.0729 | 4293.0729 | 100% | 2416.9481 | 2224.512 | 92.04% | 2306.3808 | 1647.1522 | 71.42% | 5126.093 | 5226.093 | 102% | 4253.375 | 4743.3352 | 111.5% | 7693.7392 | 7995.2635 | 103.9% | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев |  | 30816.0048 | 29924.5203 | 100% | 10170.125 | 11629.478 | 9016.4018 | 17073.2072
1.1.1.11. | Мероприятие 1.2.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования | Муниципальные организации дополнительного образования | 7 | всего: | 33723.8382 | 33723.8382 | 100% | 1631 | 1631 | 100% | 2617.2552 | 2617.2552 | 100% | 2644.4 | 1862.4 | 70.43% | 3008 | 3790 | 126% | 2668 | 2668 | 100% | 2808.1 | 2808.1 | 100% | 2798 | 2798 | 100% | 2124.4 | 2124.4 | 100% | 2198 | 2198 | 100% | 2655.4 | 2655.4 | 100% | 2318.1 | 2318.1 | 100% | 6253.183 | 6253.183 | 100% |  |  | 22497.1552 | 22497.1552 | 100% | 6892.6552 | 8484.1 | 7120.4 | 11226.683
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13015.4 | 13015.4 | 100% |  |  |  | 600 | 600 | 100% | 782 | 0 | 0% | 782 | 1564 | 200% | 855 | 855 | 100% | 882 | 882 | 100% | 212 | 212 | 100% | 747 | 747 | 100% | 1237 | 1237 | 100% | 1660 | 1660 | 100% | 1895.1 | 1895.1 | 100% | 3363.3 | 3363.3 | 100% | Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в части повышение оплаты труда в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 за 9 месяцев |  | 6097 | 6097 | 100% | 1382 | 2519 | 2196 | 6918.4 | 8667
|  |  |  | местный бюджет | 20708.4382 | 20708.4382 | 100% | 1631 | 1631 | 100% | 2017.2552 | 2017.2552 | 100% | 1862.4 | 1862.4 | 100% | 2226 | 2226 | 100% | 1813 | 1813 | 100% | 1926.1 | 1926.1 | 100% | 2586 | 2586 | 100% | 1377.4 | 1377.4 | 100% | 961 | 961 | 100% | 995.4 | 995.4 | 100% | 423 | 423 | 100% | 2889.883 | 2889.883 | 100% | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части исполнения муниципального задания за 9 месяцев |  | 16400.1552 | 16400.1552 | 100% | 5510.6552 | 5965.1 | 4924.4 | 4308.283
1.2. | Задача 2. Разработка муниципальной системы оценки качества образования. Внедрение инструментов независимой и прозрачной для общества оценки качества образования | [44 empty] | 0 | 0
1.2.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования | [44 empty] | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.3.2. Разработка муниципальной системы оценки качества образования | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 4,8 | Не требует финансирования | [41 empty] | 0 | 0
[46 empty] | 0 | 0
[46 empty] | 0 | 0
1.3. | Задача 3. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | [44 empty] | 0 | 0
1.3.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования | [44 empty] | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.2.5. Здоровье учащихся (участие (или проведение) в спортивных мероприятиях федерального, окружного и муниципального уровней: состязания, спартакиады) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 6,8 | всего: | 1059.36 | 1059.36 | 100% | 0 | 0 |  | 148.7 | 148.7 | 100% | 341.79 | 341.79 | 100% | 95.82 | 66.18 | 69.07% | 116.18 | 80 | 68.86% | 246.172 | 243.772 | 99.03% | 110.7 | 113.1 | 102.2% | 0 | 65.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 |  | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1059.362 | 1059.362 | 100% | 490.49 | 458.172 | 110.7 | -0.002
|  |  |  | бюджет автономного округа | 968.872 | 968.872 | 100% |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 100% | 301.3 | 301.3 | 100% | 95.82 | 66.18 | 69.07% | 66.18 | 30 | 45.33% | 246.172 | 243.772 | 99.03% | 110.7 | 113.1 | 102.2% |  | 65.82 | [13 empty] | Участие в чемпионате Мира и участие в учебно-тренировочных сборах по парашютному спорту. Участие в областной военно-спортивной игре "Граница" |  | 968.872 | 968.872 | 100% | 450 | 408.172 | 110.7 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 90.488 | 90.488 | 100% | [6 empty] | 40.49 | 40.49 | 100% |  |  |  | 50 | 50 | 100% | [13 empty] | -0.002 |  | -0.002 | [5 empty] | Проведение городской спартакиады среди муниципальных образовательных организаций "Старты надежд". Проведение военно-полевых сборов |  | 90.49 | 90.49 | 100% | 40.49 | 50 | 0 | -0.002
1.3.2. | Мероприятие 1.2.7. Мероприятия по профилактике злоупотребления психо- активными веществами, совершения правонарушений подростками | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 6,8 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Задача 4. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий | [44 empty] | 0 | 0
1.4.1. | Подпрограмма II. Развитие кадрового потенциала | [44 empty] | 0 | 0
1.4.1.1. | Мероприятие 2.1. Реализация проекта «Педагогический класс» | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 3,8 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | Мероприятие 2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства города, подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства. Организация и проведение профессиональных праздников | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 8,12 | всего: | 181.21 | 181.21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.81 | 12.81 | 26.79% | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 118.4 | 142% |  |  | 97.81 | 12.81 | 100% | 50 | 0 | 47.81 | 83.4
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 181.21 | 181.21 | 100% | [6 empty] | 50 |  | 0% | [15 empty] | 47.81 | 12.81 | 26.79% |  | 50 |  |  |  |  | 83.4 | 118.4 | 142% | Обновление доски почета работников образованич и молодежной политики города Урай. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к профессиональным праздникам "День дошкольного работника" и "День учителя". Организация конкурса профессионального мастерства "Педагог года" |  | 97.81 | 12.81 | 100% | 50 | 0 | 47.81 | 83.4
1.4.1.3. | Мероприятие 2.3. Проведение педагогических конференций, слетов, совещаний, семинаров, форумов муниципального и участие в окружном и всероссийском уровнях | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 8,12 | всего: | 634.9813 | 634.9813 | 100% | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 |  | 219.49 | 219.49 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0% | 0 | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 277.9913 | 340.5913 | 122.5% |  |  | 356.99 | 294.49 | 100% | 249.49 | 0 | 107.5 | 277.9913
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 634.9813 | 634.9813 | 100% | 30 | 30 | 100% |  |  |  | 219.49 | 219.49 | 100% | [9 empty] | 45 | 45 | 100% |  |  |  | 62.5 |  | 0% |  | -0.1 |  |  |  |  | 277.9913 | 340.5913 | 122.5% | Организация и проведение городских семинаров, ежегодного педагогического совещания, участие в конкурсе "Женщина - Лидер. 21 век" и в Шестом Международном Форуме Лидеров образования "За гранью грань" |  | 356.99 | 294.49 | 100% | 249.49 | 0 | 107.5 | 277.9913
1.4.1.4. | Мероприятие 2.4. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 8,12,13 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 142.5 | 45 | 31.58% | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 |  | -142.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 142.5 | -142.5 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [10 empty] | 142.5 | 45 | 31.58% |  | -45 |  |  |  |  | -142.5 | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 142.5 | -142.5 | 0
1.4.1.5. | Мероприятие 2.6. Проведение тестирования руководителей образовательных организаций (в рамках аттестации) | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 13 | всего: | 11.8 | 11.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | -3.2 | -3.2 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11.8
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 11.8 | 11.8 | 100% |  |  |  |  | 0 | [25 empty] | 15 | 15 | 100% | -3.2 | -3.2 | 100% | Проведение тестирования руководителя МБОУ СОШ№2 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11.8
1.5. | Задача 5. Создание в образовательных организациях условий обучения, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего и дошкольного образования | [44 empty] | 0 | 0
1.5.1. | Подпрограмма III. Обеспечение условий для реализации образовательных программ | [44 empty] | 0 | 0
1.5.1.1. | Мероприятие 3.1. Создание комфортных условий образовательного процесса, создание дополнительных мест для реализации образовательных программ, в том числе проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных организациях, благоустройство территорий, разработка ПСД и др. Реконструкция здания школы под инклюзивный детский сад | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», органы администрации города Урай | 4,8,9,10,11,14 | всего: | 1646.8798 | 1610.0688 | 97.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.8798 | 46.8798 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1600 | 1563.189 | 97.7% |  |  | 46.8798 | 46.8798 | 97.76% | 0 | 0 | 46.8798 | 1600
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1646.8798 | 1610.0688 | 97.76% | [24 empty] | 46.8798 | 46.8798 | 100% | [6 empty] | 1600 | 1563.189 | 97.7% | Изготовление технического паспорта по объекту «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Центральный. Ремонт помещения для создания дополнительных мест в связи с реорганизацией Детских садов №7 и №16. Проведение работ по созданию комфортных условий по доступу на территорию Детских садов №12,16. | Исполнение 97,8%. Остаток средств по ремонту помещения "Детского сада №16 "Золотой ключик", т.к. часть запланированных работ не были выполнены по техническим причинам | 46.8798 | 46.8798 | 97.76% | 0 | 0 | 46.8798 | 1600
|  |  |  | остатки прошлых лет | 0 | 7179.4155 | [11 empty] | 3720.1838 | [8 empty] | 296.7855 | [5 empty] | 1467.7481 |  |  | 1264.266 |  |  | 147.4959 |  |  | 282.9363 |  | Проведение ремонта теплоснабжения в подвальном помещении МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка", ремонт вентиляции и монтаж воздуховода в овощном складе, ремонт кровли МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка", ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад №19 "Радость" |  | 0 | 5484.7173
1.5.1.2. | Мероприятие 3.2. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 8,9,10,14 | всего: | 165 | 165 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 165 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 165 | 165 | 100% | 0 | 165 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 165 | 165 | 100% | [12 empty] | 165 | [6 empty] | 165 | [16 empty] | Приобретение светового оборудования в МБДОУ д/с №21 |  | 165 | 165 | 100% | 0 | 165 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | Мероприятие 3.3. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 8,9,10,14 | всего: | 612.712 | 612.712 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.712 | 367.712 | 100% |  |  | 245 | 245 | 100% | 0 | 245 | 0 | 367.712
|  |  |  | бюджет автономного округа | 245 | 245 | 100% | [12 empty] | 245 | [6 empty] | 245 | [16 empty] | Приобретение и монтаж информационно-технического оборудования для внутреннего и внешнего видеонаблюдения в МБДОУ "Детский сад №21" |  | 245 | 245 | 100% | 0 | 245 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 367.712 | 367.712 | 100% | [33 empty] | 367.712 | 367.712 | 100% | Монтаж охранной сигнализации в МБОУ СОШ №12 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 367.712
1.5.1.4. | Мероприятие 3.4. Выполнение мероприятий по укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных организаций. Обеспечение пропускной системы в образовательных организациях | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | 8,9,10,14 | всего: | 1105.0598 | 1105.0598 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 258 | 0 | 0 | 144 | 258 | 179.2% | 0 | 144 |  | 360.081 | 360.081 | 100% | 11.8448 | 11.8448 | 100% | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 131.134 | 331.134 | 252.5% |  |  | 773.9258 | 773.9258 | 100% | 0 | 402 | 371.9258 | 331.134
|  |  |  | бюджет автономного округа | 602 | 602 | 100% | [12 empty] | 258 |  |  | 144 | 258 | 179.2% |  | 144 | [7 empty] | 200 |  | 0% |  |  |  |  | 200 |  | Приобретение оборудвания для пищеблока МБДОУ "Детский сад №19 "Радость", приобретение теневого навеса для колясок в МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка" |  | 402 | 402 | 100% | 0 | 402 | 0 | 200
|  |  |  | местный бюджет | 503.0598 | 503.0598 | 100% | [21 empty] | 360.081 | 360.081 | 100% | 11.8448 | 11.8448 | 100% | [6 empty] | 131.134 | 131.134 | 100% | Проведение ремонтных работ кафе-вагона «Экспресс». Проведение ремонтных работ по устранению замечаний, согласно предписанию ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в МБОУ СОШ №2 |  | 371.9258 | 371.9258 | 100% | 0 | 0 | 371.9258 | 131.134
|  |  |  | остатки прошлых лет | 0 | 2851.4177 | [26 empty] | 689.612 |  |  | 1500 |  |  | 500 |  |  | 161.8057 |  | Ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад №19 "Радость". Замена системы отопления и установка металлических дверей в МБОУ СОШ №4. Монтаж систем управления и контроля доступом (СКУД) в общеобразовательных организациях
1.5.1.5. | Мероприятие 3.6. Обеспечение комфортных условий для детей во время образовательного процесса (транспортные услуги, услуги по предоставлению метеоинформации и др.) | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»; Управление образования администрации города Урай | 4,8,9,10,11,14 | всего: | 33.7471 | 22.2007 | 65.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.0799 | 11.0799 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6672 | 11.1208 | 49.06% |  |  | 11.0799 | 11.0799 | 65.79% | 0 | 11.0799 | 0 | 22.6672
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 33.7471 | 22.2007 | 65.79% | [12 empty] | 11.0799 | 11.0799 | 100% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 22.6672 | 11.1208 | 49.06% | Предоставление метеоинформации (трансляция объявлений) | Исполнение 65,8%. Экономия средств по фактически сложившимся расходам на размещение информации о погодных условиях в СМИ | 11.0799 | 11.0799 | 65.79% | 0 | 11.0799 | 0 | 22.6672
1.5.1.6. | Мероприятие 3.7. Развитие образовательной среды образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | 8,14 | всего: | 1962.4 | 1962.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 336 | 336 | 100% | 1332.4 | 1082.3993 | 81.24% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 294 | 294 | 100% | 0 | 250.0007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1962.4 | 1712.3993 | 100% | 0 | 1668.4 | 294 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1962.4 | 1962.4 | 100% | [9 empty] | 336 | 336 | 100% | 1332.4 | 1082.3993 | 81.24% | [9 empty] | 294 | 294 | 100% |  | 250.0007 | [7 empty] | Приобретение оборудованияв для МБУ ДО "ЦМДО", приобретение мебели для МБОУ СОШ №5, приобретение оборудования и снаряжения для парашютно-десантной подготовки и погружения с аквалангом, оформление кадетской рекреации в МБОУ СОШ №5, приобретение палок для скандинавской ходьбы для детей МБДОУ "Детский сад №12", приобретение обучающей программы по английскому языку "Смарт фокс" в МБДОУ "Детский сад №7 «Антошка» |  | 1962.4 | 1712.3993 | 100% | 0 | 1668.4 | 294 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.7. | Мероприятие 3.8. Информатизация системы образования и обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (защита персональных данных, создание локальных сетей в образовательных организациях, подключение к сети Интернет дошкольных организаций, предоставление электронных услуг образовательными организациями, приобретение компьютерной техники, обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов и др.) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 4,8,9,10,11,14 | всего: | 2382.8329 | 2382.8329 | 100% | 34.5 | 34.5 | 100% | 352.265 | 10.1848 | 2.891% | 3.275 | 2.7294 | 83.34% | 63.275 | 55.9296 | 88.39% | 814.8963 | 834.1925 | 102.4% | 3.275 | 6.85 | 209.2% | 0.5 | 214.16 | 42832% | 0 | 63.74 | 0 | 0 | 33 | 0 | 94.4 | 49.13 | 52.04% | 1014.9687 | 427.9694 | 42.17% | 1.4779 | 650.4472 | 44011% |  |  | 1271.9863 | 1255.2863 | 100% | 390.04 | 881.4463 | 0.5 | 1110.8466
|  |  |  | бюджет автономного округа | 60 | 60 | 100% | [9 empty] | 60 |  | 0% |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 5.8 | [5 empty] | 33 |  |  | 16.7 | [7 empty] | Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся |  | 60 | 43.3 | 100% | 0 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2322.8329 | 2322.8329 | 100% | 34.5 | 34.5 | 100% | 352.265 | 10.1848 | 2.891% | 3.275 | 2.7294 | 83.34% | 3.275 | 55.9296 | 1708% | 814.8963 | 834.1925 | 102.4% | 3.275 | 2.35 | 71.76% | 0.5 | 208.36 | 41672% |  | 63.74 |  |  |  |  | 94.4 | 32.43 | 34.35% | 1014.9687 | 427.9694 | 42.17% | 1.4779 | 650.4472 | 44011% | Предоставление электронных услуг Управлением образования и молодежной политики, образовательными организациями и МАУ "Городской методический центр" |  | 1211.9863 | 1211.9863 | 100% | 390.04 | 821.4463 | 0.5 | 1110.8466 | 939.8863
1.6. | Задача 6. Обеспечение эффективности управления системой образования города | [44 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования | [44 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1. | Мероприятие 1.3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципальное автономное учреждений «Городской методический центр» | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 12,13 | всего: | 18074.4458 | 18074.4458 | 100% | 390 | 355 | 91.03% | 1570.394 | 1605.394 | 102.2% | 1379.36 | 1379.36 | 100% | 1327.696 | 2283.6645 | 172% | 1776.358 | 56.0445 | 3.155% | 1800.383 | 2264.728 | 125.8% | 1883.058 | 1633.058 | 86.72% | 1681.102 | 1155.5201 | 68.74% | 199.5761 | 1275.158 | 638.9% | 1983.7939 | 1983.7939 | 100% | 1429.682 | 1429.682 | 100% | 2653.0428 | 2653.0428 | 100% |  |  | 12007.9271 | 12007.9271 | 100% | 3339.754 | 4904.437 | 3763.7361 | 6066.5187
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20.9558 | 20.9558 | 100% | [27 empty] | 6.947 | 6.947 | 100% | 6.947 | 6.947 | 100% | 7.0618 | 7.0618 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20.9558
|  |  |  | местный бюджет | 18053.49 | 18053.49 | 100% | 390 | 355 | 91.03% | 1570.394 | 1605.394 | 102.2% | 1379.36 | 1379.36 | 100% | 1327.696 | 2283.6645 | 172% | 1776.358 | 56.0445 | 3.155% | 1800.383 | 2264.728 | 125.8% | 1883.058 | 1633.058 | 86.72% | 1681.102 | 1155.5201 | 68.74% | 199.5761 | 1275.158 | 638.9% | 1976.8469 | 1976.8469 | 100% | 1422.735 | 1422.735 | 100% | 2645.981 | 2645.981 | 100% | Обеспечение деятельности МАУ "Городской методический центр" в части исполнения муниципального задания за 12 месяцев |  | 12007.9271 | 12007.9271 | 100% | 3339.754 | 4904.437 | 3763.7361 | 6045.5629
1.6.1.2. | Мероприятие 1.3.4. Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  | всего: | 28794.22 | 28623.2119 | 99.41% | 428 | 2007.3203 | 469% | 4510.11 | 2248.5066 | 49.85% | 2574.8394 | 2654.4304 | 103.1% | 3225 | 2902.7778 | 90.01% | 1807.6 | 1741.9311 | 96.37% | 1735.9491 | 2013.303 | 116% | 4261.5 | 3910.7198 | 91.77% | 2198.786 | 1916.3889 | 87.16% | 660.5433 | 1165.9741 | 176.5% | 2105 | 2701.0645 | 128.3% | 1437.3 | 1278.9922 | 88.99% | 3849.5923 | 4081.8032 | 106% |  |  | 21402.3277 | 20561.3521 | 99.41% | 7512.9494 | 6768.5491 | 7120.8293 | 7391.8923
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1608 | 1453.8898 | 90.42% | 20 | 12.9043 | 64.52% | 118 | 78.9359 | 66.89% | 99 | 85.1598 | 86.02% | 158 | 130.8568 | 82.82% | 167 | 138.7438 | 83.08% | 222 | 115.2891 | 51.93% | 186 | 150.3735 | 80.85% | 113 | 113.4791 | 100.4% | -153 | 104.2577 | -68.14% | 254 | 110.9071 | 43.66% | 139 | -22.4582 | -16.16% | 285 | 435.441 | 152.8% | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 12 месяцев | Исполнение 90,4%. Экономия по факту начисленной заработной платы и фактическим расходам на приобретение двух АРМов | 930 | 930 | 90.42% | 237 | 547 | 146 | 678
|  |  |  | местный бюджет | 27186.22 | 27169.3221 | 99.94% | 408 | 1994.416 | 488.8% | 4392.11 | 2169.5707 | 49.4% | 2475.8394 | 2569.2706 | 103.8% | 3067 | 2771.9211 | 90.38% | 1640.6 | 1603.1872 | 97.72% | 1513.9491 | 1898.0139 | 125.4% | 4075.5 | 3760.3463 | 92.27% | 2085.786 | 1802.9098 | 86.44% | 813.5433 | 1061.7164 | 130.5% | 1851 | 2590.1574 | 139.9% | 1298.3 | 1301.4504 | 100.2% | 3564.5923 | 3646.3622 | 102.3% | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 12 месяцев | Исполнение 99,9%. Экономия по фактически сложившимся расходам на командировочные расходы в связи с отменой совещания в ДОиМП | 20472.3277 | 19631.3521 | 99.94% | 7275.9494 | 6221.5491 | 6974.8293 | 6713.8923
1.7. | Задача 7. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | [44 empty] | 0 | 0
1.7.1. | Подпрограмма IV. Организация каникулярного отдыха детей и подростков | [44 empty] | 0 | 0
1.7.1.1. | Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»;муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре и молодежной политике администрации города Урай и управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 11,14 | всего: | 9964.8 | 9948.5574 | 99.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100% | 1039 | 1050.2938 | 101.1% | 0 | 0 |  | 1020.025 | 940 | 92.15% | 3106.2714 | 3100.6453 | 99.82% | 2329 | 2242.4372 | 96.28% | 918.7409 | 1079.6611 | 117.5% | 353.18 | 0 | 0% | 798.5827 | 1135.5201 | 142.2% | 0 | 0 | 0 |  |  | 8813.0373 | 8813.0373 | 99.84% | 400 | 2059.025 | 6354.0123 | 1151.7627
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5430.9 | 5417.906 | 99.76% | [9 empty] | 776 | 776 | 100% | [6 empty] | 1866.7964 | 1866.7964 | 100% | 1340 | 1269.7575 | 94.76% | 752 | 822.2426 | 109.3% | 331 |  | 0% | 365.1036 | 683.1096 | 187.1% |  |  |  | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул каникул | Исполнение 99,8%. Остаток средств в связи с уменьшением количества детей в лагере с дневным пребыванием в период осенних каникул | Исполнение 93,5% | Исполнение 93,5% | 99.76% | 0 | 776 | 3958.7964 | 696.1036
|  |  |  | местный бюджет | 4533.9 | 4530.6515 | 99.93% | [6 empty] | 400 | 400 | 100% | 263 | 274.2938 | 104.3% |  |  |  | 1020.025 | 940 | 92.15% | 1239.475 | 1233.8489 | 99.55% | 989 | 972.6797 | 98.35% | 166.7409 | 257.4185 | 154.4% | 22.18 |  | 0% | 433.4791 | 452.4106 | 104.4% |  |  |  | Организация работы лагеря дневного пребывания детей в период весенних и летних каникул каникул | Исполнение 99,9%. Остаток средств в связи с уменьшением количества детей в лагере с дневным пребыванием в период осенних каникул | 4078.2409 | 4078.2409 | 99.93% | 400 | 1283.025 | 2395.2159 | 455.6591
1.7.1.2. | Мероприятие 4.2. Организация выездного отдыха детей | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»;муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре и молодежной политике администрации города Урай и управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 11,14 | всего: | 9788.8 | 9767.9751 | 99.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0% | 85.8 | 85.8 | 100% | 1489.5 | 1498 | 100.6% | 4109 | 4109 | 100% | 3103.5 | 3103.5 | 100% | 947.7 | 39 | 4.115% | 38.886 | 947.586 | 2437% | 0 | 0 |  | 5.914 | 5.914 | 100% | 0 | -20.8249 | 0 |  |  | 9782.886 | 9782.886 | 99.79% | 8.5 | 5684.3 | 4090.086 | 5.914
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9500.8 | 9479.9751 | 99.78% | [12 empty] | 1459.1 | 1459.1 | 100% | 4065.8 | 4065.8 | 100% | 3067.2 | 3067.2 | 100% | 908.7 | 0 | 0% |  | 908.7 | [8 empty] | -20.8249 |  | Организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых) | Исполнение 99,8%. Экономия по фактическим расходам по сопровождению детей в летние оздоровительные лагеря | 9500.8 | 9500.8 | 99.78% | 0 | 5524.9 | 3975.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 288 | 288 | 100% | [6 empty] | 8.5 | 0 | 0% | 85.8 | 85.8 | 100% | 30.4 | 38.9 | 128% | 43.2 | 43.2 | 100% | 36.3 | 36.3 | 100% | 39 | 39 | 100% | 38.886 | 38.886 | 100% |  |  |  | 5.914 | 5.914 | 100% |  |  |  | Организации каникулярного отдыха и оздоровление детей за пределами города Урай (выездной отдых). Участие специалиста по летнему отдыху в семинаре по подготовке детских оздоровительных компаний в г.Евпатории |  | 282.086 | 282.086 | 100% | 8.5 | 159.4 | 114.186 | 5.914
1.7.1.3. | Мероприятие 4.4. Приобретение оборудования, инвентаря для лагерей с дневным пребыванием детей и малозатратными формами | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»; муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре и молодежной политике администрации города Урай и управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 11 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4. | Мероприятие 4.5. Организация и проведение мероприятий на базе автогородка | Муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №12) | 11 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.5. | Мероприятие 4.6. Функционирование и развитие поискового отряда «Патриот» | Муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №5) | 7 | всего: | 200 | 200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151.7 | 151.7 | 100% | 0 | 0 |  | 48.3 | 48.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 | 100% | 0 | 151.7 | 48.3 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 100% | [12 empty] | 151.7 | 151.7 | 100% |  |  |  | 48.3 | 48.3 | 100% | [15 empty] | Организация поездки поискового отряда для участия в поисковой экспедиции в г. Белый Тверской области |  | 200 | 200 | 100% | 0 | 151.7 | 48.3 | 0
1.7.1.6. | Мероприятие 4.7. Создание безопасных условий и соблюдение требований СаНПиН (аккарицидная обработка) | Муниципальные организации дополнительного образования | 11,14 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.7. | Мероприятие 4.8. Организация сплавов, походов | Муниципальные организации дополнительного образования | 11 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.9036 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | -188.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [19 empty] | 70.2036 | [5 empty] | -70.2036 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [19 empty] | 118.7 |  | 0% |  |  |  | -118.7 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Задача 8. Обеспечение материальной поддержки в воспитании и обучении детей в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | [44 empty] | 0 | 0
1.8.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования | [44 empty] | 0 | 0
1.8.1.1. | Мероприятие 1.1.4. Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации | Управление образования администрации города Урай | 1.2 | всего: | 30316 | 29771.5602 | 98.2% | 0 | 0 |  | 2500 | 2758.258 | 110.3% | 2800 | 2438.066 | 87.07% | 2900 | 2749.9232 | 94.82% | 2900 | 2686.8012 | 92.65% | 2500 | 2961.484 | 118.5% | 2000 | 1812.5745 | 90.63% | 2000 | 1194.7762 | 59.74% | 600 | 1355.9268 | 226% | 3000 | 2436.0615 | 81.2% | 3000 | 3102.0012 | 103.4% | 6116 | 6275.6875 | 102.6% | Выплата компенсации части родительской платы за 12 месяцев | Исполнение 98,2%. Финансирование по фактически начисленной компенсации части родительской платы | 18200 | 17957.81 | 98.2% | 5300 | 8300 | 4600 | 12116
|  |  |  | бюджет автономного округа | 30316 | 29771.5602 | 98.2% |  |  |  | 2500 | 2758.258 | 110.3% | 2800 | 2438.066 | 87.07% | 2900 | 2749.9232 | 94.82% | 2900 | 2686.8012 | 92.65% | 2500 | 2961.484 | 118.5% | 2000 | 1812.5745 | 90.63% | 2000 | 1194.7762 | 59.74% | 600 | 1355.9268 | 226% | 3000 | 2436.0615 | 81.2% | 3000 | 3102.0012 | 103.4% | 6116 | 6275.6875 | 102.6% |  |  | 18200 | 17957.81 | 98.2% | 5300 | 8300 | 4600 | 12116
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Задача 9. Создание безопасных и комфортных условий для обеспечения обучающихся и воспитанников полноценным сбалансированным горячим питанием | [44 empty] | 0 | 0
1.9.1. | Подпрограмма III. Обеспечение условий для реализации образовательных программ | [44 empty] | 0 | 0
1.9.1.1. | Мероприятие 3.9. Организация предоставления учащимся муниципальных общеобразовательных организаций завтраков и обедов | Муниципальные общеобразовательные организации | 8 | всего: | 60181.654 | 53912.1448 | 89.58% | 0 | 0 | 0 | 7199.392 | 5404.2548 | 75.07% | 7674.9 | 1684.2822 | 21.95% | 6663.822 | 5883.675 | 88.29% | 8145 | 3301.1278 | 40.53% | 5742.188 | 6498.0916 | 113.2% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.329 |  | 4258.497 | 8314.5838 | 195.2% | 20497.855 | 14865.8006 | 72.52% | Обеспечение учащихся шести общеобразовательных учреждений завтраками и обедами (льготная категория). | Исполнение 89,6%. Экономия за счет дней карантина, актированных дней и дней пропущенных учащимися по причине болезни | 35425.302 | 22771.4314 | 89.58% | 14874.292 | 20551.01 | 0 | 24756.352
|  |  |  | бюджет автономного округа | 58883.5 | 52679.3626 | 89.46% |  |  |  | 6969.4 | 5283.191 | 75.81% | 7478.9 | 1655.3754 | 22.13% | 6497.822 | 5731.3176 | 88.2% | 7938 | 3226.2088 | 40.64% | 5543.468 | 6362.707 | 114.8% | [10 empty] | 7771.374 |  | 4258.497 | 8130.9328 | 190.9% | 20197.413 | 14518.256 | 71.88% |  |  | 34427.59 | 22258.7998 | 89.46% | 14448.3 | 19979.29 | 0 | 24455.91
|  |  |  | местный бюджет | 1298.154 | 1232.7822 | 94.96% |  |  |  | 229.992 | 121.0638 | 52.64% | 196 | 28.9068 | 14.75% | 166 | 152.3574 | 91.78% | 207 | 74.919 | 36.19% | 198.72 | 135.3846 | 68.13% | [10 empty] | 188.955 |  |  | 183.651 |  | 300.442 | 347.5446 | 115.7% |  |  | 997.712 | 512.6316 | 94.96% | 425.992 | 571.72 | 0 | 300.442
1.10. | Задача 10. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования | [44 empty] | 0 | 0
1.10.1. | Подпрограмма I. Модернизация образования | [44 empty] | 0 | 0
1.10.1.1. | Мероприятие 1.2.12. Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Урай, муниципальные организации дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | 7.1 | всего: | 29750.1162 | 29490.8212 | 99.13% | 2315.571 | 0 | 0% | 3997.2998 | 5737.9003 | 143.5% | 3673.165 | 3213.3504 | 87.48% | 3653.555 | 3268.523 | 89.46% | 3672.759 | 3113.3124 | 84.77% | 211.8652 | 682.1675 | 322% | 0 | 166.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.8293 | #DIV/0! | 4652.555 | 4515.2368 | 97.05% | 4653.555 | 3351.0159 | 72.01% | 2919.7912 | 4100.3535 | 140.4% | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнение 99,1%. Финансирование согласно фактически заключенных договоров на предоставление дополнительного образования\ | 17524.215 | 17524.215 | 99.13% | 9986.0358 | 7538.1792 | 0 | 12225.9012
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29750.1162 | 29490.8212 | 99.13% | 2315.571 |  | 0% | 3997.2998 | 5737.9003 | 143.5% | 3673.165 | 3213.3504 | 87.48% | 3653.555 | 3268.523 | 89.46% | 3672.759 | 3113.3124 | 84.77% | 211.8652 | 682.1675 | 322% |  | 166.132 |  |  |  |  | 0 | 1342.8293 | #DIV/0! | 4652.555 | 4515.2368 | 97.05% | 4653.555 | 3351.0159 | 72.01% | 2919.7912 | 4100.3535 | 140.4% |  |  | 17524.215 | 17524.215 | 99.13% | 9986.0358 | 7538.1792 | 0 | 12225.9012
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 1419054.2015 | 1408006.6317 | 99.22% | 31818.235 | 31046.9833 | 97.58% | 114960.96 | 106941.5218 | 93.02% | 123005.4754 | 119648.8151 | 97.27% | 132674.986 | 125349.2282 | 94.48% | 150349.0422 | 150474.8671 | 100.1% | 195160.3423 | 197406.273 | 101.2% | 114786.2219 | 116034.9738 | 101.1% | 68638.0002 | 64717.8868 | 94.29% | 74703.2286 | 79177.7926 | 106% | 103718.5617 | 112008.0718 | 108% | 114836.7399 | 120152.8289 | 104.6% | 194402.4083 | 185047.3891 | 95.19% |  |  | 1006096.4916 | 990798.3418 | 99.22% | 269784.6704 | 478184.3706 | 258127.4507 | 412957.7099
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1164552.4414 | 1153898.0422 | 99.09% | 23179.773 | 23172.6773 | 99.97% | 90642.8 | 83521.3089 | 92.14% | 96956.9 | 95630.0772 | 98.63% | 107623.942 | 98772.5776 | 91.78% | 128070.98 | 130763.5532 | 102.1% | 176586.44 | 177593.6432 | 100.6% | 90533.078 | 91409.1186 | 101% | 52367.705 | 49936.4253 | 95.36% | 63704.6007 | 66059.9314 | 103.7% | 80197.0078 | 87619.0747 | 109.3% | 94265.5021 | 100704.5272 | 106.8% | 160423.7127 | 148715.1276 | 92.7% |  |  | 829666.2187 | 816859.3126 | 99.09% | 210779.473 | 412281.362 | 206605.3837 | 334886.2226
|  |  |  | местный бюджет | 254501.7601 | 254108.5895 | 99.85% | 8638.462 | 7874.306 | 91.15% | 24318.16 | 23420.213 | 96.31% | 26048.5754 | 24018.7379 | 92.21% | 25051.044 | 26576.6506 | 106.1% | 22278.0622 | 19711.3138 | 88.48% | 18573.9023 | 19812.6298 | 106.7% | 24253.1439 | 24625.8552 | 101.5% | 16270.2952 | 14781.4615 | 90.85% | 10998.6278 | 13117.8613 | 119.3% | 23521.5539 | 24388.9971 | 103.7% | 20571.2378 | 19448.3017 | 94.54% | 33978.6956 | 36332.2614 | 106.9% |  |  | 176430.2729 | 173939.0292 | 99.85% | 59005.1974 | 65903.0086 | 51522.0669 | 78071.4872
|  |  |  | остатки прошлых лет |  | 10030.8332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.3601 | 0 | 0 | 2764.266 | 0 | 0 | 647.4959 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6174.3293
| И.о. начальника Управления |  |  |  | И.Ю. Грунина | [10 empty] | Согласовано: | [32 empty] | 38686.087
| Исполняющий обязанности начальника Управления |  |  |  | Л.В. Константинова | [20 empty] | Согласовано: | [22 empty] | 997.712
| Заместитель начальника Управления |  |  |  | Ю.А.Чигинцева | [10 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 997.712
| Заместитель начальника отдела ФП, БУ и О |  |  |  | Г.С. Ли | [10 empty] | Комитет по финансам администрации грода Урай
_____________________________И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-32-00
| 1 |  |  |  | 1330182.3246 | 1325489.6888 |  | 31753.735 |  |  | 107409.303 |  |  | 114649.3104 |  |  | 124344.589 | 117892.5298 | 10.5656 | 137736.466 | 143641.3675 | 8.5761 | 184141.8543 | 185594.3314 | 11.79 | 108436.2469 | 108969.3685 | 6.7332 | 65001.2192 | 62012.6287 | 7.1053 | 73471.4706 | 76752.0109 | #DIV/0! | 103070.9817 | 103698.7122 | 7.0826 | 108743.7775 | 110253.8416 | 8.2225 | 171423.371 | 166823.019 | 7.4066
| 2 |  |  |  | 827.9913 | 827.9913 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 269.49 |  |  | 142.5 | 45 | 0.31579 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.31 | 12.81 | 0.26794 | 0 | 49.9 | 0 | 15 | 15 | 1 | 358.1913 | 455.7913 | 3.6449
| 3 |  |  |  | 68090.2856 | 61772.419 |  | 34.5 |  |  | 7551.657 |  |  | 7678.175 |  |  | 7063.097 | 6275.6046 | 2.7668 | 10971.3762 | 5228.7995 | 3.2413 | 5889.463 | 6762.9416 | 5.0149 | 0.5 | 768.16 | 428.32 | 360.081 | 423.821 | 1 | 352.7246 | 385.7246 | 3 | 294.4 | 8259.4596 | 0.52044 | 5273.4657 | 8742.5532 | 2.3741 | 22620.8461 | 17789.4036 | 445.8279
| 4 |  |  |  | 19953.6 | 19916.5326 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 408.5 |  |  | 1124.8 | 1136.0938 | 2.0109 | 1641.2 | 1649.7 | 2.0057 | 5129.025 | 5049 | 1.9215 | 6446.975 | 6252.4452 | 2.9982 | 3276.7 | 2281.4372 | 1.004 | 768.7233 | 2027.2471 | 25.5435 | 353.18 | 0 | 0 | 804.4967 | 1141.4341 | 2.4219 | 0 | -20.8249 | 0
[5 empty] | 1419054.2015 | 1408006.6317 |  | 31818.235 |  |  | 114960.96 |  |  | 123005.4754 |  |  | 132674.986 | 125349.2282 | 15.6591 | 150349.0422 | 150474.8671 | 13.8231 | 195160.3423 | 197406.273 | 18.7264 | 114786.2219 | 116034.9738 | 439.0514 | 68638.0002 | 64717.8869 | 9.1093 | 74703.2286 | 79177.7926 | #DIV/0! | 103718.5617 | 112008.0718 | 7.603 | 114836.7399 | 120152.8289 | 14.0185 | 194402.4083 | 185047.3891 | 456.8793
| Лимиты |  |  |  | 463.1 |  |  | 253812.3484 | [8 empty] | 446222.9093 | [8 empty] | 246908.9367
[5 empty] | 3711.5 |  |  | 299.49 | [8 empty] | 142.5 | [8 empty] | 12.81
1650.6
[5 empty] | 5825.2 |  |  | 15264.332 | [8 empty] | 23923.9362 | [8 empty] | 713.3057
[5 empty] | 1413229.0015 |  |  | 408.5 | [8 empty] | 7895.025 | [8 empty] | 10492.3983
[8 empty] | 269784.6704 | [8 empty] | 478184.3706 | [8 empty] | 258127.4507
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 412281.362 | [8 empty] | 206605.3837
[6 empty] | 787.8 |  | 59005.1974 | [8 empty] | 65903.0086 | [8 empty] | 51522.0669
264634147
6506.6963

## таблица 2
Таблица 2
Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования города Урай на 2014-2018 годы" за 12 месяцев 2018 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8
1 | Цель 1. Создание условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной системы образования
1.1. | Задача 1. Комплексное развитие сети образовательных организаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от состояния здоровья детей
1.2. | Задача 2. Разработка муниципальной системы оценки качества образования. Внедрение инструментов независимой и прозрачной для общества оценки качества образования
1.3. | Задача 3. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
1.4. | Задача 4. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий
1.5. | Задача 5. Создание в образовательных организациях условий обучения, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего и дошкольного образования
1.6. | Задача 6. Обеспечение эффективности управления системой образования города
1.7. | Задача 7. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
1.8. | Задача 8. Обеспечение материальной поддержки в воспитании и обучении детей в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
1.9. | Задача 9. Создание безопасных и комфортных условий для обеспечения обучающихся и воспитанников полноценным сбалансированным горячим питанием
1.1.1. | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | % | 69.8 | 68.6 | 70.3 | 102.5 | Показатель перевыполнен на 1,5%. Количество детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях составляет 2747 человек из 3906 человек.
1.1.2. | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | % | 17.3 | 23.9 | 13.8 | 57.7 | Показатель очереди детей в возрасте от 1 до 6 лет в АИС «электронная очередь» перевыполнен на 10,1% . Количество детей, стоящих в очереди составляет 539 человек.
1.1.3. | Количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников | % | 84.8 | 61.2 | 79 | 129.1 | В 2018 году количество участников составило 2445 человек, в том числе призеров и победителей - 1931.
1.1.4. | Участие общественности в управлении образовательными организациями (в т.ч. в решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | Всего в управлении образовательными организациями приняло участие 7986 человек из числа родителей обучающихся, общественности.
1.1.5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 24.52 | 32 | 20.1 | 62.8 | В 2018 году во вторую смену обучалось 1045 человек из 5192 человек. Показатель перевыполнен на 11,9% за счет оптимизационных мероприятий
1.1.6. | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 87.5 | 77 | 87.3 | 113.4 | Количество обучающихся с I и II группами здоровья в образовательных организациях г.Урай составляет 4532 человека из 5192 человека. Показатель перевыполнен на 10,3% за счет применения здоровьесберегающих технологий, реализации плана межведомственного взаимодействия на 2018-2020 гг.
1.1.7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 13.4 | 14.6 | 15.1 | 103.4 | Всего в 2018 году выдано 1144 сертификатов из 7594 человека данной возрастной группы (ЦМДО - 1079, ДШИ2 - 20, Центр духовного просвещения - 35, "Успех" - 10). Показатель перевыполнен на 0,5%.
1.1.9. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс.руб. | 123.3 | 129.2 | 127.2 | 98.5 | Экономия по фактически сложившимся торгам на учебные расходы в конце года и в связи со 100% выполнением указа Президента по средней заработной плате педагогических работников. Экономия по расходам на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. Экономия на организацию питания за счет дней карантина, актированных дней и дней пропущенных обучащимися по причине болезни
1.1.10. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 50.2 | Данный показатель сложился из расчета необходимости проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №6.
1.1.11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100 | Данный показатель сложился из расчета необходимости проведения капитального ремонта двух детских садов (№6, №19).
1.1.12. | Удельный вес жителей города, удовлетворенных уровнем качества системы образования, в общем числе жителей города, охваченных соответствующими исследованиями, опросами, мониторингами | % | 94 | 79 | 91 | 115.2 | Количество опрошенных 5163 чел., в том числе 2039 чел. в общеобразовательных организациях, 1979 чел. - в дошкольных образовательных организациях, 1145 человек - в ЦМДО. Показатель перевыполнен на 12%.
1.1.13. | Доля руководящих и педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 61.5 | 55 | 83.3 | 151.5 | Прошли курсы повышения квалификации 310 педагогических работников, участвовали в семинарах - 247 человек. Показатель перевыполнен на 28,3%.
1.1.14. | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 13.5 | 16 | 16.7 | 104.4 | При прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 92 человека. Показатель перевыполнен на 0,7%.
1.1.15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92.71 | 92.7 | 94.8 | 102.3 | Показатель перевыполнен на 2,1%.
1.10. | Задача 10. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования
1.10.1 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 49.3 | 84.8 | 53.86 | 63.5 | Снижение показателя обусловлено приведением в соответствие реализацию полномочий по дополнительному образованию требованиям законодательства. Охват дополнительным образованием составляет 4089 человек из 7592 человек.
Исполнитель: Грунина И.Ю.
тел.2-32-18