## январь-декабрь 2018 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» за январь - декабрь 2018 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 4496.7 | 4431 | 98.54% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4431 | 4431 | 100% | 65.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выполнены работы по ремонтной отсыпке дорог в районах индивидуальной застройки ул.Дружная (0,531км), ул.Первопроходцев (0,261км) | Неисполнение средств сложилось в результате экономии от проведения конкурсных процедур
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 4271.9 | 4209.5 | 98.54% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4209.5 | 4209.5 | 100% | 62.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 224.8 | 221.5 | 98.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 221.5 | 221.5 | 100% | 3.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай.» | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1619.7 | 1579.9 | 97.54% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 133.4 | 133.3 | 99.93% | 133.7 | 133.7 | 100% | 112.7 | 112.5 | 99.82% | 290.4 | 290.4 | 100% | 116.6 | 105.4 | 90.39% | 98.8 | 95.8 | 96.96% | 124.4 | 96.2 | 77.33% | 115.7 | 179.1 | 154.8% | 112.9 | 133.7 | 118.4% | 281.1 | 199.8 | 71.08% | В рамках договорных обязательств работы по содержанию автодороги выполнены и оплачены | Неисполнение средств сложилось в результате экономии от проведения конкурсных процедур
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1619.7 | 1579.9 | 97.54% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 133.4 | 133.3 | 99.93% | 133.7 | 133.7 | 100% | 112.7 | 112.5 | 99.82% | 290.4 | 290.4 | 100% | 116.6 | 105.4 | 90.39% | 98.8 | 95.8 | 96.96% | 124.4 | 96.2 | 77.33% | 115.7 | 179.1 | 154.8% | 112.9 | 133.7 | 118.4% | 281.1 | 199.8 | 71.08%
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Ветеранов до ул.Мира -0,95км., участок в районе маг.«Гера» -0,1км.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 19717.8 | 19717.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19717.8 | 19717.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Выполнено ремонтное асфальтирование дорог на запланированных участках
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 18731.9 | 18731.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18731.9 | 18731.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 985.9 | 985.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 985.9 | 985.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений на перекрестках улиц Ленина-Парковая, ул. Ленина - Космонавтов, ул.Ленина - ГУС | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 1336.5 | 1336.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.5 | 1336.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений выполнены в полном объеме
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1336.5 | 1336.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1336.5 | 1336.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. | п.3.2. Изготовление технических паспортов дорог города Урай, с проектами организации дорожного движения | ОДХиТ | 1 | итого | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 32 | 100% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32 | 32 | 100%
1.3.2. | п.3.3 Мероприятий Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 97.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 97.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. | п.3.5 Мероприятий Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. | п. 3.6. Мероприятий, Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай | ОДХиТ | 4 | итого | 1150 | 1150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150 | 1150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1150 | 1150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1150 | 1150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Дорожное хозяйство" |  |  | итого | 28352.7 | 28247.2 | 99.63% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 133.4 | 133.3 | 99.93% | 133.7 | 133.7 | 100% | 112.7 | 112.5 | 99.82% | 290.4 | 290.4 | 100% | 1266.6 | 1255.4 | 99.12% | 98.8 | 95.8 | 96.96% | 25609.7 | 25581.5 | 99.89% | 181.4 | 179.1 | 98.73% | 112.9 | 133.7 | 118.4% | 313.1 | 231.8 | 74.03%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 23003.8 | 22941.4 | 99.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22941.4 | 22941.4 | 100% | 62.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 5348.9 | 5305.8 | 99.19% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 133.4 | 133.3 | 99.93% | 133.7 | 133.7 | 100% | 112.7 | 112.5 | 99.82% | 290.4 | 290.4 | 100% | 1266.6 | 1255.4 | 99.12% | 98.8 | 95.8 | 96.96% | 2668.3 | 2640.1 | 98.94% | 119 | 179.1 | 150.5% | 112.9 | 133.7 | 118.4% | 313.1 | 231.8 | 74.03%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 6775.5 | 96.79% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 870.2 | 870.1 | 99.99% | 870.1 | 870.1 | 100% | 870.1 | 870.1 | 100% | 870.1 | 870.1 | 100% | 870.1 | 870.1 | 100% | 523.6 | 523.6 | 100% | 353.3 | 128.9 | 36.48% | Переправление пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполнено в запланированных объемах | В рамках заключенного соглашения оплата за декабрь 2018 года будет произведена в январе 2019 года
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 6775.5 | 96.79% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 354.5 | 354.5 | 100% | 870.2 | 870.1 | 99.99% | 870.1 | 870.1 | 0% | 870.1 | 870.1 | 100% | 870.1 | 870.1 | 100% | 870.1 | 870.1 | 100% | 523.6 | 523.6 | 100% | 353.3 | 128.9 | 36.48%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3555.75 | 3555.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 68 | 55.8 | 82.06% | 100 | 100 | 100% | 99.7 | 100 | 100.3% | 99 | 100 | 101% | 581.3 | 580 | 99.78% | 581.3 | 580 | 99.78% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.3 | 580 | 99.78% | 581.3 | 580 | 99.78% | 99 | 100 | 101% | 187.5 | 200 | 106.7% | Запланированные объемы перевозок на субсидируемых маршрутах выполнены
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3555.75 | 3555.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 68 | 55.8 | 82.06% | 100 | 100 | 100% | 99.7 | 100 | 100.3% | 99 | 100 | 101% | 581.3 | 580 | 99.78% | 581.3 | 580 | 99.78% | 577.35 | 580 | 100.5% | 581.3 | 580 | 99.78% | 581.3 | 580 | 99.78% | 99 | 100 | 101% | 187.5 | 200 | 106.7%
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Транспорт" |  |  | итого | 10555.75 | 10331.3 | 97.87% | 354.5 | 354.5 | 100% | 422.5 | 410.3 | 97.11% | 454.5 | 454.5 | 100% | 454.2 | 454.5 | 100.1% | 453.5 | 99.99 | 22.05% | 1451.5 | 1450.1 | 99.9% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 1447.45 | 1450.1 | 100.2% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 622.6 | 623.6 | 100.2% | 540.8 | 328.9 | 60.82%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 10555.75 | 10331.3 | 97.87% | 354.5 | 354.5 | 100% | 422.5 | 410.3 | 97.11% | 454.5 | 454.5 | 100% | 454.2 | 454.5 | 100.1% | 453.5 | 454.5 | 100.2% | 1451.5 | 1450.1 | 99.9% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 1447.45 | 1450.1 | 100.2% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 1451.4 | 1450.1 | 99.91% | 622.6 | 623.6 | 100.2% | 540.8 | 328.9 | 60.82%
3. | Подпрограмма III «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы: 3) повышение безопасности дорожного движения;
3.1. | п.1 Мероприятий Проведение в социальных сетях пропаганды о соблюдении правил дорожного движения, с привлечением групп (интернет сообществ), в том числе «Кибердружины». | УО и МП, ОДХиТ |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
3.2. | п.2. мероприятий Проведение рейдов, рекламных акций на дорогах, в местах массового пребывания людей с использованием средств коллективного отображения информации. | УО и МП, ОДХиТ |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | п.3. мероприятий Проведение пропагандистской работы, в том числе в трудовых коллективах, по культуре вождения, выявлению и минимизации количества так называемых «опасных водителей», «лихачей», любителей «агрессивной езды», создание на телевидении и радио специальных программ. | УО и МП, ОДХиТ |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: |  |  |  | Всего | 38908.45 | 38578.5 | 99.15% | 354.5 | 354.5 | 100% | 522.5 | 510.3 | 97.67% | 587.9 | 587.8 | 99.98% | 587.9 | 588.2 | 100.1% | 566.2 | 567 | 100.1% | 1741.9 | 1740.5 | 99.92% | 2718 | 2705.5 | 99.54% | 1546.25 | 1545.9 | 99.98% | 27061.1 | 27031.6 | 99.89% | 1632.8 | 1629.2 | 99.78% | 735.5 | 757.3 | 103% | 853.9 | 560.7 | 65.66%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 23003.8 | 22941.4 | 99.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22941.4 | 22941.4 | 100% | 62.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 15904.65 | 15637.1 | 98.32% | 354.5 | 354.5 | 100% | 522.5 | 510.3 | 97.67% | 587.9 | 587.8 | 99.98% | 587.9 | 588.2 | 100.1% | 566.2 | 567 | 100.1% | 1741.9 | 1740.5 | 99.92% | 2718 | 2705.5 | 99.54% | 1546.25 | 1545.9 | 99.98% | 4119.7 | 4090.2 | 99.28% | 1570.4 | 1629.2 | 103.7% | 735.5 | 757.3 | 103% | 853.9 | 560.7 | 65.66%
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 146.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 146.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
и.о. Начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | [6 empty] | Согласовано:
__________________________Т.В.Гасникова | [6 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
«______»_________2019г. | [6 empty] | ______________________Л.В.Зорина
«____»_________2019г.
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Соисполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Соисполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61