## 2018 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны" на 2013-2018 годы
за декабрь 2018 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Проверка | Факт | Проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций. Повышение готовности сил и средств города Урай к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Задача 1. Содержание в готовности сил для защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций и создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты
1. | Подпрограмма I. «Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории города Урай» |  |  | всего: | 26127.6 | 0 | 26075.2 | 26075.2 | 99.7994 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.6 | 73.2827 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2251 | 84.8122 | 1768.9 | 1769.6 | 100.0396 | 1550.5 | 1872.3 | 120.7546 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2777.2 | 1811.6 | 65.2312 | 1819.3 | 1414.4 | 77.7442 | 2478.2 | 2945.6 | 118.8605 | 1241.2 | 1631.5 | 131.4454 | 3064.7 | 4255.1 | 138.8423
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25255.5 | 0 | 25208.6 | 25208.6 | 99.8143 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.6 | 73.2827 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2251 | 84.8122 | 1768.9 | 1769.6 | 100.0396 | 1550.5 | 1872.3 | 120.7546 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2764.8 | 1799.2 | 65.0752 | 1803.5 | 1394.3 | 77.3108 | 1638.6 | 2144.3 | 130.8617 | 1241.2 | 1637 | 131.8885 | 3060.4 | 4216.8 | 137.7859
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 872.1 |  | 866.6 |  | 99.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 100 | 15.8 | 20.1 | 127.2152 | 839.6 | 801.3 | 110.8108 | 0 | -5.5 | 0 | 4.3 | 38.3 | 100
1.1. | Изготовление памяток по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организован и проведен смотр-конкурс санитарных дружин и постов организаций города Урай. В конкурсе принялоучастие 13 команд города Урай по 4 человека личного состава каждого санитарного поста.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 0 | 53 | 53 | 99.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 0 | 53 | 53 | 99.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Администрация города Урай | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 53.3 | 0 | 53 | 53 | 99.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено КИМГЗ (комплекты индивидуальные медицинской гражданской защиты) в количестве 36 штук и комплекты индивидуальные перевязочные в количестве 77 штук. | Экономия в результате мониторинга цен (анализ рынка)
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 53.3 | 0 | 53 | 53 | 99.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественные спасательные посты созданы в местах массового отдыха людей на водных объектах в 2015 - 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 4 | всего: | 25243.6 | 10585.7 | 25197 | 25197 | 99.8154 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.6 | 73.2827 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2251 | 84.8122 | 1766.7 | 1767.4 | 100.0396 | 1550.5 | 1872.3 | 120.7546 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2723.9 | 1811.6 | 66.5076 | 1819.3 | 1414.4 | 77.7442 | 1649.7 | 2103.6 | 127.5141 | 1241.2 | 1631.5 | 131.4454 | 3064.7 | 4221.1 | 137.7329 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": за 2018 год оперативно-дежурными сменами принято и обработано 15260 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 5530 звонков. По Системе-112 принято 20250 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 822 выезда, спасено 27 человек. Также курьерами были трудоустроены подростки - 9 человек. | Оплата услуг связи по фактическим расходам
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 43.6 | 0 | 43.6 | 43.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 100 | 15.8 | 20.1 | 127.2152 | 11.1 | 12.3 | 110.8108 | 0 | -5.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 100
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25200 | 10585.7 | 25153.4 | 25153.4 | 99.8151 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2648.1 | 1940.6 | 73.2827 | 1589.1 | 1619.5 | 101.913 | 2654.1 | 2251 | 84.8122 | 1766.7 | 1767.4 | 100.0396 | 1550.5 | 1872.3 | 120.7546 | 4159.1 | 3615 | 86.9178 | 2711.5 | 1799.2 | 66.3544 | 1803.5 | 1394.3 | 77.3108 | 1638.6 | 2091.3 | 127.6272 | 1241.2 | 1637 | 131.8885 | 3060.4 | 4216.8 | 137.7859
1.7. | Создание муниципальной системы оповещения | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | 4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний включая иммунопрофилактику | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 828.5 | 0 | 823 | 823 | 99.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | Обработано в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний: - акарицидная обработка - 66,43 га;- ларвицидная обработка – 24,5 га;- барьерная дератизация – 24,14 га. Проведен контроль качества | Экономия в результате мониторинга цен
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 828.5 | 0 | 823 | 823 | 99.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
Цель 2.Обеспечение первичных мер и укрепление пожарной безопасности в городе Урай. Повышение уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности.
Задача 2. Проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности среди населения города Урай
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения горда Урай. Информирование наесления города Урай о мерах пожарной безопасности.
| Подпрограмма II «Мероприятия в сфере пожарной безопасности города Урай» |  |  | всего: | 557.9 | 527.3 | 556.08 | 0 | 99.6738 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100 | 35.3 | 16.6 | 47.0255 | 19.5 | 33.4 | 171.2821 | 30.5 | 31.38 | 100 | 307.4 | 310.1 | 100.8783 | 19.5 | 19.3 | 100 | 11.1 | 10.1 | 100 | 42.8 | 40.9 | 94.8 | 19.8 | 19.2 | 100 | 19.8 | 19.6 | 100 | 35.5 | 38.8 | 103.9755
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 557.9 | 527.3 | 556.08 | 0 | 99.6738 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100 | 35.3 | 16.6 | 47.0255 | 19.5 | 33.4 | 171.2821 | 30.5 | 31.38 | 100 | 307.4 | 310.1 | 100.8783 | 19.5 | 19.3 | 100 | 11.1 | 10.1 | 100 | 42.8 | 40.9 | 94.8 | 19.8 | 19.2 | 100 | 19.8 | 19.6 | 100 | 35.5 | 38.8 | 103.9755
|  |  |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | #DIV/0!
1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай проведены
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 26 | 11 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 11 | 10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано и проведено оревнование по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 11 | 10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего: | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 10 | 5 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано и проведено оревнование по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 10 | 39.2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1059.2 | 39.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.4 | 360.8 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11 | 298.4 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 7.4 | 200 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проведение смотра-конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 5 | 298.5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организован и проведен смотр-конкурс рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 298.5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего: | 900.3 | 163.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.5 | 18.2 | 12 | 65.9 | 18.2 | 24.3 | 133.5 | 18.1 | 24.3 | 134.3 | 18.1 | 18.2 | 100.6 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 43.9 |  | 42.08 |  | 95.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 2.8 | 16.7 | 100 | 2.8 | 3.68 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 4.8 | 0 | Трансляция видеороликов противопожарной тематики на площади Первооткрывателей. Оказание полиграфических услуг по изготовлени.ю памяток | Экономия в результате мониторинга цен (анализ рынка)
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43.9 | 0 | 42.08 | 0 | 95.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 2.8 | 16.7 | 100 | 2.8 | 3.68 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 4.8 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 163.6 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.5 | 18.2 | 12 | 65.9 | 18.2 | 24.3 | 133.5 | 18.1 | 24.3 | 134.3 | 18.1 | 18.2 | 100.6 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.5 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по прокладке и обновлению минерализированных полос протяженностью 40 километров исполнено
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 52.7 | 23.1 | 39.19 | 39.19 | 74.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11.04 | 298.3784 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 7.4 | 200 | 3.7 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
3 | Устройство и содержание минерализованных полос | муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай" | 1 | всего: | 288 | 288 | 288 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 288 | 288 | 288 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения города Урай" |  | всего: | 200 | 83.3 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 16.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 16.6 | 100 | 16.7 | 16.7 | 100 | 8.3 | 8.3 | 100 | 25 | 23.7 | 94.8 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 32.7 | 34 | 103.9755 | Врамках данного мероприятия осуществляется содержание и обслуживание пожарной автоматики
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 83.3 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 25 | 23.7 | 0 | 17 | 17 | 100 | 17 | 17 | 100 | 32.7 | 34 | 103.9755
| Всего по программе |  |  | всего: | 26685.5 | 0 | 26631.28 | 0 | 99.7968 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2664.8 | 1957.3 | 73.4502 | 1624.4 | 1636.1 | 100.7203 | 2673.6 | 2284.4 | 85.4428 | 1799.4 | 1800.98 | 100.0878 | 1857.9 | 2182.4 | 117.466 | 4178.6 | 3634.3 | 86.9741 | 2788.3 | 1821.7 | 165.1789 | 1862.1 | 1455.3 | 78.1537 | 2498 | 2964.8 | 118.6869 | 1261 | 1651.1 | 130.9358 | 3100.2 | 4293.9 | 138.504
|  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 872.1 |  | 866.6 |  | 99.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 100 | 15.8 | 20.1 | 127.2152 | 839.6 | 801.3 | 95.4383 | 0 | -5.5 | 0 | 4.3 | 38.3 | 890.6977
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25813.4 | 0 | 25764.68 | 0 | 99.8113 | 377.2 | 949 | 251.5907 | 2664.8 | 1957.3 | 73.4502 | 1624.4 | 1636.1 | 100.7203 | 2673.6 | 2284.4 | 85.4428 | 1799.4 | 1800.98 | 100.0878 | 1857.9 | 2182.4 | 117.466 | 4178.6 | 3634.3 | 86.9741 | 2775.9 | 1809.3 | 65.1789 | 1846.3 | 1435.2 | 77.7338 | 1658.4 | 2163.5 | 130.4571 | 1261 | 1656.6 | 131.3719 | 3095.9 | 4255.6 | 137.4592
| Исполнитель: | [8 empty] | 9: Согласовано:
| И.о. начальника отдела ГЗН | [8 empty] | 9: Председатель Комитета по финансам
| администрации города Урай | ____________________ Н.А. Менщикова | [7 empty] | 9: администрации города Урай _________________________; 14: И.В. Хусаинова
| "_______"______________ 2018 г. | [8 empty] | 9: "_______"______________ 2018 г.