

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», на основании решений Думы города Урай от 20.12.2018 №80 «О бюджете городского округа город Урай на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 14.02.2019 №1 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2759, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.

Глава города Урай А.В. Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

1. Строку 12 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:- 2018 г. – 51 955,3 тыс. руб.;- 2019 г. – 53 452,8 тыс. руб.;- 2020 г. – 23 530,6 тыс. руб.;- 2021 г. – 19 083,2 тыс. руб.; - 2022 г. – 161 739,5 тыс. руб. |

».

2. Строку 13 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации | Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:- 2018 г. – 0,0 тыс., руб.;- 2019 г. – 29 288,6 тыс. руб.;- 2020 г. – 23 530,6 тыс. руб., - 2021 г. – 19 083,2 тыс. руб.;- 2022 г. – 159 488,3 тыс. руб.  |

».

3. Раздел 2 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. В рамках реализации данной муниципальной программы в том числе предусматриваются бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные на исполнение расходных обязательств, возникших в рамках реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы.».

4. Таблицу 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай. |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.  |
| 1.1.1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 62,93 | 64,80 | 66,34 | 84,84 | 89,74 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)(2) | ед | 38 | 40 | 41 | 49 | 54 | 65 | 65 |
| 1.1.3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству | % | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 1.1.4. | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству  | % | 5,00 | 1,00 | 0,0 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 1.1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании (нарастающим итогом)(1)  | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1.1.6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом)  | % | 18,34 | 20,30 | 39,22 | 43,82 | 68,26 | 69,69 | 69,69 |
| 1.1.7 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)(2) | ед. | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 1.1.8 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | 45 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| 1.1.9 | Количество участников конкурсов по благоустройству территорий города Урай  | чел. | 78 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 54 |

(1) - Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

(2) - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».».

5. Таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Таблица 2  |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Целевой показатель, № | Источники финансирования |  Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
| Объем финансирования, (всего тыс. руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| 1.1.1. | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай» | 1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7. | Всего | 231 390,7 | 0,0 | 29 288,6 | 23 530,6 | 19 083,2 | 159 488,3 |
| Федеральный бюджет | 6 573,5 | 0,0 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 31 588,5 | 0,0 | 10 281,6 | 11 765,3 | 9 541,6 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 193 228,7 | 0,0 | 12 433,5 | 11 765,3 | 9 541,6 | 159 488,3 |
| Иные источники финансирования (привлечённые) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Благоустройство территорий муниципального образования | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай»;МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1.1.1.1.1.2.1.1.6.1.1.7. | Всего | 72 936,6 | 51713,5 | 21 223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2767,9 | 2767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 458,5 | 6458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 63 639,9 | 42416,8 | 21 223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования (привлечённые) | 70,3 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ«УКС г.Урай»;МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1.1.8 | Всего | 4 689,1 | 0,0 | 2 660,3 | 0,0 | 0,0 | 2 028,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 4689,1 | 0,0 | 2 660,3 | 0,0 | 0,0 | 2 028,8 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах | МКУ«УГЗиП г.Урай»МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1.1.9 | Всего | 745,0 | 241,8 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 222,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 745,0 | 241,8 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 222,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  | Всего | 309 761,4 | 51 955,3 | 53452,8 | 23 530,6 | 19 083,2 | 161 739,5 |
| Федеральный бюджет | 9 341,4 | 2 767,9 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 38 047,0 | 6 458,5 | 10 281,6 | 11 765,3 | 9 541,6 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 262 302,7 | 42 658,6 | 36 597,7 | 11 765,3 | 9 541,6 | 161 739,5 |
| Иные источники финансирования (привлечённые) | 70,3 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по муниципальным проектам, проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 231 390,7 | 0,0 | 29 288,6 | 23 530,6 | 19 083,2 | 159 488,3 |
| Федеральный бюджет | 6 573,5 | 0,0 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 31 588,5 | 0,0 | 10 281,6 | 11 765,3 | 9 541,6 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 193 228,7 | 0,0 | 12 433,5 | 11 765,3 | 9 541,6 | 159 488,3 |
| Иные источники финансирования (привлечённые) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

6. Строку 1 таблицы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1.1.1. | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай | 12.2022 | Всего | 231 390,7 | 0,0 | 29 288,6 | 23 530,6 | 19 083,2 | 159 488,3 |
|  | Федеральный бюджет | 6 573,5 | 0,0 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 31 588,5 | 0,0 | 10 281,6 | 11 765,3 | 9 541,6 | 0,0 |
|  | Бюджет городского округа город Урай | 193 228,7 | 0,0 | 12 433,5 | 11 765,3 | 9 541,6 | 159 488,3 |
|  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов | Всего | 231 390,7 | 0,0 | 29 288,6 | 23 530,6 | 19 083,2 | 159 488,3 |
|  | Федеральный бюджет | 6 573,5 | 0,0 | 6 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 31 588,5 | 0,0 | 10 281,6 | 11 765,3 | 9 541,6 | 0,0 |
|  | Бюджет городского округа город Урай | 193 228,7 | 0,0 | 12 433,5 | 11 765,3 | 9 541,6 | 159 488,3 |
|  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

7. Строку 1.4 таблицы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах | Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, путем проведение городских конкурсов на создание элементов благоустройства, с участием граждан муниципального образования, включающих:а) материальное вознаграждение победителей конкурсов, граждан муниципального образования;б) приобретение наградной атрибутики;д) разработка конкурсной документации на благоустройство территорий города Урай;е) иные мероприятия.  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства территории города Урай», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Гениальный сварщик», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Зимняя сказка», постановление администрации города Урай о проведении городского конкурса «Город цветов»Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество участников конкурсов по благоустройству на территориях города Урай |

».

8. Строку 26 таблицы 1 приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 | территория жилых домов №7,4 мкр.1 | 9232,7 |

».

9. Таблицу 1 приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы дополнить строками 28 и 29 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А | 746,8 |
| 29 | территория жилого дома № 14Д мкр Д | 2091,0 |

».

10. Строку 7 таблицы 3 приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | территория по ул. Маяковского, Островского, в том числе: | 4724,5 |
| территория ул. Маяковского | 3206,5 |
| территория ул. Островского | 1518,0 |

».

11. Таблицу 4 приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы дополнить строками 5 и 6 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | автостоянка по ул. Шевченко в районе здания №25 мкр 1А | 2019 |
| 6 | территория по ул. Маяковского, Островского, в том числе: |  |
| территория ул. Маяковского  | 2019 |

».