

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

# **администрация ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2466, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова, заместителя главы города Урай И.А.Фузееву.

Глава города Урай А.В.Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**Изменения**

**в муниципальную программу**

**«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих**

**на территории муниципального образования город Урай»**

**на 2019-2030 годы**

1. В строке 10 паспорта муниципальной программы слова «до 4,5 тыс. кв.м.» заменить словами «до 6,4 тыс. кв.м.».
2. Cтроки 12-13 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Параметры финансового  обеспечения муниципальной  программы | 1. Источник финансового обеспечения  муниципальной программы:  1) бюджет муниципального образования городской округ город Урай,  2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - бюджет ХМАО-Югры),  3) федеральный бюджет.  2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:  1) на 2019 год – 309 841,0 тыс. рублей;  2) на 2020 год – 92 620,6 тыс. рублей;  3) на 2021 год – 59 889,0 тыс. рублей;  4) на 2022 год – 40 730,7 тыс. рублей;  5) на 2023 год – 40 730,7 тыс. рублей;  6) на 2024 год – 40 730,7 тыс. рублей;  7) на 2025 год – 40 730,7 тыс. рублей;  8) на 2026 год – 40 730,7 тыс. рублей;  9) на 2027 год – 40 730,7 тыс. рублей;  10) на 2028 год – 40 730,7 тыс. рублей;  11) на 2029 год – 40 730,7 тыс. рублей;  12) на 2030 год– 40 730,7 тыс. рублей. |
| 13 | Параметры финансового  обеспечения портфеля проектов,  проекта, направленных в том числе на реализацию в  Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре национальных  проектов (программ) Российской  Федерации | на 2019 год – 151 406,1 тыс.рублей |

».

1. В пункте 7 раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» слова «у застройщиков» заменить словами «у застройщиков, инвесторов».
2. Пункт 8 раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«8. Приобретение жилых помещений осуществляется по цене, не превышающей норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленный для муниципального образования город Урай Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дату размещения извещения о проведении закупки на их приобретение».

1. Пункт 11 раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«11. С целью определения порядка расселения аварийных многоквартирных домов в пределах доведенного финансирования на основании решения комиссии в составе депутатов Думы города Урай, специалистов администрации города Урай, муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», а также управляющих организаций утверждаются перспективные перечни жилых домов, подлежащих сносу, с учетом их фактического состояния, с указанием сроков начала расселения. Расселению из перспективного перечня подлежат дома, признанные в установленном порядке аварийными. Мероприятия по расселению домов, включенных в перспективный перечень и не имеющих статуса аварийных, проводятся только после признания таких домов аварийными в установленном порядке. Информация об утвержденных перспективных перечнях подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Знамя».

1. В таблице 1 строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (1) | тыс. кв.м. | 4,5 | 2,6 | 0,6 | 0,4 |

».

1. В таблице 1 (продолжение) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (1) | тыс. кв.м. | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 03 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,4 |

».

1. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
   1. Строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков, инвесторов в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 463 558,8 | 194 976,1 | 52 587,1 | 39 160,0 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 | 19 648,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 426 683,6 | 182 140,0 | 49 957,7 | 37 202,0 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 |
| Бюджет городского округа город Урай | 36 875,2 | 12 836,1 | 2 629,4 | 1 958,0 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 161,3 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

* 1. Строки 1.2.3 и 1.2.4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 82 459,8 | 6 889,2 | 7 456,2 | 7 456,2 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 |
| Федеральный бюджет | 321,8 | 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 77 967,2 | 6 175,2 | 7 083,4 | 7 083,4 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402,8 |
| Бюджет городского округа город Урай | 4 170,8 | 392,2 | 372,8 | 372,8 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 8 910,7 | 0 | 888,2 | 888,2 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 |
| Федеральный бюджет | 8 910,7 | 0 | 888,2 | 888,2 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

* 1. Строки «Итого по программе» и «В том числе по муниципальным проектам, проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе: | Всего: | 828 926,9 | 309 841,0 | 92 620,6 | 59 889,0 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 | 40 730,7 |
| Федеральный бюджет | 9 232,5 | 321,8 | 888,2 | 888,2 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 792,7 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 666 322,8 | 210 614,8 | 84 915,5 | 55 435,2 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 | 35 039,7 |
| Бюджет городского округа город Урай | 153 371,6 | 98 904,4 | 6 816,9 | 3 565,6 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4 898,3 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по муниципальным проектам, проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе направленных на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): | Всего: | 151 406,1 | 151 406,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 143 835,8 | 143 835,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 7 570,3 | 7 570,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные

в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-  вание портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного меропри-ятия | Цели | Срок реалии-зации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по портфелю проектов | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | | |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда | 1.1.1 | - | 31.12. 2019 | всего | 151 406,1 | 151 406,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 143 835,8 | 143 835,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7 570,3 | 7 570,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по портфелю проектов | | | | всего | 151 406,1 | 151 406,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 143 835,8 | 143 835,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7 570,3 | 7 570,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные проекты города Урай | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».