ПРОТОКОЛ №4

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 09 апреля 2019 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Владимировна |  | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай. |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Уланова Л.В., Макаров С.Г.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

2.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату, отклонений нет.

2.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

2.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

2.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

2.3.1.Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

2.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату, отклонений нет.

2.4. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.

Отметить:

2.4.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

2.4.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 08.04.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3, 4 к протоколу).
2. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (раздел 5 постановления администрации города Урай «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай» от 28.06.2018 №1821).

**Срок до 19.04.2019 года**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**2. Рассмотрение участия муниципалитета в региональных портфелях проектов, проектах входящих в портфель проектов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению участия муниципалитета в региональных портфелях проектов, проектах входящих в портфель проектов (приложение 5 к протоколу);

2.2. Отметить обязательство

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**3.** **Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Уланова Л.В.)

Решили:

3.1. Отметить исполнение и снять с контроля п.3,4, раздела 1 протокола от 21.01.2019 №21.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн