ПРОТОКОЛ №9

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 17 сентября 2019 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Владимир Викторович | - | первый заместителя главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 6 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи; |
| 7 | Афонина Татьяна Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальник правового управления администрации города Урай. |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; |
| 2 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Уланова Л.В., Фузеева И.А., Макаров С.Г.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Новая телефония. Бережливое управление».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».**

Отметить:

1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.14.5 (Приложение 2).

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.**

Отметить:

1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

1.3.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3),на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 16.09.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**2. Рассмотрение запроса на изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Новая телефония. Бережливое управление» и паспорта проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Уланова Л.В.)

2.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта «Новая телефония. Бережливое управление» по состоянию на 13.09.2019. Предлагается дополнить раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» ответственными исполнителями;

2.2. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району по состоянию на 04.09.2019. Предлагается изменить наименование пункта 7 раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» и пункты 3, 5, 6, 8 в части ответственных исполнителей.

Решили:

1. Утвердить изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

2. Утвердить изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**3. Рассмотрение проектной инициативы «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А.)

3.1. Рассмотрение проектной инициативы «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».

Решили:

3.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

3.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

3.3. Назначить:

1) куратора проекта – Гамузова Виктора Владимировича, первого заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта – Новосёлову Светлану Петровну, заместителя главы города Урай;

3) заказчика проекта – Иванова Анатолия Владимировича, главу города Урай.

2.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

**Срок: до 01 декабря 2019 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ **\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_**голосов

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие:Уланова Л.В., Фузеева И.А.)

4.1.Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.1, 3.1., 3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 29.08.2019 №8.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_7** голосов

ПРОТИВ**\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн