**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

**«Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера   
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»**

**(«Развитие коренных малочисленных народов»)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие сведения** | |
| Инициатор проекта | Сердюков Дмитрий Васильевич, исполняющий обязанности директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) |
| Документ-основание для инициации проекта | 1. Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;  2. Протокол заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа от 7 октября 2019 года № 246 (пункт № 1.4). |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Задача (проблема, возможность) | Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера автономного округа (далее – коренные малочисленные народы) |
| Цель проекта | Обеспечить условия для:  -  реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов путем совершенствования государственно-правовых механизмов регулирования указанной сферы деятельности;  - повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа по устойчивому развитию коренных малочисленных народов, обеспечению доступности им мер государственной поддержки  за счет создания не позднее декабря 2022 года системы мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов (далее – Система), предусматривающей:  1)  закрепление приоритетных направлений устойчивого развития коренных малочисленных народов в установленной сфере деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и внесение не позднее декабря 2020 года соответствующих изменений в стратегические документы и нормативные правовые акты автономного округа;  2) установление не позднее декабря 2021 года показателей (индикаторов), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов, утверждение мероприятий, направленных на их достижение, и внесение соответствующих изменений в отраслевые стратегические и программные документы регионального и муниципального уровня (прим: после разработки таких показателей (индикаторов), они будут включены в цель проекта);  3) мониторинг достижения исполнительными органами государственной власти автономного округа показателей, фиксирующих устойчивое развития коренных малочисленных народов по итогам 2022 года, проведенный не позднее февраля 2023 года. |
| Продукт проекта | Система мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов.  Требования к Системе:  1) актуализированные стратегические и программные документы регионального и муниципального уровня (с последующей актуализацией в установленном порядке), закрепляющие приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов:  - Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года;  - Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов;  - отраслевые стратегические документы, затрагивающие вопросы традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;  - положения об органах исполнительной власти автономного округа;  - государственные программы автономного округа;  - муниципальные программы.  2) актуализированный перечень мероприятий отраслевых государственных программ автономного округа и муниципальных программ (с последующей актуализацией по результатам ежегодной оценки эффективности), направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов;  3) перечень отраслевых показателей (с последующей актуализацией по результатам ежегодной оценки эффективности), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов, в установленных сферах деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа;  4) результат мониторинга достижения показателей за 2022 год. |
| Связь со стратегией социально-экономического развития | Цель проекта соответствует Стратегии социально-экономического развития автономного округа в части необходимости создания условий для устойчивого социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов (Раздел 3, подраздел 3.1.2.8, абз. 6). |
| Месяц, год начала,  месяц, год закрытия | 01.2020 – 03.2023 |
| Расходы на реализацию, млн. руб. | 450,5 |
| 1. **Предлагаемые участники команды проекта** | |
| Куратор проекта | Шипилов Алексей Викторович – первый заместитель Губернатора автономного округа |
| Заказчик проекта | Скурихин Александр Александрович – директор Департамента внутренней политики автономного округа |
| Руководитель проекта | Пишуков Сергей Витальевич – заместитель директора Департамента – начальник Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа |
| Группа планирования проекта | Представитель Департамента здравоохранения автономного округа  Представитель Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа  Представитель Департамента культуры автономного округа  Представитель Департамента образования и молодежной политики автономного округа  Представитель Департамента общественных и внешних связей автономного округа  Представитель Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа  Представитель Департамента промышленности автономного округа  Представитель Департамента социального развития автономного округа  Представитель Департамента строительства автономного округа  Представитель Департамента труда и занятости населения автономного округа  Представитель Департамента физической культуры и спорта автономного округа  Представитель Ветеринарной службы автономного округа |
| Другие участники проекта | Представитель Департамента экономического развития автономного округа  Представитель Департамента финансов автономного округа  Представитель Администрации Берёзовского района  Представитель Администрации Белоярского района  Представитель Администрации Кондинского района  Представитель Администрации Октябрьского района  Представитель Администрации Сургутского района  Представитель Администрации Советского района  Представитель Администрации Нижневартовского района  Представитель Администрации Нефтеюганского района  Представитель Администрации Ханты-Мансийского района  Алферова Людмила Александровна, президент общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Козловский Николай Петрович, председатель Общественного совета при Департаменте внутренней политики автономного округа |
| 1. **Дополнительные сведения** | |
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительные сведения | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | |
| № | Вид источника финансирования[[1]](#footnote-1) | Документ-основание финансирования[[2]](#footnote-2) | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании (млн. руб.) | |
| Всего | в том числе по годам |
| 1. | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | Утверждены | 450,5 | 2020 – 139,3  2021 – 167,7  2022 – 143,5 |
| ИТОГО: | | | | 450,5 | 2020 – 139,3  2021 – 167,7  2022 – 1243,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор | исполняющий обязанности директора Департамента внутренней политики автономного округа Д.В.Сердюков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-2)