Информация на заседание Думы города Урай

декабрь 2019 года

*Докладчик: Кащеева Ульяна Викторовна,*

*начальник управления по культуре и социальным*

 *вопросам администрации города Урай*

## О планах администрации города Урай по реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования город Урай

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Президиум Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил национальный проект «Культура». Это документ с целевыми показателями по выполнению нового Указа Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основная идеология проекта – обеспечить максимальную доступность культурных благ для граждан страны.

 Срок реализации проекта – шесть лет с 2019 по 2024 год. Цели и целевые показатели реализации проекта: увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запущен портфель проектов «Культура», сформированный на основе национального проекта «Культура»:

 паспорт портфеля проектов «Культура», утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 32 от 21.08.2018 года,

 паспорта проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», утверждены протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 35 от 13.11.2018 года.

**Каких показателей надо достичь**

Главные целевые показатели – *увеличить на 15 процентов число посещений* организаций культуры и *в пять раз – число обращений* к цифровым ресурсам в сфере культуры. Это сайты учреждений культуры, порталы в сфере культуры. При этом вклад в общее число посещаемости по разным видам учреждений колеблется от 10 до 30 процентов.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

В расчет посещаемости включат показатели и по негосударственным организациям культуры. Минкультуры утвердило методологию расчета показателей национального проекта «[Культура](https://vip.1cult.ru/#/document/97/470630/dfas3klqy3/)», федеральных проектов «[Культурная среда](https://vip.1cult.ru/#/document/97/470630/dfas6x4i9c/)», «[Творческие люди](https://vip.1cult.ru/#/document/97/470630/dfaspvfmv7/)», «[Цифровая культура](https://vip.1cult.ru/#/document/97/470630/dfas6bvv0z/)» [распоряжением от 19.04.2019 № Р-655.](https://vip.1cult.ru/#/document/97/470630/)

Таблица. **Показатели нацпроекта «Культура» по видам учреждений к концу 2024 года**

| **Вид учреждения** | **Показатель** | **Какой прирост показателя рекомендуют** | **Показатель по итогам реализации проекта в Урае**  | **По какой форме отчетности проверят показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | Посещаемость  | 15% | 133 900  | [6-НК](https://vip.1cult.ru/#/document/140/37599/) |
| ДШИ и училища | Количество обучающихся  | 10% | 893 | [1-ДШИ](https://vip.1cult.ru/#/document/140/36110/) |
| КДУ | Посещаемость Платные мероприятия  | 15% | 62 373 | [7-НК](https://vip.1cult.ru/#/document/140/34434/) |
| Участники клубных формирований  | 5% | 703 |
| Кинопрокатные организации | Зрители национальных фильмов  | 5% | 12 785 | Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (утв. [постановлением Правительства от 18.10.2010 № 837](https://vip.1cult.ru/#/document/97/108871/)) |
| Музеи | Посещаемость | 12%, частных – 3% | 17 100 | [8-НК](https://vip.1cult.ru/#/document/140/34059/) |
| Парки культуры и отдыха | Посещаемость | 15% | 13 107 | [11-НК](https://vip.1cult.ru/#/document/140/21665/) |

 Приобщить россиян к «цифре» Минкультуры хочет в основном за счет популяризации федеральных интернет-ресурсов – Культура.рф, История.рф и НЭБ (Национальная электронная библиотека). На региональном уровне учитывается число посещений трех информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: портал «Музеи Югры», портал «Югра литературная», реестр нематериального культурного наследия.

## За счет чего достигнем показателей

Чтобы выполнить показатели нацпроекта, необходимо модернизировать культурную среду. Национальным проектом «Культура» предусмотрены мероприятия, направленные на:

* [создание, реновацию и ремонт объектов культуры](https://vip.1cult.ru/#/document/16/41697/dfasvtng1h/) (в Урае в 2019 году открыто новое современное учреждение культуры, где разместились публичная и детская библиотеки и музей истории города. Культурно-исторический центр уже стал точкой притяжения горожан: в два раза увеличилось количество посетителей библиотек, читателем является каждый третий ураец, а обновленная интерактивная экспозиция музея привлекает жителей города разных поколений).
* оснащение учреждений образования и культуры оборудованием (запланировано на 2021 год);
* поддержку творческих инициатив граждан и организаций (2019 год стал знаковым для урайского народного театра «Синяя птица» - в сентябре общественная организация отпраздновала новоселье, а в ноябре приняла на своей площадке I Всероссийский фестиваль-лабораторию «Россия. Чехов. Мы», реализованный благодаря победе в конкурсе президентских грантов. В Год театра участники любительских театральных коллективов Уральского федерального округа не только смогли поделиться своим творчеством с урайскими зрителями, но и приняли участие в мастер-классах, организованных ведущими театральными деятелями; в 2020 году из местного бюджета поддержку получат национально-культурные общественные объединения – УГНКОО «Русичи» и Национально-культурная автономия татар города Урай на проведение народных праздников и гуляний - День славянской письменности и культуры, «Иван Купала». «Детский Сабантуй»);
* культурно-просветительские проекты (реализация проектов «Филармонический сезон», «Земляки» и др.);
* [повышение квалификации специалистов сферы культуры](https://vip.1cult.ru/#/document/16/41697/dfasa6oh6s/) (В 2019 году на базе Центров непрерывного образования 3 специалиста учреждений прошли курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Российской академии музыки имени Гнесиных, до 2024 года предполагается обучение 18 специалистов);
* развитие волонтерского движения (создание волонтерского движения «Волонтеры культуры» на базе Культурно-исторического центра).

   **Что меняется для библиотек**

**Какую задачу ставят.** Министерство культуры запланировало за шесть лет увеличить посещаемость общедоступных библиотек на 15 процентов.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

**Что поможет выполнить задачу.** Позиционирование библиотек как интеллектуальных центров со скоростным интернетом. Проект 1ПроектПрппп предусматривает активное пользование Национальной электронной библиотекой, Президентской библиотекой, а также другими информационными и справочными системами, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В библиотечные фонды войдут носители информации в форматах, доступных для инвалидов по зрению.

  **Что меняется для детских школ искусств**

**Какую задачу ставят.** Минкультуры запланировало за шесть лет увеличить число учащихся в ДШИ на 10 процентов.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

**Что поможет выполнить задачу.** В Урае на оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры в 2021 году будет выделено 5 296 734,69 рублей, из них: 3 166 400,0 – бюджет ХМАО-Югры; 2 024 400,0 – федеральный бюджет; 105 934,69 – местный бюджет. Денежные средства планируется направить на приобретение музыкальных инструментов (аккордеон, саксофон, альт, контрабас, пианино, рояль), звукового, светового оборудования и учебной литературы.

  **Что меняется для культурно-досуговых учреждений**

**Какие задачи ставят.** Минкультуры запланировало за шесть лет увеличить посещаемость платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 15 процентов, число участников клубных формирований Домов культуры – на 5 процентов.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

**Что поможет выполнить задачи**

Реализация культурно-просветительских проектов, расширение гастрольных графиков, создание собственного качественного, продаваемого контента позволит привлекать зрителя на платные мероприятия. Что касается второй части поставленной задачи – увеличить наполняемость платных кружков на 5 процентов, то в планах учреждений стимулировать руководителей открывать новые направления работы кружков, следить за их актуальностью и востребованностью, искать более гибкие формы работы с клиентами, такие как модульные занятия, интенсивы и т. д.

 **Что меняется для музеев**

**Какую задачу ставят.** Минкультуры запланировало за шесть лет увеличить посещаемость музеев на 12 процентов, частных – на 3 процента.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

**Что поможет выполнить задачу.** Организация выставок как стационарных, так и передвижных, реализация новых форм работы с экспозицией («Умные каникулы», просветительские музейные программы и проч.). Расширение представительства музея в информационно-коммуникационной сети Интернет: работа с социальными сетями, активизация работы сайта, запуск викторин и спецпроектов.

  **Что меняется в кинопрокате**

**Какую задачу ставят.** Минкультуры запланировало за шесть лет увеличить число зрителей отечественных кинофильмов на 5 процентов. В Урае имеется одна организация кинопоказа. Следовательно, достижение целевого показателя будет зависеть от количества переданных прокатной организацией отечественных фильмов.

*Достижение целевого показателя в городе Урай*

 Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

**Проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации всех учреждений – от национальных до сельских.

*Справочно: В Урае на оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры в 2021 году будет выделено 5 296 734,69 рублей.*

**Проект «Творческие люди»** направлен на поддержку творческих инициатив, которые помогут талантливым детям и молодежи реализовать себя. Другая задача проекта – выровнять условия доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.

*Справочно: в 2019 году образцовый танцевальный коллектив «Эксклюзив» принял участие во всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который проходил в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой.*

**Проект «Цифровая культура»** обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.

  **Ожидаемый результат.** Реализация проекта позволит:

* улучшить качество культурной среды;
* реализовать новые творческие проекты;
* повысить качество и объем оказания услуг населению;
* вовлечь различные социальные группы в культурную деятельность;
* обеспечить учреждения культуры высокопрофессиональными кадрами.

Начальник управления по культуре

и социальным вопросам

администрации города Урай У.В. Кащеева

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Круглова