Информация на заседание Думы города Урай

Март 2020 года

*Докладчик: Кащеева Ульяна Викторовна,*

*начальник управления по культуре и социальным*

*вопросам администрации города Урай*

**О ходе подготовки к проведению культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Урай**

75-летие Великой Победы – одна из самых значимых дат для каждого россиянина. Подготовка к празднованию началась уже в 2016 году, когда распоряжением главы города Урай №778-р от 22.03.2016 года был утвержден организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея Победы.

На сегодняшний день в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы утверждены:

состав организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (постановление администрации города Урай №778 от 22.03.2016 (в ред. от 04.07.2018 №1632, от 13.12.2019 №3021); план основных мероприятий по подготовке и празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (постановление администрации города Урай №2023 от 08.08.2018 в ред. От 13.12.2019 №3020); Комплексный план по подготовке и проведению Парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (постановление администрации города Урай №233 от 31.01.2020).

В состав организационного комитета вошли представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования; государственных учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования; военного комиссариата, ОМВД России, председатели общественных организаций , члены Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан ХМАО-Югры.

План основных мероприятий включает в себя несколько блоков:

1) **организационные мероприятия** (проведение заседаний организационного комитета, формирование делегации для участия в праздничных мероприятиях в округе, организация работы СМИ и проч.);

Исполнение: проведены заседания организационного комитета в 2019 и январе 2020 года, в ноябре 2019 года прошла стратегическая сессия по разработке и утверждению плана мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. В СМИ созданы тематические страницы (выпуски), посвященные юбилейной дате.

2) **памятно-мемориальные мероприятия** (организация вручения юбилейных медалей, поздравление ветеранов на дому, реализация проектов «Сила жизни», «Земляки», «Живая память»; а также проведение паспортизации и благоустройства мест воинских захоронений на городском кладбище);

Исполнение: вручено 88 юбилейных медалей, реализация указанных проектов проходит в плановом режиме. Летом 2019 года проведена паспортизация мест захоронений ветеранов ВОВ, ведется работа по заключению договора на изготовление памятных табличек.

3) **тематические культурно-массовые и спортивные мероприятия** (проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, спартакиады «Ветераны всегда в строю» на кубок М.И. Филиппова, концерта ветеранских хоровых коллективов, Либовских чтений, городских конкурсов, фестивалей и соревнований; гражданской инициативы «Бессмертный полк»; велосипедного парада, торжественных мероприятий и акций;

Исполнение: реализованы мероприятия плана Месячника оборонно-массовой и спортивной работы, открыта спартакиада «Ветераны всегда в строю» на кубок М.И. Филиппова.

4) **мероприятия по благоустройству города** (разработка единого художественного оформления города, изготовление тематических баннеров, оформление остановочных комплексов, организация и проведение городских субботников, проведение ремонтных работ на Мемориале Памяти, Аллее славы, по ул. Узбекистанская, на пл. Первооткрывателей, обустройство тематических клумб);

Исполнение: начата реализация проекта «Улицы Победы»: благоустроительные работы на Мемориале Памяти; при оформлении мероприятий используется утвержденный брендбук 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5) **издательская, выставочная, рекламная деятельность** (освещение хода подготовки и празднования юбилея Победы в СМИ, печать тематических выпусков газеты «Знамя», организация тематических выставок в музеях, архиве и Детской школе искусств, издание книги «Летопись ветеранского движения в городе Урай»);

Исполнение: создан баннер «Год памяти и славы» на сайте органов местного самоуправления (<http://uray.ru/88-jubilejnyh-medalej-75-let-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-budut-torzhestvenno-vrucheny-urajcam/>), газета «Знамя» выпускает тематические рубрики, посвященные участникам войны и труженикам тыла, в музее реализован проект «Навеки в памяти народной», в администрации города Урай размещена выставка работ учащихся Детской школы искусств, посвященная Великой Победе, краевед О.Н. Гаврилова завершила работу над проектами «Мы защищали наш край и строили город Урай» и «На службу нас призвал Ханты-Мансийский военный комиссариат».

6) **подготовка и проведение комплекса мероприятий 9 мая 2020 года** (парад, торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, акция «Бессмертный полк», концертная программа «Салют, Победа!», акция «Солдатская каша», праздничный салют).

Исполнение: разработан проект программы празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Урай в 2020 году (приложение).

На реализацию мероприятий утверждено финансирование в размере **1 812 200,00**

рублей.

Также Урай включен в региональную и федеральную повестки юбилейных мероприятий: активно ведется работа по реализации ряда проектов Года памяти и славы:

1. **«Блокадный хлеб»** - 27 января Волонтерами Победы на улицах города была проведена массовая акция, напомнившая урайцам о беспрецедентной для ХХ века блокаде, направленной на уничтожение миллионов жителей Ленинграда. Акция ставила своей целью вызвать эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в годы войны.
2. **«Без срока давности»** - этот проект направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированных территориях. Проект инициирован общероссийским общественным движением «Поисковое движение России». В рамках этого проекта в Урае в мае и в сентябре пройдут выставки находок из поисковых экспедиций урайского отряда «»Патриот».
3. **«Сад памяти»** - эта всероссийская акция призвана укрепить единство россиян путем вовлечения в социально-значимый проект по высаживанию деревьев. Урайцы в рамках акции высадят около 100 саженцев кедров на берегу реки Конда (в продолжение Леса Победы).
4. **«Памяти героев»** - целью проекта является формирование патриотического мировоззрения путем обращения к персоналиям: людям, проживающим на территории и получивших звания героев за подвиги как на фронте, так и в тылу. В феврале в образовательных организациях и Культурно-историческом центре, а также в социальных сетях горожане могли видеть портрет, биографию и видеоролик о Петре Алексеевиче Бабичеве, Герое Советского Союза, родившемся в феврале 1922 года в деревне Борки Ханты-Мансийского района. Акция продолжится в апреле, когда будет представлена личность Риммы Александровны Сафоновой, Героя Социалистического труда, уроженки села Болчары, а завершится в октябре знакомством с Иваном Васильевичем Корольковым, Героем Советского Союза, призванным на фронт из села Тундрино Сургутского района.
5. **«Свеча памяти»** - акция, которая проводится в Урае уже несколько лет по инициативе Волонтеров Победы и привлекает большое количество горожан. В ночь с 21 на 22 июня на Мемориале памяти урайцы зажгут свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
6. **«Великое кино великой страны»** - цель проекта – привлечь внимание широкого круга граждан к трагической дате начала Великой Отечественной войны 22 июня через эмоциональное присоединение к героям фильма «Судьба человека». Фильм будет показан в ККЦК «Юность Шаима». Также показ художественного фильма будет сопровождать демонстрация документальной ленты, в которой молодые известные актеры читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны.

Кроме того в Урае реализован проект всероссийской общественно-политической партии «Единая Россия»: конкурс сочинений «Мой дед - герой». На сегодняшний день подходит к концу муниципальный этап. На конкурс было представлено 20 сочинений, Экспертный совет выбирает победителя.

Таким образом можно отметить, что подготовка к юбилейным мероприятиям 75-й годовщины Великой Победы проходит в плановом режиме, сомнений в реализации намеченных планов нет.

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай У.В. Кащеева

Приложение

**ПРОЕКТ**

**Программа мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Урай**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время проведения** | **мероприятие** | **Место проведения** |
| ***9 мая 2020 года*** | | |
| 08.00 | Побудка | Улицы города |
| 09.00 | Велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | Улицы города |
| 10.00-10.40 | Парад Победы | Мемориал Памяти |
| 10.40-11.20 | Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Памяти | Мемориал Памяти |
| 11.30 – 12.00 | Шествие акции «Бессмертный полк» | Мемориал Памяти – ул. Узбекистанская, ул. Яковлева – ул. Ленина - пл. «Планета звезд» |
| 12.00-13.00 | Легкоатлетическая эстафета | Мемориал Памяти -  ул. Узбекистанская – ул. Парковая – ул. Ленина – стадион «Нефтяник» |
| 12.00 – 14.00 | Акция «Миру – мир!»:  - концертная программа детских творческих коллективов и исполнителей;  - акция «Солдатская каша» (работа полевой кухни) | Площадь «Планета звезд» |
| 14.00-16.00 | Работа интерактивных площадок:  - штабная палатка (фотоателье, выставка);  - медицинская палатка;  - кинозал;  - спортивная площадка (75 лет – 75 тонн; стрелковый тир и др.);  - литературная площадка;  - выставка и интерактивное голосование по итогам конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу»;  Акции и мастер-классы. | Площадь «Планета звезд»  Спортивный сквер |
| 18.00-20.00 | - квест-игра «Дед, расскажи мне о войне…»;  - танцевальная площадка «Рио-Рита» | Площадь «Планета звезд»  Спортивный сквер |
| 20.00-21.55 | Театрализованный концерт «Дороги Победы»:  - выступления творческих коллективов;  - мотопробег байкеров;  - танцевальный флешмоб | Площадь «Планета звезд» |
| 20.00-21.55 | Поздравление главы города Урай Т.Р. Закирзянова и генерального директора ТПП «Урайнефтегаз» С.А. Яскина | Площадь «Планета звезд» |
| 22.00-22.15 | Праздничный салют | Площадь «Планета звезд» |