## 9 месяцев 2020
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-сентябрь 2020 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 307325.9 | 223527.9 | 72.7332 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 126335 | 15210.4 | 12.0397 | 21678 | 11758 | 54.2393 | 12095.1 | 118034.4 | 975.8861 | 17592.9 | 21049.9 | 119.65 | 16644.7 | 8126.4 | 48.8227 | 21301.7 | 11242.2 | 52.7761 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 22679.2 | 17570.8 | 77.4754 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 646.1 | 29.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 744.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 125 | 11.375 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193515.5 | 114278.3 | 59.0538 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11420.4 | 11430.9 | 100.0919 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16868.1 | 8349.8 | 49.5005 | 18778.7 | 10642.2 | 56.6717 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 21580.3 | 16045.8 | 74.3539 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 108603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 600 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 633.3 | 83.3 | 13.1533 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 110.4 | 132.533 | 0 | 111 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2020 год. За 9 месяцев 2020 года было проведено 8 мероприятий. Охват участников составил 468 человек. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях | Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Денежные средства местного бюджета (-138.1 тыс. рублей) возвращены ГРБС администрации города Урай в связи с реорганизацией муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (постановление администрации города Урай от 09.04.2020 №941).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 633.3 | 83.3 | 13.1533 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 110.4 | 132.533 | 0 | 111 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 28397.3 | 28113.4 | 99.0003 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 7018.8 | 3223.4 | 45.9252 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7273.9 | 3396.6 | 46.6957 | 0 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели | В связи с реорганизацией муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (постановление администрации города Урай от 09.04.2020 №941) средства местного бюджета (-283,9 тыс. рублей) возвращены ГРБС администрации города Урай.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | -223.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 28397.3 | 28113.4 | 99.0003 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 6795.4 | 3000 | 44.1475 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7497.3 | 3620 | 48.284 | 0 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 135575.7 | 66942.7 | 49.3766 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 13064.4 | 7011.1 | 53.6657 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.8 | 4867.9 | 51.9475 | 13657.3 | 7048.8 | 51.612 | 10601.2 | 7734.9 | 72.9625 | 13010.8 | 9084.1 | 69.8197 | 11580.6 | 0 | 0 | 13155.2 | 0 | 0 | 16862.5 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели | Поздний ввод в эксплуатацию (начало функционирования) Крытого катка "УРАЙ-АРЕНА" (планировалось с января 2020 года, введён в эксплуатацию с 12.03.2020). Реализация некоторых мероприятий по накакзам избирателей депутатам ХМАО-Югры запланированы на 4 квартал. Экономия в результате пандемии.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 646.1 | 29.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 125 | 11.375 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 133395.3 | 66296.6 | 49.6994 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 12543.3 | 6490 | 51.7408 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.8 | 4867.9 | 51.9475 | 13657.3 | 7048.8 | 51.612 | 10601.2 | 7734.9 | 72.9625 | 11911.9 | 8959.1 | 75.2113 | 11445.2 | 0 | 0 | 12730.2 | 0 | 0 | 16862.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай" выполнялись строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию. | Финансирование осуществлялось по факту выполненных работ.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108200 | 106603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 34519.6 | 21785 | 63.1091 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1594.8 | 1412.5 | 0 | 772.7 | 2.7 | 0.34942 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7634 | 600 | 7.8596 | 13028.5 | 9483.1 | 72.7874 | 9639.6 | 8486.7 | 88.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование по линии охраны общественного порядка, а также подметально-уборочная машина для МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры", Капитальный ремонт стадиона "Нефтяник" МАУ ДО ДЮСШ "Старт" на объект предусмотрен объем средств в сумме 4 510,0 тыс.руб., на замену покрытия беговой дорожки стадиона. Работы на объекте завершены, принимается освоение, оплата в октябре. Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Старт" на объект предусмотрен объем средств в сумме 23 269,0 тыс.руб., из них 18 107,2 тыс.руб. предусмотрены на капитальный ремонт кровли, 5 161,8 тыс.руб. на капитальный ремонт вентиляции. Работы по капитальному ремонту кровли завершены, принимается освоение, окончательная оплата работ в октябре. Работы по капитальному ремонту вентиляции будут проведены в октябре-ноябре. | В том числе соисполнителем МКУ "УКС" не освоены в отчетном периоде средства в сумме 11 209,2 тыс. руб., в том числе: по объекту "Капитальный ремонт стадиона "Нефтяник" в сумме 4 510,0 тыс. руб. по причине расторжения контракта по соглашению сторон и необходимости проведения повторного аукциона на выполнение работ по замене покрытия беговой дорожки на стадионе, и соотвественно переносом срока выполнения работ и оплаты. На отчетную дату работы завершены, принимается освоение, оплата в октябре; по объекту "Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Старт" в сумме 6 699,2 тыс. руб., из них в сумме 1 537,4 тыс. руб. в связи с приостановкой работ по МК на выполнение работ по капитальному ремонту кровли на период выполнения работ по окраске фасада здания. На отчетную дату работы выполнены, принимается освоение, срок оплаты в октябре. Объем средств в сумме 5 161,7 тыс. руб. предусмотренный на выполнение работ по капитальному ремонту вентиляции подлежит к освоению в 4 квартале в связи с проведением процедуры подготовки мониторинга цен на вентиляционное оборудование и уточнения объемов работ по капитальному ремонту.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 31089.6 | 19785 | 63.6386 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 98 | 2.7 | 2.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 9483.1 | 72.7874 | 9639.6 | 7086.7 | 73.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3430 | 2000 | 58.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 600 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 9 месяцев 2020 года этноцентр "Силава" посетило 303 туристов, из них 71 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 1957 человек. Музей истории города Урай посетило 4712 человек, из них - 2557 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило 14256 человек. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с открытием в 2019 году Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Разработка новых экскурсионных маршрутов для различных категорий граждан. Актуализирован туристический паспорт города Урай. Сформирован единый событийный календарь спортивных, культурных и туристических мероприятий, который включил в себя спортивные, культурно-досуговые мероприятия. Календарь размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке «Туризм» (http://uray.ru/tag/turizm/). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Два раза в год информация о проводимых мероприятиях (с фотографиями анонсируемых мероприятий) передается в Управление по туризму ХМАО-Югры для размещения в зимнем и летнем каталогах ХМАО-Югры.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: С целью создания условий для развития внутреннего туризма и увеличения туристического потока с 2019 года запущен муниципальный проект «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району». В рамках данного муниципального проекта разработаны и внедрены ряд интересных и познавательных туристических маршрутов. Стоит отметить, что по итогам осуществленного мониторинга востребованности таких туристических (экскурсионных) маршрутов, их количество в отчетном периоде составило 5 единиц: 1.Пешеходная экскурсия «Пешком по улице Ленина»; 2.Пешеходная экскурсия «Нескучный парк»; 3.Обзорная автобусная экскурсия по городу «Урай – история и современность»; 4.Пешеходная экскурсия – квест для детей «Памятники Урая»; 5.Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор».
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 307325.9 | 223527.9 | 72.7332 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 126335 | 15210.4 | 12.0397 | 21678 | 11758 | 54.2393 | 12095.1 | 118034.4 | 975.8861 | 17592.9 | 21049.9 | 119.65 | 16644.7 | 8126.4 | 48.8227 | 21301.7 | 11242.2 | 52.7761 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 22679.2 | 17570.8 | 77.4754 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 646.1 | 29.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 744.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | -223.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 125 | 11.375 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193515.5 | 114278.3 | 59.0538 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11420.4 | 11430.9 | 100.0919 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16868.1 | 8349.8 | 49.5005 | 18778.7 | 10642.2 | 56.6717 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 21580.3 | 16045.8 | 74.3539 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 108603.5 | 97.2888 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 600 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры и спорта в городе Урай на 2013-2015 годы" |  | 1 | бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 108200 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 108200 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 199125.9 | 116924.4 | 58.7188 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21678 | 11758 | 54.2393 | 12095.1 | 11430.9 | 94.5085 | 17592.9 | 21049.9 | 119.65 | 16644.7 | 8126.4 | 48.8227 | 21301.7 | 11242.2 | 52.7761 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 22679.2 | 17570.8 | 77.4754 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 646.1 | 29.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 744.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | -223.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 125 | 11.375 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 193515.5 | 114278.3 | 59.0538 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11420.4 | 11430.9 | 100.0919 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16868.1 | 8349.8 | 49.5005 | 18778.7 | 10642.2 | 56.6717 | 23640.1 | 17218 | 72.8339 | 21580.3 | 16045.8 | 74.3539 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3430 | 2000 | 58.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 600 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | всего: | 167916.8 | 98354.6 | 58.5734 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21495.7 | 11758 | 54.6993 | 11420.4 | 11430.9 | 100.0919 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16644.7 | 8126.4 | 48.8227 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 10611.6 | 7734.9 | 72.891 | 13039.6 | 9084.1 | 69.6655 | 11645.7 | 0 | 0 | 13166.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2180.4 | 646.1 | 29.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 744.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | -223.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.9 | 125 | 11.375 | 135.4 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 165736.4 | 97708.5 | 58.9542 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11420.4 | 11430.9 | 100.0919 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16868.1 | 8349.8 | 49.5005 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 10611.6 | 7734.9 | 72.9625 | 11940.7 | 8959.1 | 75.2113 | 11510.3 | 0 | 0 | 12741.2 | 0 | 0 | 17229.5 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт») |  |  | всего: | 111630 | 108603.5 | 97.2888 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 108603.5 | 98.5245 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 0 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 674.7 | 106603.5 | 15800.1334 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 600 | 23.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 27779.1 | 16569.8 | 59.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 9483.1 | 72.7874 | 9639.6 | 7086.7 | 73.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 27779.1 | 16569.8 | 59.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 13028.5 | 9483.1 | 72.7874 | 9639.6 | 7086.7 | 73.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2020 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2020 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)