## декабрь
Приложение 2 | [16 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. за 2019г.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай
1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
1. | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(1;2;3;4;5;6;7.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» |  | ИТОГО: | 25850.9 | 25835.3 | 99.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 63.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10606.5 | 10606.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15180.9 | 8619.7 | 56.7799 | 0 | 4987.6 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0 | 1402.2 | 0 | Исполнены МК: МК №515 с ООО «Выбор» сумма 17 470,0 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: прокладка линий электроснабжения; установка системы охранного видеонаблюдения; устройство щебёночного основания; устройство тротуарной плитки. МК №020 с ООО «Нефтедорстрой» сумма 1691,5 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонного покрытия; МК №066 с ИП Чиникайло А.В. сумма 4 987,6 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: устройство резинового покрытия; МК №100 с ИП ШАЛОМОВ А.В., сумма 630,2 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: поставка радиальных скамеек (38 скамеек); МК №075 с ИП Фурцев С.П, сумма 199,8 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: поставка урн – 14 ед.; поставка велопарковок – 9 ед. Д №14 с ИП Цыпанова О.М., сумма 98,9 тыс.руб., с в рамках договора выполнено: изготовление декоративной ограды; МК №162 с ИП Тимошенко О.М., сумма 878,7 тыс.руб., в рамках контракта выполнены следующие работы: озеленение территории; Д №46 с ИП Тимошенко О.М., сумма 96,3 тыс.руб., в рамках договора выполнены следующие работы: устройство ограждения из профилированного листа; монтаж скамеек; изготовление и установка информационных щитов; Д №62-Л/19 с ИП Любимовым А.А., сумма 299,9 тыс.руб., в рамках договора выполнены следующие работы: поставка и посадка деревьев и кустарников; МК №079 с ООО "ГОССТАНДАРТ", сумма 4 166,8 тыс.руб., в рамках контракта выполнено: поставка малых архитектурных форм – 12 единиц; Сроки выполнения поставки и монтажа сорваны исполнителем (акт общественной комиссией подписан 07.11.2019г.), подрядчику предъявлена неустойка в сумме 90,9 тыс.руб. МК №103 с ООО «Верпо», сумма 1 573,5 тыс.руб., (работы выполненные подрядчиком были приняты заказчиком 05.11.2019, в связи с затянувшимся сроком подписания акта приемочной комиссией) в рамках контракта выполнено изготовление и монтаж: сцены;пешеходного мостика; скамей секторных. Работы на объекте выполнены в полном объеме. | По МКУ УКС: Неосвоение денежных средств окружного бюджета в сумме 14,0 тыс.руб.- в рамках МК с ООО Верпо (изготовление и монтаж секторных скамеек) , экономия по факту выполненных работ. Неосвоение денежных средств местного бюджета в сумме; -1,6 тыс.руб.-ООО Верпо (изготовление и монтаж секторных скамеек) экономия по факту выполненных работ.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7590.1 | 7590.1 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3867.2 | 2990.8 | 77.3376 |  | 876.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 15529.5 | 15515.5 | 99.9098 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5823 | 5823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9706.5 | 4677.9 | 48.1935 |  | 3612.4 | 0 |  |  | 0 |  | 1402.2 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2731.3 | 2729.7 | 99.9414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 63.5 | 63.5 | 100 |  |  | 0 | 1060.6 | 1060.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1607.2 | 951 | 59.1712 |  | 498.8 | 0 |  | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования(1;2;6;7) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 25087.1 | 15993.6 | 63.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100 | 143.5 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 100 | 2625.1 | 2625.1 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 17737.1 | 444.5 | 2.506 | 0 | 1331.9 | 0 | 0 | 4016.1 | 0 | 2815.5 | 5810.1 | 206.3612 | В рамках данного мероприятия выполнены работы по объектам: Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по Маяковского в г.Урай: Исполнен МК№067 от 30.04.2019 с ИП Тимошенко О.М. на сумму 7 168,9 тыс.руб. Исполнен МК№223 от 06.08.2019 с ИП Тимошенко О.М. на сумму 3 899,8 тыс.руб. Реконструкция площади «Планета звезд»: В 2019 году выполнены и оплачены работы по реконструкции площади, а именно: строительство наружных сетей водоснабжения и канализации, согласно МК с ООО «Энергия» на сумму 4 512,6 тыс. руб. Объект готовится к передаче в КУМи ООО «Выбор» на сумму 6 139,0 тыс.руб., устройство светодиодной шашки. выполнены и оплачены работы по обустройству автомобильной стоянки на объекте (разметка, знаки) в соответствии с заключенным договором с ООО «Нефтедорстрой» на сумму 43,2 тыс. руб. выполнены и оплачены. Объект передан в КУМИ Благоустройство автостоянки по ул.Шевченко зд.25 мкр. 1А. Исполнен договор №10 с ООО «Пальмира» на сумму 99,5 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ. Исполнен МК с ИП Щерба Е.А. на сумму 1 183,7 тыс.руб. на выполнение работ по устройству стоянки на 13 машино-мест, и установкой двух дополнительных опор освещения. Объект готовится к передаче в КУМИ. Водопонижение микрорайона Юго-Восточный» Исполнен договор №18 от 25.04.2019 с АО «Водоканал» на сумму 38,4 тыс.руб. на выполнение работ по устройству дренажной канализации. Исполнен договор №19 / 19НД224 от 10.06.2019 с ООО «Нефтедорстрой» на сумму 48,5 тыс.руб., по устройству асфальтобетонного покрытия. Объект готовится к передаче в КУМИ Обустройство кладбища №2 (ПИР) На выполнение работ по проектированию объекта утверждено финансирование в сумме 2 097,0 тыс.руб. средств местного бюджета. 01.03.2019г. заключен муниципальный контракт №4 с ООО «АТ» на сумму 2 002,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения работ 31.10.2019г., заключен договор №1 от 21.02.2019г. на сумму 95,0 тыс.руб. с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка, работы по договору выполнены и оплачены. Обустройство кладбища №3 (ПИР) На выполнение работ по проектированию объекта утверждено финансирование в сумме 1 413,0 тыс.руб. средств местного бюджета. 28.02.2019г. заключен договор №3 на сумму 7,0 тыс.руб. с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка, работы по договору выполнены и оплачены. 02.04.2019г. заключен муниципальный контракт №044 с ООО «АТ» на сумму 1 406,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения работ 14.11.2019г. Выполнение работ на объекте «Кладбище 2 «А» Исполнен договор №2 на сумму 99,0 тыс.руб. с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка. 28.08.2019 заключен муниципальный контракт №258 с ООО «Выбор» с суммой контракта 3 462,96 тыс.руб. со сроком выполнения до 29.11.2019г. на выполнение работ по устройству проезда в щебеночном исполнении протяженностью 309 м. Исполнен МК№279 с ИП Тимошенко О.М. на сумму по расчистке территории площадью 21 780 м2. Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №4,7 мкр. 1. (ПИР) На выполнение работ по проектно-изыскательским работам по объекту утверждено финансирование в сумме 697,8 тыс.руб. в том числе 241,1 тыс.руб. средств местного бюджета и 456,7 тыс.руб. остатки средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»» 2018 года. На выполнение работ 08.07.2019 заключен контракт №187 с ООО «Уралинвест» на сумму 694,8 тыс. руб., со сроком исполнения 14.10.2019. Проектируемая площадь благоустройства 9 230 м2 Благоустройство дворовой территории районе жилого дома №43/1 мкр. 2А. (ПИР) На выполнение работ по проектно-изыскательским работам по объекту утверждено финансирование в сумме 281,7 тыс.руб. в том числе 143,3 тыс.руб. средств местного бюджета и 139,4 тыс.руб. остатки средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»» 2018 года. На выполнение работ 26.07.2019 заключен договор №22 с ООО «Уралинвест» на сумму 281,7 тыс. руб , со сроком исполнения 14.10.2019. Проектируемая площадь благоустройства 2 230 м2 Водоотведение в районе жилого дома №71 микрорайона 1Д Выполнены работы по проектированию на сумму 99,2тыс.руб., и водоотведению на сумму 1868,7тыс.руб., Объект готовится к передаче в КУМИ. Выполнение работ по обустройству,содержанию снежного городка- 597,0тыс.руб,монтаж,техническое обслуживание и демонтаж новогодней иллюминации - 269,0тыс.руб. | По МКУ УКС: Благоустройство автостоянки по ул.Шевченко зд.25 мкр. 1А. Неисполнение в сумме 15,0тыс.руб.-кадастровые работы по договору №62 от 30.10.2019г. ИП Кучин С.И. подрядчику будет выставлена претензия. Обустройство кладбища №2 (ПИР) На выполнение работ по проектированию объекта заключен муниципальный контракт №4 с ООО «АТ» на сумму 2 002,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения работ 31.10.2019г. Неосвоение денежных средств связано с приостановкой ПИР по причинам:задержки предоставления градостроительного плана и не благоприятных погодных условий для выполнения полевых изыскательских работ о чем составлен акт от 07.03.2019г., работы возобновлены с 04.06.2019г. Оплата в 2020 году. Обустройство кладбища №3 (ПИР) На выполнение работ по проектированию объекта заключен муниципальный контракт №044 с ООО «АТ» на сумму 1 406,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения работ 14.11.2019г. Неосвоение денежных средств связано с приостановкой ПИР по причинам:задержки предоставления градостроительного плана и не благоприятных погодных условий для выполнения полевых изыскательских работ о чем составлен акт от 09.04.2019г., работы возобновлены с 19.07.2019г. Оплата в 2020 году. Выполнение работ на объекте «Кладбище 2 «А» На выполнение работ по устройству проезда в щебеночном исполнении заключен МК №258 с ООО «Выбор» с суммой контракта 3 462,96 тыс.руб. со сроком выполнения до 29.11.2019г. на выполнение работ по устройству проезда в щебеночном исполнении протяженностью 309 м. Неосвоение денежных средств в сумме 100,5тыс.руб.связано с приостановкой СМР в связи с понижением температуры воздуха -30,-21 грунты, слагающие земляное полотно, проморожено. Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №4,7 мкр. 1. (ПИР) На выполнение работ 08.07.2019 заключен контракт №187 с ООО «Уралинвест» со сроком исполнения 14.10.2019г. 04.10.2019 был составлен акт о продлении проектных работ до 14.11.2019г. Не освоение денежных средств в сумме 238,1 тыс.руб. произошло по вине подрядчика. По окончанию выполнения работ исполнителю будет выставлена неустойка за неисполнение сроков выполнения работ оговоренных условиями муниципального контракта. Водоотведение в районе жилого дома №71 микрорайона 1Д Неисполнение в сумме 45,0тыс.руб.-кадастровые работы по договору №62 от 30.10.2019г. ИП Кучин С.И. подрядчику будет выставлена претензия. Благоустройство территории в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71,72 мкр. 1А Неосвоение денежных средств местного бюджета в сумме 105,3тыс.руб. связано с экономией по факту выполненных работ в рамках договора с АО "Дорожник" №72 от 11.11.2019 по содержанию объекта. Всего остаток средств не под бюджетными обязательствами составляет 61,1 тыс. руб. - это экономия по факту выполненных работ, в том числе по объектам "Водоотведение в районе жилого дома №71 микрорайона 1Д" в сумме 13,1 тыс. руб., "Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №4,7 мкр. 1" в сумме 46,0 тыс. руб., "Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по Маяковского в г.Урай" в сумме 2,0 тыс. руб. По МКУ УЖКХ: На ремонт площадей "Первооткрывателей и "Мемориала Памяти" заключен контракт от 05.09.2019 №262 с ИП ГКФХ Тимошенко О.М. на сумму 4955,3 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту площади "Первооткрывателей и "Мемориала Памяти" со сроком исполнения 31.10.2019г. Не освоение денежных средств в сумме 4955,3 тыс.руб. произошло по вине подрядчика(ремонтные работы не выполнены в связи с не благоприятными погодными условиями ). Работы возобновлены с 01.04.2020г. Оплата в 2020 году. По окончанию выполнения работ исполнителю будет выставлена неустойка за неисполнение сроков выполнения работ оговоренных условиями муниципального контракта. На выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию новогодней иллюминации заключен контракт от 29.11.2019 № 262 с ИП Комаров М.Ю. на сумму 356,5 тыс.руб. Работы по монтажу и техническому обслуживанию новогодней иллюминации выполнены с замечаниями. Подрядчику ИП Комарову М.Ю. согласно пункта 10.7 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом начислен штраф в размере 10% от цены Контракта. Оплата произведена за фактически выполненные работы в размере 260,3 тыс.руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 25085.1 | 15991.6 | 63.7494 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95 | 95 | 100 | 143.5 |  | 0 | 124.8 | 124.8 | 100 | 2625.1 | 2625.1 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 17737.1 | 444.5 | 2.506 |  | 1331.9 | 0 |  | 4016.1 | 0 | 2813.5 | 5808.1 | 206.4368
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 2 | 2 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 100
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП |  | 28336.8 | [8 empty] | 866 | [8 empty] | 43.2 | [5 empty] | 10670.8 |  |  | 5351.1 |  |  | 7099.8 |  |  | 4166.7 |  |  | 139.2
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях(8.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 1440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По МКУ УКС: 23.07.2019 был заключен муниципальный контракт №196 с ИП Овечкин В.В, на поставку скульптурной композиции "Солнечная система" на площадь "Планета звезд". В связи с многочисленными нарушениями условий исполнения контракта МКУ УКС было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 06.11.2019 - контракт расторгнут. Повторный аукцион объявлен 30.12.2019 года. Срок исполнения в 2020 году.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1440.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1440.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству, участие в конкурсах (9.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 672.35 | 622 | 92.5113 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2342 | 0.1 | 21.1 | 21100 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6 | 100 | 25.5363 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0.5 | Проведение конкурса «Город цветов» на сумму 100,0 тыс. руб , в том числе: премия победителям конкурса, приобретение участникам конкурса: цветов, рамок для оформления дипломов , оформление дипломов; Проведение конкурса "Гениальный мастер"; Проведение конкурса "Зимняя сказка"; Исполнение МК на разработку дизайн-проекта для участия во Всероссийском конкурсе; Исполнение МК на оформление материалов для участия во Всероссийском конкурсе; Исполнение МК на проведение предпроектного исследования городских пространств для участия во Всероссийском конкурсе. | Не исполнение 50,4 тыс.руб, в том числе: - 50,0 тыс руб. по конкурсу "Зимняя сказка" денежные призы не были выплачены , т.к. в номинации "Лучшее новогоднее оформление дворовой территории многоквартирного жилого дома" участников не было; - 0,4 тыс.руб по исполнению МК на разработку дизайн-проекта для участия во Всероссийском конкурсе, в связи с уменьшением цены контракта в процессе торгов.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 672.35 | 622 | 92.5113 |  |  | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2342 | 0.1 | 21.1 | 21100 |  | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 50 | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 391.6 | 100 | 25.5363 |  | 291.6 | 0 |  |  | 0 | 100 | 50 | 0.5
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  |  | ВСЕГО: | 53050.55 | 42450.9 | 80.0197 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2342 | 0.1 | 21.1 | 21100 | 95 | 104.7 | 110.2105 | 207 | 63.5 | 30.6763 | 174.8 | 174.8 | 100 | 13231.6 | 13231.6 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 33309.6 | 9164.2 | 27.5122 | 1440.2 | 6611.1 | 0 | 0 | 4171.9 | 0 | 2915.5 | 7262.3 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7590.1 | 7590.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3867.2 | 2990.8 | 77.3376 | 0 | 876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 15529.5 | 15515.5 | 99.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823 | 5823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9706.5 | 4677.9 | 48.1935 | 0 | 3612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.2 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29928.95 | 19343.3 | 64.6307 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2342 | 0.1 | 21.1 | 21100 | 95 | 104.7 | 110.2105 | 207 | 63.5 | 30.6763 | 174.8 | 174.8 | 100 | 3685.7 | 3685.7 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 19735.9 | 1495.5 | 7.5776 | 1440.2 | 2122.3 | 0 | 0 | 4171.9 | 0 | 2913.5 | 5858.1 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 28336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670.8 | 0 | 0 | 5351.1 | 0 | 0 | 7099.8 | 0 | 0 | 4166.7 | 0 | 0 | 139.2 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | ВСЕГО: | 40771.7 | 35463.8 | 86.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100 | 207 | 63.5 | 30.7 | 106 | 106 | 100 | 13231.6 | 13231.6 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 23873.6 | 9064.2 | 37.9675 | 1440.2 | 3828.8 | 265.852 | 0 | 3991.1 | 0 | 272.2 | 3537.5 | 1299.5959
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7590.1 | 7590.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3867.2 | 2990.8 | 77.3376 | 0 | 876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 11871.7 | 11871.7 | 99.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823 | 5823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6048.7 | 4677.9 | 77.3 | 0 | 1370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 21307.9 | 16000 | 75.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100 | 207 | 63.5 | 30.7 | 106 | 106 | 100 | 3685.7 | 3685.7 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 13957.7 | 1395.5 | 10 | 1440.2 | 1581.6 | 0 | 0 | 3991.1 | 0 | 270.2 | 3535.5 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП
| Прочие расходы |  |  | ВСЕГО: | 12278.85 | 6987.1 | 56.9035 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2342 | 0.1 | 21.1 | 21100 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9436 | 100 | 1.73 | 0 | 2782.3 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 2643.3 | 3724.8 | 140.9148
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 3657.8 | 3643.8 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657.8 | 0 | 0 | 0 | 2241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.2 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8621.05 | 3343.3 | 38.7807 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 99.6 | 76.2 | 0.1 | 21.1 | 21100 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778.2 | 100 | 1.7306 | 0 | 540.7 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 2643.3 | 2322.6 | 87.8674
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП
В том числе:
| Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 591.2 | 540.8 | 91.475 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | 99.6 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 591.2 | 540.8 | 91.475 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | 99.6 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (МКУ "УКСг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 45115.9 | 39687.2 | 87.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100 | 207 | 63.5 | 30.6763 | 106 | 106 | 100 | 13231.6 | 13231.6 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 27937.8 | 9064.2 | 32.4442 | 1440.2 | 6319.5 | 438.7932 | 0 | 4146.9 | 0 | 552.2 | 5114.4 | 926.1862
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7590.1 | 7590.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3867.2 | 2990.8 | 77.3376 | 0 | 876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 15529.5 | 15515.5 | 99.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823 | 5823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9706.5 | 4677.9 | 48.1935 | 0 | 3612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.2 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 21994.3 | 16579.6 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100 | 207 | 63.5 | 30.7 | 106 | 106 | 100 | 3685.7 | 3685.7 | 100 | 1546.1 | 1546.1 | 100 | 14364.1 | 1395.5 | 9.7 | 1440.2 | 1830.7 | 0 | 0 | 4146.9 | 0 | 550.2 | 3710.2 | 674.3366
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП |  | 27470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670.8 | 0 | 0 | 5351.1 | 0 | 0 | 7099.8 | 0 | 0 | 4166.7 | 0 | 0 | 139.2 | 0
| Соисполнитель 2 (МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 7343.5 | 2222.9 | 30.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.2 | 100 | 1.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2263.3 | 2097.9 | 92.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7343.5 | 2222.9 | 30.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.2 | 100 | 1.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2263.3 | 2097.9 | 92.7
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о директора МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко | [15 empty] | Согласовано:
«__»______________2020г. _________________ | [13 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.тел.2-48-06 | [14 empty] | " " | [7 empty] | 2020г.