## июнь
Приложение 2 | [16 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. за февраль 2020г. | [20 empty] | 6м-в
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай
1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
1. | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(1;2;3;4;5;6;7.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» МКУ"УЖКХг.Урай |  | ИТОГО: | 29527.1 | 137.7 | 0.46635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 20.8 | 47.3804 | 80.9 | 80.9 | 100 | 4502.4 | 36 | 0 | 242.9 | 0 | 0 | 15848.8 | 0 | 0 | 8808.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить: *Благоустройство территории мкр.1 вдоль улицы Ленина «Бульвар Содружества», объем финансирования 18 698,2 тыс. руб. На 2020 год запланировано выполнение 1 этапа работ: планировка территории, устройство велодорожки с покрытием из асфальтобетона, устройство детской площадки под резиновое покрытие, пешеходной зоны и тротуаров из декоративной брусчатки (серой и цветной), устройство лавочек и клумб. Принимаются выполненные работы по демонтажу тротуарной плитки; *Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по ул. Островского, Маяковского в г.Урай, объем финансирования 282,9 тыс. руб. предусмотрен на устройство тротуара вдоль проезда по ул. Маяковского. Готовится документация для заключения договора; * Благоустройство территории в микрорайоне «Солнечный», объем финансирования 6 999,9 тыс. руб. предусмотрен на выполнение работ по устройству детской площадки с малыми архитектурными формами, устройству спортивной площадки и проезда по ул.Луговая. Все работы запланированы с выполнением в 3 квартале..Заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 40 на выполнение работ по ремонту площади в районе Колоннады. Согласно условиям контракта работы по ремонту площади в районе Колоннады выполнены. | Отклонение в сумме 1000,2 тыс. руб. обусловлено отставанием подрадчика ООО "Выбор" от графика производства работ по объекту "Благоустройство территории мкр.1 вдоль улицы Ленина «Бульвар Содружества».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 13819.2 | 137.7 | 0.99644 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 20.8 | 47.3804 | 80.9 | 80.9 | 100 | 4502.4 | 36 | 0 | 242.9 | 0 | 0 | 7994.9 | 0 | 0 | 954.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования(1;2;6;7) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 52745.8 | 609.3 | 1.1552 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 0 | 0 |  | 7506 | 0 | 0 | 10503.5 | 0 | 0 | 14947.9 | 0 | 0 | 16465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия планируется к выполнению: *Демонтаж ограждения нежилого здания детской поликлиники под жилой дом, с утвержденным финансированием в сумме 98,85 тыс.руб., Работы выполнены и оплачены *Демонтаж ограждения на перекрестке ул.Ленина-Северная, с утвержденным финансированием в сумме 99,95 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены; *Благоустройство территории жилого дома №43/1 мкр.2А, предусмотрен объем средств в сумме 23,0 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-изыскательских работ. Работы выполнены и оплачены; *Благоустройство территории в районе жилых домов №№30,32,33,34 мкр.2, предусмотрен объем средств в сумме 510,5 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке основания под спортивную площадку. Готовится документация для заключения договора на выполнение работ; *Установка бордюров по улице Ленина 10 000,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ со сроком исполнения до 14.08.2020; *Благоустройство территории сквера «Спортивный», на предусмотренный объем средств в сумме 18 683,9 тыс. руб. планируется выполнение работ по частичной замене тротуарной плитки, освещения, поставка и монтаж стилизованной скамьи с подсветкой, заключен МК№124 с ООО Урай-Инвест срок выполнения работ до 28.08.2020г. Принимаются работы по демонтажу тротуарной плитки. *Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр.Западный, предусмотрен объем средств в сумме 397,7 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации. Готовится задание на проектирование; *Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр.3, объем средств в сумме 2 699,2 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ и устройству тротуаров. Ведется подготовка документов на торги по устройству тротуаров. *Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1 А, денежные средства в сумме 15 729,2 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории с выполнением работ по устройству проездов и тротуаров. Принимаются выполненные работы по устройству проездов, стоянки и тротуаров. | Отклонение в сумме 7 506,0 тыс. руб. (лимиты) обусловлено уточнением сроков выполнения работ по объекту "Благоустройство территории сквера "Спортивный"", где запланированный объем работ на май в сумме 2 236,0 тыс. руб., перенесен на июнь, с оплатой в июле 2020 года, а так же с запланированными работами по устройству бордюров по улице Ленина в сумме 5 000,00 тыс. руб., финансируемых за счет средств ПАО НК "Лукойл", торги по котрым были перенесены с временным исключением объекта из Соглашения с ПАО НК "Лукойл". Неисполнение в сумме 270,0 тыс. руб. по объекту "Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1 А", в связи с ожидаемым финансированием из ПАО НК "Лукойл" (заявка напрвлена 16.06.2020). По переходящим остаткам средств неосвоено по итогам 1 полугодия 3 965,1 тыс. руб. Из них в сумме 15,0 тыс. руб. неисполнение договора ИП Кучин С.И. на изготовление техплана под построенный объект "Автостоянка по ул.Шевченко в районе здания №25, мкр.1А"; в сумме 30,0 тыс. руб. неисполнение договора ИП Кучин С.И. по изготовлению техплан под построенные инженерные сети с стационарным объектам "Реконструкция площади "Планета Звезд""; в сумме 45,0 тыс. руб. неисполнение по договору с ИП Кучин С.И. на разработку техплана под законченный строительством объект "Водоотведение в районе жилого дома №71 микрорайона 1 «Д»"; в сумме 3 408,0 тыс. руб. неисполнены контракты ООО "АТ" по разработке ПСД по объектам "Обустройство кладбища №2" и "Обустройство кладбища №3". По неисполнению обязательств с подрядчиками ведется претензионная работа. Неоплачены работ по контракту с ООО "Выбор" по устройству "Кладбища 2А", на сумму 100,5 тыс. руб., работы были приостановлены в 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями, срок исполнения перенесен на летний период в 2020 году, в настоящее время возобновляются, исполнение до 30.08.2020. Неосвоено 365,6 тыс. руб. по объекту "Благоустройство территории в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71,72 мкр. 1А" - средства предусмотрены на выполнение работ по устройству наружного освещения. В связи с уточнением проектных работ, выполнение работ и оплата перенесены на 3 квартал. В сумме 1,0 тыс. руб. - экономия в результате заключения договора на проведение ценовой экспертизы по объекту "Благоустройство дворовой территории жилых домов №4,7 мкр.1".
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 52745.8 | 609.3 | 1.1552 |  |  | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 0 |  | #DIV/0! | 7506 | 0 | 0 | 10503.5 | 0 | 0 | 14947.9 | 0 | 0 | 16465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0 | Заключено три договора на сумму 400,0 тыс.руб.; 1) на выполнение работ по восстановлению иллюминации на городской елке,расположенной на площади "Планета звезд" - 52,2 тыс.руб; 2) на демонтаж светотехнических изделий - 277,9 тыс.руб.; 3)на содержание снежно-ледовых городков,располож.на пл.Первооткрывателей и пл.Пл.Звезд - 69,9 тыс.руб.
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 9760.4 | 839.3 | [7 empty] | 235 | 128 |  | 4569.4 | 711.3 |  | 0 |  |  | 4955.3 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях(8.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия за счет переходящих остатков денежных средств местного бюджета финансируется объект "Скульптурная композиция "Солнечная система" на площади "Планета звезд"" с утвержденным финансированием в сумме 2 225,4 тыс. руб. | По итогам 1 полугодия неосвоение составило 50,0 тыс. руб. Денежные средства были предусмотрены на выполнение проектных работ по устройству основания для скульптур. Заключенный договор с ООО "Градар" не исполнен, ведется претензионная работа с подрядчиком.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 2225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству, участие в конкурсах (9.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 1360.9 | 701.2 | 51.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 404.2 | 100 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК на оказание услуги по разработке материалов и презентации конкурсной заявки муниципального образования город Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах на сумму 659,655 тыс.руб | МК от 27.04.2020г№ 26-2020 с ООО "Дизайн Юнит 4" выполнен 23.06.2020г.сумма 659,7т.руб. "оказание услуг по разработке материалов и презентации конкурсной заявки муниципального образования город Урай ХМАО-Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектовсоздания комфортной городской среды в историч.поселениях и малых городах" Оплата пройдет в июле месяце .
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1360.9 | 701.2 | 51.5247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 404.2 | 100 |  | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО: | 83633.8 | 1448.2 | 1.7316 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 646.9 | 634.3 | 98.0522 | 80.9 | 377.9 | 467.1199 | 12965.1 | 36 | 0.27767 | 10746.4 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 25273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 67925.9 | 1448.2 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 646.9 | 634.3 | 98.0522 | 80.9 | 377.9 | 467.1199 | 12965.1 | 36 | 0.27767 | 10746.4 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 17419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 11985.8 | 839.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 0 | 694.3 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | ВСЕГО: | 75219 | 91.4 | 0.12151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.3 | 0 | 0 | 10550.8 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 25273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 59511.1 | 91.4 | 0.15358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.3 | 0 | 0 | 10550.8 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 17419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 7030.5 | 839.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 44.9123 | 694.3 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | ВСЕГО: | 8414.8 | 1356.8 | 16.124 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 646.9 | 623.8 | 96.4291 | 0 | 297 | 0 | 4458.8 | 36 | 0.80739 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8414.8 | 1356.8 | 16.124 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 646.9 | 623.8 | 96.4291 | 0 | 297 | 0 | 4458.8 | 36 | 0.80739 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 1404.8 | 722 | 51.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 425 | 94.8449 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1404.8 | 722 | 51.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 425 | 94.8449 | 0 | 297 | 0 | 956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (МКУ "УКСг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 75613.4 | 290.2 | 0.38379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.3 | 0 | 0 | 10746.4 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 25273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 59905.5 | 290.2 | 0.48443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 209.3 | 105.2817 | 80.9 | 80.9 | 100 | 8506.3 | 0 | 0 | 10746.4 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 17419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 7030.5 | 839.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 44.9123 | 694.3 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 6615.6 | 436 | 6.5905 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502.1 | 36 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6615.6 | 436 | 6.5905 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502.1 | 36 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко | [15 empty] | СОГЛАСОВАНО
«__»______________2020г. _________________ | [13 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.тел.2-48-06 | [13 empty] | 2020