## на 2019 год
Сетевой график
по исполнению муниципальных программ
на 2019 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай
1.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда
1.1.1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 40320.2 | 0 | 0 | 40320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 38304.2 |  |  | 38304.2 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 38304.2; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2016 |  |  | 2016 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 2016; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.1.2 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 4756.1 | 0 | 0 | 4756.1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2756.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 4756.1 |  |  | 4756.1 | 12: 2000; 15: 2756.1; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
1.2 | Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | [6 empty] | 0 | 44: 0
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 22299.6 | 0 | 0 | 22299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22299.6 |  |  | 22299.6 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 22299.6; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 7844.6 | 0 | 0 | 7844.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 2244.6
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7452.4 |  |  | 7452.4 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 1064; 30: 1064; 33: 1064; 36: 1064; 39: 1064; 38: 2132.4
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 392.2 |  |  | 392.2 | 27: 56; 30: 56; 33: 56; 36: 56; 39: 56; 38: 112.2
|  |  |  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 888.2 | 0 | 0 | 888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 888.2 |  |  | 888.2 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 888.2; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.5 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | без финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 76468 | 0 | 0 | 76468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76468
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 76468 |  |  | 76468 | 38: 76468; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
*** | Организация содержания муниципального жилищного фонда, всего в том числе: | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | *** | Бюджет городского округа город Урай | 8230 |  |  | 8230 | 9: 0; 12: 0; 15: 3000; 18: 300; 21: 300; 24: 1140; 27: 300; 30: 300; 33: 1140; 36: 300; 39: 300; 38: 1150
| - простойные периоды |  |  |  | 7990 |  |  | 7990 | 9: 0; 12: 0; 15: 3000; 18: 240; 21: 300; 24: 1140; 27: 300; 30: 180; 33: 1140; 36: 300; 39: 240; 38: 1150
| - кадастр |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 60; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 60; 38: 0
| - оценка |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 120; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 160806.7 | 0 | 0 | 160806.7 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5756.1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 42580.2 | 0 | 0 | 24607.8 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 79862.6 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 888.2 | 0 | 0 | 888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 68056.2 | 0 | 0 | 68056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 39368.2 | 0 | 0 | 23363.6 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 2132.4 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 91862.3 | 0 | 0 | 91862.3 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5756.1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 3212 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 77730.2 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова | [5 empty] | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2018 года | [5 empty] | "_____"____________2018 года
Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51

## на 01.04.2019
Сетевой график
по исполнению муниципальных программ
на 2019 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай
1.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда
1.1.1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 194976.1 | 0 | 0 | 194976.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102429.4 | 0 | 0 | 10820.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение квартир не осуществлялось.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 182140 |  |  | 182140 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 79710.6; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 102429.4; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12836.1 |  |  | 12836.1 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 2016; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 36: 10820.1; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.1.2 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 4756.1 | 504.4 | 10.6053 | 4756.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено собственникам жилого помещения остаток суммы по соглашению 2018 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 4756.1 | 504.4 | 10.6053 | 4756.1 | 9: 504.4; 10: 504.4; 11: 100%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 1652.5; 21: 0; 24: 2599.2; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
1.2 | Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0; 39: В порядке очередности предоставлены 7 жилых помещений площадью 246,9 кв.м.
1.2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 22299.6 | 0 | 0 | 22299.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Предоставлено 1 жилое помещение площадью 33,0 кв.м. При проведении аукционов на приобретение 12 квартир заявок не поступило.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22299.6 |  |  | 22299.6 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 22299.6; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 7844.6 | 0 | 0 | 7844.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 5 свидетельств молодым семьям - получателям субсидий
|  |  |  | Федеральный бюджет | 369 |  |  | 369 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 158.3; 30: 0; 33: 0; 36: 210.7; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 7083.4 |  |  | 7083.4 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 3033.7; 30: 0; 33: 0; 36: 4049.7; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 392.2 |  |  | 392.2 | 10: 0; 11: 0%; 13: 0; 14: 0%; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 168; 24: 0; 27: 224.2; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В виду отсутствия заявившихся на субсидию в 2019 году выплат не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
1.2.5 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0; 39: Жилые помещения к спец.фонду не относились.
1.2.6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 80920 | 0 | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 17920 |  |  | Объект является переходящим, планируемая дата аукциона 06.05.2019г., заключение контракта не ранее 20.05.2019г. В части осовения остатков прошлых лет - в 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ПК "Будивельник" со сроком выполнения работ до 30.04.2019г., всего освоение по контракту составило 23 555,6 тыс.руб., освоение за март составляет 11 627,4 тыс.руб., оплата пройдет в апреле.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 80920 | 0 | 0 | 80920 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 12000; 30: 14000; 33: 14000; 36: 12000; 39: 11000; 38: 17920; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0; 43: 0; 44: 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 310796.4 | 504.4 | i9o | 310796.4 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | #REF! | #REF! | 168 | #REF! | #REF! | 2599.2 | 0 | 0 | 97142.8 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 116429.4 | 0 | 0 | 49380.1 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 17920 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 211523 | 0 | 0 | 211523 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82744.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102429.4 | 0 | 0 | 26349.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 98904.4 | 504.4 | 0.50999 | 98904.4 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | #REF! | #REF! | 168 | #REF! | #REF! | 2599.2 | 0 | 0 | 14240.2 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 22820.1 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 17920 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова | [5 empty] | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2018 года | [5 empty] | "_____"____________2018 года
Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51

## на 01.07.2019
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.07.2019
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай
1.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда
1.1.1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 194976.1 | 87492 | 44.87% | 194976.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 87392.7 | 87392.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.8 |  |  | Приобретены 26 квартир плоащадью 1,5 тыс.кв.м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 182140 | 83117.4 | 45.63% | 182140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83117.4 | 83117.4 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99022.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 12836.1 | 4374.6 | 34.08% | 12836.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 4275.3 | 4275.3 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5211.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3249.8
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 4756.1 | 3698.9 | 77.77% | 4756.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено собственникам жилого помещения остаток суммы по соглашению 2018 года, а так же за 2 жилых помещения площадью 80,8 кв.м. | Из-за отсутсвия решения суда в части наследования выплаты в сумме 1057,1 т.руб. были произведены 08.07.2019.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 4756.1 | 3698.9 | 77.77% | 4756.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | В порядке очередности предоставлены 10 жилых помещений площадью 336,2 кв.м.
1.2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 24157.9 | 16724.7 | 69.23% | 24157.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.2 |  |  | Предоставлено 1 жилое помещение площадью 33,0 кв.м. По результатам проведения аукционов приобретены 9 квартир площадью 305,9 кв.м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 19: 0; 20: 0%; 21: 0; 23: 0%; 24: 0; 26: 0%; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 24157.9 | 16724.7 | 69.23% | 24157.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7433.2
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 19: 0; 20: 0%; 21: 0; 23: 0%; 24: 0; 26: 0%; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 6889.2 | 5284.6 | 76.71% | 6889.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1243.5 | 1243.5 | 100% | 5645.7 | 4041.1 | 71.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Выданы 5 свидетельств молодым семьям - получателям субсидий, 4 из них оплачены | Выплаты субсидии одной семье не произведены в связи с расторжением сделки (хотели приобрести жилое помещение, признанное непригодным)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 248.6 | 77.25% | 321.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6175.2 | 4771.8 | 77.27% | 6175.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1122.8 | 1122.8 | 100% | 5052.4 | 3649 | 72.22% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 392.2 | 264.2 | 67.36% | 392.2 | 10: 0; 11: 0%; 13: 0; 14: 0%; 16: 0; 17: 0%; 18: 0; 19: 0; 20: 0%; 21: 62.2; 22: 62.2; 23: 100%; 24: 330; 25: 202; 26: 61.21%; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 38: 0
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В виду отсутствия заявившихся на субсидию в 2019 году выплат не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Жилые помещения к спец.фонду не относились
1.2.6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 80920 | 598.9 | 0.7401% | 80920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 11401.1 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 17920 |  |  | Заключен МК с ООО СК "НОЙ" на сумму 75 331,3 тыс.руб. на на строительно монтажные работы. Срок выполнения работ по МК до 29.10.2019г. Выполнены работы по МК с ООО Верховина по устройству теплоизоляции гравием на сумму 599,0 тыс.руб.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 80920 | 598.9 | 0.7401% | 80920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 11401.1 |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  | 12000 |  |  | 11000 |  |  | 17920 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 311699.3 | 113799.1 | 36.51% | 311699.3 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 18067.5 | 18067.5 | 100% | 96236.5 | 93574.7 | 97.23% | 11401.1 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 118234.3 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 28603 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 248.6 | 77.25% | 321.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 212473.1 | 104613.9 | 49.24% | 212473.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17847.5 | 17847.5 | 100% | 88169.8 | 86766.4 | 98.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 17984.4 | 8337.7 | 46.36% | 17984.4 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 161.5 | 161.5 | 100% | 7204.5 | 6019.3 | 83.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.8 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Иные источники финансирования | 80920 | 598.9 | 0.7401% | 80920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 11401.1 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 17920 | 0 | 0
За счет остатков предыдущих лет.
1.2.6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 0 | 11627.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11627.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключен МК с ООО СК "НОЙ" на сумму 75 331,3 тыс.руб. на на строительно монтажные работы. Срок выполнения работ по МК до 29.10.2019г. Выполнены работы по МК с ООО Верховина по устройству теплоизоляции гравием на сумму 599,0 тыс.руб. | Неисполнение обусловлено срывом сроков выполнения работ подрядной организацией. В связи с этим с ООО "Верховина" расторгнут договор, проведены повторные торги и заключен МК с ООО СК "НОЙ".
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 11627.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11627.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [5 empty] | Согласовано:
муниципальной программы:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| _________________ С.В.Белова | [5 empty] | ______________И.В.Хусаинова
| "____"___________2019 года | [5 empty] | "_____"____________2019 года
Исполнитель Аристархова Е..В. 2-33-51

## на 01.10.2019
Сетевой график
по исполнению муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
по состоянию на 01.10.2019
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей), всего: |  |  | проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 36 | 37 |  | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай
1.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда
1.1.1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.1 | Всего: | 216072.7 | 87492 | 40.49% | 216072.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 87392.7 | 87392.7 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128580.7 |  |  | Приобретены 26 квартир плоащадью 1,5 тыс.кв.м. | Муниципальным контрактом предусмотрено очередное приобретение квартир в 4 квартале.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 203236.6 | 83117.4 | 40.9% | 203236.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 83117.4 | 83117.4 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 120119.2
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12836.1 | 4374.6 | 34.08% | 12836.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 4275.3 | 4275.3 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8461.5
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 4756.1 | 4756.1 | 100% | 4756.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 | 1057.2 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачено собственникам жилого помещения остаток суммы по соглашению 2018 года, а так же за 2 жилых помещения площадью 80,8 кв.м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 4756.1 | 4756.1 | 100% | 4756.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 | 1057.2 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Задача 2: Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | В порядке очередности предоставлены 12 жилых помещений площадью 406,2 кв.м.
1.2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.1.2 | Всего: | 24157.9 | 16724.7 | 69.23% | 24157.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7433.2 |  |  | Предоставлено 10 жилых помещений площадью 338,9 кв.м. готовится аукцион на приобретение 3 квартир в новостройке
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 24157.9 | 16724.7 | 69.23% | 24157.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7433.2
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 7002.2 | 6838.9 | 97.67% | 7002.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1243.5 | 1243.5 | 100% | 5639.8 | 4041.2 | 71.66% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1554.2 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.9 |  |  | Выданы 5 свидетельств молодым семьям - получателям субсидий, все оплачены, моодые семьи получили субсидии в полном обьеме.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 321.7 | 99.97% | 321.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 6288.2 | 6175.2 | 98.2% | 6288.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1122.8 | 1122.8 | 100% | 5052.4 | 3649 | 72.22% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1403.4 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 113
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 392.2 | 342 | 87.2% | 392.2 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62.2 | 62.2 | 100% | 324.1 | 202.1 | 62.36% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.9
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В виду отсутствия заявившихся на субсидию в 2019 году выплат не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | 1.2.1 | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Одно жилое помещение отнесено к маневренному фонду.
1.2.6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | 1.2.1 | Всего: | 87382.2 | 40000 | 45.78% | 87382.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 |  |  | 21085.2 | 2918 | 13.84% | 14870.3 | 0 |  | 14344.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | Заключен МК с ООО СК "Ной" на сумму 75331.3 тыс.руб. на строительно монтажные работы. Срок выполнения работ по МК до 29.10.2019. Заключен МК с ООО "Прайд" на выполненпие работ по благоустройству на сумму 8051.6 тыс. руб. срок выполнения работ до 18.10.2019г. | Из-за позднего поступления денежных средств из ЛУКОЙЛа оплата за выполненные работы в сентябре будет произведена в октябре месяце -20406,5 тыс.рублей.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 87382.2 | 40000 | 45.78% | 87382.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 2918 | 13.84% | 14870.3 |  |  | 14344.7 |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  | Всего: | 339371.1 | 155811.7 | 45.91% | 339371.1 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 18067.5 | 18067.5 | 100% | 96230.6 | 93574.8 | 97.24% | 10667 | 11724.2 | 109.9% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 4472.2 | 21.21% | 14870.3 | 0 |  | 14344.7 | 0 | 0 | 136132.8 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 321.7 | 99.97% | 321.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 73.1 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 233682.7 | 106017.3 | 45.37% | 233682.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17847.5 | 17847.5 | 100% | 88169.8 | 86766.4 | 98.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1403.4 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127665.4 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 17984.4 | 9472.7 | 52.67% | 17984.4 | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 161.5 | 161.5 | 100% | 7198.6 | 6019.4 | 83.62% | 0 | 1057.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.7 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8467.4 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 87382.2 | 40000 | 45.78% | 87382.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 2918 | 13.84% | 14870.3 | 0 |  | 14344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того, за счет остатков денежных средств 2018 года исполнено:
| Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай |  |  | Иные источники финансирования | 37074.7 | 35662.7 | 96.19% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11627.4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22453.2 | 0% | 0 | 1582 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Оплата за фактически выполненные работы.
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | [5 empty] | Согласовано:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| ______________________ С.В.Белова | [5 empty] | ________________________И.В.Хусаинова
| "____"___________2019 года | [5 empty] | "_____"____________2019 года
Исполнитель Белова С.В. 2-33-51

## на 31.12.2019 сетевой
таблица 1
Отчет
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
за 2019 год
по состоянию на 31.12.2019
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниицпальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 36 | 37 |  | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40
1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 451395.7 | 264079.2 | 58.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 1886.7 | 1886.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60540.8 | 60540.8 | 100% | 388868.9 | 201552.4 | 51.83% | Приобретены 83 квартиры площадью 4,7 тыс.кв.м. | На аукционы по приобретению 61 квартиры заявок не поступило, муниципальные контракты не заключены
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 428743 | 250875.2 | 58.51% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1886.7 | 1886.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 57513.8 | 57513.8 | 100% | 369342.5 | 191474.7 | 51.84%
|  |  | Местный бюджет | 22652.7 | 13204 | 58.29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.3 | 99.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3027 | 3027 | 100% | 19526.4 | 10077.7 | 51.61%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1, 2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 151406.1 | 151406.101 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 85506.001 | 85506.001 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56612.5 | 56612.5 | 100% | 9287.6 | 9287.6 | 100% | Приобретены 43 квартир площадью 2,7 тыс.кв.м. | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 143835.8 | 143835.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 81230.7 | 81230.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53781.9 | 53781.9 | 100% | 8823.2 | 8823.2 | 100%
|  |  | Местный бюджет | 7570.3 | 7570.301 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4275.301 | 4275.301 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2830.6 | 2830.6 | 100% | 464.4 | 464.4 | 100%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 15852.8 | 15852.8 | 100% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 | 1057.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4786.7 | 4786.7 | 100% | 6310 | 6310 | 100% | 0 | 0 | 0% | Выплачено собственникам жилого помещения остаток суммы по соглашению 2018 года, а так же за 10 жилых помещений площадью 431,5 кв.м. | -
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Местный бюджет | 15852.8 | 15852.8 | 100% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2599.2 | 1542 | 59.33% | 0 | 1057.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4786.7 | 4786.7 | 100% | 6310 | 6310 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В порядке очередности предоставлены 15 жилых помещений площадью 554,9 кв.м.
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 27874.4 | 27816.1 | 99.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9349.7 | 9291.4 | 99.38% | Приобретено в муниципальную собственность 15 квартир площадью 508,1 кв.м. Предоставлено 11 жилых помещений площадью 376,1 кв.м. включая приобретенное жилое помещение в 2018 году | Оплата произведена в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 27874.4 | 27816.1 | 99.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16724.7 | 16724.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9349.7 | 9291.4 | 99.38%
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 6957.9 | 6957.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1243.5 | 1243.5 | 100% | 5595.5 | 4041.2 | 72.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1554.3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 118.9 | 118.9 | 100% | Выданы 5 свидетельств молодым семьям - получателям субсидий, все оплачены, моодые семьи получили субсидии в полном обьеме, а так же 1 семья - дополнительную субсидию | Выплаты произведены в соотвтетствии с размерами субсидии
|  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 321.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 73.2 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6288.2 | 6288.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1122.8 | 1122.8 | 100% | 5052.4 | 3649 | 72.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1403.4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 113 | 113 | 100%
|  |  | Местный бюджет | 347.9 | 347.9 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 62.2 | 62.2 | 100% | 279.8 | 202.1 | 72.23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.9 | 5.9 | 100%
|  |  | Иные источники финансирования |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | В виду отсутствия заявившихся на субсидию в 2019 году выплаты не предусмотрены
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | К маневренному фонду отнесены 4 жилых помещения площадью 256,5 кв.м.
9 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 91609.1 | 78140.8 | 85.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 2918 | 13.84% | 0 | 22174.3 | 0% | 21956.7 | 10794.1 | 49.16% | 11485.2 | 5172.4 | 45.04% | Выполнены и оплачены работы по МК с ООО Верховина по устройству теплоизоляции гравием на сумму 599,0 тыс.руб. Заключен МК с ООО СК "НОЙ" на сумму 73 749,3тыс.руб. на строительно монтажные работы Все на сегодняшний день профинансировано 70 591,4тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по договору с И.П.Ситоленко Е.Ю. по установке МАФов на сумму 223,4 тыс.руб. В рамках МК с ООО "Прайд" за выполненные работы по благоустройству оплачено 6 267,8 тыс.руб. Оплачено технологическое присоединение АО "ЮТЭК-Региональные сети" в сумме 10,0 тыс.руб. | Неосвоение в сумме 13 917,3 связано с тем что в процессе строительства выявлены работы, не учтенные сметной документацией, без которых не возможно выполнение последующих видов работ. В настоящее время работы возобновлены ведется приемка освоения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10689.1 | 6501.5 | 60.82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267.8 |  | 10689.1 | 10.3 | 0.09636% | 0 | 223.4
|  |  | Иные источники финансирования | 80920 | 71639.3 | 88.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 2918 | 13.84% |  | 15906.5 |  | 11267.6 | 10783.8 | 95.71% | 11485.2 | 4949 | 43.09%
ВСЕГО |  |  | Всего: | 745096 | 544252.901 | 73.04% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 1342.8 | 1342.8 | 100% | 112911.001 | 110299.501 | 97.69% | 10667 | 11724.2 | 109.9% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 4472.3 | 21.21% | 6586.7 | 28761 | 436.7% | 145420 | 134257.4 | 92.32% | 419110.3 | 225422.7 | 53.79%
|  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 321.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 73.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 606741.4 | 428815.3 | 70.68% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1122.8 | 1122.8 | 100% | 104894.5 | 103491.1 | 98.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1403.4 | 0% | 1800 | 1800 | 100% | 111295.7 | 111295.7 | 100% | 387628.4 | 209702.3 | 54.1%
|  |  | Местный бюджет | 57112.8 | 43476.501 | 76.12% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 161.5 | 161.5 | 100% | 7154.301 | 6019.401 | 84.14% | 0 | 1057.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.7 | 0% | 4786.7 | 11054.5 | 230.9% | 22856.7 | 12177.9 | 53.28% | 19996.7 | 10771.4 | 53.87%
|  |  | Иные источники финансирования | 80920 | 71639.3 | 88.53% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 598.9 | 598.9 | 100% | 10667 | 10667 | 100% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.2 | 2918 | 13.84% | 0 | 15906.5 |  | 11267.6 | 10783.8 | 95.71% | 11485.2 | 4949 | 43.09%
в том числе:
Ответственный исполнитель - Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  |  | Всего: | 653486.9 | 466112.101 | 70% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 1342.8 | 1342.8 | 100% | 112955.265 | 110299.465 | 97.65% | 10667 | 11724.2 | 109.9% | 25816.1 | 25816.1 | 100% | 21085.1 | 4472.31 | 21.21% | 6586.7 | 6586.7 | 100% | 134730.9 | 134257.4 | 99.65% | 407625.2 | 224973.78 | 55.19%
|  |  | Федеральный бюджет | 321.8 | 321.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 58.5 | 100% | 263.3 | 190.1 | 72.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 606741.4 | 428815.3 | 70.68% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1122.8 | 1122.8 | 0% | 104894.5 | 103491.1 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1403.4 |  | 1800 | 1800 | 100% | 111295.7 | 111295.7 | 100% | 387628.4 | 209702.3 | 54.1%
|  |  | Местный бюджет | 46423.7 | 36975.001 | 79.57% | 504.4 | 504.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1652.5 | 1652.5 | 100% | 161.5 | 161.5 | 100% | 7154.301 | 6019.401 | 83.62% | 0 | 1057.2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 77.7 | 0% | 4786.7 | 4786.7 | 0% | 12167.6 | 12167.6 | 100% | 19996.7 | 10548 | 52.75%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 1 - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Урай" |  |  | Всего: | 91609.1 | 78140.8 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 97.65% | 10667 | 10667 | 97.65% | 25816.1 | 25816.1 | 97.65% | 21085.2 | 2918 | 97.65% | 0 | 22174.3 | 97.65% | 21956.7 | 10794.1 | 97.65% | 11485.2 | 5172.4 | 45.04%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10689.1 | 6501.5 | 60.82% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267.8 |  | 10689.1 | 10.3 | 97.65% | 0 | 223.4
|  |  | Иные источники финансирования | 80920 | 71639.3 | 88.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 97.65% | 10667 | 10667 | 97.65% | 25816.1 | 25816.1 | 97.65% | 21085.2 | 2918 | 97.65% | 0 | 15906.5 | 97.65% | 11267.6 | 10783.8 | 97.65% | 11485.2 | 4949 | 43.09%
Примечание: возможны погрешности за счет математического округления
Кроме того, за счет остатков денежных средств 2018 года исполнено:
9* | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Иные источники финансирования | 0 | 35838 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11627.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 22453.2 | 0% | 0 | 1582 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 557.2 | 0% | 0 | -382 | 0% | Выполнены СМР по внутренней отделке здания. | Оплата за фактически выполненные работы.
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  | Согласовано:
| Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |  |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
| ______________________ С.В.Белова |  |  |  |  | ________________________И.В.Хусаинова
| "____"___________2020 года |  |  |  |  | "_____"____________2020 года
Исполнитель Аристархова ЕВ 2-33-51

## на 31.12.2019 по показателям
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030
за 2019 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы <1> | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». - Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания Проектного комитета ХМАО-Югры от 04.12.2018 №37. | тыс.кв.м. | 5.6 | 5.9 | 105% | Площадь расселенного аварийного фонда определена на основании заключенных договоров мены и соглашений о выплате возмещений за изымаемые жилые помещения с собственниками жилья
2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». | % | 82 | 89 | 109% | За 2019 год обеспечены жильем в рамках жилищных программ 422 семьи по следующим категориям: 15 - очередники, 138 - переселенные из непригодного/аварийного жилья, 11 - дети-сироты, 258 - получившие субсидии как: отдельные категории, молодые семьи, выезжающие из РКС, альтернативщики, а так же получившие поддержку через Центр социальных выплат и Ипотечное Агентство Югры.Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года, составило 474.
3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за весь период реализации программы. | % | 69 | 69 | 100% | -
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель.
<2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:
1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).
2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).
3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.
(в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | [5 empty] | С.В.Белова
«__»_________20__г.
Исполнители:
Аристархова Е.В., тел.2-33-51 (доб.083)