## март
Приложение 2 | [16 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. за февраль 2020г. | [22 empty] | за март 2020г.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай
1.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства территорий муниципального образования город Урай, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования
1. | Реализация основных мероприятий Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(1;2;3;4;5;6;7.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» МКУ"УЖКХг.Урай |  | ИТОГО: | 31992.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 4553.7 | 0 | 100 | 39.9 | 0 | 0 | 2582.1 | 0 | 0 | 15848.8 | 0 | 0 | 8849.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия в 2020 году планируется выполнить: *Благоустройство территории мкр.1 вдоль улицы Ленина «Бульвар Содружества», объем финансирования 18 698,2 тыс. руб. предусмотрен на выполнение 1 этапа благоустроительных работ на объекте; *Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по ул. Островского, Маяковского в г.Урай, объем финансирования 282,9 тыс. руб. предусмотрен на устройство тротуара вдоль проезда по ул. Маяковского; * Благоустройство территории в микрорайоне «Солнечный», объем финансирования 6 999,9 тыс. руб. предусмотрен на выполнение работ по устройству детской площадки с малыми архитектурными формами и устройству спортивной площадки; *Благоустройство парковой зоны в районе МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», объем финансирования 2 390,6 тыс. руб. предусмотрен на устройство сетей наружного освещения территории, перенос скейт-парка и устройства основания под спортивную площадку. Исполнитель МКУ УГЗиП: заключены МК: - оказание услуги по изготовлению бюллетеней для проведения рейтингового голосования; - на оказание услуги по изготовлению баннера для проведения рейтингового голосования; - осуществление поставки бумаги для офисной техники и шариковых ручек;
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 16284.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 118.9 |  | 0 | 4553.7 | 0 | 0 | 39.9 |  | 0 | 2582.1 | 0 | 0 | 7994.9 | 0 | 0 | 995.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования(1;2;6;7) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 51355.8 | 400 | 0.77888 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7236 | 0 | 0 | 10503.5 | 0 | 0 | 14947.9 | 0 | 0 | 15345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0 | Исполнитель МКУ УКС: В рамках данного мероприятия планируется к выполнению: *Демонтаж ограждения нежилого здания детской поликлиники под жилой дом, с утвержденным финансированием в сумме 98,85 тыс.руб.; *Демонтаж ограждения на перекрестке ул.Ленина-Северная, с утвержденным финансированием в сумме 99,95 тыс. руб.; *Благоустройство территории жилого дома №43/1 мкр.2А, предусмотрен объем средств в сумме 23,0 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-изыскательских работ; *Благоустройство территории в районе жилых домов №№30,32,33,34 мкр.2, предусмотрен объем средств в сумме 510,5 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке основания под спортивную площадку; *Установка бордюров по улице Ленина 10 000,0 тыс. руб.; *Благоустройство территории сквера «Спортивный», на предусмотренный объем средств в сумме 18 683,9 тыс. руб. планируется выполнение работ по частичной замене тротуарной плитки, освещения, поставка и монтаж стилизованной скамьи с подсветкой; *Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр.Западный, предусмотрен объем средств в сумме 397,7 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации; *Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр.3, объем средств в сумме 2 699,2 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ; *Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1 А, денежные средства в сумме 15 729,2 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории с выполнением работ по устройству проездов и тротуаров. | Неосвоенные в 1 квартале денежные средства (лимиты) в сумме 10,5 тыс. руб., были предусмотрены на оплату работ по проведению негосударственной экспертизы сметной стоимости строительства объекта "Благоустройство территории жилого дома №43/1 мкр.2А". Оплата работ согласно условиям договора по факту выполненных работ. Акт сдачи-приемки работ от 26.03.2020, оплата пройдет в апреле. Неосвоенные в 1 квартале денежные средства (остатки) были предусмотрены на оплату кадастровых работ по объектам: "Автостоянка по ул.Шевченко в районе здания №25, мкр.1А" в сумме 15,0 тыс. руб., "Водоотведение в районе жилого дома №71 микрорайона 1 «Д»" в сумме 45,0 тыс. руб., "Реконструкция площади "Планета звезд"" в сумме 30,0 тыс. руб. Сроки выполнения кадастровых работ сорваны по вине подрядчика ИП Кучин С.И. Неосвоены средства на оплату негосуд.экспертизы сметной стоимости строительства объекта "Благоустройство дворовой территории жилых домов №4,7 мкр.1" в сумме 17,0 тыс. руб. В связи с поздними сроками заключения договора на проведение экспертизы от 25.02.2020, срок оплаты установлен в апреле.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 51355.8 | 400 | 0.77888 |  |  | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 198.8 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 7236 | 0 | 0 | 10503.5 | 0 | 0 | 14947.9 | 0 | 0 | 15345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0 | Исполнитель МКУ УЖКХ: Заключено три договора на сумму 400,0 тыс.руб.; 1) на выполнение работ по восстановлению иллюминации на городской елке,расположенной на площади "Планета звезд" - 52,2 тыс.руб; 2) на демонтаж светотехнических изделий - 277,9 тыс.руб.; 3)на содержание снежно-ледовых городков,располож.на пл.Первооткрывателей и пл.Пл.Звезд - 69,9 тыс.руб.
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 5190.3 | 128 | [7 empty] | 235 | 128 |  |  |  |  | 4955.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях(8.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение за 1квартал | На выполнение проектных работ на объекте "Скульптурная композиция "Солнечная система" на площади "Планета звезд" предусмотрен объем средств в сумме 50,0тыс.руб. срок выполнения работ сорван подрядчиком ООО "Градар", оплата пройдетв апреле.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству, участие в конкурсах (9.) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 1664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнитель МКУ УГЗиП: заключены МК на: - Разработку дизайн-проекта благоустройства территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году; - на выполнение инженерно (геодезических) изысканий территории – Набережная реки Конда имени Александра Петрова – 1 этап. Участок от музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3;- на оказание услуги по проведению предпроектного социокультурного исследования и формирование программы развития территории общественного пространства в городе Урай для подготовки материалов конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах Министерства строительства РФ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1664.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1560 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО: | 85012.7 | 400 | 0.47052 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 421.9 | 0 | 0 | 4553.7 | 0 | 0 | 8835.9 | 0 | 0 | 13085.6 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 24194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 69304.8 | 400 | 0.57716 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 355.5 | 347.8 | 97.834 | 421.9 | 0 | 0 | 4553.7 | 0 | 0 | 8835.9 | 0 | 0 | 13085.6 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 16340.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 5240.3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | ВСЕГО: | 76219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 7275.9 | 0 | 0 | 12890 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 24194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 60511.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 7275.9 | 0 | 0 | 12890 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 16340.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП
| Прочие расходы |  |  | ВСЕГО: | 8793.1 | 400 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 0 | 421.9 | 0 | 0 | 3502.1 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8793.1 | 400 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 421.9 | 0 | 0 | 3502.1 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 5240.3 | 128 | 2.4426 | [6 empty] | 285 | 128 | 44.9123 |  |  |  | 4955.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 1783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (МКУ "УКСг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 76614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 7275.9 | 0 | 0 | 13085.6 | 0 | 0 | 30796.7 | 0 | 0 | 24194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3063 | 0 | 0 | 3063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4790.9 | 0 | 0 | 4790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 60906.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 7275.9 | 0 | 0 | 13085.6 | 0 | 0 | 22942.8 | 0 | 0 | 16340.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 285 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 128 | 44.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (МКУ "УЖКХг.Урай") |  |  | ВСЕГО: | 6615.6 | 400 | 6.0463 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 3502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6615.6 | 400 | 6.0463 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52.2 | 94.9091 | 345 | 347.8 | 100.8116 | 0 | 0 | 0 | 3502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.директора МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко | [15 empty] | Согласовано:
«__»______________2020г. _________________ | [13 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.тел.2-48-06 | [13 empty] | 2020г.