## Отчет за 1 полугодие 2020 года
Отчет
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2017 - 2021 годы за 1 полугодие 2020 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений в сфере культуры. |  |  | всего: | 23691.8 | 19291 | 81.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 | 748 | 11.9451 | 12966 | 6443.2 | 49.693 | 48 | 5119.4 | 10665.4167 | 90.1 | 6980.4 | 7747.3918 | 18 | 0 |  | 3921.1 | 0 |  | 164.9 | 0 |  | 219.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1006.1 | 293 | 29.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 85 | 0 | 0 | 45.3 | 30 | 66.2252 | 76.7 | 113 | 147.3272 | 15.3 | 0 |  | 268.4 | 0 |  | 162.2 | 0 |  | 201.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 22685.7 | 18998 | 83.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112 | 598 | 9.784 | 12881 | 6443.2 | 50.021 | 2.7 | 5089.4 | 0 | 13.4 | 6867.4 | 51249.2537 | 2.7 | 0 |  | 3652.7 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 18.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.1 | Развитие библиотечного дела (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 414.8 | 163 | 39.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 30 | 62.5 | 90.1 | 133 | 147.6138 | 18 | 0 |  | 18 | 0 |  | 18 | 0 |  | 120.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | Денежные средства были направлены на комплектование библиотечного фонда Культурно-исторического центра МАУ «Культура» в количестве 50 экз.; на оказание услуг по обновлению электронных баз данных для Централизованной библиотченой системы г.Урай и автоматизации (приобретение программного обеспечения САБ «ИРБИС64»), а также подключение к сети ИНТЕРНЕТ (абонентская плата). | Остаток средств сложился в результате задержки поставки книжной продукции для комплектования книжных фондов
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 357.1 | 143 | 40.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 45.3 | 30 | 66.2252 | 76.7 | 113 | 147.3272 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  | 102.2 |  |  | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 57.7 | 20 | 34.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 13.4 | 20 | 149.2537 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 18.1 |  |  | 0.4 |  |  | 0
1.2 | Развитие музейного дела (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2020 году финансирование не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание комфортного и современного учреждения культуры (реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), модернизация учреждений культуры (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2020 году финансирование не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, МКУ «УКС" города Урай» | 1 | всего: | 23277 | 19128 | 82.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 | 748 | 11.9451 | 12866 | 6443.2 | 50.0793 | 0 | 5089.4 | 0 | 0 | 6847.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3903.1 | 0 |  | 146.9 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Денежные средства бали направлены на приобретение светового, звукового и цифрового оборудования для Киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима», также приобретен проектор в Культурно-досуговый центр "Нефтяник" муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 649 | 150 | 23.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 253.1 |  |  | 146.9 |  |  | 99 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 22628 | 18978 | 83.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112 | 598 | 9.784 | 12866 | 6443.2 | 50.0793 | 0 | 5089.4 | 0 | 0 | 6847.4 | 0 | 0 |  |  | 3650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и организации дополнительного образования в области искусств (1) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2020 году финансирование не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» (1,2) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2020 году финансирование не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность. |  |  | всего: | 13909.9 | 5918.7 | 42.5503 | 380 | 380 | 100 | 88.5 | 88.5 | 100 | 1874.2 | 1874.2 | 100 | 2621.5 | 0 | 0 | 4250.7 | 259.5 | 6.1049 | 1066 | 3316.5 | 311.1163 | 324.4 | 0 |  | 1380.4 | 0 |  | 736.5 | 0 |  | 14.4 | 0 | 0 | 802.8 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 946.5 | 622.1 | 65.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 362.6 | 100 | 89.5 | 0 | 0 | 170 | 259.5 | 152.6471 | 0 | 0 | 0 | 324.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12963.4 | 5296.6 | 40.8581 | 380 | 380 | 100 | 88.5 | 88.5 | 100 | 1511.6 | 1511.6 | 100 | 2532 | 0 | 0 | 4080.7 | 0 | 0 | 1066 | 3316.5 | 311.1163 | 0 | 0 |  | 1380.4 | 0 |  | 736.5 | 0 |  | 14.4 | 0 | 0 | 802.8 | 0 | 0 | 370.5
2.1 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 13793.9 | 5918.7 | 42.9081 | 380 | 380 | 100 | 88.5 | 88.5 | 100 | 1874.2 | 1874.2 | 100 | 2621.5 | 0 | 0 | 4250.7 | 259.5 | 6.1049 | 1066 | 3316.5 | 311.1163 | 324.4 | 0 |  | 1380.4 | 0 |  | 736.5 | 0 |  | 14.4 | 0 | 0 | 686.8 | 0 | 0 | 370.5 |  |  | Денежные средства направлены на проведение общегороских праздничных мероприятий: Проводы русской зимы, Международный женский день, организацию фестиваля-конкурса "Моя Россия". Осущетсвлена закупка реквизита, ткани и фурнитуры для пошива костюмов, обуви для концернта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной фойне 1941-1945 годов. | 1. Остаток средств сложился в результате сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и переносом сроков проведения мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню города (3318,3 тыс.руб.), проведения городкого праздника Сабантуй (50,0 тыс.руб.). Средства будут использованы в полном объеме. 2. Остаток средств сложился в результате экономии расходов на художественное оформление объекта социальной инфраструктуры (стена). Средства будут направлены на реконструкцию памятника Первооткрывателям в рамках проведения Дня города Урай (993,9 тыс.руб.)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 946.5 | 622.1 | 65.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 362.6 | 100 | 89.5 | 0 | 0 | 170 | 259.5 | 152.6471 | 0 | 0 | 0 | 324.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 12847.4 | 5296.6 | 41.227 | 380 | 380 | 100 | 88.5 | 88.5 | 100 | 1511.6 | 1511.6 | 100 | 2532 | 0 | 0 | 4080.7 | 0 | 0 | 1066 | 3316.5 | 311.1163 | 0 |  |  | 1380.4 |  |  | 736.5 |  |  | 14.4 |  |  | 686.8 |  |  | 370.5
2.2 | Реализация социокультурных проектов (3) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 3 | всего: | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |  |  | Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2020 года
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116 |  |  | 0
3 | Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств. |  |  | всего: | 248569.4 | 119499.6 | 48.0749 | 2952.3 | 2952.3 | 100 | 17856.8 | 17540.8 | 98.2304 | 19974.9 | 19290.9 | 96.5757 | 28354.8 | 42326.6 | 149.2749 | 25816.8 | 14910 | 57.7531 | 27968 | 22479 | 80.374 | 17323.1 | 0 |  | 11964.9 | 0 |  | 13647.9 | 0 |  | 24880.3 | 0 | 0 | 16067.4 | 0 | 0 | 41762.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 248569.4 | 119499.6 | 48.0749 | 2952.3 | 2952.3 | 100 | 17856.8 | 17540.8 | 98.2304 | 19974.9 | 19290.9 | 96.5757 | 28354.8 | 42326.6 | 149.2749 | 25816.8 | 14910 | 57.7531 | 27968 | 22479 | 80.374 | 17323.1 | 0 |  | 11964.9 | 0 |  | 13647.9 | 0 |  | 24880.3 | 0 | 0 | 16067.4 | 0 | 0 | 41762.2
3.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 4 | всего: | 172745.1 | 80052.5 | 46.3414 | 1855 | 1855 | 100 | 11360 | 11360 | 100 | 14098.5 | 14098.5 | 100 | 21417.7 | 36023.5 | 168.195 | 12507.3 | 2201.5 | 17.6017 | 18814 | 14514 | 77.1447 | 14379.8 | 0 |  | 10485.6 | 0 |  | 8760.9 | 0 |  | 18445.7 | 0 | 0 | 9946.7 | 0 | 0 | 30673.9 |  |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 172745.1 | 80052.5 | 46.3414 | 1855 | 1855 | 100 | 11360 | 11360 | 100 | 14098.5 | 14098.5 | 100 | 21417.7 | 36023.5 | 168.195 | 12507.3 | 2201.5 | 17.6017 | 18814 | 14514 | 77.1447 | 14379.8 |  |  | 10485.6 |  |  | 8760.9 |  |  | 18445.7 |  |  | 9946.7 |  |  | 30673.9
3.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования в области искусств (4) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 4 | всего: | 75824.3 | 39447.1 | 52.0244 | 1097.3 | 1097.3 | 100 | 6496.8 | 6180.8 | 95.1361 | 5876.4 | 5192.4 | 88.3602 | 6937.1 | 6303.1 | 90.8607 | 13309.5 | 12708.5 | 95.4844 | 9154 | 7965 | 87.0111 | 2943.3 | 0 |  | 1479.3 | 0 |  | 4887 | 0 |  | 6434.6 | 0 | 0 | 6120.7 | 0 | 0 | 11088.3 |  |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». | Отклонения связаны с тем что первоначально на 2020 год заработная плата преподавателей планировалась из расчета 45 человек. Фактически на 30.06.2020 работает 41 преподаватель, 3 преподавателя находятся в отпуске по уходу за ребенком. 1 преподаватель сменил основное место работы. Также в следствие с короновирусной инфекцией сложилась экономия по слугам физической охраны, льготному проезду, дезинсекции, дератизации, баканализа воды, сервисному обслуживанию установок очистки воды и питьевых фонтанчиков, сервисное обслуживание программы АВЕРС, перенос сроков проведения медосмотров на 3 квартал
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 75824.3 | 39447.1 | 52.0244 | 1097.3 | 1097.3 | 100 | 6496.8 | 6180.8 | 95.1361 | 5876.4 | 5192.4 | 88.3602 | 6937.1 | 6303.1 | 90.8607 | 13309.5 | 12708.5 | 95.4844 | 9154 | 7965 | 87.0111 | 2943.3 |  |  | 1479.3 |  |  | 4887 |  |  | 6434.6 |  |  | 6120.7 |  |  | 11088.3
3.3 | Развитие кадрового потенциала специалистов (5) | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 5 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 286171.1 | 144709.3 | 50.5674 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 28111.1 | 21913.1 | 77.9518 | 43942.3 | 48769.8 | 110.986 | 30115.5 | 20288.9 | 67.3703 | 29124.1 | 32775.9 | 112.5388 | 17665.5 | 0 | 0 | 17266.4 | 0 | 0 | 14549.3 | 0 | 0 | 25114 | 0 | 0 | 16872.6 | 0 | 0 | 42132.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1952.6 | 915.1 | 46.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.6 | 512.6 | 100 | 174.5 | 0 | 0 | 215.3 | 289.5 | 134.4635 | 76.7 | 113 | 147.3272 | 339.7 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 284218.5 | 143794.2 | 50.5928 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 27598.5 | 21400.5 | 77.5423 | 43767.8 | 48769.8 | 111.4285 | 29900.2 | 19999.4 | 66.8872 | 29047.4 | 32662.9 | 112.4469 | 17325.8 | 0 | 0 | 16998 | 0 | 0 | 14387.1 | 0 | 0 | 24912.8 | 0 | 0 | 16870.6 | 0 | 0 | 42132.7
| За счет остатков прошлых лет 1.3. Создание комфортного и современного учреждения культуры (реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), модернизация учреждений культуры | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2018 года - бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет 1.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в области искусств | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1 | Остатки 2019 года - бюджет городского округа город Урай | 815.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 815.447 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года | Средства направлены на замену деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в МБУ "Детская школа искусств". Дата проведения аукциона - 10.01.2020. Дата заключения договора 27.01.2020. Срок выполнения работ до 10.08.2020. Оплата будет произведена по факту выполненных работ в течение 15 дней согласно договора.
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | всего: | 286171.1 | 144709.3 | 50.5674 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 28111.1 | 21913.1 | 77.9518 | 43942.3 | 48769.8 | 110.986 | 30115.5 | 20288.9 | 67.3703 | 29124.1 | 32775.9 | 112.5388 | 17665.5 | 0 | 0 | 17266.4 | 0 | 0 | 14549.3 | 0 | 0 | 25114 | 0 | 0 | 16872.6 | 0 | 0 | 42132.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1952.6 | 915.1 | 46.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.6 | 512.6 | 100 | 174.5 | 0 | 0 | 215.3 | 289.5 | 134.4635 | 76.7 | 113 | 147.3272 | 339.7 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 284218.5 | 143794.2 | 50.5928 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 27598.5 | 21400.5 | 77.5423 | 43767.8 | 48769.8 | 111.4285 | 29900.2 | 19999.4 | 66.8872 | 29047.4 | 32662.9 | 112.4469 | 17325.8 | 0 | 0 | 16998 | 0 | 0 | 14387.1 | 0 | 0 | 24912.8 | 0 | 0 | 16870.6 | 0 | 0 | 42132.7 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 286171.1 | 144709.3 | 50.5674 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 28111.1 | 21913.1 | 77.9518 | 43942.3 | 48769.8 | 110.986 | 30115.5 | 20288.9 | 67.3703 | 29124.1 | 32775.9 | 112.5388 | 17665.5 | 0 | 0 | 17266.4 | 0 | 0 | 14549.3 | 0 | 0 | 25114 | 0 | 0 | 16872.6 | 0 | 0 | 42132.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1952.6 | 915.1 | 46.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.6 | 512.6 | 100 | 174.5 | 0 | 0 | 215.3 | 289.5 | 134.4635 | 76.7 | 113 | 147.3272 | 339.7 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 284218.5 | 143794.2 | 50.5928 | 3332.3 | 3332.3 | 100 | 17945.3 | 17629.3 | 98.2391 | 27598.5 | 21400.5 | 77.5423 | 43767.8 | 48769.8 | 111.4285 | 29900.2 | 19999.4 | 66.8872 | 29047.4 | 32662.9 | 112.4469 | 17325.8 | 0 | 0 | 16998 | 0 | 0 | 14387.1 | 0 | 0 | 24912.8 | 0 | 0 | 16870.6 | 0 | 0 | 42132.7 | 0 | 0
| Соисполнитель (МКУ «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  | Согласовано:
муниципальной программы: |  |  |  | Председатель Комитета по финансам администрации города Урай
Начальник управления по культуре и социальной вопросам администрации города Урай
|  | У.В. Кащеева |  | __________________И.В. Хусаинова
"_______"_______________________ 2020 г. |  |  |  | "_______"_______________________ 2020 г.
Исполнители:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 23330
ведущий специалист управления по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 23348