Аналитическая записка по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании

городской округ город Урай

Муниципальное образование городской округ город Урай, принимает участие в реализации 23 мероприятий определенных планом мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ город Урай, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и период до 2030 года, утвержденной решений Думы города Урай от 22.11.2018 №66, для обеспечения благоприятного инвестиционного климата муниципального образования город Урай.

По итогам 2019 года все мероприятия, направленные на улучшение значений показателей выполнены в полном объеме.

В таблице 1 «Целевые показатели («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ город Урай» приведен сравнительный анализ достижения целевых показателей за 2019 год.

Доведено 11 плановых показателей, 2 показателя из которых не достигли плановых значений по итогам 2019 года:

1. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» по итогам 2019 года составило 1399 единиц при плановом значении 1418 единиц. На не исполнение показателя повлияли ряд причин:

1. увеличение сетевых организаций;
2. введением с 01.07.2019 года обязательного применения онлайн-касс;
3. увеличение налоговой нагрузки в связи с увеличением размера МРОТ, который учитывается как базовое значение при расчете налогов и взносов;
4. особенность (условия) программного обеспечения ведения реестра субъектов МСП ФНС (субъекты МСП не сдавшие отчёты исключаются из реестра субъектов предпринимательства, при этом продолжают осуществлять деятельность).

При этом в 2019 году фиксируется увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов МСП в бюджет города. За 2019 год они выше показателей 2018 года на 16,7%  (152,03 млн. руб.  к  130,3 млн. руб.).

2. Показатель «Средний срок утверждения схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» по итогам 2019 года составило 6 дней при плановом значении 5 дней. Не достижение данного показателя от запланированных показателей произошло по причине несвоевременного поступления выписок из ЕГРН, сбоев в работе Росреестра.

Таким образом, на снижение показателя повлияли косвенные причины и соответственно прямого неисполнения (не качественного исполнения) функций ответственных исполнителей не усматривается.

Целевые показатели («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата

в муниципальном образовании городской округ город Урай

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План  2019 год | Факт  2019 год |
| 1 | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя | руб. | 34 939,7 | 56 667,3\* |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 418 | 1 399 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | чел. | 2 171 | 2 187\*\* |
| 4 | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на 100 СМСП | руб. | 4 211 029 | 10 315 406 |
| 5 | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок | % | 43,5 | 48,53 |
| 6 | Фактическое (среднее) время получения градостроительного плана земельного участка | дни | 10 | 6,4 |
| 7 | Фактическое (среднее) время получения разрешений на строительство | дни | 3 | 3 |
| 8 | Среднее время подключения к электросетям | дни | 39,58 | 12 |
| 9 | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | процедур | 4,74 | 3 |
| 10 | Средний срок утверждения схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | дни | 5 | 6 |
| 11 | Средний срок присвоения объекту адресации адреса | дни | 7 | 7 |

\*- оценка по состоянию на 01.01.2020

\*\*- оценка по состоянию на 01.01.2020

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата

в муниципальном образовании городской округ город Урай

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление оценки: I. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций | | |
| № п/п | Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей | Исполнение мероприятий |
| 1 | Формирование и актуализация перечня инвестиционных предложений/земельных участков, размещаемого на специализированном интернет-ресурсе (инвестиционная карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, map.investugra.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» «Инвестиционные предложения» с учётом качественного фактора – полнота предоставляемой информации | Для актуализации интерактивной инвестиционной карты ХМАО-Югры каждый четный месяц до 20 числа в Фонд развития ХМАО-Югры направляется перечень инвестиционных предложений/земельных участков для размещения на инвестиционной карте ХМАО– Югры (map.investugra.ru). Также данный перечень размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» «Инвестиционные предложения» |
| 2 | Формирование и актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования городской округ город Урай для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай | Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования городской округ город Урай ежегодно формируется и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» «Инвестиционные предложения» (<http://uray.ru/investicionnye-proekty/>) |
| 3 | Внесение в государственную информационную систему «Управление» в раздел «Мониторинг проектов МЧП» информации о концессионных соглашениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений | По заключенному концессионному соглашению с АО «Урайтеплоэнергия» информация в государственной информационной системе «Управление» в разделе «Мониторинг проектов МЧП» внесена и своевременно актуализирована. |
| Внесение в государственную информационную систему «Управление» в раздел «Мониторинг проектов МЧП» информации о:   1. соглашениях МЧП; 2. концессионных соглашениях (за исключением концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства); 3. энергосервисных контрактах; 4. контрактах жизненного цикла; 5. инвестиционных соглашениях; 6. специальных инвестиционных контрактах и т.д. | Энергосервисные договоры и инвестиционный договор на строительство объекта местного значения города Урай «Средняя школа в мкр.1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в государственную информационную систему «Управление» внесены и своевременно актуализированы. |
| 4 | Актуализация и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Урай в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 5 апреля 2013 года № 106-п | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Урай в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 5 апреля 2013 года №106-п актуализирован и направлен в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 15.01.2020 года. |
| 5 | Реализация плана мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Урай «О плане основных мероприятий по проведению Года инвестиционного развития и бизнеса в городе Урай» от 21.03.2019 №596 | Мероприятия в соответствии с постановлением администрации города Урай «О плане основных мероприятий по проведению Года инвестиционного развития и бизнеса в городе Урай» от 21.03.2019 №596 выполнены в установленные сроки |
| 6 | Обеспечение проведения заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай не реже одного раза в квартал с обеспечением онлайн трансляции | В течение 2019 года было запланировано и проведено 8 заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай (с обеспечением он-лайн трансляции):  - 11.03.2019; - 27.03.2019; - 19.04.2019; - 29.05.2019; - 20.06.2019; - 04.09.2019; - 26.11.2019; - 27.12.2019.  Информация о проведенных заседаниях Координационного совета размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай размещена <http://uray.ru/institution/koordinacionnyy-sovet-po-razvitiyu-ma> |
| 7 | Включение в План работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай рассмотрения вопросов об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов | На пятом заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности от 20.06.2019 года рассмотрен вопрос о результатах проведения процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности за 2018 год. |
| 8 | Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай инвестиционного послания главы города Урай | Инвестиционное послание главы города Урай на 2020 год находится в стадии разработки. Инвестиционное послание главы города Урай на 2019 утверждено и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» «Инвестиционная политика» (<http://uray.ru/investicionnaja-politika/>) |
| 9 | Актуализация и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай, направление на размещение на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа-Югры инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Урай | Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Урай по состоянию на 01.01.2019 года утвержден постановлением администрации города Урай от 01.04.2019 №726. Инвестиционный паспорт размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (<http://investugra.ru/rus/articles/rus/o-regione/obshchie-svedeniya/karta-munitsipalnykh-obrazovaniy/g-uray/>) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Инвестиционная деятельность» «Инвестиционная политика» (<http://uray.ru/investicionnaja-politika/>) |
| 10 | Формирование информации об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и направление сведений для размещения на Интерактивной карте Югры. | Информация об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Программы комплексного развития города Урай» (<http://uray.ru/programmy-kompleksnogo-razvitija-goroda-uraj/>) |
| Направление оценки: II. Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов | | |
| 1 | Проведение информационных кампаний (видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по информированию субъектов предпринимательства об условиях прохождения процедур выдачи разрешения на строительство и возможностях использования электронного сервиса предоставления услуг по получению разрешения на строительство | В течение 2019 года организовано проведение 2 общих совещаний с наиболее крупными застройщиками города. Индивидуальные консультации с застройщиками и инвесторами по вопросам оформления разрешительной документации при строительстве ведутся на постоянной основе, также проводятся оперативные технические совещания по возникающим вопросам на строительных площадках. Проведено 12 индивидуальных консультации по вопросам связанных с порядком оформления разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В адрес крупных застройщиков для взаимодействия направлено информационное письмо с контактными данными специалистов управления. |
| Направление оценки III: Развитие малого и среднего предпринимательства | | |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ:  1.  Постановление администрации города Урай от 30.09.2015 № 3205 «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы». | За 2019 год на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках постановления администрации города Урай от 30.09.2015 № 3205 «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» направлено 61 304 126,18 рублей. |
| 2.  Постановление администрации города Урай от 30.09.2015 № 3209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы». | В рамках Соглашения с ООО «Урайречфлот» о предоставлении субсидии из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат по транспортному обслуживанию населения при переправлении через грузовую и пассажирскую переправу за 2019 год перечислено субсидии в размере 8 000 000,0 рублей. |
| 3.  Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 № 2761 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы. | За 2019 год с 13-ю некоммерческими организациями заключено 17  Соглашений  на  передачу  исполнения  13-ти  услуг  на  сумму  17 165 548,56рублей, в том числе: финансирование услуг (работ) оказывается посредством применения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (сертификат). |
| 4. Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 № 2468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы;  Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 № 3389 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014 - 2020 годы. | В 2019 году заключено 6 договоров на предоставление субсидий, предусмотренных муниципальными программами в размере 57 842 860,62 рублей. |
| 2 | Публикация перечня объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай | Перечень муниципального имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации актуализирован постановлением администрации города Урай от 19.06.2019 №1442 и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Экономика» «Муниципальная собственность»  (<http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/>) |
| 3 | Обеспечение наличия комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования городской округ город Урай и развития малого и среднего предпринимательства | В городе Урай в рамках реализации инвестиционной политики разработаны документы:  - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года (решение Думы города Урай от 22.11.2018 №66);  - Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Урай по состоянию на 01.01.2019 (постановление администрации города Урай от 01.04.2019 №726);  - Реестр инвестиционных предложений (<http://uray.ru/investicionnye-predlozhenija/>);  - Кадастр инвестиционных площадок (<http://uray.ru/investicionnye-predlozhenija/>);  - Налоговые льготы по земельному налогу (решение Думы города Урай от 23.09.2010 №64 «О земельном налоге на территории города Урай»);  - Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципальным образованием город Урай (постановление администрации города Урай от 08.07.2009 №1838);  - План - график проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы, на территории муниципального образования город Урай (постановление администрации города Урай от 05.04.2019 №793);  - Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа город Урай и осуществления указанных бюджетных инвестиций (постановление администрации города Урай от 12.11.2015 №3756);   * Регламент сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании городской округ город Урай (постановление администрации города Урай от 29.06.2018 №1601);   - Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» (постановление администрации города Урай от 30.09.2015 №3205). |
| 4 | Информирование предпринимательского сообщества о правилах и условиях предоставления в аренду имущества, свободного от прав третьих лиц, в том числе с использованием средств массовой информации | Информирование предпринимательского сообщества о правилах и условиях предоставления в аренду имущества, свободного от прав третьих лиц проводится с помощью официального сайта органов местного самоуправления города Урай в разделе «Экономика» «Муниципальная собственность» <http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/> |
| 5 | Актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай информации о муниципальном имуществе, предоставляемых в аренду | Информация о муниципальном имуществе, предоставляемом в аренду своевременно актуализируется и своевременно размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Экономика» «Муниципальная собственность» <http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/> |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности для представителей малого и среднего бизнеса | По популяризации предпринимательской деятельности для представителей малого и среднего бизнеса в течение 2019 года организованы и проведены следующие мероприятия:  - 16 ярмарок сельхозпроизводителей;  - выставка-ярмарка «Малый бизнес Урая».  - «Фестиваль бизнес проектов субъектов молодёжного предпринимательства»;  - мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Урай;  - участия товаропроизводителей города Урай в XXIV окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской». |
| 7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, предоставляемой администрацией города Урай в автоматизированной информационной системе «Мониторинг-Югра» | В течение 2019 года в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, предоставляемой администрацией города Урай в автоматизированной информационной системе «Мониторинг-Югра» внесено 172 получателя информационно-консультационной поддержки и 30 получателей финансовой поддержки. |
| Направление оценки IV. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | | |
| 1 | Выполнение мероприятий портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (Шифр портфеля проектов № ПП-001-03 от «15» февраля 2017 г.) | Выполнение мероприятий портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» соответствует утвержденному плану мероприятий. |
| 2 | Актуализация информации в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай | Отчеты о выданных разрешениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию на территории города Урай обновляются ежеквартально и по окончании отчетного года. Остальная информация обновляется по мере необходимости. |
| Направление оценки V. Эффективность процедур по подключению электроэнергии | | |
| 1 | Проведение информационных кампаний (видеопособия, буклеты, интервью, семинары, консультации) по информированию хозяйствующих субъектов об условиях прохождения процедур подключения к электрическим сетям и возможностях использования электронных сервисов | В рамках исполнения поручений протокола заседания Проектного комитета автономного округа №9 от 26.07.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай на главной странице сайта (<http://uray.ru/>) размещен баннер на единый интернет-портал технологического присоединения автономного округа. |
| Направление оценки VI. Развитие конкуренции | | |
| 1 | Исполнение муниципального плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай | В рамках исполнения постановления администрации города Урай от 20.08.2019 №2068 «О принятии муниципального плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай» в сроки сформирован отчет за 2019 год и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в разделе «Экономика» «Стратегическое планирование» «Развитие конкуренции» . |
| 2 | Подготовка предложений по реализации стандарта развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об улучшении эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство получения) официальной информации по результатам деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | Сформированы и предоставлены в адрес управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай предложения от МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай и Управление образования и молодежной политики администрации города Урай. Предложения включены в сводный отчет о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном образовании город Урай за 2019 год и направлены в отраслевые департаменты в сроки согласно распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». |