## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [64 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - сентябрь 2020 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [55 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка)
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 290236.2 | 167575.6 | 57.7377 | 243225.3 | 68.8973 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30294.1 | 18284.8 | 60.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59561.1 | 16685.3 | 16942.8 | 101.5433 | 22958.3 | 23833.8 | 100 | 87517.2 | 28503 | 32.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127160.8 | 17829.6 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 17520.2 | 0 | 0 | 44855.6 | 0 | 47010.9 | 47010.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 2105.9 | 52.4325 | 2383.3 | 88.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 100 | 387.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 471.8 | 56.5707 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 286219.8 | 165469.7 | 57.8121 | 240842 | 68.7047 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29906.4 | 17803.7 | 59.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58417.8 | 15851.3 | 16471 | 100 | 22872.3 | 23701.6 | 100 | 87517.2 | 28397.2 | 32.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126240.8 | 17041.9 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 16674.8 | 0 | 0 | 33319.5 | 0 | 45377.8 | 44620.3
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1666.9 | 1441.9 | 86.5019 | 1666.9 | 86.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Отдел учета и отчетности Администрация города Урай | 5. | всего: | 97476.7 | 67746.1 | 69.4998 | 68044.6 | 99.5613 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21366.9 | 9178.2 | 9187.6 | 100.1024 | 12546.6 | 12252 | 97.652 | 11368.6 | 12237.5 | 107.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33093.4 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1 | Организация содержания дорожного хозяйства –67746,1 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог производственной зоны –8623,1 тыс.руб.;2.Содержание дорог жилой зоны –52438,3 тыс.руб.; 3.Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог по ул. Яковлева (район дома №77 мкр.2), ул.Узбекистанская (район Храма Рождества Пресвятой Богородицы), ул.Космонавтов (район дома №13 ул.Маяковского, район дома №38 мкр.1Г), ул.Парковая (район МБУ ДО «Детская школа искусств») -209,5 тыс. руб.; 4.Ремонт светофоров-3498,8 тыс. руб.;5.Поставка информационных щитов в кол-ве 21 шт -126,0 тыс.руб.; 6. Поставка модулей ожидания общественного транспорта в кол-ве 16 шт. - 2850,4 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги производственной зоны и жилой зоны закрыто по факту,
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 97476.7 | 67746.1 | 69.4998 | 68044.6 | 99.5613 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 |  |  |  |  | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 |  |  |  |  | 21366.9 | 9178.2 | 9187.6 | 100.1024 | 12546.6 | 12252 | 97.652 | 11368.6 | 12237.5 | 107.643 |  |  |  |  | 33093.4 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 |  | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ". Финанасирование в сумме 225,0 тыс. руб., за счет переходящих остатков денежных средств местного бюджета, предусмотрено на выполнение проектных работ. Работы выполнены, проект согласован, оплата пройдет в октябре. | Не освоены средства местного бюджета (остатки) в сумме 225,0 тыс. руб. по объекту "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ". Отклонение плана от факта обусловлено нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по договору.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 270.6 | 270.6 | 100 | 270.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 92.5 | 100 | 98.6 | 120 | 100 | 0 | 58.1 | 100 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 270,6 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 270.6 | 270.6 | 100 | 270.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 92.5 | 100 | 98.6 | 120 | 100 | 0 | 58.1 | 100 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 32.5 | 6.5 | 20 | 23.2 | 28.0172 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | Организация содержания мест захоронения - 6,5 тыс.руб., в т.ч.,транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (2 ед.) - 6,5 тыс.руб., | Оплата за транспортировку и доставку в морг останков невостребованных осуществлялась по факту перевозки.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 32.5 | 6.5 | 20 | 23.2 | 28.0172 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2028.8 | 1365.1 | 67.2861 | 2028.8 | 67.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 158.2 | 100 | 0 | 1130.7 | 100 | 0 | 76.2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 1365,1тыс.руб. в т.ч произведен 1. Ремонт жилых помещений по адресу:г.Урай,1Д, дом 39, кв. 20; мкр. 1Д, дом 36, кв. 13; мкр. 1Д, дом 23, кв. 11; мкр. 1Г, дом 49, кв. 9; мкр. 1А, дом 70, кв. 1; мкр. 1Д, дом 53А, кв. 5; мкр. 1Д, дом 30А, кв. 1; мкр. Западный, дом 13, кв. 73; мкр. 3, дом 25, кв. 85; мкр. 2А, дом 21, кв. 13; мкр. 2, дом 83, кв. 22; мкр. 2А, дом 40/1, кв. 48; мкр. 2А, дом 21, кв. 11; мкр. 2А, дом 45/2, кв. 35; мкр.3, дом 44, кв.58; мкр. 2А, дом 40/1, кв.40;мкр. 1, дом 5, кв.54; мкр. 2А, дом 45/2, кв.18; мкр. 2А, дом 21, кв.9; мкр.1Д, дом 35, кв.13; мкр. 2А, дом 45/2, кв.13; мкр.1Г, дом 8Г, кв. 21; мкр. 1Г, дом 8Г, кв. 15; мкр. 3, дом 26, кв. 15 - 1130,7 тыс.руб., 2.Восстановление греющего кабеля системы водоснабжения жил.фонда - 158,2 тыс. руб.; 3.Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения муниципального жил.фонда ул.Кольцова д.59 - 76,2 тыс. руб. | Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2028.8 | 1365.1 | 67.2861 | 2028.8 | 67.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 158.2 | 100 | 0 | 1130.7 | 100 | 0 | 76.2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС г.Урай" | 5. | всего: | 127213.7 | 52876 | 41.5647 | 120482.6 | 43.8868 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13297.4 | 4815.3 | 36.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19661.8 | 3644.7 | 3743.2 | 102.7026 | 7682.5 | 7566.7 | 98.4927 | 66764 | 10668 | 15.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78091.2 | 4700 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 | 0 | 0 | 410.5 | 0 | 0 | 6731.1 | 0 | 6731.1 | 6731.1 | Текущее содержание объектов благоустройства – 52876,0 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -18651,0 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 1660,5 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –6133,4 тыс.руб.; содержание детских городков – 630,9 тыс.руб.; содержание кладбищ -1242,4 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок -999,4 тыс.руб., содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 90,9 тыс.руб.содержание детского городка «Гнездо» -470,4 тыс.руб., содержание объекта водопонижения микр. Юго-Восточный – 249, 7 тыс. руб., содержание мест проведения праздничных мероприятий -44,3 тыс. руб., содержание газонов – 2143,1 тыс. руб., содержание цветников – 4842,4 тыс.руб.; содержание берегоукрепления-65,3 тыс.руб. ; фонтаны консервация и расконсервация – 35,8 тыс.руб.; ремонт фонтанов – 42,5 тыс.руб. 2.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 11,495 тыс.м3) – 55,6 тыс.руб.;3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 14734,9 тыс.руб.;.4. Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-18,2 тыс.руб.- за период с 01 января 2020г. по 14 января 2020г. собранны на территории г. Урай 12 тел падших безнадзорных и бродячих животных ; 5. Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб:г.Урай, мкр.2А-2315,4 тыс. руб.; 6. Благоустройство парковой зоны в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры"на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. – 14365,9 тыс.руб.; 7. Ремонт ливневой канализации по ул.Энтузиастов – 952,1 тыс.руб.; 8. Устройство перильного ограждения к пандусу -55,0 тыс.руб.; 9. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: с заезда с ул. Парковая к домам №28,29, мкр. 3; арка в доме № 24, мкр. 3 дом 24 – 361,9 тыс.руб.; 10. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: мкр. Д дом 77а, мкр. 3 дом 47, тротуар у ТЦ "Седой Каспий", мкр. 3 дом 30, мкр. 2 дом 83 – 105,3 тыс.руб.; 11. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: мкр. Западный д. 4,5,6,7,11,12; мкр. 3 проезд вдоль детского сада № 21, школа № 6; проезд от ТЦ «Олимп» до здания по адресу: ул. Береговая,10. и устройству ИДН по адресам: ул. Маяковского дом 15 (детский сад № 7 «Антошка»);мкр.2А дом 35 (детский сад № 8 «Умка»); мкр. 2 дом 70 (магазин «Монетка»); мкр. 3 дом 42,46А (детский сад № 21 «Лукоморье», школа № 6); мкр. Западный дом 13 (стоянка) – 1257,8 тыс.руб.;12. Лазерная гравировка (крышка капсулы) -2,9 тыс.руб. | 1.Выпонение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов , детских городков , контейнерных площадок , содержание цветников за июль, август 2020г. закрыто по фактическому объему исполненных работ. Выставлена претензия подрядчику, взыскан штраф в размере 1 690 284,70 руб. 2. Контракт на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов не исполнен в срок, в связи этим направлена претензия со стороны заказчика. 3. Не освоенны средства ПАО НК Лукойл в сумме 41 093,1 тыс. руб. которые находятся под обязательствами согласно Договора с ООО "ДиКом" на поставку и монтаж детского городка на общественной территории в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры". Срок оплаты перенесен на 4 квартал в связи с поздними сроками предоставления подрядчиком исполнительной документации. Не освоенные средства местного бюджета в сумме 1 722,3 тыс. руб. были предусмотрены на опалту работ по подготовке детской площадки для установки игрового оборудования на общественной территории в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры". В настоящее время принимается исполнительная документация по выполненным работам, оплата в октябре 2020 года. Не освоены средства местного бюджета в сумме 344,0 тыс. руб. на устройство тротуара напротив гимназии в связи длительной процедурой согласования объема работ, срок заключения договора на выполнение работ до 19.10.2020, срок выполнения строительно-монтажных работ 15.11.2020. 4.онкурс "Гениальный мастер" отменен в связи с пандемией (Постановление администрации г.Урай от 10.07.2020г. № 1598 Сумма 50,0т.руб. будет использована в рамках мероприятий этой же программы: - 20,0 т.руб направить на вознаграждение победителей и изготовление дипломов в рамках городского конкурса на разработку дизайн-проекта въездной стелы города; - 30 т. направить на увеличение вознаграждение победителей конкурса «Зимняя сказка» в номинации «Лучшее новогоднее оформление образовательных и медицинских организаций, прилегающей территории»:
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 127213.7 | 52876 | 41.5647 | 120482.6 | 43.8868 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 |  |  |  |  | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13297.4 | 4815.3 | 36.2123 |  |  |  |  | 19661.8 | 3644.7 | 3743.2 | 102.7026 | 7682.5 | 7566.7 | 98.4927 | 66764 | 10668 | 15.9787 |  |  |  |  | 78091.2 | 4700 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 |  | 0 | 410.5 | 0 | 0 |  |  | 6731.1 | 6731.1
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 30496.9 | 24583.1 | 80.6085 | 28263.2 | 86.9792 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 745.5 | 675.5 | 90.6103 | 1000.9 | 984.9 | 98.4014 | 6105.2 | 3872.2 | 63.4246 |  |  |  |  | 7851.6 | 2009.2 | 0 | 0 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.7 | 0 | 2233.7 | 2233.7 | Организация электроснабжения уличного освещения – 24583,1 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-08.20г.- 5303,2тыс.руб., 2.Перенос щита управления улич.освещением в районе стадиона "Нефтяник" г.Урай- 77,2 тыс.руб., 3.,Технологическое присоеденение ВРУ Урайский клуб здоровья "Моржи", ВРУ-0,4кВ объекта "Фонтан"-2,2 тыс.руб., 4. Восстановление опоры уличного освещения- 48,0 тыс. руб. ; 5. Выполнение работ по электроснабжению фонтана 42,3 тыс. руб.; 6.Работы по разделению учета электрической энергии - 34,3 тыс.руб., 7. Оформление документов на технологическое присоеденение "Линия наружного освещения проезда 10 и автостоянки - 0,6 тыс.руб; 8."Поставка электрической энергии за период 01.-08.2020 г. 1.)по м/к № 599/УЮ( 2248,7 тыс.кВт*час) .17321,4 тыс.руб., 2.) по м/к № 598/УЮ( 280,806 тыс.кВт*час) 1753,9 тыс.руб. | Заключен с ООО «НАШ СВЕТ» контракт от 05 августа 2020 года №234 на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные. Согласно акта проверки выполненных работ по установке светильников от 20.08.2020 года Подрядчик к выполнению работ не приступал, работы по замене светильников уличного освещения на светодиодные в объеме, предусмотренном Контрактом не выполнены. В связи с вышеизложенным на основании п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.12.2., п.12.3. Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 30496.9 | 24583.1 | 80.6085 | 28263.2 | 86.9792 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 745.5 | 675.5 | 90.6103 | 1000.9 | 984.9 | 98.4014 | 6105.2 | 3872.2 | 63.4246 |  |  |  |  | 7851.6 | 2009.2 | 0 | 0 | 224.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2233.7 | 2233.7
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1246.5 | 1238.5 | 99.3582 | 1246.5 | 99.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1238,5 тыс.руб.- произведен отлов 82 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1475 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 93 безнадзорных и бродячих домашних животных
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1246.5 | 1238.5 | 99.3582 | 1246.5 | 99.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 |  |  |  |  | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 |  |  |  |  | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 |  |  |  |  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | Отдел учета и отчетности Администрация города Урай | 1. | всего: | 2949.3 | 867.4 | 29.4104 | 1226.5 | 70.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 112.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 507.7 | 718.8 | 471.8 | 65.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 718.8 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.1 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 1722.8 | 1722.8 | Фактическое потребление населением сжиженного газа – 867,4 тыс.руб. | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2769.9 | 867.4 | 31.3152 | 1136.8 | 76.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 471.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 179.4 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 89.7 | 89.7
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 20409.2 | 14039.9 | 68.792 | 15682.6 | 89.5253 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1803.2 | 1464.6 | 81.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.8 | 1816.1 | 1781 | 98.0673 | 1203 | 1228.6 | 100 | 2112.9 | 1144.4 | 54.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 0 | 0 | 1774.8 | 0 | 0 | 4726.6 | 0 | 4726.6 | 4726.6 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с открытой вакансией, больничным листом, перенесом сроков заключения договоров на приобретение картриджей и оплатой по факту за услуги связи .
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 20409.2 | 14039.9 | 68.792 | 15682.6 | 89.5253 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 |  |  |  |  | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1803.2 | 1464.6 | 81.2223 |  |  |  |  | 5221.8 | 1816.1 | 1781 | 98.0673 | 1203 | 1228.6 | 100 | 2112.9 | 1144.4 | 54.1625 |  |  |  |  | 5132 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 |  | 0 | 1774.8 | 0 | 0 |  |  | 4726.6 | 4726.6
|  | МКУ УЖКХ | 6 | всего: |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 3936.5 | 1917.9 | 48.7209 | 3268.7 | 58.6747 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 517.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 830.5 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 667.8 | 667.8 | Снос аварийных МКД -1917,9 тыс.руб. 1) Произведен снос жилых многоквартирных домов - 1164,5 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр.1Г,д.7, мкр. 1А, д. 16, ул. Нагорная д.13, мкр. 1А, д.2, ул. Пионеров, д.13. 2) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам - 180,0 тыс. руб. по адр.: мкр.1А, д.№16; мкр. 1А, дом 2; мкр.1Г, д.7., ул. Нагорная д.37,ул. Пионеров, д. 13.. мкр. 1А, д.5, 7, мкр. 1Г, д. 21, ул. Толстого, д,15 3.)Выполнение работ по отключению от сети газоснабжения снесенных домов по адресу :г.Урай,мкр.1Г,ж/д №7,17,47,мкр.1Д,ж/д №12,15- 436, 2 тыс. руб.; 4.) Обследование технического состояния многоквартирного дома:г.Урай,мкр.1Г,дом 10,39,41,42,43,44,50,56,62,52; мкр.1Д, д.65; мкр. Аэропорт, д. 6А -137,2 тыс.руб. | Заключены договора на оказание услуг по размещению строительных отходов IV-V класса опасности, на выполнение работ по сносу,разборе конструкций,вывоз строит.мусора,отсыпка участков под домами:г.Урай,мкр.1А,д.7,ул.Толстого,д.15, мкр.1А,д.5,мкр.1Г,д.21 в августе-сентябре 2020г.. Период выполнения работ с 01.08.2020 по 30.09.2020 г. Оплата будет произведена в октябре 2020 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3936.5 | 1917.9 | 48.7209 | 3268.7 | 58.6747 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 517.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 830.5 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 667.8 | 667.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос,разбор конструкций,вывоз мусора,отсыпка участков под домами:г.Урай,мкр.1А,д.1,3,4. - 1441, 9 тыс.руб.:
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4175.5 | 2664.5 | 63.8127 | 2688 | 99.1257 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 315.7 | 93.9583 | 336 | 418.7 | 100 | 336 | 340.8 | 101.4286 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 815.5 | 0 | 0 |  |  | 1487.5 | 1487.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–2664,5 тыс.руб. (за период 01-08.2020г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 2586,8 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 77,7 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 43,6 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –3,2 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 30,9 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 4175.5 | 2664.5 | 63.8127 | 2688 | 99.1257 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 315.7 | 93.9583 | 336 | 418.7 | 100 | 336 | 340.8 | 101.4286 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 0 | 815.5 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 1487.5 | 1487.5
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 290236.2 | 167575.6 | 57.7377 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30294.1 | 18284.8 | 60.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59561.1 | 16685.3 | 16942.8 | 101.5433 | 22958.3 | 23833.8 | 100 | 87517.2 | 28503 | 32.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127160.8 | 17829.6 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 17520.2 | 0 | 0 | 44855.6 | 0 | 47010.9 | 47010.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 2105.9 | 52.4325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 100 | 387.7 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 471.8 | 56.5707 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 286219.8 | 165469.7 | 57.8121 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29906.4 | 17803.7 | 59.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58417.8 | 15851.3 | 16471 | 103.9095 | 22872.3 | 23701.6 | 100 | 87517.2 | 28397.2 | 32.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126240.8 | 17041.9 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 16674.8 | 0 | 0 | 33319.5 | 0 | 45377.8 | 45377.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1891.9 | 1441.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 57525.3 | 14365.9 | 24.9732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57525.3 | 14365.9 | 24.9732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 232710.9 | 153209.7 | 32.7645 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 29919.1 | 18139.8 | 21.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59186.1 | 16685.3 | 16419.6 | 98.4076 | 22958.3 | 23833.8 | 100 | 46804.1 | 28503 | 32.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86447.7 | 17829.6 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 17520.2 | 0 | 0 | 44855.6 | 0 | 47010.9 | 47010.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 2105.9 | 52.4325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 100 | 387.7 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 471.8 | 56.5707 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | местный бюджет | 228694.5 | 151103.8 | 32.8389 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 86.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29531.4 | 17658.7 | 20.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58042.8 | 15851.3 | 15947.8 | 100.6088 | 22872.3 | 23701.6 | 100 | 46804.1 | 28397.2 | 32.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85527.7 | 17041.9 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 16674.8 | 0 | 0 | 33319.5 | 0 | 45377.8 | 45377.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
В том числе: | [64 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 229071.9 | 151808.3 | 66.271 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17968.7 | 18310.1 | 101.8716 | 10897.7 | 10714.7 | 98.3207 | 29757 | 17668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58623.4 | 15966.5 | 16419.6 | 102.8378 | 22958.3 | 23833.8 | 100 | 46269.4 | 27969 | -67.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85194.2 | 17041.9 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 16485.1 | 0 | 0 | 43132.8 | 0 | 45288.1 | 45188.1
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1246.5 | 1238.5 | 99.3582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 471.8 | 56.5707 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 227825.4 | 150569.8 | 66.09 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 86.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17768.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29436.5 | 17658.7 | 20.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57942.9 | 15806.5 | 15947.8 | 100.8939 | 22872.3 | 23701.6 | 100 | 46269.4 | 27863.2 | -67.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84948.2 | 17041.9 | 0 | 0 | 11661.1 | 0 | 0 | 0 | 16485.1 | 0 | 0 | 33319.5 | 0 | 45377.8 | 45277.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 57525.3 | 14365.9 | 24.9732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57525.3 | 14365.9 | 24.9732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 4 – (Отдел учета и отчетности Администрация города Урай) |  |  |  | всего: | 3484 | 1401.4 | 40.2239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 112.1 | 471.8 | 100 |  |  |  |  | 507.7 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.7 | 534 | 99.8691 |  |  |  |  | 1253.5 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.1 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 1722.8 | 1722.8
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2769.9 | 867.4 | 40.2239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 471.8 | 100 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | местный бюджет | 714.1 | 534 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.7 | 534 | 99.8691 | 0 |  |  |  | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 89.7 | 89.7
| Ответственный исполнитель | [13 empty] | Согласовано: | [46 empty] | 44855.6 | 0 | 47010.9
| муниципальной программы: | [12 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [12 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А.Лаушкин | [11 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [13 empty] | "_____" ________________20___г.
Исполнитель : Волокитина А.С.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Note on F19: 1: