## 2019 план (hidden)
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | Работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтного асфальтирования дорог
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений в
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0% | выполненение Переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполненение
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 770.1 |  | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.039 | 99.99 | 101% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.039 |  | 0% | 581.339 |  | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 38143.939 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 699.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 728.439 | 99.99 | 13.73% | 3547.039 | 0 | 0% | 1461.439 | 0 | 0% | 1461.4 | 0 | 0% | 25259.744 | 0 | 0% | 1521.439 | #REF! | #REF! | 822.639 | #REF! | #REF! | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 15535.549 | 0 | 0 | 499.4 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 728.439 | 0 | 0 | 3547.039 | 0 | 0 | 1461.439 | 0 | 0 | 1461.4 | 0 | 0 | 2651.354 | 0 | 0 | 1521.439 | 0 | 0 | 822.639 | 0 | 0 | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2018г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2018г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## за февраль 2019 (hidden)
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 100 | 5.729% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | выполнены запланированые работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 100 | 5.7287 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0%
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтнта дорожного покрытия планируется в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений планируются в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | выполненение переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 220.6 | 99.99 | 45.33% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах | в январе произведена оплата за декабрь 2018г.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 |  | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 41582.1517 | 1098.8 | 2.642% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 100% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0% | 850 | 99.99 | 11.76% | 5817.2667 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 25466.725 | 0 | 0% | 1820.92 | 0 | 0% | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 18973.7617 | 1098.8 | 5.791% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 0% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 5817.2667 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 2858.335 | 0 | 0 | 1820.92 | 0 | 0 | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2019г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2019г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## 2021 (4кв)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Урай" за 2021 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная (ПСД)" в сумме 623,5 тыс. руб.; | По объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная (ПСД)": 06.08.2021г. опубликована закупочная процедура по разработке ПСД в целях реконструкции дороги по улице Солнечная, Н(М)ЦК 1 385,2 тыс. руб. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся. Администрацией города было принято решение о проработке реализации данного проекта в рамках контракта жизненного цикла (проектирование, реконструкция, содержание).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Устройство проездов в микрорайоне Солнечный" в сумме 1 374,5 тыс. руб. Работы по устройству проездов выполнены в полном объеме; "Устройство тротуара и проезда от ул.Южная до станции "Орбита" в сумме 412,4 тыс.руб.; "Устройство проезда в микрорайоне "Лесной" в сумме 344,6 тыс.руб. | По объекту "Устройство проездов в микрорайоне Солнечный" задолженность за работы, выполненные в декабре 2021 года будет оплачена в январе 2022 года в соответствии с условиями муниципального контракта. По объекту "Устройство тротуара и проезда от ул.Южная до станции "Орбита" денежные средства предусмотрены на выполнение инженерно-геодезических изысканий и проектных работ. По объекту "Устройство проезда в микрорайоне "Лесной" заключен договор УКС/60/К/2021 на выполнение геодезических изысканий в сумме 160,0 тыс.руб.со сроком исполнения во 2 квартале 2022 года. Остальные денежные средства предусмотрены на выполнение проектных работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 11126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272.7 | 0 | 0 | 2174.2 | 0 | 0 | 5260.6 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 27258.84 | 25086.5 | 92.0307 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 18060.3 | 15708.8 | 86.9797 | 2177.04 | 232.7 | 0 | 4664 | 2174.2 | 0 | 0 | 5260.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 27258.84 | 25086.5 | 92.0307 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 18060.3 | 15708.8 | 86.9797 | 2177.04 | 232.7 | 0 | 4664 | 2174.2 | 0 | 0 | 5260.6 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2745.3 | 2689.5 | 97.9674 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 471.5 | 84.7 | 17.9639 | 61 | 232.7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 596.6 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Объездная автомобильная дорога г.Урай" (содержание) в сумме 2 745,3 тыс. руб., работы по содержанию объекта, установке предупреждающих дорожных знаков, ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 2 689,5 тыс.руб.; | По объекту "Объездная автомобильная дорога г. Урай" экономия по факту выполнения работ составила 55,8 тыс.руб.;
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2745.3 | 2689.5 | 97.9674 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 471.5 | 84.7 | 17.9639 | 61 | 232.7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 596.6 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 599.8 | 599.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 599.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 22397.5 | 22397 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.8 | 15624.1 | 88.8298 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 1964.2 | 0 | 0 | 4664 | 0 | Заключено 4 контракта на сумму 22 397,0 тыс. руб. , в том числе 1.Выполнение работ по ремонту ливневой канализации городских дорог по ул.Ленина на сумму 144,7 тыс.руб.; 2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Югорская, ул. Парковая, ул. Ленина, ул. Толстого, ул. Сибирская, ул. Нефтяников, ул. Узбекистанская на сумму 15 624,1 тыс.руб.; 3.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог ул.Ленина, Космонавтов, Шевченко, Парковая на сумму 1964,2 тыс.руб.; 4. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения (мкр.Солнечный, переулок Тихий, Ясный) - 4664,0 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22397.5 | 22397 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.8 | 15624.1 | 88.8298 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 1964.2 | 42.1141 | 0 | 4664 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ "УКС г.Урай" | итого | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Капитальный ремонт моста через р.Колосья" в сумме 2 116,0 тыс. руб. был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации. В декабре месяце выполнены работы по инженерным изысканиям в сумме 762,3 тыс.руб. | По объекту "Капитальный ремонт моста через р.Колосья" оплата за выполненные работы в декабре 2021 года в сумме 762,3 тыс.руб. будет проведена в январе 2022 года. В связи с несоблюдением сроков выполнения работ заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. На оставшиеся денежные средства в сумме 1 353,7 тыс.руб. 27 декабря опубликован аукцион на выполнение проектной документации, который состоится 18.01.2022.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 1520 | 1520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик выполнил работы по актуализации проектов ОДД и технических паспортов автомобильных дорог г.Урай в соответствии с муниципальным контрактом.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1520 | 1520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 31533.94 | 26606.5 | 84.3742 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 19434.9 | 15708.8 | 80.8278 | 3697.04 | 1752.7 | 47.4082 | 6044.5 | 2174.2 | 35.9699 | 0 | 5260.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31533.94 | 26606.5 | 84.3742 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 19434.9 | 15708.8 | 80.8278 | 3697.04 | 1752.7 | 47.4082 | 6044.5 | 2174.2 | 35.9699 | 0 | 5260.6 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 8000.04 | 100.0005 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890.04 | 100.0045 | 580 | 580 | 100 | 353.3 | 353.3 | 100 | заключено Соглашенияе от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 8000.04 | 100.0005 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 890.04 | 100.0045 | 580 | 580 | 100 | 353.3 | 353.3 | 100
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 7284 | 6833.93 | 93.8211 | 348 | 348.04 | 100.0115 | 323.8 | 323.7 | 99.9691 | 243.2 | 197.3 | 81.1266 | 251 | 238.4 | 94.9801 | 415.4 | 415.36 | 99.9904 | 896.7 | 896.73 | 100.0033 | 816.7 | 818.85 | 100.2633 | 853.6 | 853.55 | 99.9941 | 899.6 | 848.25 | 94.2919 | 917.9 | 1084.35 | 118.1338 | 578.1 | 410.25 | 70.9652 | 740 | 399.15 | 53.9392 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9, | Финансирование осуществляется в соответсттвии с фактически произведенными расходами
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7284 | 6833.93 | 93.8211 | 348 | 348.04 | 100.0115 | 323.8 | 323.7 | 99.9691 | 243.2 | 197.3 | 81.1266 | 251 | 238.4 | 94.9801 | 415.4 | 415.36 | 99.9904 | 896.7 | 896.73 | 100.0033 | 816.7 | 818.85 | 100.2633 | 853.6 | 853.55 | 99.9941 | 899.6 | 848.25 | 94.2919 | 917.9 | 1084.35 | 118.1338 | 578.1 | 410.25 | 70.9652 | 740 | 399.15 | 53.9392
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 348 | 348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 168 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 15284 | 14833.97 | 97.0555 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 818.8 | 818.7 | 99.9878 | 738.2 | 692.3 | 93.7822 | 746 | 733.4 | 98.311 | 910.4 | 910.36 | 99.9956 | 1786.7 | 1786.73 | 100.0017 | 1706.7 | 1708.85 | 100.126 | 1743.6 | 1743.55 | 99.9971 | 1789.6 | 1738.25 | 97.1306 | 1807.9 | 1974.39 | 109.209 | 1158.1 | 990.25 | 85.5064 | 1093.3 | 752.45 | 68.8237
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15284 | 14833.97 | 97.0555 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 818.8 | 818.7 | 99.9878 | 738.2 | 692.3 | 93.7822 | 746 | 733.4 | 98.311 | 910.4 | 910.36 | 99.9956 | 1786.7 | 1786.73 | 100.0017 | 1706.7 | 1708.85 | 100.126 | 1743.6 | 1743.55 | 99.9971 | 1789.6 | 1738.25 | 97.1306 | 1807.9 | 1974.39 | 109.209 | 1158.1 | 990.25 | 85.5064 | 1093.3 | 752.45 | 68.8237
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 73.05 | 103.4703 | По плану произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию | Оплата услуг осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 73.05 | 103.4703
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 73.05 | 103.4703
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 73.05 | 103.4703
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего | 47272.94 | 41890.55 | 88.6142 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 1017.6 | 1017.6 | 100 | 937.6 | 891.19 | 95.0501 | 1388 | 1375.35 | 99.0886 | 1253.8 | 1092.05 | 87.0992 | 1983.9 | 2043.58 | 103.0082 | 2296.2 | 1749.6 | 76.1955 | 2200 | 2197.7 | 99.8955 | 21263.7 | 17483.6 | 82.2228 | 5542.94 | 3765.94 | 67.9412 | 7240.6 | 3202.7 | 44.2325 | 1163.9 | 6086.1 | 522.9057
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 47272.94 | 41890.55 | 88.6142 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 1017.6 | 1017.6 | 100 | 937.6 | 891.19 | 95.0501 | 1388 | 1375.35 | 99.0886 | 1253.8 | 1092.05 | 87.0992 | 1983.9 | 2043.58 | 103.0082 | 2296.2 | 1749.6 | 76.1955 | 2200 | 2197.7 | 99.8955 | 21263.7 | 17483.6 | 82.2228 | 5542.94 | 3765.94 | 67.9412 | 7240.6 | 3202.7 | 44.2325 | 1163.9 | 6086.1 | 522.9057
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 947.8 | 947.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.8 | 168 | 17.7253 | 0 | 779.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 46515.84 | 41890.55 | 90.0565 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 1017.6 | 1017.6 | 100 | 937.6 | 891.19 | 95.0501 | 1388 | 1375.35 | 99.0886 | 1253.8 | 1092.05 | 87.0992 | 1983.9 | 2043.58 | 103.0082 | 2296.2 | 1749.6 | 76.1955 | 2200 | 2197.7 | 99.8955 | 20506.6 | 17483.6 | 85.2584 | 5542.94 | 3765.94 | 67.9412 | 7240.6 | 3202.7 | 44.2325 | 1163.9 | 6086.1 | 522.9057
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 46515.84 | 41890.55 | 90.0565 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 1017.6 | 1017.6 | 100 | 937.6 | 891.19 | 95.0501 | 1388 | 1375.35 | 99.0886 | 1253.8 | 1092.05 | 87.0992 | 1983.9 | 2043.58 | 103.0082 | 2296.2 | 1749.6 | 76.1955 | 2200 | 2197.7 | 99.8955 | 20506.6 | 17483.6 | 85.2584 | 5542.94 | 3765.94 | 67.9412 | 7240.6 | 3202.7 | 44.2325 | 1163.9 | 6086.1 | 522.9057
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 16804 | 16353.97 | 97.3219 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 818.8 | 818.7 | 99.9878 | 738.2 | 692.3 | 93.7822 | 746 | 733.4 | 98.311 | 910.4 | 910.36 | 99.9956 | 1786.7 | 1786.73 | 100.0017 | 1706.7 | 1708.85 | 100.126 | 1743.6 | 1743.55 | 99.9971 | 1789.6 | 1738.25 | 97.1306 | 3327.9 | 3494.39 | 105.0029 | 1158.1 | 990.25 | 85.5064 | 1093.3 | 752.45 | 0.68824
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 16804 | 16353.97 | 97.3219 | 984.7 | 984.74 | 100.0041 | 818.8 | 818.7 | 99.9878 | 738.2 | 692.3 | 93.7822 | 746 | 733.4 | 98.311 | 910.4 | 910.36 | 99.9956 | 1786.7 | 1786.73 | 100.0017 | 1706.7 | 1708.85 | 100.126 | 1743.6 | 1743.55 | 99.9971 | 1789.6 | 1738.25 | 97.1306 | 3327.9 | 3494.39 | 105.0029 | 1158.1 | 990.25 | 85.5064 | 1093.3 | 752.45 | 68.8237
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.1 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 449.68 | 98.8308 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38 | 100.2639 | 38.5 | 37.99 | 98.6753 | 37.9 | 37.85 | 99.8681 | 37.9 | 36.99 | 97.5989 | 41.2 | 35.75 | 86.7718 | 37.9 | 40.75 | 107.5198 | 37.9 | 35.65 | 94.0633 | 39.2 | 36.55 | 93.2398 | 38 | 38.85 | 102.2368 | 38 | 38.25 | 100.6579 | 70.6 | 73.05 | 103.4703
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 7616.44 | 2689.5 | 35.3118 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 1846.1 | 84.7 | 17.9639 | 2177.04 | 232.7 | 0 | 1380.5 | 210 | 0 | 0 | 596.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7616.44 | 2689.5 | 35.3118 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 551.6 | 0 | 0 | 418.5 | 418.5 | 100 | 1846.1 | 84.7 | 17.9639 | 2177.04 | 232.7 | 0 | 1380.5 | 210 | 0 | 0 | 596.6 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.1 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 22397.5 | 22397 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.8 | 15624.1 | 88.8298 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 1964.2 | 42.1141 | 0 | 4664 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22397.5 | 22397 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.8 | 15624.1 | 88.8298 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 1964.2 | 42.1141 | 0 | 4664 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ В.В.Покровский | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2022г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2022г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 11: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Близнюк Л.Э. тел.2-65-88, доб.448
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## Целевые
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2021 - 2030 годы
за 2021 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия <1> | км. | 62.6 | 62.3 | 99.5 | Произведено устройство 1,3 км проездов с шебеночным покрытием по ул. Югорскя 265м. (мкр, Юго-Восточный), ул. Светлая 498м. , пер. Тихий 160м , пер. Ясный 384м. Снижение показателя обусловлено ликвидацией 1,5 км дороги с твердым покрытием по ул. Спокойная в связи со строительством по существующей трассе новой автодороги Урай - Половинка
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог <2> | км. | 0.9 | 1.7 | 188.9 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия на участках дорог с сверхнормативным износом покрытия по улицам Ленина, Узбекистанская, Парковая, Нефтяников, 50 лет ВЛКСМ, Толстого, Югорская, Сибирская. Дополнительные объемы выполнены за счет выделения доп. финансирования на ремонт асфальта по ул. Узбекистанская (участок в от ул.40 лет Победы до ул. Школьная), устройство щебеночного покрытия на грунтовых дорогах попереулку Тихий и переулку Ясный | 460
3 | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании <3> | % | 100 | 100 | 100 |  | 10.5747
4 | Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения < 4 > | ед. | 10.5 | 7.01 | 133.2381 | зарегистрировано 305 ДТП, ожидаемое колличество было на уровне 460 | 7.0115
<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель. <2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. (в редакции постановления администрации города Урай от 20.12.2019 №3099)
<1>Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». <2> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система». <3>Доклад главы города Урай о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Урай. <4> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ответственный исполнитель программы и.о.начальника ОДХиТ Попович А.В.,
«____»_________2022г. _________________
подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156