## 2019 план
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | Работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтного асфальтирования дорог
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений в
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0% | выполненение Переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполненение
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 770.1 |  | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.039 | 99.99 | 101% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.039 |  | 0% | 581.339 |  | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 38143.939 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 699.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 728.439 | 99.99 | 13.73% | 3547.039 | 0 | 0% | 1461.439 | 0 | 0% | 1461.4 | 0 | 0% | 25259.744 | 0 | 0% | 1521.439 | #REF! | #REF! | 822.639 | #REF! | #REF! | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 15535.549 | 0 | 0 | 499.4 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 728.439 | 0 | 0 | 3547.039 | 0 | 0 | 1461.439 | 0 | 0 | 1461.4 | 0 | 0 | 2651.354 | 0 | 0 | 1521.439 | 0 | 0 | 822.639 | 0 | 0 | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2018г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2018г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## за февраль 2019
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 100 | 5.729% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | выполнены запланированые работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 100 | 5.7287 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0%
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтнта дорожного покрытия планируется в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений планируются в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | выполненение переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 220.6 | 99.99 | 45.33% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах | в январе произведена оплата за декабрь 2018г.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 |  | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 41582.1517 | 1098.8 | 2.642% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 100% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0% | 850 | 99.99 | 11.76% | 5817.2667 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 25466.725 | 0 | 0% | 1820.92 | 0 | 0% | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 18973.7617 | 1098.8 | 5.791% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 0% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 5817.2667 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 2858.335 | 0 | 0 | 1820.92 | 0 | 0 | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2019г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2019г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## 2020 год (1 полугодие)
[22 empty] | 0 | [12 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2020 году финансовых средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» по состоянию на 01.07.2020 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1.1.1. | Реконструкция автомобильных дорог | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (2,3,5,6) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 25819.504 | 600.182 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 100 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 658.6 | 57 | 8.6547 | 17065.4 | 0 | 0 | 6876.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25819.504 | 600.182 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 658.6 | 57 | 8.6547 | 17065.4 | 0 | 0 | 6876.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 23573.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2245.904 | 543.182 | 24.1855 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 100 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 559.6 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 337.7 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия выполняются работы по содержанию объездной автомобильной работы, с финансированием в сумме 2 246,0 тыс. руб. | Неосвоеные средства в сумме 605,6 тыс. руб. находятся под бюджетными обязательствами. В настоящее время ведется приемка работ, оплата пройдет в 3 вкартале.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2245.904 | 543.182 | 24.1855 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 559.6 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 337.7 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Ремонт городских дорог г.Урай: автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до ул.Яковлева); ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская; автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Ветеранов до ул.Мира -0,95км., участок в районе маг.«Гера» -0,1км.), участок в районе пересечения с ул. Мира, (0,00941км.), ул.Космонавтов 0,578км.); ул.Космонавтов (845); ул.Узбекистанская (1056 ); ул.Шевченко (от ул.Ленина до перекрестка ул.Шевченко и ул. Нефтяников, 166м); ул.Яковлева 2 очередь – ул.Югорская (341м). ул.Нефтяников (970м). (3,5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 23573.6 | 57 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | 57.5758 | 16935.4 | 0 | 0 | 6539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на выполнение работ по изменению местоположения пешеходного перехода в р-не ул.Космонавтов напротив жд№38 мкр.1Г - 57,0 тыс.руб. | Выполнение работ по изменению местоположения пешеходного перехода в р-не ул.Космонавтов напротив жд№38 мкр.1Г -закрыто по фактическому объему выполненных работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23573.6 | 57 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | 57.5758 | 16935.4 | 0 | 0 | 6539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены по устройству пешеходных ограждений на перекрестки улиц: 1) ул. Узбекистанская- ул. 40 лет Победы, ул. Ленина светофор у магазина № 21, ул. Ленина – Яковлева, ул. Ленина - ул. 40 лет Победы, ул. Парковая -ул. Узбекистанская на сумму 1320,2 тыс.руб., 2) ул. Нефтяников-50 лет ВЛКСМ, ул. Космонавтов -Узбекистанская, ул. Ленина - ул. Ветеранов, ул. Узбекистанская - ул. Яковлева на сумму 1436,1 тыс.руб. | Выполнение работ, предусмотренных контрактом по обустройству пешеходных ограждений не выполнено. Подрядчику направлена претензия о нарушение сроков выполнения работ. В срок до 04.10.2019 подрядчику необходимо было устранить замечания, осуществить выполнение работ в полном объеме и оплатить неустойку . В настоящие время создана рабочая комиссия по приемке выполненных работ ,согласно акта рабочий комиссии от 04.10.2019 срок устранения выявленных дефектов продлен до 18 октября 2019г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД) | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. |  | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 25819.504 | 600.182 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 0.69285 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 658.6 | 57 | 8.6547 | 17065.4 | 0 | 0 | 6876.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25819.504 | 600.182 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 658.6 | 57 | 8.6547 | 17065.4 | 0 | 0 | 6876.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 3506.7 | 43.8338 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 1 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0 | заключено Соглашение от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 3506.7 | 43.8338 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 6162.9 | 1607.23 | 26.0791 | 0 | 0 | 0 | 231.9 | 231.9 | 100 | 335.1 | 335.1 | 100 | 330 | 319.7958 | 96.9078 | 610.3 | 130.188 | 21.3318 | 1050 | 590.2461 | 56.2139 | 710 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | заключено 6 договоров и 3 муниципальных контракта на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9,
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6162.9 | 1607.23 | 26.0791 | 0 | 0 | 0 | 231.9 | 231.9 | 100 | 335.1 | 335.1 | 100 | 330 | 319.7958 | 96.9078 | 610.3 | 130.188 | 21.3318 | 1050 | 590.2461 | 56.2139 | 710 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 14162.9 | 5113.93 | 36.1079 | 636.7 | 636.7 | 100 | 726.9 | 726.9 | 100 | 830.1 | 830.1 | 100 | 825 | 814.7958 | 98.7631 | 1105.3 | 625.188 | 56.5627 | 1940 | 1480.2461 | 76.3013 | 1600 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14162.9 | 5113.93 | 36.1079 | 636.7 | 636.7 | 100 | 726.9 | 726.9 | 100 | 830.1 | 830.1 | 100 | 825 | 814.7958 | 98.7631 | 1105.3 | 625.188 | 56.5627 | 1940 | 1480.2461 | 76.3013 | 1600 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1.1.4. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | ОДХиТ | итого | 1017.4 | 356.9 | 35.0796 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 100 | 431.6 | 37.9 | 8.7813 | 206.6 | 206.6 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения", закуп конвертов дла извещения о нарушении правил дорожного движения | В связи с короновирусом оплата за закупленные конверты, из средств бюджета г.Урай (168,7 т.руб.) будет произведена в июле. Закуп конвертов из средств бюджета ХМАО (393,0т.руб.) перенесен на 3 кв.2020г.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 623.7 | 356.9 | 57.223 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 206.6 | 206.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 1017.4 | 356.9 | 35.0796 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 0 | 431.6 | 37.9 | 8.7813 | 206.6 | 206.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 623.7 | 356.9 | 57.223 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 37.9 | 100 | 206.6 | 206.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 40999.804 | 6071.012 | 14.8074 | 637.7 | 637.3 | 99.9373 | 911.7 | 911.65 | 99.9945 | 1019.6 | 1018.7 | 99.9117 | 1012.6 | 956.4158 | 94.4515 | 1676.95 | 803.1 | 47.8905 | 2805.2 | 1743.8461 | 62.1648 | 18703.3 | 0 | 0 | 8539.8 | 0 | 0 | 1765.9 | 0 | 0 | 2088.8 | 0 | 0 | 1228.4 | 0 | 0 | 609.854 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40606.104 | 6071.012 | 14.951 | 637.7 | 637.3 | 99.9373 | 911.7 | 911.65 | 99.9945 | 1019.6 | 1018.7 | 99.9117 | 1012.6 | 956.4158 | 94.4515 | 1283.25 | 803.1 | 62.5833 | 2805.2 | 1743.8461 | 62.1648 | 18703.3 | 0 | 0 | 8539.8 | 0 | 0 | 1765.9 | 0 | 0 | 2088.8 | 0 | 0 | 1228.4 | 0 | 0 | 609.854 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 40999.804 | 6071.012 | 14.8074 | 637.7 | 637.3 | 99.9373 | 911.7 | 911.65 | 99.9945 | 1019.6 | 1018.7 | 99.9117 | 1012.6 | 956.4158 | 94.4515 | 1676.95 | 803.1 | 62.5833 | 2805.2 | 1743.8461 | 62.1648 | 18703.3 | 0 | 0 | 8539.8 | 0 | 0 | 1765.9 | 0 | 0 | 2088.8 | 0 | 0 | 1228.4 | 0 | 0 | 609.854 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40606.104 | 6071.012 | 14.951 | 637.7 | 637.3 | 99.9373 | 911.7 | 911.65 | 99.9945 | 1019.6 | 1018.7 | 99.9117 | 1012.6 | 956.4158 | 94.4515 | 1283.25 | 803.1 | 62.5833 | 2805.2 | 1743.8461 | 62.1648 | 18703.3 | 0 | 0 | 8539.8 | 0 | 0 | 1765.9 | 0 | 0 | 2088.8 | 0 | 0 | 1228.4 | 0 | 0 | 609.854 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 14725.3 | 5282.63 | 35.8745 | 636.7 | 636.7 | 100 | 726.9 | 726.9 | 100 | 830.1 | 830.1 | 100 | 825 | 814.7958 | 98.7631 | 1499 | 625.188 | 41.707 | 2108.7 | 1648.9461 | 78.1973 | 1600 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 14331.6 | 5282.63 | 36.86 | 636.7 | 636.7 | 100 | 726.9 | 726.9 | 100 | 830.1 | 830.1 | 100 | 825 | 814.7958 | 98.7631 | 1105.3 | 625.188 | 56.5627 | 2108.7 | 1648.9461 | 78.1973 | 1600 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 455 | 188.2 | 41.3626 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 37.9 | 100 | 37.9 | 37.9 | 100 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 188.2 | 41.3626 | 1 | 0.6 | 60 | 35 | 35 | 100 | 39.8 | 38.9 | 97.7387 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 76 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 2245.904 | 543.182 | 24.1855 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 559.6 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 337.7 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 2245.904 | 543.182 | 24.1855 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.9666 | 149.7 | 149.7 | 100 | 149.7 | 103.72 | 69.2852 | 140.05 | 140.012 | 99.9729 | 559.6 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 337.7 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 180.554 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 23573.6 | 57 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | 57.5758 | 16935.4 | 0 | 0 | 6539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 23573.6 | 57 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | 57.5758 | 16935.4 | 0 | 0 | 6539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Т.В.Гасникова | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2020г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2020г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## 2020 год (9 мес) (2)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2020 году финансовых средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» по состоянию на 01.10.2020 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1.1.1. | Реконструкция автомобильных дорог | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (2,3,5,6) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 29566.09 | 25736.082 | 87.05% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 100% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 631 | 57 | 9.033% | 23890.5 | 23890.3 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 553.84 | 1102.9 | 199.1% | 3352.5 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 29566.09 | 25736.082 | 87.05% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 631 | 57 | 9.033% | 23890.5 | 23890.3 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 553.84 | 1102.9 | 199.1% | 3352.5 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 27620.1 | 23775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2445.99 | 1960.582 | 80.15% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8 | 100% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 559.6 | 0 | 0% | 415.9 | 415.9 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 309.74 | 858.8 | 277.3% | 130.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия выполняются работы по содержанию объездной автомобильной работы, с финансированием в сумме 2 445,9 тыс. руб. Работы ведутся согласно графику производства работ. | Освоение средств согласно графику производства работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2445.99 | 1960.582 | 80.15% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 559.6 | 0 | 0% | 415.9 | 415.9 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 309.74 | 858.8 | 277.3% | 130.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Ремонт городских дорог г.Урай: автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до ул.Яковлева); ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская; автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Ветеранов до ул.Мира -0,95км., участок в районе маг.«Гера» -0,1км.), участок в районе пересечения с ул. Мира, (0,00941км.), ул.Космонавтов 0,578км.); ул.Космонавтов (845); ул.Узбекистанская (1056 ); ул.Шевченко (от ул.Ленина до перекрестка ул.Шевченко и ул. Нефтяников, 166м); ул.Яковлева 2 очередь – ул.Югорская (341м). ул.Узбекистанская (от ул. Яковлева до выезда со стоянки Храма) -206 м., перекресток ул.Ленина – ул.Космонавтов – 330 м., ул.Толстого - 95 м., ул.Нефтяников - 1078 м., ул.Ленина (от ул. Мира до ул. 40 лет Победы) - 289 м., дорога Урай - Головные -329 м. | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 26876 | 23531.4 | 87.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 57 | 79.83% | 23474.6 | 23474.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.6 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт дорог ИЖЗ, ремонт городских дорог г.Урай- 23531,4 тыс. руб. в том числе, 1.) Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения - 16751,5 тыс. руб., 2.)Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения:г.Урай,ул.Нефтяников, ул.Толстого, съезд с ул.Южная к ГСК"Нфтяник" - 6722,9 тыс.руб., 3.)Выполнение работ по изменению местоположения пешеходного перехода в р-не ул.Космонавтов напротив жд№38 мкр.1Г-57,0 тыс.руб. | Выполнение работ по изменению местоположения пешеходного перехода в р-не ул.Космонавтов напротив жд№38 мкр.1Г -закрыто по фактическому объему выполненных работ.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 26876 | 23531.4 | 87.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 57 | 79.83% | 23474.6 | 23474.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.6 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 244.1 | 244.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 244.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Выполнение работ по устройству перильного ограждения по ул.Яковлева (от ул.Узбекистанская до поворота к ДБ «Силуэт»), ул.Космонавтов (вдоль КДЦ «Нефтяник») - 244,1 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 244.1 | 244.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 244.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД) | ОДХиТ | итого | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Выполнение работ по обследованию, испытанию и диагностике мостового сооружения, составление технического отчета, технического паспорта, заполнение электронной базы данных по мостовому переходу через р. Колосья на км 0+280 автомобильной дороги «Урай – Промбаза» (ул.Ивана Шестакова).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. |  | ОДХиТ | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 30066.09 | 25736.082 | 85.6% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 631 | 57 | 9.033% | 23890.5 | 23890.3 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 553.84 | 1102.9 | 199.1% | 3352.5 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 0 | 630.2 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30066.09 | 25736.082 | 85.6% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 631 | 57 | 9.033% | 23890.5 | 23890.3 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 553.84 | 1102.9 | 199.1% | 3352.5 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 0 | 630.2 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 6176.7 | 77.21% | 636.7 | 636.7 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0 | заключено Соглашение от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 6176.7 | 77.21% | 636.7 | 636.7 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 495 | 495 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 890 | 100% | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 6162.9 | 3400.4397 | 55.18% | 0 | 0 | 0 | 231.9 | 231.9 | 100% | 335.1 | 335.1 | 100% | 330 | 319.77 | 96.9% | 610.3 | 130.17 | 21.33% | 1050 | 590.2461 | 56.21% | 710 | 581.033 | 81.84% | 735 | 605.4596 | 82.38% | 708 | 606.761 | 85.7% | 1030 | 0 | 0 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | заключено 6 договоров и 3 муниципальных контракта на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9, | Невыполнение обусловлено введением режима повышенной готовности, связанного с эпидемиологической обстановкой, в рамках заключенных соглашений в период с 01.04.2020 по 30.08.2020 режим работы городских автобусов был изменен, количество рейсов снижено. Соответственно, объем фактически выполненных работ меньше запланированного.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6162.9 | 3400.4397 | 55.18% | 0 | 0 | 0 | 231.9 | 231.9 | 100% | 335.1 | 335.1 | 100% | 330 | 319.77 | 96.9% | 610.3 | 130.17 | 21.33% | 1050 | 590.2461 | 56.21% | 710 | 581.033 | 81.84% | 735 | 605.4596 | 82.38% | 708 | 606.761 | 85.7% | 1030 | 0 | 0 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 14162.9 | 9577.1397 | 67.62% | 636.7 | 636.7 | 100% | 726.9 | 726.9 | 100% | 830.1 | 830.1 | 100% | 825 | 814.77 | 98.76% | 1105.3 | 625.17 | 56.56% | 1940 | 1480.2461 | 76.3% | 1600 | 1471.033 | 91.94% | 1625 | 1495.4596 | 92.03% | 1598 | 1496.761 | 93.66% | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14162.9 | 9577.1397 | 67.62% | 636.7 | 636.7 | 100% | 726.9 | 726.9 | 100% | 830.1 | 830.1 | 100% | 825 | 814.77 | 98.76% | 1105.3 | 625.17 | 56.56% | 1940 | 1480.2461 | 76.3% | 1600 | 1471.033 | 91.94% | 1625 | 1495.4596 | 92.03% | 1598 | 1496.761 | 93.66% | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.4. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | ОДХиТ | итого | 1017.4 | 477.1347 | 46.9% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 600.3 | 41.164 | 6.857% | 40.8 | 203.7 | 499.3% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения", закуп конвертов дла извещения о нарушении правил дорожного движения | В связи с короновирусом оплата за приобретенные конверты за счет средств местного бюджета произведена в июле. Закуп конвертов за счет средств автономного округа был перенесен на 3 кв.2020г. Конверты приобретены. Оплата по контракту будет произведена после поступления финансирования из бюджета ХМАО
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 623.7 | 477.1347 | 76.5% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 206.6 | 41.164 | 19.92% | 40.8 | 203.7 | 499.3% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 1017.4 | 477.1347 | 46.9% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 600.3 | 41.164 | 6.857% | 40.8 | 203.7 | 499.3% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 623.7 | 477.1347 | 76.5% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 206.6 | 41.164 | 19.92% | 40.8 | 203.7 | 499.3% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 45246.39 | 35790.3564 | 79.1% | 637.7 | 637.3357 | 99.94% | 911.7 | 911.65 | 99.99% | 1019.6 | 1018.659 | 99.91% | 1014.8 | 959.658 | 94.57% | 1283.25 | 800.182 | 62.36% | 3171.3 | 1578.4101 | 49.77% | 25531.3 | 25565.033 | 100.1% | 1805.6 | 1679.7676 | 93.03% | 2189.74 | 2639.661 | 120.5% | 5310.4 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 1054.4 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 44852.69 | 35790.3564 | 79.8% | 637.7 | 637.3357 | 99.94% | 911.7 | 911.65 | 99.99% | 1019.6 | 1018.659 | 99.91% | 1014.8 | 959.658 | 94.57% | 1283.25 | 800.182 | 62.36% | 2777.6 | 1578.4101 | 56.83% | 25531.3 | 25565.033 | 100.1% | 1805.6 | 1679.7676 | 93.03% | 2189.74 | 2639.661 | 120.5% | 5310.4 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 1054.4 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 45246.39 | 35790.3564 | 79.1% | 637.7 | 637.3357 | 99.94% | 911.7 | 911.65 | 99.99% | 1019.6 | 1018.659 | 99.91% | 1014.8 | 959.658 | 94.57% | 1283.25 | 800.182 | 62.36% | 3171.3 | 1578.4101 | 49.77% | 25531.3 | 25565.033 | 100.1% | 1805.6 | 1679.7676 | 93.03% | 2189.74 | 2639.661 | 120.5% | 5310.4 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 1054.4 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 44852.69 | 35790.3564 | 79.8% | 637.7 | 637.3357 | 99.94% | 911.7 | 911.65 | 99.99% | 1019.6 | 1018.659 | 99.91% | 1014.8 | 959.658 | 94.57% | 1283.25 | 800.182 | 62.36% | 2777.6 | 1578.4101 | 56.83% | 25531.3 | 25565.033 | 100.1% | 1805.6 | 1679.7676 | 93.03% | 2189.74 | 2639.661 | 120.5% | 5310.4 | 0 | 0 | 1316.6 | 0 | 0 | 1054.4 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 15225.3 | 9745.8397 | 64.01% | 636.7 | 636.7 | 100% | 726.9 | 726.9 | 100% | 830.1 | 830.1 | 100% | 825 | 814.77 | 98.76% | 1105.3 | 625.17 | 56.56% | 2502.4 | 1480.2461 | 59.15% | 1600 | 1639.733 | 102.5% | 1625 | 1495.4596 | 92.03% | 1598 | 1496.761 | 93.66% | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 853.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 14831.6 | 9745.8397 | 65.71% | 636.7 | 636.7 | 100% | 726.9 | 726.9 | 100% | 830.1 | 830.1 | 100% | 825 | 814.77 | 98.76% | 1105.3 | 625.17 | 56.56% | 2108.7 | 1480.2461 | 70.2% | 1600 | 1639.733 | 102.5% | 1625 | 1495.4596 | 92.03% | 1598 | 1496.761 | 93.66% | 1920 | 0 | 0 | 1002.6 | 0 | 0 | 853.3 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 455 | 308.4347 | 67.79% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 37.9 | 41.164 | 108.6% | 40.8 | 35 | 85.78% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 308.4347 | 67.79% | 1 | 0.63569 | 63.57% | 35 | 35 | 100% | 39.8 | 38.859 | 97.64% | 40.1 | 41.168 | 102.7% | 37.9 | 35 | 92.35% | 37.9 | 41.164 | 108.6% | 40.8 | 35 | 85.78% | 37.9 | 41.608 | 109.8% | 37.9 | 40 | 105.5% | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 70.9 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 2445.99 | 1960.582 | 80.15% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 559.6 | 0 | 0% | 415.9 | 415.9 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 309.74 | 858.8 | 277.3% | 130.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 130.2 | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 2445.99 | 1960.582 | 80.15% | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.75 | 99.97% | 149.7 | 149.7 | 100% | 149.7 | 103.72 | 69.29% | 140.05 | 140.012 | 99.97% | 559.6 | 0 | 0% | 415.9 | 415.9 | 100% | 142.7 | 142.7 | 100% | 309.74 | 858.8 | 277.3% | 130.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 130.2 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 27120.1 | 23775.5 | 87.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 57 | 79.83% | 23474.6 | 23474.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 244.1 | 100% | 3221.6 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 27120.1 | 23775.5 | 87.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 57 | 79.83% | 23474.6 | 23474.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 244.1 | 100% | 3221.6 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Т.В.Гасникова | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2020г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2020г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.: 2-65-82
Исполнитель:ведущий экономист МКУ "УЖКХ г.Урай" Волокитина А.С., тел.: 2-84-61