**ПРОТОКОЛ №5**

 **заседания Проектного комитета администрации город Урай**

**(в режиме видеоконференцсвязи)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 25 сентября 2020 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамузов Виктор Владимирович | - | исполняющий обязанности главы города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 3 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Хусаинова Ирина Валериевна  | - | председатель комитета по финансам; |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 7 | Афонина Татьяна Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай; |
| 8 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 9 | Фильченко Людмила Васильевна  | - | Директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

**Приглашенные**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латыпов Руслан Альбертович | - | директор МКУ «Управление капитального строительства города Урай»; |
| 2 | Лаушкин Олег Александрович | - | начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В., Выступающие: Гамузов В.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату отклонений нет.

1.1.3. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек ожидается отклонение по п.20 (Приложение 1).

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
2. Руководителю проекта (З.А.Алексеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменение в сводный план проекта «Крытый каток в городе Урай»(изменение сроков контрольной точки п.20 сводного плана) всрок **до 30.09.2020 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**2.** **Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Гамузов В.В., Ашихмин А.Ю., Лаушкин О.А., Латыпов Р.А., Новосёлова С.П.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

Отметить:

1. Руководителем проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкиным) дано пояснение по неисполнению п.10, 11 (поручение п.2, 3 протокола №4 заочного заседания Проектного комитета администрации города Урай 25.08.2020).
2. На 24.09.2020 п.10. 11 сводного плана не исполнены, изменения в сводный план паспорта проекта не внесены.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
2. Куратору проекта (Ашихмину А.Ю.) обеспечить внесение изменений в сводный план проекта в **срок до 01.10.2020.**
3. Куратору проекта (Ашихмину А.Ю) повысить контроль за исполнением контрольных точек проекта.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

1. **О ходе реализации проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Гамузов В.В.)

3.1. О внесении изменений в сводный план проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».

Отметить:

3.1.1. В муниципальный проектный офис внесен 28.08.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены приведением в соответствие плановой даты достижения контрольных точек по мероприятиям с постановлением администрации города Урай от 17.07.2020 №1637 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 25.05.2020 №488 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай».

**Решили:**

3.1.2. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 3).

* 1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».

Отметить:

3.2.1. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 4), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 4 к протоколу).

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

Председатель Проектного комитета В.В. Гамузов

 Л.В. Уланова