Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

за 2020 год

| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 68 | 68 | 100 | Фактическое значение показателя указано за 2019 год. Показатель за 2020 год будет определен в марте-апреле 2021 года |
| 2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 606,2 | 6 606,2 | 100 |  |
| 3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | чел. | 555 | 360 | 64,9 | Показатель неисполнен по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией |
| 4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | 0,1 | 0,0 | 100,0 | Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным |
| 6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | не менее 90 процентов | 92,3 | 100,0 |  |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | не менее 70 процентов | 85,1 | 100,0 |  |
| 8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | до 15 минут | 1,71 | 100,0 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения услуг сокращено до 1,71 минуты. Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным |
| 9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | минут | до 15 минут | 1,18 | 100,0 | На основании отчета, формируемого из электронной системы управления очередью среднее время ожидания в очереди не превышает целевой показатель. Показатель является обратным, то есть значение целевого показателя означает положительную динамику. Значение целевого показателя является выполненным |
| 10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров | % | 50,0 | 0,6 | 1,2 | Показатель неисполнен по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией |
| 11. | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | % | 8,0 | 0,6 | 0 | Показатель неисполнен по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией |
| 12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | % от общего количества муниципальных служащих | 4,5 | 55,4 | Рост более чем в 12 раз |  |
| 13. | Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации» | чел. | не менее 27 | 7 | 25,9 | Показатель неисполнен по причине сложившейся эпидемиологической ситуацией |
| 14. | Ежегодное увеличение количества форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай | % | Не менее 0,5% | 4 | 100 |  |
| 15. | Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования город Урай | Ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель не исполнен в связи с отсутствием финансовой поддержки со стороны администрации на развитие ТОС. - 22.01.2020 – поступило Заявление от инициативной группы мкр.Солнечный об утверждении границ ТОС. - 19.02.2020 - МКУ «УГЗиП г.Урай» подготовлено и направлено в адрес инициативной группы заключение о соответствии границ и возможности утверждения границ территориального общественного самоуправления в микрорайоне Солнечный города Урай. - в марте 2020 года специалистами управления по развитию местного самоуправления совместно с депутатами Думы города Урай организована встреча с жителями мкр. Солнечного и инициативной группой по вопросу создания ТОС. -Инициативная группа жителей мкр. Солнечный не продолжила оформление необходимых документов по созданию ТОС. |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

начальник сводно-аналитического отдела

администрации города Урай

«__»_________2021 г.  подпись____________