**ПРОТОКОЛ №6**

**Заочного заседания**

**Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 16 октября 2020 года |
| Начало заседания: | 14 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамузов Виктор Владимирович | - | исполняющий обязанности главы города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 3 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Минибаева Наталья Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай; |
| 7 | Афонина Татьяна Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай; |
| 8 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 9 | Фильченко Людмила Васильевна  | - | Директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

**Отметить:**

1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**2.** **Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

**Отметить:**

2.1.1. В муниципальный проектный офис внесен 14.10.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены приведением в соответствие плановой даты достижения контрольных точек по мероприятиям, в соответствии с решением Думы города Урай от 29.06.2020 №48 (перераспределение бюджетных ассигнований);

2.1.2. Руководителем проекта (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис с нарушением (п. 3.13. постановления администрации города Урай от 31.10.2016 №333);

2.1.3. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 4)

2. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.

3. Исполнителям проекта (О.А.Лаушкину и Р.А.Латыпову) представить в муниципальный проектный офис пояснение по неисполнению протокольного поручения (пункт 2 решения раздела 2 Протокола №5 от 25.09.2020 года) **в срок до 20.10.2020.**

4. Куратору проекта (А.Ю.Ашихмину) повысить контроль за исполнением контрольных точек проекта.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**3. О ходе реализации проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

3.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (С.П.Новосёловой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **9**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.**

4.1. Отметить неисполнение исполнителями (О.А. Лаушкин, Р.А. Латыпов) проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» срока исполнения поручения предусмотренного пунктом 2 протокола Проектного комитета администрации города Урай от 25.09.2020 №5.

4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2 раздела 1 протокола Проектного комитета администрации города Урай от 25.09.2020 №5.

Председатель Проектного комитета В.В. Гамузов

Секретарь проектного комитета Е.В.Доберштейн