**ПРОТОКОЛ №7**

**(Заочного заседания)**

**Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 18 ноября 2020 года |
| Начало заседания: | 14 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 3 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | председатель комитета по финансам; |
| 7 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальника правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 10 | Шакрисламов Андрей Вячеславович | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О ходе реализации проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Шкромида Е.В., Выступающие:.)

1.1. О внесении изменений в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1. В муниципальный проектный офис внесен 12.11.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены кадровыми изменениями в соответствии с распоряжением администрации города Урай № 478-лс от 15.10.2020 «О назначении на должность директора».

**Решили:**

1. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 1).

* 1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1. Руководителем проекта (Р.А. Капустиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
2. На 18.11.2020 фиксируется исполнение всех мероприятий и контрольных точек проекта, установленных сводным планом проекта (Приложение 2).

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

2. Руководителю проекта (Р.А. Капустину) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 27.11.2020 года**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА **10**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**2.** **Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Шкромида Е.В. Выступающие:.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

Отметить:

1. Руководителем проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **10**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Шкромида Е.В. Выступающие:)

3.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».

Отметить:

1. Руководителем проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай» (С.П. Новосёловой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2. На 18.11.2020 фиксируется исполнение всех мероприятий и контрольных точек проекта, установленных сводным планом проекта (Приложение 4).

**Решили:**

1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 4 к протоколу).

2. Руководителю проекта (С.П. Новосёловой) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

**Срок до 27.11.2020 года**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **10**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

**4. Рассмотрение исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Шкромида Е.В.)

1. Рассмотрение исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации.

Отметить:

1. Принять выполнение показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации по городу Урай (Приложение 5, 6).

**Решили:**

1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.10.2020 года принять к сведению (приложение 5, 6 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА **10**  голосов

ПРОТИВ **0** голосов

Председатель Проектного комитета Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета Е.В. Шкромида