## 12 месяцев 2020
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2030 годы" за январь-декабрь 2020 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 287798.5 | 280449.3 | 97.4464 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21272.3 | 11758 | 55.2738 | 117878.6 | 118034.4 | 100.1322 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8126.4 | 49.0009 | 14267.7 | 11242.2 | 78.7948 | 20219.7 | 17218 | 85.1546 | 32158.9 | 17570.7 | 54.6371 | 5904.1 | 14927.9 | 252.8396 | 3673.1 | 16808.7 | 457.6162 | 16844.2 | 25184.9 | 149.5167
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2842.1 | 2833.2 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 973.9 | 125 | 12.835 | 425 | 200 | 47.0588 | 0 | 92.3 | 0 | 797.1 | 1894.8 | 237.7117
|  |  |  | Местный бюджет | 173326.4 | 166164.8 | 95.8681 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8349.8 | 50.3479 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 20094.7 | 17218 | 85.6843 | 29785 | 16045.7 | 53.8717 | 3381.1 | 12629.9 | 373.5441 | 3673.1 | 16716.4 | 455.1033 | 15118.6 | 22540.3 | 149.0899
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 111451.3 | 99.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 100 | 2098 | 2098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 928.5 | 749.8 | 80.7539
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | всего: | 265.7 | 265.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 110.4 | 132.533 | 0 | 111 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 135 | 107.5697 | 0 | 47.4 | 0 | Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2020 год. За 12 месяцев 2020 года было проведено 8 мероприятий. Охват участников составил 468 человек. Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2019", которая прошла 28 декабря 2020 года. На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях. Стоит отметить, что количественное снижение спортивных мероприятий и охвата участников обусловлено введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Мероприятие реализуется в рамках Портфеля проектов «Демография».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 265.7 | 265.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 110.4 | 132.533 | 0 | 111 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 135 | 107.5697 | 0 | 47.4 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 28113.3 | 28113.3 | 100 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 6795.4 | 3223.4 | 47.435 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7213.3 | 3396.5 | 47.0866 | 0 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели. Стоит отметить, что в отчетном периоде проведена реорганизация муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (постановление администрации города Урай от 09.04.2020 №941) путем присоединения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт». Мероприятие реализуется в рамках Портфеля проектов «Демография».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 28113.3 | 28113.3 | 100 | 900 | 900 | 100 | 5700 | 5700 | 100 | 6795.4 | 3000 | 44.1475 | 1504.6 | 5300 | 352.2531 | 6000 | 6000 | 100 | 7213.3 | 3619.9 | 50.1837 | 0 | 3593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | всего: | 117080.3 | 114727.8 | 97.9907 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 13064.4 | 7011.1 | 53.6657 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.9 | 4868 | 51.9481 | 13657.3 | 7048.8 | 51.612 | 10726.2 | 7734.9 | 72.1122 | 12885.7 | 9084 | 70.4968 | 3806.1 | 11400.3 | 299.5271 | 3381.1 | 11997.1 | 354.8283 | 15915.7 | 24387.7 | 153.2305 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели. Мероприятие реализуется в рамках Портфеля проектов «Демография». | В соответствии с договорами от 30.11.2020 №№20, 21 на поставку и монтаж «Скалодрома» произведен первый платеж в размере 297,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Оставшиеся платежи на сумму 1226,0 тыс. рублей будут проведены в 1 квартале 2021 года; В связи с уточнением целевого показателя по заработной плате педагогов произошла экономия 1117,6 тыс. рублей средств местного бюджета; По итогам участия спортсменов в выездных соревнованиях произошла экономия 8,9 тыс. рублей средств бюджета ХМАО-Югры.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2842.1 | 2833.2 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 973.9 | 125 | 12.835 | 425 | 200 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 797.1 | 1894.8 | 237.7117
|  |  |  | Местный бюджет | 114238.2 | 111894.6 | 97.9485 | 2417.8 | 2417.8 | 100 | 10551.7 | 7600 | 72.0263 | 12543.3 | 6490 | 51.7408 | 9760.5 | 6128.2 | 62.7857 | 11542.9 | 15049.9 | 130.3823 | 9370.9 | 4868 | 51.9481 | 13657.3 | 7048.8 | 51.612 | 10601.2 | 7734.9 | 72.9625 | 11911.8 | 8959 | 75.2111 | 3381.1 | 11200.3 | 0 | 3381.1 | 11904.8 | 352.0984 | 15118.6 | 22492.9 | 148.7763
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" (10) | МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 107272 | 107272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 467.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | В соответствии с договором от 10.04.2018 №65 произведена оплата выполненных работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай". В течение 2020 года выполнялись работы по художественному оформлению объекта. Разрешением администрации города Урай от 30.01.2020 № 86-311-1-2020 объект введен в эксплуатацию. Мероприятие реализуется в рамках муниципального проекта - строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107272 | 107272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 467.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100
1.5. | Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ ДО ДЮСШ «Старт» | 1.2.1 | всего: | 35067.2 | 30070.5 | 85.7511 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 399.6 | 100 | 9483.1 | 9483.1 | 100 | 18776.8 | 8019.1 | 42.7075 | 2098 | 3527.6 | 168.1411 | 166.5 | 4676.6 | 2808.7688 | 928 | 749.3 | 80.7435 | Приобретено оборудование по линии охраны общественного порядка, а также подметально-уборочная машина для МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры". Проведен капитальный ремонт спортивных объектов МАУ ДО ДЮСШ «Старт», в частности заменено покрытие беговой дорожки стадиона «Нефтяник», а также осуществлены ремонт кровли и архитектурно-художественное оформление фасада дворца спорта «Старт». | Объем средств местного бюджета в сумме 4818,0 тыс. рублей предусмотренный на выполнение работ по капитальному ремонту вентиляции дворца спорта "Старт", согласно заключенному муниципальному контракту от 23.12.2020 №495/01873000019200004950001, подлежит освоению во 2 квартале 2021 года; В соответствии с договорами от 07.12.2020 №№100-12/2020, 101-12/2020 на выполнение работ по замене сетей водоотведения ДС "Старт" произведен первый платеж в размере 178,7 тыс. рублей средств внебюджетных источников. Оставшиеся платежи на сумму178,7 тыс. рублей будут проведены в 1 квартале 2021 год
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 30709.2 | 25891.2 | 84.3109 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1412.5 | 1412.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483.1 | 9483.1 | 100 | 17844.4 | 7086.7 | 39.7139 | 0 | 1429.6 | 0 | 166.5 | 4676.6 | 2808.7688 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4358 | 4179.3 | 95.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 399.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 932.4 | 100 | 2098 | 2098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 928 | 749.3 | 80.7435
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 2020 год этноцентр "Силава" посетило 407 туристов, из них 168 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 2233 человек. Музей истории города Урай посетило 9637 человек, из них - 4405 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с открытием в 2019 году Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Разработка новых экскурсионных маршрутов для различных категорий граждан. Принято участие в туристской выставке-ярмарке «Югра Тур – 2020», проходившем в онлайн-формате. В декабре 2020 года ведущим специалистом управления по физической культуре, спорту и туризму принято участие в III Форуме по брендингу и маркетингу Югры. Бренд города Урай презентован участникам форума. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil) и Инстаграм (https://www.instagram.com/uraygorod/). Проведена работа по наполнению туристской карты на платформе Google. Внесены изменения в реестр ХМАО-Югры туристских ресурсов города Урай (природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты), содержащего характеристику текущего состояния и оценку туристского потенциала объекта. В 2020 году сформирован план спортивных, культурно-досуговых и событийных мероприятий города Урай, который внесен в Национальный календарь событий ХМАО-Югры на 2021 год. Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Два раза в год информация о проводимых мероприятиях (с фотографиями анонсируемых мероприятий) передается в Управление по туризму ХМАО-Югры для размещения в зимнем и летнем каталогах ХМАО-Югры.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 44: В рамках муниципального проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» в 2020 году были разработаны и внедрены 3 новых туристических маршрута: Пешеходная экскурсия «Комсомольцы – молодые строители города»; Пешеходная экскурсия «КосмоКвест»; Пешеходная экскурсия «Урай спортивный». Всего по итогам осуществленного мониторинга востребованности таких туристических (экскурсионных) маршрутов, их количество в отчетном периоде составило 6 единиц: 1.Пешеходная экскурсия «Нескучный парк»; 2.Обзорная автобусная экскурсия по городу «Урай – история и современность»; 3.Пешеходная экскурсия «Первые на Конде»; 4.Пешеходная экскурсия «Комсомольцы – молодые строители города»; 5.Пешеходная экскурсия «КосмоКвест»; 6.Пешеходная экскурсия «Урай спортивный».
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 287798.5 | 280449.3 | 97.4464 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21272.3 | 11758 | 55.2738 | 117878.6 | 118034.4 | 100.1322 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8126.4 | 49.0009 | 14267.7 | 11242.2 | 78.7948 | 20219.7 | 17218 | 85.1546 | 32158.9 | 17570.7 | 54.6371 | 5904.1 | 14927.9 | 252.8396 | 3673.1 | 16808.7 | 457.6162 | 16844.2 | 25184.9 | 149.5167
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2842.1 | 2833.2 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 973.9 | 125 | 12.835 | 425 | 200 | 47.0588 | 0 | 92.3 | 0 | 797.1 | 1894.8 | 237.7117
|  |  |  | Местный бюджет | 173326.4 | 166164.8 | 95.8681 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8349.8 | 50.3479 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 20094.7 | 17218 | 85.6843 | 29785 | 16045.7 | 53.8717 | 3381.1 | 12629.9 | 373.5441 | 3673.1 | 16716.4 | 455.1033 | 15118.6 | 22540.3 | 149.0899
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 111451.3 | 99.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 100 | 2098 | 2098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 928.5 | 749.8 | 80.7539
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры и спорта в городе Урай на 2013-2015 годы" |  | 1 | бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Прочие расходы |  |  | всего: | 181195 | 173845.9 | 95.9441 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21272.3 | 11758 | 55.2738 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8126.4 | 49.0009 | 14267.7 | 11242.2 | 78.7948 | 20219.7 | 17218 | 85.1546 | 32158.9 | 17570.7 | 54.6371 | 5904.1 | 14927.9 | 252.8396 | 3673.1 | 16808.7 | 457.6162 | 16844.2 | 25185 | 149.5173
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2842.1 | 2833.2 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 973.9 | 125 | 12.835 | 425 | 200 | 47.0588 | 0 | 92.3 | 0 | 797.1 | 1894.8 | 237.7117
|  |  |  | Местный бюджет | 173326.4 | 166164.8 | 95.8681 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8349.8 | 50.3479 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 20094.7 | 17218 | 85.6843 | 29785 | 16045.7 | 53.8717 | 3381.1 | 12629.9 | 373.5441 | 3673.1 | 16716.4 | 455.1033 | 15118.6 | 22540.3 | 149.0899
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5026.5 | 4847.9 | 95.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 100 | 2098 | 2098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 928.5 | 749.9 | 80.7435
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | всего: | 148674.5 | 146322 | 98.4177 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 21272.3 | 11758 | 55.2738 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8126.4 | 49.0009 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 10736.6 | 7734.9 | 72.0424 | 12914.5 | 9084 | 70.3395 | 3806.1 | 11400.3 | 299.5271 | 3506.6 | 12132.1 | 345.979 | 15915.7 | 24435.1 | 153.5283
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2842.1 | 2833.2 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 744.5 | 142.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 973.9 | 125 | 12.835 | 425 | 200 | 47.0588 | 0 | 92.3 | 0 | 797.1 | 1894.8 | 237.7117
|  |  |  | Местный бюджет | 145832.4 | 143488.8 | 98.3929 | 3317.8 | 3317.8 | 100 | 18135 | 15210.4 | 83.8732 | 20751.2 | 11013.5 | 53.074 | 11275.1 | 11430.9 | 101.3818 | 17542.9 | 21049.9 | 119.991 | 16584.2 | 8349.8 | 50.3479 | 13667.7 | 10642.2 | 77.8639 | 10611.6 | 7734.9 | 72.9625 | 11940.6 | 8959 | 75.2111 | 3381.1 | 11200.3 | 331.262 | 3506.6 | 12039.8 | 343.3468 | 15118.6 | 22540.3 | 149.0899
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт») |  |  | всего: | 111630 | 111451.3 | 99.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 200.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 467.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111630 | 111451.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106603.5 | 106603.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 100 | 2098 | 2098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 928.5 | 749.8 | 80.7539
| Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | всего: | 27494 | 22676 | 82.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483.1 | 9483.1 | 100 | 17844.4 | 7086.7 | 39.7139 | 0 | 1429.6 | 0 | 166.5 | 4676.6 | 2808.7688 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 27494 | 22676 | 82.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483.1 | 9483.1 | 100 | 17844.4 | 7086.7 | 39.7139 | 0 | 1429.6 | 0 | 166.5 | 4676.6 | 2808.7688 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2021 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2021 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)

## целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2020 год
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя (факт/план * 100), % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения <1> | % | 52.5 | 52.5 | 100
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи <2> | % | 79.1 | 84.1 | 106.3211
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста <2> | % | 33.3 | 34.9 | 104.8048
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста <2> | % | 33.5 | 35.8 | 106.8657
| 5. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 33 | 35.9 | 108.7879
| 6. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 80 | 85.3 | 106.625
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения <3> | % | 28.6 | 29.6 | 103.4965
| 8. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) <3> | % | 48 | 52.5 | 109.375
| 8.1. | из них учащихся и студентов <3> | % | 53 | 50.5 | 95.283 | В связи с введением режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), некоторые участники не смогли своевременно выполнить ряд нормативов на соответствующий знак отличия ВФСК "ГТО"
| 9. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта <2> | % | 0 | 0 | - | Планируемый срок перехода на спортивную подготовку – 2021 год (постановление администрации города Урай от 29.07.2020 №1750 "Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципального учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы спортивной подготовки")
| 10. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <2> | % | 55 | 58.4 | 106.1818
| 11. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 2500 | 2640 | 105.6
| 12. | Количество туристических маршрутов | ед. | 6 | 6 | 100
<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» <2> Портфель проектов «Демография» <3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта»
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
_______________________________В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2021 г.
Исполнитель:
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)