## приложение 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай " на 2019-2030 годы за 12 месяцев 2020 года
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затараты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Подпрограмма I. Дошкольное образование
1.1. | Поддержка инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 250 | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 250 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 250 | 250 | 100 | [18 empty] | 250 | 250 | 100 | [15 empty] | Приобретение и монтаж трансляционного оборудования МБДОУ "Детский сад №21" |  | 100% | 0 | 0 | 250 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций (ежегодный городской шахматный турнир «Алая ладья», соревнования «Губернаторские состязания», соревнования «Мы – спортивная семья» и др.) (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования (1, 2, 3,.4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 670288.1 | 670287.8 | 100 | 16695.5 | 16695.5 | 100 | 53273.5 | 53273.5 | 100 | 49470.1 | 49470.1 | 100 | 61917.1 | 63424.1 | 102.4339 | 80500.7 | 79690.7 | 98.9938 | 77625.4 | 76928.4 | 99.1021 | 64776.7 | 64276.7 | 99.2281 | 39978.7 | 37836.7 | 94.6421 | 31693.7 | 34335.7 | 108.336 | 68045.3 | 52044.7 | 76.4854 | 49612 | 49612 | 100 | 76699.4 | 92699.7 | 120.9% |  |  | 100% | 119439.1 | 220043.2 | 136449.1 | 194356.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 560916.3 | 560916 | 99.9999 | 14401 | 14401 | 100 | 42416 | 42416 | 100 | 39930 | 39930 | 100 | 49934.9 | 49934.9 | 100 | 69285 | 69285 | 100 | 71612 | 71612 | 100 | 52512.8 | 52012.8 | 99.0479 | 31896 | 31896 | 100 | 29868.7 | 30368.7 | 101.674 | 56149.8 | 40549.3 | 72.2163 | 40714 | 40714 | 100 | 62196.1 | 77796.3 | 125.1% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части выполнения стандарта дошкольного образования за 12 месяцев 2020 года Обустройство площадки под автогородок в МБДОУ "Детский сад №7 "Антошка" |  | 100% | 96747 | 190831.9 | 114277.5 | 159059.9
|  |  | Местный бюджет | 109371.8 | 109371.8 | 100 | 2294.5 | 2294.5 | 100 | 10857.5 | 10857.5 | 100 | 9540.1 | 9540.1 | 100 | 11982.2 | 13489.2 | 112.577 | 11215.7 | 10405.7 | 92.778 | 6013.4 | 5316.4 | 88.4092 | 12263.9 | 12263.9 | 100 | 8082.7 | 5940.7 | 73.499 | 1825 | 3967 | 217.3699 | 11895.5 | 11495.4 | 96.6365 | 8898 | 8898 | 100 | 14503.3 | 14903.4 | 102.8% | Обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений в части содержания здания и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2020 года |  | 100% | 22692.1 | 29211.3 | 22171.6 | 35296.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации (1, 2, 3, 4, 5) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 19419 | 19419 | 100 | 0 |  |  | 3454 | 2438.6 | 70.6022 | 3100 | 2346.6 | 75.6968 | 2446 | 2456.2 | 100.417 | 0 | 321.3 |  | 0 | 460.6 |  | 2200 | 955 | 43.4091 | 218 | 843.9 | 387.1101 | 0 | 853.2 |  | 2000 | 2091.1 | 104.555 | 3000 | 2902.4 | 96.7467 | 3001 | 3750.1 | 125% |  |  | 100% | 6554 | 2446 | 2418 | 8001
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 19419 | 19419 | 100 | 0 |  |  | 3454 | 2438.6 | 70.6022 | 3100 | 2346.6 | 75.6968 | 2446 | 2456.2 | 100.417 | 0 | 321.3 |  | 0 | 460.6 |  | 2200 | 955 | 43.4091 | 218 | 843.9 | 387.1101 | 0 | 853.2 |  | 2000 | 2091.1 | 104.555 | 3000 | 2902.4 | 96.7467 | 3001 | 3750.1 | 125% | Выплата компенсации части родительской платы за 12 месяцев 2020 года |  | 100% | 6554 | 2446 | 2418 | 8001
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  |  | Всего | 689957.1 | 689956.8 | 100 | 16695.5 | 16695.5 | 100 | 56727.5 | 55712.1 | 98.21 | 52570.1 | 51816.7 | 98.5669 | 64363.1 | 65880.3 | 102.3573 | 80500.7 | 80012 | 99.3929 | 77625.4 | 77389 | 99.6955 | 67226.7 | 65481.7 | 97.4043 | 40196.7 | 38680.6 | 96.2283 | 31693.7 | 35188.9 | 111.0281 | 70045.3 | 54135.8 | 77.2868 | 52612 | 52514.4 | 99.8145 | 79700.4 | 96449.8 | 121% |  |  | 100% | 125993.1 | 222489.2 | 139117.1 | 202357.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 580585.3 | 580585 | 99.9999 | 14401 | 14401 | 100 | 45870 | 44854.6 | 97.7864 | 43030 | 42276.6 | 98.2491 | 52380.9 | 52391.1 | 100.0195 | 69285 | 69606.3 | 100.4637 | 71612 | 72072.6 | 100.6432 | 54962.8 | 53217.8 | 96.8251 | 32114 | 32739.9 | 101.949 | 29868.7 | 31221.9 | 104.5305 | 58149.8 | 42640.4 | 73.3285 | 43714 | 43616.4 | 99.7767 | 65197.1 | 81546.4 | 125.1% |  |  | 100% | 103301 | 193277.9 | 116945.5 | 167060.9
|  |  | Местный бюджет | 109371.8 | 109371.8 | 100 | 2294.5 | 2294.5 | 100 | 10857.5 | 10857.5 | 100 | 9540.1 | 9540.1 | 100 | 11982.2 | 13489.2 | 112.577 | 11215.7 | 10405.7 | 92.778 | 6013.4 | 5316.4 | 88.4092 | 12263.9 | 12263.9 | 100 | 8082.7 | 5940.7 | 73.499 | 1825 | 3967 | 217.3699 | 11895.5 | 11495.4 | 96.6365 | 8898 | 8898 | 100 | 14503.3 | 14903.4 | 102.8% |  |  | 100% | 22692.1 | 29211.3 | 22171.6 | 35296.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма II. Развитие современной инфраструктуры | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Создание безопасных условий доставки обучающихся на образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, к местам отдыха и обратно (обеспечение автобусным транспортом) (6) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов образования (6, 7, 8, 9, 10,11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 64991.1 | 62316.3 | 95.8844 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 46.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 41796.3 | 0 | 0 | 19223 | 16490.1 | 85.7832 | 2687.1 | 0 |  | 0 | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 |  |  | 95.88% | 46.3 | 0 | 61019.3 | 3925.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 64991.1 | 62316.3 | 95.8844 | [6 empty] | 46.3 | 0 | 0 |  | 46.3 | [10 empty] | 41796.3 |  | 0 | 19223 | 16490.1 | 85.7832 | 2687.1 |  |  |  | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МБУ ДО "ЦМДО". Выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ №6. Реконструкция МДОУ "Детский сад №19 "Радость" | Экономия по фактическим расходам по ремонту кровли здания МБУ ДО "ЦМДО" в суммк 740,9 тыс.руб. Остаток средств по капитальному ремонту МБОУ СОШ №6 в сумме 211.4 тыс.руб.. Остаток средств планируется перенести на 2 этап выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ №6. А так же неисполнение ссредств в сумме 1739,7 тыс.руб. на проведения реконструкции МДОУ "Детский сад №19 "Радость". По итогам проведенных торгов сложилась экономия в сумме 589,8 тыс ркб. Средства в сумме 1149,9 тыс.руб. будут освоены в 2021 году. | 95.88% | 46.3 | 0 | 61019.3 | 3925.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4 | [10 empty] | Выполнение проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт МБУ ДО ЦМДО". Выполнение проектно-сметной документаци и ценовой эксертизы по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6»
2.3. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа» (6, 7, 8, 9), в том числе: | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | Всего | 10161.4 | 10161.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 | 0 |  | 675.5 | 10161.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 9485.9 | 675.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10161.4 | 10161.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 | 0 |  | 675.5 | 10161.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ Гимназия |  | 100% | 0 | 0 | 9485.9 | 675.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | Всего | 10161.4 | 10161.4 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9485.9 |  |  | 675.5 | 10161.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 9485.9 | 675.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10161.4 | 10161.4 | 100 | [24 empty] | 9485.9 |  |  | 675.5 | 10161.4 | [7 empty] | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ Гимназия |  | 100% | 0 | 0 | 9485.9 | 675.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6, 7, 8, 9, 10, 11) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 17677.7 | 17319.7 | 97.9748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 218 | 235 | 107.7982 | 318 | 100 | 31.4465 | 470.8 | 270 | 57.3492 | 0 | 441 |  | 2791 | 501 | 17.9506 | 3127.7 | 4270.4 | 136.5348 | 895 | 2003.1 | 223.8101 | 9857.2 | 5335.3 | 54.1259 | 0 | 20 |  | 0 | 4143.9 |  |  |  | 97.97% | 218 | 788.8 | 6813.7 | 9857.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2203.3 | 2203.3 | 100 | [9 empty] | 286 | 100 | 34.965 |  |  |  | 0 | 186 |  | 50 | 0 | 0 | 800 | 620 | 77.5 | 895 | 1125 | 125.6983 | 172.3 | 172.3 | 100 | [6 empty] | Приобретение технологического оборудовния и мебели в МБОУ Гимназия, мебели, сплит-системы, сушилок для рук, бактерицидных облучателей в МБОУ СОШ №2, снегоуборочной техники, шкафчиков для одежды в МБОУ СОШ №4, мебели для медицинского блока, микшерного пульта, светильника, бактерицидного облучателя-рециркулятора, питьевого фонтанчика в МБОУ СОШ №5. Ремонт помещения здания МБОУ СОШ №12. Замена оконных блоков в МБУ ДО "ЦМДО" |  | 100% | 0 | 286 | 1745 | 172.3
|  |  | Местный бюджет | 15474.4 | 15116.4 | 97.6865 | [6 empty] | 218 | 235 | 107.7982 | 32 | 0 | 0 | 470.8 | 270 | 57.3492 | 0 | 255 |  | 2741 | 501 | 18.278 | 2327.7 | 3650.4 | 156.8243 | 0 | 878.1 |  | 9684.9 | 5163 | 53.3098 |  | 20 |  |  | 4143.9 |  | Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года (ремонт помещений, сетей водоснабжения, узлов учета теплоснабжения, замеры сопротивления электроизоляции, огнезащитная обработка, приобретение технологического оборудования). Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций (оборудование помещений для охраны) | Неисполнение в связи с несвоевременной поставкой технологического оборудования для пищеблока МБОУ СОШ №4 (окончательная поставка в 2021 году). Оплата согласно условий договора поставки | 97.69% | 218 | 502.8 | 5068.7 | 9684.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 3009 | [29 empty] | 3009 | [7 empty] | Ремонт крыльца центрального входа МБУ ДО "ЦМДО"
2.6. | Информатизация системы образования (8) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 381 | 317.7 | 83.3858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 117 | 117 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 | 51 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.7 | 149.7 | 350.5855 |  |  | 83.39% | 0 | 117 | 51 | 213
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 381 | 317.7 | 83.3858 | [6 empty] | 0 |  |  | 117 | 117 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 51 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 170.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.7 | 149.7 | 350.5855 | Предоставление электронных услуг Управлением образования и молодежной политики, образовательными организациями и МАУ "Ресурсный центр системы образования" | Остаток средств в связи с отменой предоставления годовой статистической отчетности в автоматизированной информационной системе АВЕРС | 83.39% | 0 | 117 | 51 | 213
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  |  | Всего | 93211.2 | 90115.1 | 96.6784 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264.3 | 235 | 88.9141 | 435 | 263.3 | 60.5287 | 470.8 | 270 | 57.3492 | 0 | 441 |  | 2842 | 552 | 19.4229 | 44924 | 4270.4 | 9.5058 | 29603.9 | 18493.2 | 62.4688 | 13390.1 | 15496.7 | 115.7325 | 0 | 40879.5 |  | 1281.1 | 9214 | 719.2257 |  |  | 96.68% | 264.3 | 905.8 | 77369.9 | 14671.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2203.3 | 2203.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 286 | 100 | 34.965 | 0 | 0 |  | 0 | 186 |  | 50 | 0 | 0 | 800 | 620 | 77.5 | 895 | 1125 | 125.6983 | 172.3 | 172.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 286 | 1745 | 172.3
|  |  | Местный бюджет | 91007.9 | 87911.8 | 96.598 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264.3 | 235 | 88.9141 | 149 | 163.3 | 109.5973 | 470.8 | 270 | 57.3492 | 0 | 255 |  | 2792 | 552 | 19.7708 | 44124 | 3650.4 | 8.273 | 28708.9 | 17368.2 | 60.4976 | 13217.8 | 15324.4 | 115.9376 | 0 | 40879.5 |  | 1281.1 | 9214 | 719.2257 |  |  | 96.6% | 264.3 | 619.8 | 75624.9 | 14498.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | 0 | 9381.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1949.4 |  |  | 3009 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Подпрограмма III. Общее и дополнительное образование | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Поддержка инновационной деятельности образовательных организаций (проведение грантовых конкурсов, поддержка ресурсных центров и др.) (14, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 45 | 45 | 100 | 0 |  |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100 |  |  | 100% | 20 | 0 | 0 | 25
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 45 | 45 | 100 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | [24 empty] | 0 |  |  | 25 | 25 | 100 | Организация работы медицинского класса на базе МБОУ СОШ №4 |  | 100% | 20 | 0 | 0 | 25
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию талантливых детей и молодежи (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение с участием главы города Урай, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, награждение именной премией общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах и др.) (13, 16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 473.7 | 473.7 | 100 | 290.8 | 290.8 | 100 | 0 | 0 |  | -11.1 | -11.1 | 100 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 133.2 | 137.037 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 0 |  |  | 0 | -14.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 279.7 | 119 | 75 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 473.7 | 473.7 | 100 | 290.8 | 290.8 | 100 |  |  |  | -11.1 | -11.1 | 100 | 21.8 |  | 0 |  |  |  | 97.2 | 133.2 | 137.037 |  |  |  | 75 | 75 | 100 |  |  |  | 0 | -14.2 |  | 0 | [5 empty] | Участие учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, участие в полуфинале всероссийского конкурса "Большая перемена". Награждение именными премиями ООО "ЛУКойл-Западная Сибирь" и премиями Главы города Урай учащихся общеобразовательных организаций. |  | 100% | 279.7 | 119 | 75 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Организация и проведение городского бала выпускников и участие в бале выпускников регионального уровня (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городского округа Урай | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (16, 17, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 532.4 | 532.4 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 432.4 | -1 | -0.23127 | 0 | 432.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 100 | 432.4 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 400 | 400 | 100 | [21 empty] | 400 | 0 | 0 |  | 400 | [10 empty] | Приобртение оборудования военно-патриотической направленности |  | 100% | 0 | 0 | 400 | 0
|  |  | Местный бюджет | 132.4 | 132.4 | 100 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 32.4 | -1 | -3.0864 | 0 | 32.4 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Приобретение формы для Парада Победы юнармейцам |  | 100% | 0 | 100 | 32.4 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение учебного оборудования по правилам дорожного движения (16, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 29 | 29 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 29 | 100 |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 29 | 29 | 100 | [33 empty] | 29 | 29 | 100 | Изготовление инвентаря для организации муниципального этапа конкурса "Безопасное колесо-2020" |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Мероприятия, способствующие развитию детских органов самоуправления (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (16, 18, 19) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 29 |  | 0 | [12 empty] | -29 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (13, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 671477.9 | 668277.2 | 99.5233 | 15338 | 15338 | 100 | 52118.5 | 52118.5 | 100 | 52508 | 52508 | 100 | 58138 | 58921.4 | 101.3475 | 76582 | 98848.7 | 129.0756 | 121826.6 | 98776.5 | 81.0796 | 45034 | 41699 | 92.5945 | 20509 | 21211 | 103.4229 | 30324.4 | 32559.4 | 107.3703 | 64452.4 | 53335.7 | 82.7521 | 51564.8 | 50863.9 | 98.6407 | 83082.2 | 92097.1 | 110.8506 |  |  | 99.52% | 119964.5 | 256546.6 | 95867.4 | 199099.4
|  |  | Федеральный бюджет | 11041 | 10243.3 | 92.7751 | [24 empty] | 2585.7 | 2585.7 | 100 | 2853 | 2545.6 | 89.2254 | 2800 | 2574.2 | 91.9357 | 2802.3 | 2537.8 | 90.5613 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 92.78% | 0 | 0 | 2585.7 | 8455.3
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 618751.1 | 616348.1 | 99.6116 | 14665 | 14665 | 100 | 46451 | 46451 | 100 | 48436 | 48436 | 100 | 51753 | 51753 | 100 | 72976 | 95676 | 131.1061 | 121403 | 98703 | 81.3019 | 42134 | 39134 | 92.8799 | 17469 | 18969 | 108.5866 | 27585 | 29085 | 105.4377 | 55307.1 | 47212 | 85.3634 | 45647 | 45189.1 | 98.9969 | 74925 | 81075 | 108.2082 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части реализации стандарта (выплаты заработной платы, начислений на нее, учебных расходов) и информационного обеспечения в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет за 12 месяцев 2020 года. Приобретение жалюзи в МБОУ СОШ №4 | Остаток средств в связи с возвратом средств ФСС в конце 2020 года в сумме 1074,8 тыс.руб. за 2019 год и 1250,9 тыс руб за 2020 год. Экономия в сумме 77.3 тыс.руб. по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 99.61% | 109552 | 246132 | 87188 | 175879.1
|  |  | Местный бюджет | 41685.8 | 41685.8 | 100 | 673 | 673 | 100 | 5667.5 | 5667.5 | 100 | 4072 | 4072 | 100 | 6385 | 7168.4 | 112.2694 | 3606 | 3172.7 | 87.9839 | 423.6 | 73.5 | 17.3513 | 2900 | 2565 | 88.4483 | 3040 | 2242 | 73.75 | 153.7 | 888.7 | 578.2043 | 6292.3 | 3578.1 | 56.8647 | 3117.8 | 3100.6 | 99.4483 | 5354.9 | 8484.3 | 158.4399 | Обеспечение деятельности 6-ти общеобразовательных учреждений в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяцев 2020 года |  | 100% | 10412.5 | 10414.6 | 6093.7 | 14765
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 34190.3 | 34190.3 | 100 | 2380 | 2380 | 100 | 3445 | 3445 | 100 | 3442 | 3442 | 100 | 4258 | 4158 | 97.6515 | 4274 | 4274 | 100 | 4346 | 4446 | 102.301 | 834 | 834 | 100 | 1896.1 | 738.4 | 38.9431 | 2090.1 | 3247.9 | 155.3945 | 2415.3 | 2268.8 | 93.9345 | 2674 | 2674 | 100 | 2135.8 | 2282.2 | 106.8546 |  |  | 100% | 9267 | 12878 | 4820.2 | 7225.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | Приобретение наборов LEGO для робототехники в МБУ ДО "ЦМДО" |  | 100% | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 34090.3 | 34090.3 | 100 | 2380 | 2380 | 100 | 3445 | 3445 | 100 | 3442 | 3442 | 100 | 4158 | 4158 | 100 | 4274 | 4274 | 100 | 4346 | 4346 | 100 | 834 | 834 | 100 | 1896.1 | 738.4 | 38.9431 | 2090.1 | 3247.9 | 155.3945 | 2415.3 | 2268.8 | 93.9345 | 2674 | 2674 | 100 | 2135.8 | 2282.2 | 106.8546 | Обеспечение деятельности МБУ ДО "ЦМДО" в части содержания зданий и сооружений и прочих общехозяйственных расходов за 12 месяев 2020 года |  | 100% | 9267 | 12778 | 4820.2 | 7225.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 36817.8 | 36648 | 99.5388 | 189 | 107.7 | 56.9841 | 6804 | 6956.5 | 102.2413 | 4745 | 4673.1 | 98.4847 | 4379 | 4477.1 | 102.2402 | 4479 | 4484.1 | 100.1139 | 956 | 853.5 | 89.2782 | 86 | 0 |  | 86 | 0 | 0 | 1320.6 | 1492.5 | 113.0168 | 4405 | 4531.3 | 102.8672 | 4410 | 3692.5 | 83.7302 | 4958.2 | 5379.7 | 108.5011 |  |  | 99.54% | 11738 | 9814 | 1492.6 | 13773.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 36817.8 | 36648 | 99.5388 | 189 | 107.7 | 56.9841 | 6804 | 6956.5 | 102.2413 | 4745 | 4673.1 | 98.4847 | 4379 | 4477.1 | 102.2402 | 4479 | 4484.1 | 100.1139 | 956 | 853.5 | 89.2782 | 86 |  |  | 86 | 0 | 0 | 1320.6 | 1492.5 | 113.0168 | 4405 | 4531.3 | 102.8672 | 4410 | 3692.5 | 83.7302 | 4958.2 | 5379.7 | 108.5011 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (1309 сертификатов) | Финансирование согласно фактически списанных средств с сертифткатов в рамках заключенных договоров на предоставление дополнительного образования | 99.54% | 11738 | 9814 | 1492.6 | 13773.2
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (15, 18) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 1963.2 | 1962.5 | 99.9643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 378.7 | 378.7 | 100 | 480.5 | 480.5 | 100 | 164 | 164 | 100 | 756.8 | 283.7 | 37.4868 | 0 | 506.3 |  | 0 | 3.8 |  | 129 | 72 | 55.814 | 98.8 | -25 | -25.3036 | -44.6 | 98.5 | -220.852 |  |  | 99.96% | 0 | 1023.2 | 756.8 | 183.2
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1963.2 | 1962.5 | 99.9643 | [9 empty] | 378.7 | 378.7 | 100 | 480.5 | 480.5 | 100 | 164 | 164 | 100 | 756.8 | 283.7 | 37.4868 |  | 506.3 |  |  | 3.8 |  | 129 | 72 | 55.814 | 98.8 | -25 | -25.3036 | -44.6 | 98.5 | -220.852 | Обеспечение защиты каналов связи. Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации. Выплата компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов |  | 99.96% | 0 | 1023.2 | 756.8 | 183.2
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа». Расходы на обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 108.3 | 108.3 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 108.3 | 108.3 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 108.3 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 108.3 | 108.3 | 100 | [21 empty] | 108.3 | 108.3 | 100 | [12 empty] | Изготовление брендовой продукции при открытии Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе школы №12 |  | 100% | 0 | 0 | 108.3 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Реализация основного мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Расходы на создание новых мест дополнительного образования детей (12, 17) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 6269.8 | 6192.1 | 98.7607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1733.1 | 1733.1 | 100 | 4536.7 | 3093.7 | 68.1927 | 0 | 1365.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 98.76% | 0 | 0 | 1733.1 | 4536.7
|  |  | Федеральный бюджет | 2233.8 | 2233.8 | 100 | [24 empty] | 625.2 | 625.2 | 100 | 1608.6 | 1116.1 | 69.3833 |  | 492.5 |  |  |  |  | Приобретение оборудования для создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ №2, 5 и МБУ ДО "ЦМДО" |  | 100% | 0 | 0 | 625.2 | 1608.6
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3493.9 | 3493.9 | 100 | [24 empty] | 977.9 | 977.9 | 100 | 2516 | 1745.6 | 69.38 |  | 770.4 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 977.9 | 2516
|  |  | Местный бюджет | 542.1 | 464.4 | 85.6669 | [24 empty] | 130 | 130 | 100 | 412.1 | 232 | 56.297 |  | 102.4 | [5 empty] | Экономия по итогам проведения закупок конкурентным способом по оборудованию новых мест дополнительного образования детей | 85.67% | 0 | 0 | 130 | 412.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  |  | Всего | 751907.4 | 748458.5 | 99.5413 | 18197.8 | 18116.5 | 99.5532 | 62387.5 | 62541 | 100.246 | 60683.9 | 60641 | 99.9293 | 67275.5 | 68035.2 | 101.1292 | 85815.5 | 108087.3 | 125.9531 | 127389.8 | 104373.2 | 81.9321 | 46710.8 | 42816.7 | 91.6634 | 23106.8 | 22609 | 97.8457 | 35468.2 | 39469.1 | 111.2802 | 75938.4 | 63287.3 | 83.3403 | 58747.6 | 58570.7 | 99.6989 | 90185.6 | 99911.5 | 110.7843 |  |  | 99.54% | 141269.2 | 280480.8 | 105285.8 | 224871.6
|  |  | Федеральный бюджет | 13274.8 | 12477.1 | 93.9909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 4461.6 | 3661.7 | 82.0715 | 2800 | 3066.7 | 109.525 | 2802.3 | 2537.8 | 90.5613 |  |  | 93.99% | 0 | 0 | 3210.9 | 10063.9
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 624708.2 | 622304.5 | 99.6152 | 14665 | 14665 | 100 | 46451 | 46451 | 100 | 48436 | 48436 | 100 | 52231.7 | 52131.7 | 99.8085 | 73456.5 | 96156.5 | 130.9026 | 121567 | 98967 | 81.4094 | 42890.8 | 39417.7 | 91.9025 | 17869 | 19475.3 | 108.9893 | 28562.9 | 30466.7 | 106.6653 | 57952.1 | 49029.6 | 84.6037 | 45745.8 | 45934.5 | 100.4125 | 74880.4 | 81173.5 | 108.4042 |  |  | 99.62% | 109552 | 247255.2 | 89322.7 | 178578.3
|  |  | Местный бюджет | 113924.4 | 113676.9 | 99.7828 | 3532.8 | 3451.5 | 97.6987 | 15936.5 | 16090 | 100.9632 | 12247.9 | 12205 | 99.6497 | 15043.8 | 15903.5 | 105.7146 | 12359 | 11930.8 | 96.5353 | 5822.8 | 5406.2 | 92.8454 | 3820 | 3399 | 88.9791 | 5237.8 | 3133.7 | 59.8286 | 3694.4 | 5791.5 | 156.7643 | 13524.7 | 10596 | 78.3455 | 10201.8 | 9569.5 | 93.8021 | 12502.9 | 16200.2 | 129.5715 |  |  | 99.78% | 31717.2 | 33225.6 | 12752.2 | 36229.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма IV. Развитие муниципальной методической службы | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Создание условий для повышения компетенций педагогов в контексте национальной системы учительского роста (20) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 20.2 | 20.2 | 100 | 30 | 20.2 | 67.3333 | 0 | 0 |  | -9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 20.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 20.2 | 20.2 | 100 | 30 | 20.2 | 67.3333 | 0 |  |  | -9.8 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Проведение тестирования руководителей МБДОУ "Детский сад №21" и МБОУ СОШ №4 |  | 100% | 20.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Проведение педагогических конференций, совещаний, методических дней, форумов муниципального уровня и участие в мероприятиях окружного и всероссийского уровня и др. (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 29.7 | 29.7 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21.9 | 21.9 | 100 |  |  | 100% | 0 | 0 | 7.8 | 21.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 29.7 | 29.7 | 100 | [24 empty] | 7.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.9 | 21.9 | 100 | Организация и проведение городского педагогического совещания. Организация вебинаров для педагогов общеобразовательных организаций |  | 100% | 0 | 0 | 7.8 | 21.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Конкурсы в сфере образования. Организация и проведение профессиональных праздников (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 112.8 | 112.8 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.8 | 12.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | 0 | 0 | 12.8 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 112.8 | 112.8 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12.8 | 12.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | Обновление доски почета работников образованич и молодежной политики города Урай. Организация конкурса профессионального мастерства "Педагог года" |  | 100% | 0 | 0 | 12.8 | 100
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» (20, 21, 22) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 19608.9 | 19608.9 | 100 | 712 | 712 | 100 | 1853 | 1853 | 100 | 1856 | 1856 | 100 | 2624 | 2624 | 100 | 904 | 904 | 100 | 1403.8 | 1403.8 | 100 | 2059 | 2259 | 109.7135 | 1597 | 1397 | 87.4765 | 919.2 | 919.2 | 100 | 1926.2 | 1926.2 | 100 | 1967.1 | 1967.1 | 100 | 1787.6 | 1787.6 | 100 |  |  | 100% | 4421 | 4931.8 | 4575.2 | 5680.9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 19608.9 | 19608.9 | 100 | 712 | 712 | 100 | 1853 | 1853 | 100 | 1856 | 1856 | 100 | 2624 | 2624 | 100 | 904 | 904 | 100 | 1403.8 | 1403.8 | 100 | 2059 | 2259 | 109.7135 | 1597 | 1397 | 87.4765 | 919.2 | 919.2 | 100 | 1926.2 | 1926.2 | 100 | 1967.1 | 1967.1 | 100 | 1787.6 | 1787.6 | 100 | Обеспечение деятельности МАУ "Ресурсный центр системы образования" в части исполнения муниципального задания за 12 месяцев 2020 года |  | 100% | 4421 | 4931.8 | 4575.2 | 5680.9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 30765.4 | 29622.9 | 96.2864 | 841 | 570.7 | 67.8597 | 3853.9 | 3445.9 | 89.4133 | 3449 | 3647.3 | 105.7495 | 2431.8 | 2228.1 | 91.6235 | 2126.5 | 2244.3 | 105.5396 | 3571.6 | 2774.2 | 77.6739 | 2956.2 | 2844.5 | 96.2215 | 2892.5 | 2029.4 | 70.1608 | 2080.6 | 1534.5 | 73.7528 | 1993.5 | 1939.3 | 97.2812 | 1924.5 | 2082.5 | 108.2099 | 2644.3 | 4282.2 | 161.9408 |  |  | 96.29% | 8143.9 | 8129.9 | 7929.3 | 6562.3
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1704 | 1463.5 | 85.8862 | 38 | 10.1 | 26.5789 | 229 | 203.8 | 88.9956 | 118 | 107.2 | 90.8475 | 146.3 | 69.7 | 47.6418 | 177 | 166.7 | 94.1808 | 184 | 153.5 | 83.4239 | 122.7 | 83.8 | 68.2967 | 123 | 74.9 | 60.8943 | 93 | 88.3 | 94.9462 | 152.8 | 99.2 | 64.9215 | 93 | 74.1 | 79.6774 | 227.2 | 332.2 | 146.2148 | Осуществление деятельности по выплате компенсации части родительской платы (администрирование) за 12 месяцев 2020 года | Экономия по фактически сложившимся расходам на оплату труда специалистов | 85.89% | 385 | 507.3 | 338.7 | 473
|  |  | Местный бюджет | 29061.4 | 28159.4 | 96.8962 | 803 | 560.6 | 69.8132 | 3624.9 | 3242.1 | 89.4397 | 3331 | 3540.1 | 106.2774 | 2285.5 | 2158.4 | 94.4389 | 1949.5 | 2077.6 | 106.5709 | 3387.6 | 2620.7 | 77.3616 | 2833.5 | 2760.7 | 97.4307 | 2769.5 | 1954.5 | 70.5723 | 1987.6 | 1446.2 | 72.7611 | 1840.7 | 1840.1 | 99.9674 | 1831.5 | 2008.4 | 109.6587 | 2417.1 | 3950 | 163.419 | Расходы по содержанию аппарата Управления образования и молодежной политики за 12 месяцев 2020 года | Экономия по фактически начисленной заработной плате и больничным лисам работникам, оплатой услуг связи по факту | 96.9% | 7758.9 | 7622.6 | 7590.6 | 6089.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Организация и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики (семинары, курсы повышения квалификации и др.) (20, 21) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме IV: |  |  | Всего | 50537 | 49394.5 | 97.7393 | 1583 | 1302.9 | 82.3057 | 5706.9 | 5298.9 | 92.8508 | 5295.2 | 5503.3 | 103.93 | 5055.8 | 4852.1 | 95.971 | 3030.5 | 3148.3 | 103.8871 | 4975.4 | 4178 | 83.9731 | 5015.2 | 5103.5 | 101.7606 | 4489.5 | 3426.4 | 76.3203 | 3020.4 | 2474.3 | 81.9196 | 3919.7 | 3865.5 | 98.6172 | 3891.6 | 4049.6 | 104.06 | 4553.8 | 6191.7 | 135.9678 |  |  | 97.74% | 12585.1 | 13061.7 | 12525.1 | 12365.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1704 | 1463.5 | 85.8862 | 38 | 10.1 | 26.5789 | 229 | 203.8 | 88.9956 | 118 | 107.2 | 90.8475 | 146.3 | 69.7 | 47.6418 | 177 | 166.7 | 94.1808 | 184 | 153.5 | 83.4239 | 122.7 | 83.8 | 68.2967 | 123 | 74.9 | 60.8943 | 93 | 88.3 | 94.9462 | 152.8 | 99.2 | 64.9215 | 93 | 74.1 | 79.6774 | 227.2 | 332.2 | 146.2148 |  |  | 85.89% | 385 | 507.3 | 338.7 | 473
|  |  | Местный бюджет | 48833 | 47931 | 98.1529 | 1545 | 1292.8 | 83.6764 | 5477.9 | 5095.1 | 93.0119 | 5177.2 | 5396.1 | 104.2282 | 4909.5 | 4782.4 | 97.4111 | 2853.5 | 2981.6 | 104.4892 | 4791.4 | 4024.5 | 83.9942 | 4892.5 | 5019.7 | 102.5999 | 4366.5 | 3351.5 | 76.7548 | 2927.4 | 2386 | 81.5058 | 3766.9 | 3766.3 | 99.9841 | 3798.6 | 3975.5 | 104.657 | 4326.6 | 5859.5 | 135.4297 |  |  | 98.15% | 12200.1 | 12554.4 | 12186.4 | 11892.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма V. "Здоровьесбережение и здоровьесозидание" | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней состязания, спартакиады и др.) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 40 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 40 | 40 | 100 | [6 empty] | 40 | 40 | 100 | [27 empty] | Приобретение кубков для проведения городской спартакиады школьников "Старты надежд" |  | 100% | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности, на снижение уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней) (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обеспечение деятельности медицинского блока образовательных организаций (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 104.6 | 104.6 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 35 | 100 | 35 | 0 | 0 | 34.6 | 69.6 | 201.1561 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 104.6 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 104.6 | 104.6 | 100 | [18 empty] | 35 | 35 | 100 | 35 | 0 | 0 | 34.6 | 69.6 | 201.1561 | [9 empty] | Приобретение оборудования для медицинского блока общеобразовательных организаций |  | 100% | 0 | 0 | 104.6 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Обеспечение информирования обучающихся о неблагоприятных погодных условиях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 10 | 2 | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 |  | -19 | 1 | -5.2632 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 1 | 11.1111 |  |  | 20% | 1 | 0 | 0 | 9
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 10 | 2 | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  | -19 | 1 | -5.2632 | [24 empty] | 9 | 1 | 11.1111 | Предоставление метеоинформации (трансляция объявлений) | Экономия средств по фактически сложившимся расходам на размещение информации о погодных условиях в СМИ | 20% | 1 | 0 | 0 | 9
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (23) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 73953.4 | 61187.1132 | 82.7374 | 0 |  |  | 6758 | 6357.2 | 94.0693 | 6521.2 | 6921.9996 | 106.1461 | 6130.1 | 6130.1 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16526 | 11444.9 | 69.2539 | 13624 | 8401 | 61.6632 | 21307 | 18844.8 | 88.4442 |  |  | 82.74% | 13279.2 | 9217.2 | 0 | 51457
|  |  | Федеральный бюджет | 1791.5 | 1512.7 | 84.4376 | [27 empty] | 623 | 467.6 | 75.0562 | 562 | 267.7 | 47.6335 | 606.5 | 777.4 | 128.1781 | Обеспечение учащихся шести общеобразовательных организаций завтраками и обедами | Экономия за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий в период коронавирусной инфекции COVID-2019 | 84.44% | 0 | 0 | 0 | 1791.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 58706.3 | 50150.9132 | 85.4268 | 0 |  |  | 5176 | 4848.6 | 93.6747 | 5620.5 | 5947.8996 | 105.8251 | 5403.8 | 5403.8 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | [10 empty] | 12839.7 | 8747.5 | 68.1285 | 10836.8 | 6924.2 | 63.8952 | 15742.4 | 15191.8 | 96.5024 |  |  | 85.43% | 10796.5 | 8490.9 | 0 | 39418.9
|  |  | Местный бюджет | 13455.6 | 9523.5 | 70.7772 |  |  |  | 1582 | 1508.6 | 95.3603 | 900.7 | 974.1 | 108.1492 | 726.3 | 726.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 3063.3 | 2229.8 | 72.7908 | 2225.2 | 1209.1 | 54.3367 | 4958.1 | 2875.6 | 57.998 |  |  | 70.78% | 2482.7 | 726.3 | 0 | 10246.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме V: |  |  | Всего | 74108 | 61333.7132 | 82.7626 | 0 |  |  | 6778 | 6357.2 | 93.7917 | 6542.2 | 6962.9996 | 106.4321 | 6130.1 | 6130.1 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 34.6 | 69.6 |  | 16526 | 11444.9 | 69.2539 | 13624 | 8401 | 61.6632 | 21316 | 18845.8 | 88.4115 |  |  | 82.76% | 13320.2 | 9217.2 | 104.6 | 51466
|  |  | Федеральный бюджет | 1791.5 | 1512.7 | 84.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 623 | 467.6 | 75.0562 | 562 | 267.7 | 47.6335 | 606.5 | 777.4 | 128.1781 |  |  | 84.44% | 0 | 0 | 0 | 1791.5
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 58706.3 | 50150.9132 | 85.4268 | 0 |  |  | 5176 | 4848.6 | 93.6747 | 5620.5 | 5947.8996 | 105.8251 | 5403.8 | 5403.8 | 100 | 3086.1 | 3086.1136 | 100.0004 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12839.7 | 8747.5 | 68.1285 | 10836.8 | 6924.2 | 63.8952 | 15742.4 | 15191.8 | 96.5024 |  |  | 85.43% | 10796.5 | 8490.9 | 0 | 39418.9
|  |  | Местный бюджет | 13610.2 | 9670.1 | 71.0504 | 0 |  |  | 1602 | 1508.6 |  | 921.7 | 1015.1 | 110.1334 | 726.3 | 726.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 34.6 | 69.6 |  | 3063.3 | 2229.8 | 72.7908 | 2225.2 | 1209.1 | 54.3367 | 4967.1 | 2876.6 | 57.9131 |  |  | 71.05% | 2523.7 | 726.3 | 104.6 | 10255.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма VI. Молодежная политика | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.). Награждение молодежи (выплата премий, стипендий, вознаграждений) (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 235.4 | 235.4 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93.6 | 93.6 | 100 | 41.8 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 41.8 | 0 | 100 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 93.6 | 141.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 235.4 | 235.4 | 100 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 93.6 | 93.6 | 100 | 41.8 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 41.8 |  | 100 |  | Вручение ежегодной молодежной премии Главы "Лауреат премии главы города"/ Проведение городского слета волонтеров "Волонтер - это стиль жизни". Проведение городского молодежного фестиваля "Моя идея" |  | 100% | 0 | 0 | 93.6 | 141.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях (24) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 56 | 56 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56 | 56 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 56 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 56 | 56 | 100 | [24 empty] | 56 | 56 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Организация муниципального этапа окружного иолодежного проекта "Лига молодых управленцев" |  | 100% | 0 | 0 | 56 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) (24, 25, 26) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 243.7 | 243.7 | 100 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 51.7 | 39.7 | 76.7892 | 6 | 18 | 300 |  |  | 100% | 186 | 0 | 0 | 57.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 243.7 | 243.7 | 100 |  |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 51.7 | 39.7 | 76.7892 | 6 | 18 | 300 | Осуществление деятельности муниципального ресурсного Центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) города Урай. Приобретение экипировки для волонтеров. Организация информационных мероприятий для молодежи. Организация и проведение образовательно-развлекательных игр "Инры разума" |  | 100% | 186 | 0 | 0 | 57.7
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 40 | [8 empty] | 40 | [28 empty] | Оплата услуг модератора
ИТОГО по подпрограмме VI: |  |  | Всего | 535.1 | 535.1 | 100 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 149.6 | 149.6 | 100 | 41.8 | 0 | 0 | 151.7 | 81.5 | 53.7245 | 6 | 118 | 1966.6667 |  |  | 100% | 186 | 0 | 149.6 | 199.5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 535.1 | 535.1 | 100 | 0 |  |  | 75 | 75 | 100 | 111 | 111 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 149.6 | 149.6 | 100 | 41.8 | 0 | 0 | 151.7 | 81.5 | 53.7245 | 6 | 118 | 1966.6667 |  |  | 100% | 186 | 0 | 149.6 | 199.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет | [10 empty] | 40
7. | Подпрограмма VII. Каникулярный отдых | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых площадок (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай; органы администрации города Урай: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Всего | 3997.7 | 3996.2 | 99.9625 | 0 |  |  | 0 | 346 |  | 0 | -330 |  | 0 |  |  | 1237.7 | 0 | 0 | 0 | -16 |  | 197.6 | 0 | 0 | 1440.6 | 2875.9 | 199.6321 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1121.8 | 1013.9 | 90.3815 | 0 | 106.4 |  |  |  | 99.96% | 0 | 1237.7 | 1638.2 | 1121.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1676.1 | 1676 | 99.994 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 489.6 | [5 empty] | 197.6 | 0 | 0 | 444.9 | 1132.1 | 254.4617 | [6 empty] | 544 | 543.9 | 99.9816 |  |  |  | Организация он-лайн лагеря дневного пребывания детей в период летних и осенних каникул |  | 99.99% | 0 | 489.6 | 642.5 | 544
|  |  | Местный бюджет | 2321.6 | 2320.2 | 99.9397 |  |  |  |  | 346 |  |  | -330 |  |  |  |  | 748.1 |  | 0 |  | -16 |  | 0 | 0 |  | 995.7 | 1743.8 | 175.1331 | [6 empty] | 577.8 | 470 | 81.343 | 0 | 106.4 |  |  |  | 99.94% | 0 | 748.1 | 995.7 | 577.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Организация выездного отдыха детей (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 92.2 | 92.2 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 105 | 1248 |  | -12.8 | 530 |  | 0 | -1685.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 92.2 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 4.5475e-13 | [13 empty] | 0 | 1143 |  | 0 | 530 |  | 0 | -1673 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 92.2 | 92.2 | 100 | [12 empty] | 105 | 105 | 100 | -12.8 |  |  | 0 | -12.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Оплата труда специалиста по организации выездного отдыха. Приобретение канцелярских товаров. Размещение рекламных материалов |  | 100% | 0 | 92.2 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Организация сплавов, походов (27) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме VII: |  |  | Всего | 4089.9 | 4088.4 | 99.9633 | 0 | 0 |  | 0 | 346 | #DIV/0! | 0 | -330 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 1342.7 | 1248 | 92.947 | -12.8 | 514 | -4015.625 | 197.6 | -1685.8 | -853.1377 | 1440.6 | 2875.9 | 199.6321 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1121.8 | 1013.9 | 90.3815 | 0 | 106.4 |  |  |  | 99.96% | 0 | 1329.9 | 1638.2 | 1121.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1676.1 | 1676 | 99.994 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 489.6 | 1143 | 233.4559 | 0 | 530 |  | 197.6 | -1673 | -846.6599 | 444.9 | 1132.1 | 254.4617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 544 | 543.9 | 99.9816 | 0 | 0 |  |  |  | 99.99% | 0 | 489.6 | 642.5 | 544
|  |  | Местный бюджет | 2413.8 | 2412.4 | 99.942 | 0 | 0 |  | 0 | 346 | #DIV/0! | 0 | -330 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 853.1 | 105 | 12.3081 | -12.8 | -16 | 125 | 0 | -12.8 |  | 995.7 | 1743.8 | 175.1331 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 577.8 | 470 | 81.343 | 0 | 106.4 |  |  |  | 99.94% | 0 | 840.3 | 995.7 | 577.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 1664345.7 | 1643882.1132 | 98.7705 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131674.9 | 130330.2 | 98.9788 | 125466.7 | 124939.9996 | 99.5802 | 143259.5 | 145161 | 206.5503 | 174246.3 | 195851.7136 | 208.7346 | 209978.8 | 186896.2 | 179.1022 | 122027.3 | 112303.1 | 181.9941 | 114192.6 | 71862.3 | 62.9308 | 99970.4 | 95844.7 | 185.4855 | 179861.3 | 148230.2 | 346.5645 | 130148.7 | 165510.6 | 347.937 | 197042.9 | 230837.2 | 117.1507 |  |  | 98.77% | 293617.9 | 527484.6 | 336190.3 | 507052.9
|  |  | Федеральный бюджет | 15066.3 | 13989.8 | 92.8549 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 5084.6 | 4129.3 | 173.2823 | 3362 | 3334.4 |  | 3408.8 | 3315.2 | 97.2542 |  |  | 92.85% | 0 | 0 | 3210.9 | 11855.4
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1269583.2 | 1258383.2132 | 99.1178 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146494.2 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 98223.9 | 91046.3 | 92.6926 | 51350.9 | 54042.2 | 105.241 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129266.7 | 100689 | 77.8925 | 100933.6 | 97093.1 | 96.195 | 156047.1 | 178243.9 | 114.2244 |  |  | 99.12% | 224034.5 | 450306.9 | 208994.4 | 386247.4
|  |  | Местный бюджет | 379696.2 | 371509.1 | 97.8438 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 33948.9 | 33972.2 | 100.0686 | 28262.2 | 28172.3 | 99.6819 | 32810.8 | 35064.7 | 106.8694 | 27752.1 | 25693.1 | 92.5807 | 16614.8 | 14986.1 | 90.1973 | 23803.4 | 21256.8 | 89.3015 | 62841.7 | 17820.1 | 28.3571 | 37339.9 | 29731.9 | 79.625 | 45510 | 43411.9 | 95.3898 | 25853.1 | 65083.1 | 251.742 | 37587 | 49278.1 | 131.1041 |  |  | 97.84% | 69583.4 | 77177.7 | 123985 | 108950.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 9421.6 | [8 empty] | 4439.2 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1949.4 |  |  | 3009 |  |  | 0 |  |  | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 75152.5 | 72477.7 | 96.4408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 | 0 | 28708.9 | 16490.1 |  | 3362.6 | 10161.4 | 302.1888 | 0 | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 |  |  | 96.44% | 46.3 | 0 | 70505.2 | 4601
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 75152.5 | 72477.7 | 96.4408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 | 0 | 28708.9 | 16490.1 |  | 3362.6 | 10161.4 | 302.1888 | 0 | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 |  |  | 96.44% | 46.3 | 0 | 70505.2 | 4601
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4
Прочие расходы: |  |  | Всего | 1589193.2 | 1571404.4132 | 98.8806 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131674.9 | 130330.2 | 98.9788 | 125420.4 | 124939.9996 | 99.617 | 143259.5 | 145114.7 | 101.295 | 174246.3 | 195851.7136 | 112.3994 | 209978.8 | 186896.2 | 89.0072 | 122027.3 | 112303.1 | 92.0311 | 72396.3 | 71862.3 | 99.2624 | 71261.5 | 79354.6 | 111.3569 | 176498.7 | 138068.8 | 78.2265 | 130148.7 | 124651.1 | 95.7759 | 195804.5 | 225916.8 | 115.3788 |  |  | 98.88% | 293571.6 | 527484.6 | 265685.1 | 502451.9
|  |  | Федеральный бюджет | 15066.3 | 13989.8 | 92.8549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3210.9 | 3210.9 |  | 5084.6 | 4129.3 | 81.2119 | 3362 | 3334.4 | 99.1791 | 3408.8 | 3315.2 | 97.2542 |  |  | 92.85% | 0 | 0 | 3210.9 | 11855.4
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1269583.2 | 1258383.2132 | 99.1178 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146494.2 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 98223.9 | 91046.3 | 92.6926 | 51350.9 | 54042.2 | 105.241 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129266.7 | 100689 | 77.8925 | 100933.6 | 97093.1 | 96.195 | 156047.1 | 178243.9 | 114.2244 |  |  | 99.12% | 224034.5 | 450306.9 | 208994.4 | 386247.4
|  |  | Местный бюджет | 304543.7 | 299031.4 | 98.19 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 33948.9 | 33972.2 | 100.0686 | 28215.9 | 28172.3 | 99.8455 | 32810.8 | 35018.4 | 106.7283 | 27752.1 | 25693.1 | 92.5807 | 16614.8 | 14986.1 | 90.1973 | 23803.4 | 21256.8 | 89.3015 | 21045.4 | 17820.1 | 84.6746 | 8631 | 13241.8 | 153.4214 | 42147.4 | 33250.5 | 78.891 | 25853.1 | 24223.6 | 93.6971 | 36348.6 | 44357.7 | 122.0341 |  |  | 98.19% | 69537.1 | 77177.7 | 53479.8 | 104349.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 3049 | [8 empty] | 40 | [20 empty] | 3009
В том числе: | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай |  |  | Всего | 1587736.4 | 1569947.6132 | 98.8796 | 36476.3 | 36114.9 | 99.0092 | 131674.9 | 130330.2 | 98.9788 | 125420.4 | 124939.9996 | 99.617 | 143259.5 | 145114.7 | 101.295 | 173008.7 | 195851.7136 | 113.2034 | 209978.8 | 186896.2 | 89.0072 | 122027.3 | 112303.1 | 92.0311 | 72177.1 | 70405.5 | 97.5455 | 71261.5 | 79354.6 | 111.3569 | 176498.7 | 138068.8 | 78.2265 | 130148.7 | 124651.1 | 95.7759 | 195804.5 | 225916.8 | 115.3788 |  |  | 98.88% | 293571.6 | 526247 | 265465.9 | 502451.9
|  |  | Федеральный бюджет | 15066.3 | 13989.8 | 92.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.9 | 3210.9 | 0 | 5084.6 | 4129.3 | 173.2823 | 3362 | 3334.4 | 99.1791 | 3408.8 | 3315.2 | 97.2542 |  |  | 92.85% | 0 | 0 | 3210.9 | 11855.4
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1269001.9 | 1257801.9132 | 99.1174 | 29104 | 29076.1 | 99.9041 | 97726 | 96358 | 98.6002 | 97204.5 | 96767.6996 | 99.5506 | 110448.7 | 110096.3 | 99.6809 | 146004.7 | 170158.6136 | 116.1538 | 193364 | 171910.1 | 88.9049 | 98223.9 | 91046.3 | 92.6926 | 51259.1 | 53460.9 | -527.9834 | 59419.6 | 62901.9 | 105.8605 | 129266.7 | 100689 | 77.8925 | 100933.6 | 97093.1 | 96.195 | 156047.1 | 178243.9 | 114.2244 |  |  | 99.12% | 224034.5 | 449817.4 | 208902.6 | 386247.4
|  |  | Местный бюджет | 303668.2 | 298155.9 | 98.1848 | 7372.3 | 7038.8 | 95.4763 | 33948.9 | 33972.2 | 100.0686 | 28215.9 | 28172.3 | 99.6819 | 32810.8 | 35018.4 | 106.8694 | 27004 | 25693.1 | 92.5807 | 16614.8 | 14986.1 | 90.1973 | 23803.4 | 21256.8 | 89.3015 | 20918 | 16944.6 | -658.8485 | 8631 | 13241.8 | 79.625 | 42147.4 | 33250.5 | -206.799 | 25853.1 | 24223.6 | 93.6971 | 36348.6 | 44357.7 | 122.0341 |  |  | 98.18% | 69537.1 | 76429.6 | 53352.4 | 104349.1
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 3049 | [8 empty] | 40 | [20 empty] | 3009
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |  |  | Всего | 75152.5 | 72477.7 | 96.4408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 |  | 28708.9 | 16490.1 |  | 3362.6 | 10161.4 | 302.1888 | 0 | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 |  |  | 96.44% | 46.3 | 0 | 70505.2 | 4601
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 75152.5 | 72477.7 | 96.4408 | [6 empty] | 46.3 | 0 |  | 0 | 46.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41796.3 | 0 |  | 28708.9 | 16490.1 |  | 3362.6 | 10161.4 | 302.1888 | 0 | 40859.5 |  | 1238.4 | 4920.4 | 397.3191 |  |  | 96.44% | 46.3 | 0 | 70505.2 | 4601
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Остатки прошлых лет |  | 6372.6 | [8 empty] | 4399.2 |  |  | 24 | [14 empty] | 1949.4
Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай) |  |  | Всего | 1456.8 | 1456.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1237.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 219.2 | 1456.8 | 664.5985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 1237.6 | 219.2 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 581.3 | 581.3 | 100 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 489.5 | [8 empty] | 91.8 | 581.3 | 633.2244 | [14 empty] | 100% | 0 | 489.5 | 91.8 | 0
|  |  | Местный бюджет | 875.5 | 875.5 | 100 | [12 empty] | 748.1 | [8 empty] | 127.4 | 875.5 | 687.2057 | [14 empty] | 100% | 0 | 748.1 | 127.4 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполняющий обязанности начальника УОиМП | [8 empty] | Ю.А. Чигинцева | [29 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации грода Урай
И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-31-86 (822)

## приложение 2
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2020 год
№ | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Чел. | 413 | 392 | 94.9153 | Показатель не достигнут ввиду фактического количества детей до трех лет, желающих посещать детские сады.
2. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 20.5 | 0 | 100 | По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2020 году)
3. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1до 6 лет | % | 66.1 | 71.3 | 107.8669 | Всем желающим детям предоставлена возможность посещать дошкольную образовательную организацию
4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 17 | 0 | 100 | По данным актуального спроса (число желающих родителей посещать детский сад в 2020 году)
5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100
6. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 94.8 | 95.8 | 101.0549
7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 20 | 27 | 65 | Показатель не выполнен ввиду выполнения Постановления Главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 в условиях пандемии и увеличением общего количества обучающихся.
8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
9. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 50 | 16.7 | 166.6 | Показатель выполнен. Требуется капитальный ремонт МБОУ СОШ №6
10. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 37.5 | 12.5 | 166.7 | Показатель выполнен. Требуется капитальный ремонт МБДОУ №19
11. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | % | 9.5 | 10 | 105.3
12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | 14.6 | 11.5 | 78.8 | Показатель не выполнен ввиду отсутствия потребности родителей и обучающихся. По сравнению с 2019 годом наблюдается положительная динамика данного показателя (+4,2%)
13. | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай | % | 61.4 | 75.8 | 123.4528 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества победителей и призеров
14. | Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающих отработку новых технологий содержания обучения и воспитания по итогам конкурса | % | 14.3 | 28.6 | 200 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества организаций, реализующих инновационные программы
15. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 93.6 | 93.6 | Показатель не выполнен ввиду введения в 2020 году особенностей проведения ЕГЭ и отсутствия возможности для пересдачи неудовлетворительных результатов.
16. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня, направленных на развитие и воспитание детей и подростков, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 46 | 58.1 | 126.3043 | Показатель перевыполнен за счет увеличения обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня
17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 67.5 | 54.6 | 80.8889 | Показатель не выполнен ввиду снижения охвата детей в ведомстве «Культура», снижения показателя в школе для обучающихся с ОВЗ, уменьшения объема платных услуг в детских садах по причине пандемии
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | Тыс.руб. | 144 | 140.9 | 97.8472 | Неисполнение в связи с несвоевременной поставкой технологического оборудования для пищеблока МБОУ СОШ №4 (окончательная поставка в 2021 году).Экономия по фактическим расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Остаток средств по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в связи с возвратом средств ФСС в конце 2020 года. Экономия по организации питания за счет дней, пропущенных учащимися по причине болезни и в связи с проведением карантинных мероприятий в период коронавирусной инфекции COVID-2019
19. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Млн.чел | 0.005624 | 0.00658 | 116.9986 | Показатель перевыполнен за счет увеличения охвата обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений
20. | Доля учителей, охваченных национальной системой профессионального роста педагогических работников, от общего количества учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 15 | 51.6 | 344 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, охваченных национальной системой профессионального роста
21. | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 55.6 | 62.5 | 112.4101 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества педагогических работников, повысивших уровень квалификации
22. | Доля детей, получивших психолого-педагогическую, диагностическую помощь, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 3.2 | 5.3 | 165.6 | Показатель выполнен за счет увеличения количества детей, прошедших обследование в территориальной психолого – медико – педагогической комиссии города Урай
23. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 87.5 | 89.1 | 101.8286 | Показатель перевыполнен за счет реализации плана межведомственного взаимодействия, направленного на решение вопросов по формированию ценности здорового и безопасного образа жизни детей и подростков на 2018-2020 годы, внедрения здоровьесберегающих технологий
24. | Доля детей и молодежи (14-30 лет), участвующих в молодежных проектах и мероприятиях, направленных на поддержку, развитие созидательной активности детей и молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности указанной категории | % | 33 | 34.5 | 104.5455 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, участвующих в творческих проектах и мероприятиях
25. | Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории | % | 48.3 | 50.6 | 104.7619 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
26. | Доля детей и молодежи (14-30 лет), вовлеченных в добровольческую деятельность <4> | % | 16 | 32.8 | 205 | Показатель перевыполнен за счет увеличения детей и молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность
27. | Доля детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в городе Урай и за его пределами, от общей численности детей | % | 46.7 | 17.6 | 37.6874 | Показатель не выполнен ввиду введения на территории ХМАО-Югры режима повышенной готовности и запрета на выезд детей за пределы города
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:
«29» января 2021г. подпись____________Ю.А. Чигинцева
Исполнитель: Грунина И.Ю.
Тел.: 8(34676) 23169 (доб.803)