**ПРОТОКОЛ №8**

**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 25 декабря 2020 года |
| Начало заседания: | 16 часов 30 минут |
| Место проведения: | город Урай, рабочие места |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай; |
| 2 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна  | - | председатель комитета по финансам; |
| 7 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальника правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 10 | Фильченко Людмила Васильевна  | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** **Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В.. Выступающие:.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

Отметить:

1. Руководителем проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 14.12.2020 года принять к сведению (приложение 1 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**2. О закрытии проекта «Крытый каток в городе Урай».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Докладчик: Уланова Л.В., Выступающие:)

Отметить:

1. Руководителем проекта (Капустиным Р.А.) итоговый отчет по проекту в муниципальный проектный офис представлен 27.11.2020 (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»);

2. По итогам реализации проекта «Крытый каток в городе Урай» (март 2018 – октябрь 2020) достигнут положительный социальный эффект в части увеличения количества жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Прогнозируемая по итогам 2020 года доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составит около 20 000 человек или 52,5% от численности населения (возрастной категории от 3 до 79 лет). На начало реализации проекта плановое значение показателя установлено 15000 человек или 38% от численности населения (возрастной категории от 3 до 79 лет).

**Решили:**

1. Прилагаемую итоговую информацию о реализации проекта по состоянию на 27.11.2020 принять к сведению (приложение 2).

2. Признать проект «Крытый каток в городе Урай» завершенным.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**3. О закрытии проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Уланова Л.В., Выступающие:)

Отметить:

1. Руководителем проекта (Новосёловой С.П.) итоговый отчет по проекту в муниципальный проектный офис представлен 27.11.2020 (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»);

2. В рамках анализа итоговых показателей по проекту «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай» достигнут положительный экономический эффект. Финансовые затраты на обеспечение функций ведения бухгалтерского и бюджетного учета снижены на 2021 год на сумму 5048,8 тыс.рублей. Численность бухгалтеров оптимизирована на 9 единиц.

**Решили:**

1. Прилагаемую итоговую информацию о реализации проекта по состоянию на 27.11.2020 принять к сведению (приложение 3).

2. Признать проект «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай» завершенным.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного комитета Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета Л.В.Уланова