

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2759, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай Г.Г.Волошина.

Глава города Урай Т.Р.Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Формирование комфортной городской среды» - 167 320,9 тыс.руб. |

».

2. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет города Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет, иные источники финансирования (внебюджетные источники).  2. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет:  - 2018 г. – 51 955,3 тыс. руб.;  - 2019 г. – 53 050,6 тыс. руб.;  - 2020 г. – 86 205,8 тыс. руб.;  - 2021 г. – 100 516,2 тыс. руб.;  - 2022 г. – 16 290,6 тыс. руб. |

».

3. Таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы  (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (1;2;3;4;5;6) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай» | Всего | 167 320,9 | 0,0 | 25 850,9 | 27 776,7 | 97 402,7 | 16 290,6 |
| Федеральный бюджет | 95 205,6 | 0,0 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43 081,8 | 0,0 | 15 529,5 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
| Местный бюджет | 29 033,5 | 0,0 | 2 731,3 | 12 147,2 | 12 525,9 | 1 629,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территорий муниципального образования (1;2;4;5) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай»;  МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 136 982,3 | 51713,5 | 25087,1 | 57068,2 | 3 113,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2767,9 | 2767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6 458,5 | 6458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 127 683,6 | 42416,8 | 25085,1 | 57068,2 | 3 113,5 | 0,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях  (6) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»;  МКУ  «УКС г.Урай»;  МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 1440,2 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1440,2 | 0,0 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах  (3) | МКУ  «УГЗиП г.Урай»  МКУ  «УЖКХ г.Урай» | Всего | 2 275,1 | 241,8 | 672,4 | 1360,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 275,1 | 241,8 | 672,4 | 1 360,9 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего | 308 018,5 | 51 955,3 | 53 050,6 | 86205,8 | 100 516,2 | 16 290,6 |
| Федеральный бюджет | 97 973,5 | 2 767,9 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 49 540,3 | 6 458,5 | 15 529,5 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
| Местный бюджет | 160 432,4 | 42 658,6 | 29 929,0 | 70576,3 | 15 639,4 | 1 629,1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего | 276 968,6 | 44925,9 | 40771,7 | 77696,6 | 97 283,8 | 16 290,6 |
| Федеральный бюджет | 97 973,5 | 2 767, 9 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 45 882,5 | 6 458,5 | 11 871,7 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
| Местный бюджет | 133 040,3 | 35629,2 | 21 307,9 | 62067,1 | 12 407,0 | 1 629,1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | Всего | 31 049,9 | 7029,4 | 12 278,9 | 8509,2 | 3 232,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3657,8 | 0,0 | 3 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27 392,1 | 7029,4 | 8 621,1 | 8509,2 | 3 232,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  («МКУ УГЗиП г.Урай») | | | Всего | 2 371,3 | 274,2 | 591,2 | 1387,0 | 118,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 371,3 | 274,2 | 591,2 | 1387,0 | 118,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1  («МКУ УКС г.Урай») | | | Всего | 282 072,1 | 44 925,9 | 45 115,9 | 78 455,9 | 97 283,8 | 16 290,6 |
| Федеральный бюджет | 97 973,5 | 2 767, 9 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 49 540,3 | 6 458,5 | 15 529,5 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
| Местный бюджет | 134 486,0 | 35629,2 | 21 994,3 | 62 826,4 | 12 407,0 | 1 629,1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные источники) | 72,3 | 70,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2  («МКУ УЖКХ г.Урай») | | | Всего | 23 575,1 | 6755,2 | 7 343,5 | 6 362,9 | 3 113,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 23 575,1 | 6755,2 | 7 343,5 | 6 362,9 | 3 113,5 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

4. Строку 1 таблицы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды» | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»  (1) | 1. | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) | 2018-2022 | Всего | 167 320,9 | 0,0 | 25 850,9 | 27 776,7 | 97 402,7 | 16 290,6 |
|  | Федеральный бюджет | 95 205,6 | 0,0 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43 081,8 | 0,0 | 15 529,5 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
|  | Местный бюджет | 29 033,5 | 0,0 | 2 731,3 | 12 147,2 | 12 525,9 | 1 629,1 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелю проектов 1. | | | | | Всего | 167 320,9 | 0,0 | 25 850,9 | 27 776,7 | 97 402,7 | 16 290,6 |
|  | Федеральный бюджет | 95 205,6 | 0,0 | 7 590,1 | 6 095,5 | 75 802,0 | 5 718,0 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43 081,8 | 0,0 | 15 529,5 | 9 534,0 | 9 074,8 | 8 943,5 |
|  | Местный бюджет | 29 033,5 | 0,0 | 2 731,3 | 12 147,2 | 12 525,9 | 1 629,1 |
|  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | 100,0% | 2022 год | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».  Благоустройство территорий муниципального образования.  Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах | 306 578,3 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | 65 ед. | 2022 год |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | 17% | 2022 год |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | 69,69% | 2022 год |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | 28 ед. | 2022 год |
| 6 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | 50 ед. | 2022 год | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | 1 440,2 |

».

6. Строку 23 таблицы 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 2) | 3654,8 |

».

7. Строку 27 таблицы 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 2) | 18238,4 |

».

8. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе дополнить строками 32-35 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 1) | 2001,0 |
| 33 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 1) | 402,0 |
| 34 | территория жилого дома №102 ул. Ленина | 1005,0 |
| 35 | территория жилого дома №15а мкр. 1А | 1201,3 |

».

9. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе дополнить строками 4-8 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | территория жилых домов №№76,80,84 мкр 1А | 2020 |
| 5 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 (этап 1) | 2020 |
| 6 | территория жилого дома №100 ул. Ленина (этап 1) | 2020 |
| 7 | территория жилого дома №102 ул. Ленина | 2020 |
| 8 | территория жилого дома №15а мкр. 1А | 2020 |

».

10. Строку 20 таблицы 3 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 1) | 4497,48 |

».

11. Строку 23 таблицы 3 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | территория в мкр. Солнечный, в районе переулка Узорный | 1719,8 |

».

12. Таблицу 3 приложения 4 к муниципальной программе дополнить строками 24-29 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (этап 2) | 13946,12 |
| 25 | территория детского городка «Солнышко», мкр. 2 | 14638,7 |
| 26 | территория ул. Узбекистанская | 5080,4 |
| 27 | территория ул. Ветеранов | 310,7 |
| 28 | территория в мкр. Солнечный, по ул. Солнечная | 10843,8 |
| 29 | территория городского кладбища 2А | 99821,7 |

».

13. Таблицу 4 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Год выполнения работ |
| 1 | территория, прилегающая к кафе-вагону «Экспресс» | 2018 |
| 2 | территория микрорайона Юго-Восточный | 2018 |
| 3 | территория в районе ДС «Звезды Югры» | 2018 |
| 4 | территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А | 2019 |
| 5 | территория по ул. Маяковского, Островского: |  |
| территория ул. Маяковского | 2019 |
| территория ул. Островского | 2019 |
| 6 | территория мкр. 1 вдоль ул.Ленина – «Бульвар Содружества» (1этап) | 2020 |
| 7 | территория в мкр. Солнечный, в районе переулка Узорный | 2020 |
| 8 | территория в мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» | 2020 |
| 9 | территория в мкр.2, сквер Спортивный | 2020 |
| 10 | территория детского городка «Солнышко», мкр. 2 | 2020 |
| 11 | территория ул. Узбекистанская | 2020 |
| 12 | территория ул. Ветеранов | 2020 |
| 13 | территория в мкр. Солнечный, по ул. Солнечная | 2020 |
| 14 | территория городского кладбища 2А | 2020 |
| 15 | территория Набережной реки Конда имени Александра Петрова - 1 этап. Участок от музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3 | 2021 |

».