Приложение

к письму

от 03.03.2021 №02-Исх-1666

***О реализации в 2020 году администрацией города Урай Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлен региональными проектами:

1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
2. «Популяризация предпринимательства».

Реализация региональных проектов осуществляется через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа).

Плановая сумма финансирования проектов на 2020 год предусмотрена 5167,1 тыс.руб.

Фактическое освоение денежных средств на финансирование проектов составило 5167,1 тыс.руб. (100%), в том числе:

1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» - 5108,1 тыс.руб.;
2. «Популяризация предпринимательства» - 59,0 тыс. руб.

Региональный проект ***«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»***:

Задача: обеспечение доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях. В целях предоставления финансовой поддержки Программой определены социально – значимые виды экономической деятельности.

В течение 2020 года предоставлены 33 субъектам малого предпринимательства (далее – СМП) субсидии на возмещение части затрат на общую сумму 5 108,1 тыс.руб., в том числе:

* на приобретение оборудования (СМП осуществляющим деятельность в обрабатывающем производстве, медицинских услугах, в социальной сфере, в общественном питании, в сфере культуры и спорта, сельскохозяйственном производстве) – 12 СМП;
* на аренду нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности (СМП, осуществляющим деятельность, в обрабатывающем производстве, в общественном питании, в сфере услуг технического контроля, в области культуры и спорта, услуг по организации въездного туризма) – 18 СМП;
* по предоставленным консалтинговым услугам (СМП осуществляющим деятельность в общественном питании, социальных услугах, в сфере культуры и спорта) – 3 СМП.

В целях открытости и доступности финансовой поддержки, управлением экономического развития администрации города Урай, на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке «Предпринимательство», в социальных сетях (тематическая группа в Инстаграмм «Экономика Урая», в ВКонтакте «Бизнес Портал») регулярно размещалась актуальная информация о наличии лимитов по направлениям, о количестве получивших поддержку и сумме финансовой поддержки.

Так же была размещена информация для СМП о возможности подачи заявлений на предоставление финансовой поддержки.

Региональный проект ***«Популяризация предпринимательства***»:

Задача: формирование положительного образа предпринимателя среди населения с целью пропаганды достижений, роли и места субъектов малого и среднего предпринимательства в социально экономическом развитии общества, вовлечение различных категорий граждан, в том числе молодежи в сектор СМП.

Заказаны и приобретены: полиграфическая продукция (1,5 тыс.ед.: буклеты «Памятка для начинающих предпринимателей», листовки «Финансовая поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющих социально значимые виды деятельности», информационные блокноты); торговая палатка для ярмарочных мероприятий.

Полиграфическая продукция размещена в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г.Урай, Урайском центре занятости населения для информирования СМП и граждан о мерах финансовой поддержки. Дополнительно листовки о финансовой поддержке были распространены в объектах потребительского рынка, что очень важно для информирования СМП о дополнительных мерах поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях информирования и популяризации предпринимательства разработан и внедрен проект «Национальные проекты в действии. Обратная связь с получателями финансовой поддержки». Информация о СМП, получивших финансовую поддержку размещается в социальных сетях и в текущем году, что дает гражданам четкое представление как работает национальный проект.

Ключевые показатели Портфеля проекта на 2020 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт | Темп изменения, % |
| 1 | Количество СМП получателей финансовой поддержки (ед.) | 24 | 33 | 137,5 |
| 2 | Численность занятых в сфере СМП, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.чел.) | 3,6 | 3,6 | 100 |

В Программе отчетного года, дополнительно предусмотрено мероприятие ***«Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»***(далее – дополнительное мероприятие).

Плановая сумма на финансирование дополнительного мероприятия предусмотрена 5691,7 тыс.руб.

Фактическое освоение денежных средств финансирования дополнительного мероприятия составило 5691,7 тыс.руб. (100%).

Задача: сохранение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Предоставлена субсидия 63 СМП, в том числе:

* на возмещение части затрат на аренду нежилых помещений (СМП осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, медицинских услугах, услуг по организации въездного туризма) – 54 СМП;
* коммунальные услуги (СМП осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания) – 5 СМП;
* жидищно-коммунальные услуги (СМП осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, медицинских услугах, в области культуры и спорта) – 4 СМП.

Показатель результативности по дополнительному мероприятию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План | Факт | Темп изменения, % |
| 1 | Количество субъектов СМП получателей финансовой поддержки план (ед.) | 33 | 63 | 190,9 |

Заместитель начальника управления –

начальник отдела развития предпринимательства

управления экономического развития

администрации города Урай О.Д. Ковалёва

Заместитель главы города Урая С.П.Новосёлова