## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - июнь 2021 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 268553 | 102047.3 | 37.9989 | 1361.5 | 23.7606 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 780.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20688.5 | 17599.5 | 697.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58262.5 | 26791.8 | 0 | 0 | 20318.1 | 0 | 0 | 20692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67802.4 | 14382 | 0 | 0 | 44926.5 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 58673 | 89129.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 465.3 | 1.378 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 200 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 364.1 | 0 | 0 | 3289.6 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 | 283.5 | 0 | 0 | 27613.3 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 28212.7
|  |  |  | местный бюджет | 234787.3 | 101582 | 43.2655 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 680.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20368.9 | 17573.5 | 681.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57280.6 | 26427.7 | 0 | 0 | 17028.5 | 0 | 0 | 20355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63811.4 | 14098.5 | 0 | 0 | 17313.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 57843.9 | 60916.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.9 | 1494 | 21.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 954 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 91842.9 | 43602.8 | 47.4754 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22955.7 | 7064 | 0 | 0 | 6469.8 | 0 | 0 | 6600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20134.4 | 5912.1 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 | 0 | 0 | 14095.3 | 0 | 0 |  | 27599 | 27599 | Организация содержания дорожного хозяйства –43 602,8 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны г.Урай –43 191,6 тыс.руб.; 2. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -130,5 тыс.руб.; 3.Работы по установке пешеходного светофора -52,1тыс.руб.; 4. Работы по установке дорожных знаков в виде табличек в кол. 100 шт.- 228,6 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильной дорог жилой зоны закрыто по факту.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 91842.9 | 43602.8 | 47.4754 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10831.1 | 10067.8 | 92.9527 | 10322.7 | 10073.8 | 97.5888 |  |  |  |  | 21153.8 | 9122.6 | 9107.1 | 99.8301 | 7051.9 | 8679 | 123.0732 | 6781.2 | 5675.1 | 83.6887 |  |  |  |  | 22955.7 | 7064 | 0 | 0 | 6469.8 | 0 | 0 | 6600.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20134.4 | 5912.1 | 0 | 0 | 7591.6 | 0 |  | 0 | 14095.3 | 0 | 0 | 0 | 27599 | 27599
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1069.3 | 954 | 89.2172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1069.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ" в сумме 954,0 тыс. руб. | В рамках данного мероприятия сложилась экономия бюджетных средств с сумме 115,3 тыс.руб., по факту выполнения работ, оставшиеся средства планируется перераспределить на другой объект.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 3189.3 | 716.8 | 22.4752 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.8 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 227.9 | 0 | 0 | 227.9 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 683.8 | 683.8 | Организация содержания мест захоронения - 716,8 тыс.руб., в т.ч., 1. Транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (1ед.) - 9,8 тыс.руб.;2. Содержание городских кладбищ - 707,0 тыс. руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ закрыто по факту.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3189.3 | 716.8 | 22.4752 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 100 | 245.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 248.7 | 204.3 | 6.5 | 3.1816 | 357.9 | 480.9 | 100 | 386.6 | 226.1 | 58.4842 |  |  |  |  | 948.8 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1308 | 227.9 | 0 | 0 | 227.9 | 0 |  | 0 | 228 | 0 | 0 |  | 683.8 | 683.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 902.1 | 54.8 | 6.0747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 29.5 | 3.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 50,8 тыс.руб. в т.ч произведен 1.Замена оборудования горячего водоснабжения в помещении общего пользования (ул.Сибирская, дом 4) -9,8 тыс.руб.; 2.Замена радиаторова системы теплоснабжения в жилом помещении (мкр.2А, дом 45/2,кв.8) - 15,6 тыс.руб.; 3.Работы по замене насоса газопульсирующего оборудования (мкр.2А, дом 45/2, кв.4,8) - 29,5 тыс.руб. | Контракт на выполнение работ по замене приборов учета в жилых помещениях заключен 14.05.2021г. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 28.06.2021 г. , срок выполнения работ продлен до 31.07.2021г.. Оплата будет произведена будет в августе 2021 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 902.1 | 54.8 | 6.0747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | 29.5 | 3.3645 |  |  |  |  | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 390.4 | 100 |  |  |  |  | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ремонт жилого помещения мкр.2 дом 77 кв.31- 390,4 тыс.руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 68125.2 | 25503.5 | 39.116 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6972.6 | 6735.3 | 96.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16726.9 | 13934.7 | 0 | 0 | 10059.6 | 0 | 0 | 6764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30758.7 | 4644.2 | 0 | 0 | 1567.1 | 0 | 0 | 0 | 2792.8 | 0 | 0 | 0 | 9004.1 | 9004.1 | Текущее содержание объектов благоустройства –25 503,5тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -13 065,6 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 2 715,2 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –8 663,8 тыс.руб., содержание зеленных насаждений и газонов– 1 442,5 тыс. руб, водопонижение мкр. Юго-Восточный - 223,5 тыс.руб., берегоукрепление реки Конда -20,6 тыс.руб 2. Содержание детских городков – 1 598,3 тыс.руб.; 3.Услуги по вывозу снежных осадков -723,1 тыс.руб.; 4. Содержание контейнерных площадок -1 825,5 тыс.руб., 5.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 5,859 тыс.м3) – 29,0 тыс.руб.;6.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 6 790,8тыс.руб.;. 7.Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 102,6 тыс.руб.; 8.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 1 143,3 тыс. руб.; 9. Сбора, погрузка и транспортировки к месту складирования отходов IV-V класса опасности - 51,2 тыс.руб., 10. Поставка посадочного материала (яблоня ягодная) в кол. 30 шт. - 24,0 тыс.руб.; 11. Выполнены проектно- изыскательские работы в сумме 150,0 тыс.руб. | 1.Выпонение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов , детских городков , контейнерных площадок , содержание цветников за май 2021г. закрыто по фактическому объему исполненных работ; 2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб мкр.2А закрыто по фактическому объему оказанных услуг; 3. ИП Тимошенко О.М. не представил соответствующие документы для оплаты за выполнение работ по обустройству мест накопления ТКО.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2925.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 65199.7 | 25503.5 | 39.116 |  |  | 90.9 | 0 | 0 | 4383.2 | 4346.5 | 99.1627 | 7161.4 | 7212.7 | 100.7163 |  |  |  |  | 11635.5 | 5145 | 4068.7 | 79.0807 | 4609.3 | 3140.3 | 68.1297 | 6972.6 | 6735.3 | 96.5967 |  |  |  |  | 16726.9 | 13934.7 | 0 | 0 | 7134.1 | 0 | 0 | 6764.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27833.2 | 4644.2 | 0 | 0 | 1567.1 | 0 |  | 0 | 2792.8 | 0 | 0 |  | 9004.1 | 9004.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 149.6 | 149.6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по поддержанию санитарного состояния территорий в местах размещения новогодних еле - 149,6 тыс.руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 39674.7 | 17687.8 | 44.5821 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556 | 2129 | 0 | 0 | 1888.4 | 0 | 0 | 1960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.1 | 1621.4 | 0 | 0 | 3212.8 | 0 | 0 | 0 | 9588.7 | 0 | 0 | 0 | 14422.9 | 14422.9 | Организация электроснабжения уличного освещения – 17 687,8 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-05.21г.- 2 974,1 тыс.руб., 2.Поставка электрической энергии за период 01.-05.2021г. ( 1939,903 тыс.кВт*час) 13 912,4 тыс.руб., предоплата за июнь 2021 г.-619,8 тыс.руб., 3. Замена и установка светодиод.светильников Мемориа Памяти, Аллея новобрачных - 52,1 тыс.руб.; 4. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения в мкр.Лесной, воздушной линии освещения, прокладка КЛ-0,4кВ ул.Шевченко - 129,4 тыс.руб. | Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление электрической энергии.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 39674.7 | 17687.8 | 44.5821 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8340.3 | 7843.3 | 94.041 | 2377.4 | 2333.8 | 98.1661 |  |  |  |  | 10717.7 | 4312.8 | 4292.6 | 99.5316 | 2121.4 | 2064 | 97.2942 | 2121.8 | 1154.1 | 54.3925 |  |  |  |  | 8556 | 2129 | 0 | 0 | 1888.4 | 0 | 0 | 1960.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5978.1 | 1621.4 | 0 | 0 | 3212.8 | 0 |  | 0 | 9588.7 | 0 | 0 |  | 14422.9 | 14422.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1173.2 | 115.8 | 9.8704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-115,8 тыс.руб.- произведен отлов 8 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 88 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 8 безнадзорных и бродячих домашних животных | Оплата по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай осуществлялась по факту оказаных услуг .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1173.2 | 115.8 | 9.8704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 77.2 |  |  |  |  | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2190.6 | 323.5 | 14.7676 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 607.5 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 829.1 | Фактическое потребление населением сжиженного газа – 323,5 тыс.руб. | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2190.6 | 323.5 | 14.7676 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280 | 158 | 323.5 | 100 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 474 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 607.5 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 |  | 0 | 289.1 | 0 | 0 |  | 829.1 | 829.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 19583.6 | 9137.8 | 46.6605 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3195.7 | 2566.9 | 80.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1832.1 | 1844.9 | 100.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 2334.3 | 0 | 0 | 670.5 | 0 | 0 | 1635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.1 | 1349.2 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 0 | 0 | 2189.8 | 0 | 0 | 0 | 4872.5 | 4872.5 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с больничными листами, уточнением отпкска с июня на июль, перенесом сроков заключения договоров на картриджей и оплатой по факту за услуги связи .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 19583.6 | 9137.8 | 46.6605 |  |  | 516.4 | 391.7 | 75.8521 | 1488.9 | 1390 | 93.3575 | 3195.7 | 2566.9 | 80.3236 |  |  |  |  | 5201 | 2338.3 | 2308.1 | 98.7085 | 699.6 | 636.2 | 90.9377 | 1832.1 | 1844.9 | 100.6987 |  |  |  |  | 4870 | 2334.3 | 0 | 0 | 670.5 | 0 | 0 | 1635.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4640.1 | 1349.2 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 |  | 0 | 2189.8 | 0 | 0 |  | 4872.5 | 4872.5
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 5494.3 | 2559.7 | 46.5883 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снос аварийных МКД -2559,7 тыс.руб. 1) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам - 278,3 тыс. руб. по адр.: мкр 1А, д 9, 17, 18,19; мкр. 1Г, д. 8, 9, 10, 16, 18А, 41, 42, 43, 44, 50, 56, 62;мкр. 1Д, д.10, 13, 14, 22А, 43, 48, 65; мкр. Аэропорт, д. 6А; мкр.Электросети, д.1, 5; ул. Кольцова, д.48 ; 2) Обследование технического состояния многоквартирного дома: - 44,0 тыс.руб. расположенные по адр.: г.Урай,мкр.Аэропорт,дом 12, ул. Ленина, д.1; ул.Сибирская, д.4; мкр 1Д, д.50 ; 3) Снос строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком -2 237,4 тыс. руб. по адресам: мкр.1Г д. 16,18,45,8; мкр. 1А, д.17,18, мкр. 1Д, д. 28,42, ул. Толстого, д.42 | 1)Заключен контракт от 17.04.2021 № 132 на выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу город Урай: мкр. 1Д, дом 27. На 30.06.2021г. работы не выполнены. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 05.05.2021 Подрядчик прекратил деятельность. 2.)Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5494.3 | 2559.7 | 46.5883 |  |  | 15.1 | 15.1 | 100 | 11 | 11 | 100 | 2573.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2600 | 0 | 675.6 | 100 | 200 | 346.1 | 100 | 1000 | 1511.9 | 100 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4175.5 | 1901.5 | 45.5395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.4 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.3 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.6 | 1261.6 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–1 901,5тыс.руб. (за период 01-05.2021г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 1 848,8 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 52,7 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 28,4 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –4,2 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 20,1 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4175.5 | 1901.5 | 45.5395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380.6 | 380.6 | 100 | 377.6 | 377.6 | 100 |  |  |  |  | 758.2 | 376.4 | 376.3 | 99.9734 | 379.9 | 376.9 | 99.2103 | 390.1 | 390.1 | 100 |  |  |  |  | 1146.4 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1009.3 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 1261.6 | 1261.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 31285.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9 | 0 | 0 | 0 | 30366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30366.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 27329.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27329.8
|  |  |  | местный бюджет | 3955.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 918.9 | 0 | 0 | 0 | 3036.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3036.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 5451.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6 | Предусмотрено финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений" в сумме 5 451,5 тыс.руб., на корректировку ПСД. | В рамках данного мероприятия произошло расторжение контракта с подрядной организацией в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком. Планируется повторная закупка.
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы - 400,0 тыс.руб. 1. Выполнение работ по актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2017-2026 годы - 400,0 руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 244.3 | 43.3 | 17.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 19.3 | 0 | 100 | 19.3 | 10.8 | 55.9585 | 19.3 | 32.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 |  |  | 89.9 | Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям - 43,3 тыс.руб., в. т.числе 26,0 тыс. окружной бюджет и 17,3 тыс. руб. местный бюджет | Оплата по факту возмещения расходов организациям за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 146.6 | 26 | 17.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 11.6 | 0 | 100 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |  |  | 53.8
|  |  |  | местный бюджет | 97.7 | 17.3 | 17.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 100 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 |  |  | 36.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 268553 | 102047.3 | 37.9989 | 1361.5 | 23.7606 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 780.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20688.5 | 17599.5 | 697.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58262.5 | 26791.8 | 0 | 0 | 20318.1 | 0 | 0 | 20692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67802.4 | 14382 | 0 | 0 | 44926.5 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 58673 | 89129.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 465.3 | 1.378 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 200 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 364.1 | 0 | 0 | 3289.6 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 | 283.5 | 0 | 0 | 27613.3 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 28212.7
|  |  |  | местный бюджет | 234787.3 | 101582 | 43.2655 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 680.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20368.9 | 17573.5 | 681.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57303.7 | 26427.7 | 0 | 0 | 17028.5 | 0 | 0 | 20355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63811.4 | 14098.5 | 0 | 0 | 17313.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 57843.9 | 60916.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 7060.9 | 1494 | 21.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 954 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4546.6
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 3782.4 | 150 | 3.9657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.4 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3782.4 | 150 | 3.9657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.4 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.9 | 954 | 14.6299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 264770.6 | 101897.3 | 34.0332 | 1361.5 | 23.7606 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25773 | 24067.8 | 94.4895 | 26963.4 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53358.8 | 21826.7 | 21158.4 | 780.3059 | 15747.3 | 15734.2 | 734.6037 | 20538.5 | 17449.5 | 597.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58262.5 | 24939.4 | 0 | 0 | 18538.1 | 0 | 0 | 20692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67802.4 | 14382 | 0 | 0 | 44926.5 | 0 | 0 | 0 | 29820.8 | 0 | 0 | 0 | 58673 | 89129.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 33765.7 | 465.3 | 1.378 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 301.6 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 319.6 | 323.5 | 200 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.8 | 364.1 | 0 | 0 | 3289.6 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 | 283.5 | 0 | 0 | 27613.3 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 28212.7
|  |  |  | местный бюджет | 231004.9 | 101432 | 39.2998 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25471.4 | 24067.8 | 94.4895 | 26661.8 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52755.6 | 21507.1 | 20834.9 | 680.3059 | 15427.7 | 15734.2 | 778.6451 | 20218.9 | 17423.5 | 581.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57303.7 | 24575.3 | 0 | 0 | 15248.5 | 0 | 0 | 20355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60179 | 14098.5 | 0 | 0 | 17313.2 | 0 | 0 | 0 | 29504.9 | 0 | 0 | 0 | 57843.9 | 60916.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 262180.7 | 101530.5 | 18.9689 | 0 | 0 | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25613.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26804.1 | 23080.6 | 85.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53040.2 | 21649.4 | 20834.9 | 680.3059 | 15570 | 15723.4 | 634.6037 | 20361.2 | 17417 | 412.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57638.5 | 24717.6 | 0 | 0 | 20096.3 | 0 | 0 | 18690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63504.6 | 14090.8 | 0 | 0 | 44635.3 | 0 | 0 | 0 | 29329.2 | 0 | 0 | 0 | 57843.9 | 88055.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 31428.5 | 115.8 | -13.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 115.8 | 38.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 150 | 0 | 0 | 3075.5 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348.7 | 0 | 0 | 0 | 27329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329.8
|  |  |  | местный бюджет | 230752.2 | 101414.7 | 21.5925 | 0 | #DIV/0! | 622.4 | 406.8 | 65.3599 | 25463.7 | 24067.8 | 94.4895 | 26654.1 | 22964.8 | 86.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52740.2 | 21499.4 | 20834.9 | 580.3059 | 15420 | 15723.4 | 678.6451 | 20211.2 | 17417 | 497.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57153.7 | 24567.6 | 0 | 0 | 17020.8 | 0 | 0 | 18567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60155.9 | 14090.8 | 0 | 0 | 17305.5 | 0 | 0 | 0 | 29329.2 | 0 | 0 | 0 | 57843.9 | 60725.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 540 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 390.4 | 72.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 155
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 3782.4 | 150 | 3.9657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3782.4 | 150 | 3.9657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 6520.9 | 954 | 14.6299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 100 |  |  |  |  | 1974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4546.6
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2434.9 | 366.8 | 15.0643 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 177.3 | 323.5 | 100 | 177.3 | 10.8 | 100 | 177.3 | 32.5 | 184.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 221.8 | 0 | 0 | 221.8 | 0 | 0 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.4 | 291.2 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 919
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2337.2 | 349.5 | 14.9538 | 1361.5 | 23.7606 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 169.6 | 323.5 | 100 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 214.1 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.3 | 283.5 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 829.1 | 882.9
|  |  |  | местный бюджет | 97.7 | 17.3 | 17.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 100 | 7.7 | 10.8 | 100 | 7.7 | 6.5 | 84.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 58673
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
Исполнитель : Волокитина А.С.
| тел. 8(34676)2-84-61(381) | [60 empty] | #REF! | #REF!
Note on F21: 1: