## 2019 план
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | заключен контракт на выполнение ПИР
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | Работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтного асфальтирования дорог
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений в
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7000 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0% | выполненение Переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда выполненение
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7000 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 |  | 0% | 770.1 |  | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 770.1 | 0 | 0% | 523.6 | 0 | 0% | 128.9 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 253.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.9 | 0 | 0% | 99.039 | 99.99 | 101% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3600.034 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.9 |  | 0% | 99.039 |  | 0% | 581.339 |  | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.3 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 581.339 | 0 | 0% | 99.039 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 38143.939 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 699.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 739.3 | 0 | 0% | 728.439 | 99.99 | 13.73% | 3547.039 | 0 | 0% | 1461.439 | 0 | 0% | 1461.4 | 0 | 0% | 25259.744 | 0 | 0% | 1521.439 | #REF! | #REF! | 822.639 | #REF! | #REF! | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 15535.549 | 0 | 0 | 499.4 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 739.3 | 0 | 0 | 728.439 | 0 | 0 | 3547.039 | 0 | 0 | 1461.439 | 0 | 0 | 1461.4 | 0 | 0 | 2651.354 | 0 | 0 | 1521.439 | 0 | 0 | 822.639 | 0 | 0 | 664.5 | #REF! | #REF!
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2018г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2018г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## за февраль 2019
Комплексный план финансирования (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на 2019год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы: 1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай;
Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги); 2) повышение технического уровня автомобильных дорог; 3) повышение безопасности дорожного движения; 4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности;
1.1. | Реконструкция автомобильных дорог:
1.1.1. | п.1.1.Мероприятий Реконструкция автомобильной дороги по ул.Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог:
1.2.1. | п.2.2 Мероприятий, Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99.3% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.2. | п. 2.3 Мероприятий, Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай». | МКУ «УКС г.Урай» | 2 | итого | 1745.6 | 100 | 5.729% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% | 195.6 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 110 | 0 | 0% | 170 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 340 | 0 | 0% | выполнены запланированые работы по содержанию дороги
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1745.6 | 100 | 5.7287 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0%
1.2.3. | п. 2.4 Мероприятий Ремонт городских дорог г.Урай, | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23798.305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Выполнение ремонтнта дорожного покрытия планируется в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1189.915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.2.4. | п. 2.6 Мероприятий, Устройство пешеходных ограждений | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3 | итого | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | Работы по установке пешеходных ограждений планируются в с июня
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3968.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
1.3. | НТО ДД
1.3.1. |  | ОДХиТ | 1 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Мероприятия по разработке вариативной схемы ОДД автодороги Урай -Промзона запланированы на декабрь
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3.2. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена в 2017 г. Оплата произведена в 2018 г, согласно условиям контракта.
1.3.3. |  | ОДХиТ |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Проведена оплата за оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
1.3.4. |  | ОДХиТ | 4 | итого | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Урай выполнена в необходимом объеме в установленные сроки
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
Цели подпрограммы: 2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай
Задачи подпрограммы: 5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан
2.1. | п.1 Мероприятий Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | ОДХиТ | 5 | итого | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | выполненение переправления пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 7500 | 998.8 | 13.32% | 0 | 224.4 | 0% | 774.4 | 774.4 | 100% | 499.4 | 0 | 0% | 499.4 |  | 0% | 499.4 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 952.82 | 0 | 0% | 463.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Переходящие остаки на оплату контракта по переправлению пассажиров и транспорта на левый берег р.Конда
2.2. | п.2. мероприятий Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | ОДХиТ | 6 | итого | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 220.6 | 99.99 | 45.33% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0% | выполнение перевозоки пассажиров на субсидируемых маршрутах | в январе произведена оплата за декабрь 2018г.
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 220.6 |  | 0% | 220.6 | 0 | 0% | 700.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 605.6 | 0 | 0% | 698.1 | 0 | 0% | 218.1 | 0 | 0% | 436.2 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | Всего | 41582.1517 | 1098.8 | 2.642% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 100% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0% | 850 | 99.99 | 11.76% | 5817.2667 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 1668.42 | 0 | 0% | 25466.725 | 0 | 0% | 1820.92 | 0 | 0% | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ХМАО | 22608.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет | 18973.7617 | 1098.8 | 5.791% | 0 | 224.4 | 0% | 874.4 | 874.4 | 0% | 898.4 | 0 | 0% | 860 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 5817.2667 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 1668.42 | 0 | 0 | 2858.335 | 0 | 0 | 1820.92 | 0 | 0 | 881.4 | 0 | 0% | 776.2 | 0 | 0%
|  |  |  | местный бюджет, за счёт остатков прошлого года | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0%
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
Отвтственный исполнитель программы Ю.Ю.Юрченко | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2019г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2019г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61

## 2021 (2кв)
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2020 году финансовых средств муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай" по состоянию на 01.07.2021года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  |  | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство дорог и проездов в микрораионах ИЖС . (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ по устройству подъездов к земельным участкам ИЖС на сумму 1377,0 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция Объездной автомобильной дороги г.Урай (1, 2) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  |  | Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. (1,2) | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 21721.64 | 1291.7 | 5.9466 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 17722.34 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21721.64 | 1291.7 | 5.9466 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 17722.34 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога г.Урай» (3) | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 2745.6 | 1147 | 41.7759 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются работы по содержанию объекта "Объездная автомобильная дорога г.Урай", предусмотренный объем средств в сумме 3 345,4 тыс. руб. (в том числе за счет переходящих остатков средств местного бюджета в сумме 599,8 тыс. руб.); | Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также оплата за выполненные услуги осуществляется по фактически произведенным расходам
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2745.6 | 1147 | 41.7759 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 599.8 | 599.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 599.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт городских дорог г.Урай. (1,2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | итого | 16860 | 144.7 | 0.85824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 15476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог, с финансированием в сумме 16860,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту ливневой канализации городских дорог по ул.Ленина на сумму 144,7 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16860 | 144.7 | 0.85824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 15476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений | МКУ "УКС г.Урай" | итого | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт моста через р. "Колосья"" с финансированием в сумме 2116,0 тыс. руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности (далее - НТО ДД). (1,2) | ОДХиТ | итого | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт на актуализацию проектов ОДД и технических паспортов автомобильных дорог г.Урай
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка опор дорожных знаков на регулируемых перекрестках автомобильных дорог города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие планируется выполнить в рамках программы УЖКХ по благоустройству, по которой производился закуп опор. Приказ о внесении изменений в сводную бюджетную роспись находится на стадии согласования
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1: |  |  | Всего | 24619.34 | 1291.7 | 5.2467 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2746.7 | 0 | 0 | 19242.34 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24619.34 | 1291.7 | 5.2467 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 305.5 | 144.7 | 47.365 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2746.7 | 0 | 0 | 19242.34 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Транспорт"
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды (7) | ОДХиТ | итого | 8000 | 3506.7 | 43.8338 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0 | заключено Соглашенияе от 01.11.2019 №303/19 с ООО "Урайречфлот" на период с 01.11.2019 по 31.10.2022, организовано транспортное обслуживание населения и юр.лиц при переправлении через р.Конда в летний и зимний периоды
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8000 | 3506.7 | 43.8338 | 636.7 | 636.7 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 495 | 495 | 100 | 890 | 890 | 100 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах (7) | ОДХиТ | итого | 7670 | 2419.378 | 31.5434 | 348 | 348 | 100 | 323.8 | 323.778 | 99.9932 | 243.2 | 197 | 81.0033 | 251 | 238.5 | 95.0199 | 415.4 | 415.4 | 100 | 896.7 | 896.7 | 100 | 816.7 | 0 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 2025.6 | 0 | 0 | 917.9 | 0 | 0 | 578.1 | 0 | 0 | 1.3645e-13 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных и сезонныхиавтобусных маршрутах №2,, №11, №17, №5, №6, №7, №8, №9,
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7670 | 2419.378 | 31.5434 | 348 | 348 | 100 | 323.8 | 323.778 | 99.9932 | 243.2 | 197 | 81.0033 | 251 | 238.5 | 95.0199 | 415.4 | 415.4 | 100 | 896.7 | 896.7 | 100 | 816.7 | 0 | 0 | 853.6 | 0 | 0 | 2025.6 | 0 | 0 | 917.9 | 0 | 0 | 578.1 | 0 | 0 | 1.3645e-13 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 348 | 348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 168 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2: |  |  | Всего | 15670 | 5926.078 | 37.818 | 984.7 | 984.7 | 100 | 818.8 | 818.778 | 99.9973 | 738.2 | 692 | 93.7415 | 746 | 733.5 | 98.3244 | 910.4 | 910.4 | 100 | 1786.7 | 1786.7 | 100 | 1706.7 | 0 | 0 | 1743.6 | 0 | 0 | 2915.6 | 0 | 0 | 1807.9 | 0 | 0 | 1158.1 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15670 | 5926.078 | 37.818 | 984.7 | 984.7 | 100 | 818.8 | 818.778 | 99.9973 | 738.2 | 692 | 93.7415 | 746 | 733.5 | 98.3244 | 910.4 | 910.4 | 100 | 1786.7 | 1786.7 | 100 | 1706.7 | 0 | 0 | 1743.6 | 0 | 0 | 2915.6 | 0 | 0 | 1807.9 | 0 | 0 | 1158.1 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
3.1. | Функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (8) | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | итого | 455 | 187.0341 | 41.1064 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38.378 | 101.2612 | 38.5 | 38.048 | 98.826 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | По плану произведена оплата за оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Системы безопасность дорожного движения" и за потребляемую оборудованием электроэнергию | Оплата услуг осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 187.0341 | 41.1064 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38.378 | 101.2612 | 38.5 | 38.048 | 98.826 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3: |  |  | Всего | 455 | 187.0341 | 41.1064 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38.378 | 101.2612 | 38.5 | 38.048 | 98.826 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 187.0341 | 41.1064 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38.378 | 101.2612 | 38.5 | 38.048 | 98.826 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  |  | Всего | 40744.34 | 7404.8121 | 18.1738 | 984.7 | 984.7 | 100 | 1017.6 | 1018.056 | 100.0448 | 937.6 | 890.948 | 95.0243 | 1388 | 1375.4773 | 99.0978 | 1253.8 | 1092.0522 | 87.0994 | 1983.9 | 2043.5786 | 103.0081 | 2374.6 | 0 | 0 | 1911.5 | 0 | 0 | 5701.5 | 0 | 0 | 21088.24 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40744.34 | 7404.8121 | 18.1738 | 984.7 | 984.7 | 100 | 1017.6 | 1018.056 | 100.0448 | 937.6 | 890.948 | 95.0243 | 1388 | 1375.4773 | 99.0978 | 1253.8 | 1092.0522 | 87.0994 | 1983.9 | 2043.5786 | 103.0081 | 2374.6 | 0 | 0 | 1911.5 | 0 | 0 | 5701.5 | 0 | 0 | 21088.24 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 947.8 | 947.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.8 | 168 | 17.7253 | 0 | 779.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | Всего | 39366.64 | 7404.8121 | 18.8099 | 984.7 | 984.7 | 100 | 1017.6 | 1018.056 | 100.0448 | 937.6 | 890.948 | 95.0243 | 1388 | 1375.4773 | 99.0978 | 1253.8 | 1092.0522 | 87.0994 | 1983.9 | 2043.5786 | 103.0081 | 2374.6 | 0 | 0 | 1911.5 | 0 | 0 | 4323.8 | 0 | 0 | 21088.24 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 39366.64 | 7404.8121 | 18.8099 | 984.7 | 984.7 | 100 | 1017.6 | 1018.056 | 100.0448 | 937.6 | 890.948 | 95.0243 | 1388 | 1375.4773 | 99.0978 | 1253.8 | 1092.0522 | 87.0994 | 1983.9 | 2043.5786 | 103.0081 | 2374.6 | 0 | 0 | 1911.5 | 0 | 0 | 4323.8 | 0 | 0 | 21088.24 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  | Всего | 17190 | 5926.078 | 34.474 | 984.7 | 984.7 | 100 | 818.8 | 818.778 | 99.9973 | 738.2 | 692 | 93.7415 | 746 | 733.5 | 98.3244 | 910.4 | 910.4 | 100 | 1786.7 | 1786.7 | 100 | 1706.7 | 0 | 0 | 1743.6 | 0 | 0 | 2915.6 | 0 | 0 | 3327.9 | 0 | 0 | 1158.1 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17190 | 5926.078 | 34.474 | 984.7 | 984.7 | 100 | 818.8 | 818.778 | 99.9973 | 738.2 | 692 | 93.7415 | 746 | 733.5 | 98.3244 | 910.4 | 910.4 | 100 | 1786.7 | 1786.7 | 100 | 1706.7 | 0 | 0 | 1743.6 | 0 | 0 | 2915.6 | 0 | 0 | 3327.9 | 0 | 0 | 1158.1 | 0 | 0 | 353.3 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 (органы администрации города Урай: управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай) |  |  | Всего | 455 | 149.4559 | 32.8474 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 100 | 38.5 | 37.9 | 98.4416 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 455 | 149.4559 | 32.8474 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 100 | 38.5 | 37.9 | 98.4416 | 37.9 | 37.8773 | 99.94 | 37.9 | 36.9522 | 97.4993 | 41.2 | 35.7786 | 86.8413 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») |  |  | Всего | 6239.34 | 1147 | 18.3834 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1507.7 | 0 | 0 | 2246.04 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6239.34 | 1147 | 18.3834 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 160.9 | 100 | 160.9 | 160.9 | 100 | 604.1 | 604.1 | 100 | 160.8 | 0 | 0 | 156 | 221.1 | 141.7308 | 630 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1507.7 | 0 | 0 | 2246.04 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (МКУ «УЖКХ г.Урай») |  |  | Всего | 16860 | 144.7 | 0.85824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 15476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16860 | 144.7 | 0.85824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 144.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 15476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отвтственный исполнитель программы начальник ОДХиТ Т.В.Гасникова | [5 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2021г. _________________ | [5 empty] | «____»_________2021г. ______________________
| подпись | [5 empty] | 12: подпись
Исполнитель: гл. специалист ОДХиТ администрации г.Урай Попович А.В., тел.: 24-156
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Семенюк Ю.Л., тел.: 2-65-82
Исполнитель: начальник ПЭО МКУ "УЖКХ г.Урай" Сиденко Л.А., тел.: 2-84-61