

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

|  |  |
| --- | --- |
| *628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай,*  *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*  *Тюменская область* | *тел. 2-23-28, 2-06-97 факс (34676) 2-23-44*  *E-mail: adm@uray.ru* |

|  |  |
| --- | --- |
| [Номер документа]  [Дата документа] | Председателю Думы города Урай  Г.П. Александровой |

Уважаемая Галина Петровна!

Во исполнение пункта 1 распоряжения председателя Думы города Урай от 28.05.2021 №37-од «О внесении изменений в распоряжение председателя Думы города Урай «О проведении сорок девятого заседания Думы города Урай шестого созыва» направляю Вам отчет о ходе выполнения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2017-2026 годы» за 2020 год о реализации дорожной карты по каждому разделу программы.

Докладчик: начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Урай» - О.А. Лаушкин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Урай | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | А.Ю.Ашихмин |

Исполнитель:

Баталов В.С.

8346762-33-84(доб.384)

Приложение

к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы за 2020 год**

Решением Думы города Урай в 2017 году утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы», предусматривающая повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения проведением строительства или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Источником финансирования программы является бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет городского округа город Урай, средства предприятий.

**Горячее водоснабжение:** В рамках Программы на 2020 год было запланировано:

- Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А;

- Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А;

- Замена котла на МАК-4;

- Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии 11 км.

Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 75 581,0 т.руб.

Фактически в 2020 году выполнено:

-Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А;

-Замена котла на МАК-4:

Сумма затрат составила 10 295,0 т.руб.

**Теплоснабжение.** В рамках Программы на 2020 год было запланировано:

- Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2.

-Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км;

-Модернизация деаэратора 2-3 очереди на котельной "Промбаза";

Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 22 294,8 т.руб.

Фактически в 2020 году выполнено: Реконструкция магистральной теплотрассы ∅325 мм от ТКБ-4 по улице Космонавтов от ТКН-7 (около ДК «Нефтяник») до ТКН-15 (около ж.д. Д-43. Объект реконструировался в течение 2019-2020 г.). Общая сумма затрат составила 23 652,00 т. руб.

**Водоснабжение** В рамках Программы на 2020 год было запланировано:

- Забивка и ликвидация скважин - 20 шт;

- Бурение новых скважин (высокодебетных) - 5 шт. выполнено в 2018 году;

- Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) - 1 шт;

- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км.

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) - 18,8 км.;

- Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному [плану](consultantplus://offline/ref=F9FDB2A8D943A9AB95E0B66C2B54460268738077EE3680501DA10A2D0F6EE99A13989C302F766C39D9B6256F1188862E7B7F812B7F5F4A9AD18CB6AAL5H6L)) - 2,3 км;

- Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт.;

- Оборудование плавным пуском насосного оборудования артезианских скважин - 15 шт.;

- Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения;

- Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны;

- Реконструкция трубопроводов со 100% износом (капитальный ремонт технического водоснабжения).

Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 202 234,5 т.руб.

Фактически в 2020 году выполнено:

- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км.

- Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт.;

Общая сумма затрат составила 58 151,0 т.руб.

**Водоотведение:** В рамках Программы на 2020 год было запланировано:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут.

- Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п. Аэропорт);

- Реконструкция сетей канализации 14,429 км.

- Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц - около 26 км;

- Строительство канализационных сетей, 37,169 км;

Фактически в 2020 году выполнено:

- Реконструкция сетей канализации 14,429 км.

Общая сумма затрат составила 4 490,481 т. руб.

Запланированные мероприятия по водоснабжению и водоотведению не выполнены в связи с отсутствием концессионного соглашения.

Мероприятия по газоснабжению и электроснабжения в рамках Программы на 2020 год не запланированы.

В настоящее время специалистами администрации г.Урай подготовлен проект «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2021-2032 годы», который проходит процедуру согласования и будет утверждаться постановлением администрации г.Урай.

Начальник МКУ «УЖКХ города Урай» О.А. Лаушкин

Приложение:

Мероприятия по реализации проекта согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026год» за 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации проекта согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026год» за 2020г. | План (т.руб) | Факт (т.руб) | примечание |
| **Горячее водоснабжение:** |  | |  |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А | 16 657 | 8 780 | **выполнено 100%** |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А | 6 764 |  | выполнено в 2019 г. |
| Замена котла на МАК-4 | 4 168 | 1 515 | **выполнено 100%** |
| Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии 11 км | 47 992 |  | выполнено в период 2017-2020 г. |
| **Итого по разделу Горячее водоснабжение:** | **75 581** | **10 292** |  |
| **Теплоснабжение:** |  |  |  |
| Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 | 7 431,6 |  | выполнено в 2019 г. |
| Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км | 7 431,6 |  | выполнено в 2018-2019 г. |
| Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | 7 431,6 |  | выполнено в 2019 г. |
| **Итого по разделу Теплоснабжение:** | **22 294,8** | **0,0** |  |
| **Раздел Водоснабжение:** |  | |  |
| Забивка и ликвидация скважин - 20 шт. | 2 100,0 |  |  |
| Бурение новых скважин (высокодебетных) - 5 шт. | 3 937,5 | 3087,0 | Выполнено в 2018 г. |
| Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) - 1 шт. | 55 556,0 |  |  |
| Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км. | 63 450,0 | 45 463,0 | **выполнено 100%** |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) - 18,8 км. | 16 257,0 |  |  |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному [плану](consultantplus://offline/ref=F9FDB2A8D943A9AB95E0B66C2B54460268738077EE3680501DA10A2D0F6EE99A13989C302F766C39D9B6256F1188862E7B7F812B7F5F4A9AD18CB6AAL5H6L)) - 2,3 км | 1 508,0 |  |  |
| Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт. | 150,0 | 121,0 | **выполнено 100%** |
| Оборудование плавным пуском насосного оборудования артезианских скважин - 15 шт. | 100 | 3 255,0 | Выполнено в 2015 г. |
| Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения | 4000,0 |  |  |
| Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны | 2 083,0 |  |  |
| Реконструкция трубопроводов со 100% износом (капитальный ремонт технического водоснабжения) | 53 093,0 | 6 225,0 | Выполнено в 2019 г. |
| **Итого по разделу Водоснабжение:** | **202 234,5** | **58 151,0** |  |
| **Раздел Водоотведение:** |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут. | 236 180,27 |  |  |
| Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п. Аэропорт) | 4 000,0 |  |  |
| Реконструкция сетей канализации -14,429 км | 7724,0 | 4 490,481 | **выполнено 100%** |
| Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц - около 26 км | 65 000,0 |  |  |
| Строительство канализационных сетей -37,169 км | 108540,0 |  |  |
| **Итого по разделу Водоотведение:** | **421 444,27** | **4 490,481** |  |

Примечание: Запланированные мероприятия по водоснабжению и водоотведению не выполнены в связи с отсутствием концессионного соглашения.