## план
Приложение 2 | [44 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году финансовых средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. по состоянию на 01.07.2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (1;2;3;4;5;6) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» |  | ИТОГО: | 122813.7 | 7267.6 | 5.9176 | 0 | 0 | 0 | 5179.1 | 700 | 13.5159 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 0 | 0 | 41764.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ УКС: -В рамках мероприятия реализуется объекты: -"Наружные инженерные сети к нестационарному объекту в районе детского парка "Солнышко" в сумме 589,7 тыс. руб. ; -"Устройство парковки в районе жилого дома 32 в мкр.2" в сумме 2 351,1 тыс. руб.; -"Кладбище 2"А" (2 этап) в сумме 648,4 тыс. руб.; -"Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр. Западный" в сумме 289,0 тыс. руб.; -"Наружные сети освещения территории МБОУ СОШ 12 г.Урай (СМР) в сумме 1 699,9 тыс.руб.; -«Благоустройство общественной территории мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» в сумме 409,0 тыс. руб.; -«Реконструкция площади «Планета звезд» в сумме 30,0 тыс. руб.; -Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр. 3 в сумме 921,1 тыс. руб.; -Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1А в сумме 172,8 тыс. руб.; -Обустройство кладбища №2 в сумме 2 002,0 тыс. руб. МКУ УГЗиП: - Оказана услуга по разработке дизайн-макетов 2-х общественных территорий, вошедших в перечень территорий для проведения рейтингового голосования на сумму 100,00 руб; - Запланировало заключение контракта на изготовление трех баннеров в рамках агитации рейтингового голосования на сумму 18,9 руб | МКУ УКС: По объекту "Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр. "Западный" неосвоенны средства бюджетных ассигнований в сумме 289,0 тыс руб. (переходящие остатки средств местного бюджета) в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору на разработку ПСД. Работы на отчетную дату не выполнены.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 6499.1 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12891.4 | 768.5 | 5.9613 | 0 | 0 | 0 | 5179.1 | 700 | 13.5159 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования (1;2;4;5) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 5291.6 | 365.8 | 6.9128 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 655.6 | 186 | 28.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0 | МКУ УЖКХ: -Выполнены работ по демонтажу новогодней иллюминации на сумму 179,8 тыс.руб. | МКУ УЖКХ: - Заключен договор на выполнение работ по ремонту светодиодных консолей на опорах уличного освещения в феврале 2021г.. Период выполнения работ с 19.02.2021 по 30.03.2021 г. Оплата будет произведена в апреле 2021 года; - Оплата за выполнение работ по устройству, монтажу, содержанию новогоднего ледового городка не производилась, в связи с тем подрядчик ООО "СО "Тендер Консалт" не предоставил соответствующие документы для оплаты в срок . Оплата будет произведина в апреле 2021 г.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5291.6 | 365.8 | 6.9128 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 655.6 | 186 | 28.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 17572.3 | 1887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 0 | 0 | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 175.8 | 315 | 179.1809 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.7 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (6) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 2470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС г.Урай» на изготовление и установку на набережной реки Конда имени Александра Петрова арт-объекта, символизирующего птицу Сури: 1200,0 тыс.руб – бюджет ХМАО-Югры; 551,3 тыс.руб – местный бюджет; МКУ «УЖКХ г.Урай» на установку беседки в районе Управления социальной защиты населения: 500,0 тыс.руб – бюджет ХМАО-Югры; 219,0 тыс.руб – местный бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 770.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах (3) | МКУ «УГЗиП г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО: | 130575.6 | 7633.4 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 254.5 | 35.1471 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 62346.6 | 0 | 0 | 41764.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 6499.1 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 18953.3 | 1134.3 | 5.9847 | 0 | 0 | 0 | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 254.5 | 35.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.6 | 0 | 0 | 7643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 17576.7 | 1887.8 | 10.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 0 | 0 | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 175.8 | 315 | 179.1809 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.7 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | ВСЕГО: | 8989.6 | 0 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 5060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 16176.7 | 487.8 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 1399.8 | 0 | 0 | 175.8 | 315 | 179.1809 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.7 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | ВСЕГО: | 121586 | 7633.4 | 6.2782 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 254.5 | 189.3601 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 59006.9 | 0 | 0 | 41764.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 34620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 11163.7 | 1134.3 | 10.1606 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 254.5 | 189.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 7643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1400 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1399.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО: | 45052.4 | 186 | 0.41285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3288.3 | 0 | 0 | 41764.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 17514 | 6499.1 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 9232.1 | 186 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.3 | 0 | 0 | 7643.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 5095.2 | 1887.8 | 10.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 0 | 0 | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 0 | 315 | 179.1809 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО: | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | 0 | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | 0 | 5779.1 | 879.8 | 15.2238 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 ("МКУ УКС г.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 126624.2 | 7167.6 | 5.6605 | 0 | 0 | 0 | 5060.2 | 600 | 11.8572 | 0 | 0 | 0 | 658.3 | 68.5 | 10.4056 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 61627.6 | 0 | 0 | 41764.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 6499.1 | 8.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 6499.1 | 37.108 | 0 | 0 | 0 | 58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 34120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 15501.9 | 668.5 | 4.3124 | 0 | 0 | 0 | 5060.2 | 600 | 11.8572 | 0 | 0 | 0 | 658.3 | 68.5 | 10.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.6 | 0 | 0 | 7643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 16176.8 | 487.9 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 1399.9 | 0 | 0 | 175.8 | 315 | 179.1809 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.7 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 ("МКУ УЖКХ г.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 3832.5 | 365.8 | 9.5447 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3332.5 | 365.8 | 312.6414 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко «__»______________2021г. _________________ подпись | [12 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай