

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| *628285, микрорайон 2, дом 44, г.Урай,* | *тел. 2-33-89,2-44-82* |
| *Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,* | *факс(34676) 2-21-40* |
| *Тюменская область* | *E-mail: [adm@uray.ru](mailto:adm@uray.ru)* |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019 - 2030 годы»

Проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы разработан в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 года №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай».

Данный проект постановления подготовлен в соответствии с рекомендациями, полученными по результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год и приведения в соответствии с бюджетной росписью, согласно Решения Думы города Урай от 29.04.2021 №33 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приказа Комитета по финансам администрации города Урай от 17.05.2021 № 14-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись».

1.В Паспорте муниципальной программы:

1.1.Строку 9 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции.

1.2.Строку 11 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет городского округа город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иные источники финансирования (внебюджетные средства).

2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 3 263 254,6тыс. рублей;

1) на 2019 год – 226 285,2 тыс. рублей;

2) на 2020 год – 295 144,3 тыс. рублей;

3) на 2021 год – 300 627,1 тыс. рублей;

4) на 2022 год – 269 957,7 тыс. рублей;

5) на 2023 год – 267 920,4 тыс. рублей;

6) на 2024 год – 280 121,7 тыс. рублей;

7) на 2025 год – 305 716,7 тыс. рублей;

8) на 2026 год – 308 746,7 тыс. рублей;

9) на 2027 год – 252 183,7 тыс. рублей;

10) на 2028 год – 252 183,7 тыс. рублей;

11) на 2029 год – 252 183,7 тыс. рублей;

12) на 2030 год – 252 183,7 тыс. рублей.

2. Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы» изложина в новой редакции, в связи с изменениями значения показателей :

1.Целевой показатель №2 «**Фактический уровень собираемости платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги**» предлагается проектом постановления исключить, так как целевой показатель был внесен в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы на основании: Приказа Депжкх ХМАО-Югры **33-ПР-95** от 23.05.2018; пункта 3.4 **Протокола заседания комиссии** по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития ХМАО-Югры от 10.02.2017 №185, **Протокола рабочего совещания** в режиме ВКС Депжкх и энергетики Югры с администрациями муниципальных образований, общественными советами при муниципальных образованиях по вопросам ЖКХ, управляющими и ресурсоснабжающими организациями по вопросу снижения (недопущения роста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от 17.05.2019.

Во исполнение протокольных поручений Депжкх ХМАО-Югры **постановлением администрации города Урай от 14.01.2020 №21** были внесены изменения в ранее принятый Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального комплекса города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы (постановление администрации от 08.12.2016 № 3794). В Раздел 5 «Реализация комплекса мер по снижению и ликвидации просроченной задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» приложения к постановлению внесен количественный плановый показатель – «Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги: ежегодно до 100%»;

В 2021 году приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.03.2021 №33-ПР-22 «О комплексе мероприятий, направленных на недопущение роста задолженностей в сфере жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» отменено действие приказа Депжкх ХМАО-Югры **33-ПР-95 от 23.05.2018**. Таким образом, отменено и требование по внесению показателя - «Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги: ежегодно до 100%».

В связи с истечением срока действия «дорожной карты» по развитию жилищно-коммунального комплекса города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы, а также во исполнение приказа Депжкх от 12.03.2021 №33-ПР-22 утвержден новый План мероприятий («Дорожная карта») по взаимодействию Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, гарантирующих поставщиков энергетических ресурсов, Управления Федеральной службы судебных приставов и структурных подразделений, направленный на недопущение роста задолженностей организаций коммунального комплекса и потребителей коммунальных услуг, разработанный в соответствии с приложением 2 к приказу (постановление администрации города Урай от 05.04.2021 №873).

В разработанном новом Плане мероприятий (комплексе мер) направленном на недопущение роста задолженности организаций коммунального комплекса и потребителей коммунальных услуг (ресурсов) города Урай показатель – «Уровень собираемости платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» **исключен**.

Кроме того, в государственной программе ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п не предусмотрен целевой показатель «фактический уровень собираемости платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги», он был внесен в муниципальную программу только на основании протокольных поручений. Согласно Комплексу мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального комплекса города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы (постановление администрации от 08.12.2016 № 3794) уровень собираемости 100% был предусмотрен на срок с 2019 года до конца реализации «дорожной карты», то есть до конца 2020 года.

Показатель по уровню собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в целом по муниципальному образованию в течение длительного периода удерживается на внутреннем контроле МКУ «УЖКХ» и ежегодно проводимыми мероприятиями ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями города по недопущению роста задолженности за ЖКУ.

Благодаря проводимым мероприятиям за период с 2014 года показатель уровня собираемости поднялся с 99,0% до 100%, в том числе: 2014 – 99%; 2015 - 99,3%; 2016– 99,9%; 2017 – 100%; 2018 – 100%; 2019 – 100%; 2020 – 100%.

Динамика показателей показывает, что уровень платежей населения достиг 100% уже в 2017 году. Мероприятие Комплекса мер («дорожная карта») по достижению стопроцентного уровня платежей выполнено.

Доказательством достижения целевого уровня показателя фактического уровня сбора населения за ЖКУ **к 2020 году** до 100%, являются отчеты в Депжкх ХМАО-Югры по выполнению Комплекса мер «дорожной карты» по развитию жилищно-коммунального комплекса города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы, а также новый Комплекс мер «дорожная карта», утвержденная постановлением администрации от 05.04.2021 №873, где этот показатель не учтен в результате его достижения.

В связи с достижением целевого показателя «Фактический уровень собираемости платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» предлагается данный показатель исключить из перечня целевых показателей муниципальной программы.

Планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**2**. В проекте постановления предлагается внести изменение в части корректировки значения показателя «**Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных домов».**

В 2020 году была произведена корректировка количества многоквартирных домов. В целях приведения в соответствие с информацией, размещенной в ГИС ЖКХ, в годовой отчет 1-жилфонд были внесены изменения. Количество домов уменьшилось с **474** до **424** МКД. Ранее количество МКД во всех отчетах соответствовало статистическому отчету 1-жилфонд. В данный отчет вносились все МКД по вводу их в эксплуатацию в соответствии с данными МКУ «УГЗиП». Так, например, дом Западный 12 имел 6 единиц (блоков), а теперь считается как один дом т.к. паспорт на дом единый. Аналогично учитывались 2-105, 2-75 и другие. С вводом в эксплуатацию ГИС ЖКХ такие дома учитываются как один дом, так как привязаны к одному лицевому счету. В целях исключения разночтения в статистический отчет 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2020 года внесены изменения, которые соответствуют данным ГИС ЖКХ.

Кроме того, в 2020 году по предписанию прокуратуры города были признаны аварийными **34** МКД, вследствие чего из-за уменьшения количества МКД в городе на конец отчетного периода и признания большого количества домов аварийными отчетный показатель «доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов» на конец отчетного периода превысил планируемый показатель.

В настоящее время планомерное ежегодное снижение количества аварийных домов невозможно по следующим причинам:

1. Количество снесенных домов зависит от плана расселения многоквартирных домов, при наличии жилищного фонда для расселения.
2. Ежегодно имеющийся список аварийных домов может увеличиваться, в связи с признанием аварийными домами дома деревянного жилищного фонда.

**В 2021** были признаны аварийными 4 МКД, запланировано снести **20 МКД** и ввести **3 МКД.**

Прогнозируемое количество многоквартирных домов составит **407** МКД (424-20+3).

Количество домов признанных аварийными на конец 2021 года – 43 МКД (60 – 17) , где:

- 60 – количество аварийных домов, согласно реестра жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 07.04.2021, размещенного управлением по учету и распределению муниципального жилищного фонда на официальной сайте ОМС г.Урай (реестр составлен с учетом снесенных в начале года 3 аварийных МКД);

- 17 – оставшиеся снести в 2021 году по плану МКД.

На конец 2021 года показатель «доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов» по оценке составит **10,6%.**

2022 год: снос 12 МКД, ввод – 5 МКД, количество МКД на конец 2022 года – 400 МКД (407-12+5). Количество домов признанных аварийными – 31 МКД (43-12).

На конец 2022 года показатель «доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов» по оценке составит **7,8**%.

2023 год: снос 5 МКД, ввод – 6 МКД, количество МКД на конец 2023 года – 401 МКД (400-5-6). Количество домов признанных аварийными – 26 МКД (31-5).

На конец 2023 года показатель «доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов» по оценке составит **6,5**%.

Основание для расчета:

1. План завершения расселения многоквартирных домов из числа включенных в перспективные перечни на 2021-2023 годы.

2. Прогноз жилищного строительства на 2021-2024 гг. на территории г.Урай ХМАО-Югры по состоянию на 15.01.2021 г.

Доля аварийных домов в общем количестве МКД за период с 2024 по 2030 гг. рассчитана ориентировочно с учетом минимального ежегодного сноса и ввода домов.

2024 год: снос 5 МКД, ввод – 4 МКД, количество МКД на конец 2024 года 400 МКД (401-5+4). Количество домов признанных аварийными - 21 МКД (26-5). Доля аварийный домов по оценке составит – **5,3**%.

2025 год: снос 5 МКД, ввод – 4 МКД, количество МКД на конец 2025 года 399 МКД (400-5+4). Количество домов признанных аварийными - 16 МКД (21-5). Доля аварийный домов по оценке составит – **4,0**%.

2026 год: снос 5 МКД, ввод – 3 МКД, количество МКД на конец 2026 года 397 МКД (399-5+3). Количество домов признанных аварийными - 11 МКД (16-5). Доля аварийный домов по оценке составит – **2,8**%.

2027 год: снос 5 МКД, ввод – 3 МКД, количество МКД на конец 2027 года 395 МКД (397-5+3). Количество домов признанных аварийными - 6 МКД (11-5). Доля аварийный домов по оценке – **1,5**%.

2028 год: снос 3 МКД, ввод –3 МКД, количество МКД на конец 2028 года 395 МКД (395-3+3). Количество домов признанных аварийными - 3 МКД (6-3). Доля аварийный домов по оценке составит – **0,8**%.

2029 год: снос 2 МКД, ввод –2 МКД, количество МКД на конец 2029 года 395 МКД (395-2+2). Количество домов признанных аварийными - 1 МКД (3-2). Доля аварийный домов по оценке составит – **0,3**%.

2030 год: снос 1 МКД, ввод –2 МКД, количество МКД на конец 2030 года 396 МКД (395-1+2). Количество домов признанных аварийными - 0 МКД (1-1). Доля аварийный домов по оценке составит – **0**%.

Муниципальной программой предусмотрено уменьшение доли аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов с начала действия программы до окончания ее действия до **0%.** По мере проведения расселения аварийных жилых домов, с последующим их сносом целевой показатель программы будет достигнут.

3. В связи с тем, что целевой показатель «**Фактический уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов**» взаимосвязан с распределением финансовых ресурсов муниципальной программы – мероприятием 1.11 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся **муниципальной собственностью** в многоквартирных домах», предлагается вышеуказанный показатель изложить в новой редакции целевой показатель «**Фактический уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) не менее 100%»**.

4. В соответствии с достигнутыми значениями показателей в 2020 году, а также в связи с вводом в эксплуатацию крытого ледового катка «**Урай-Арена**» возросло суммарное потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Урай, в связи с чем необходима корректировка целевых показателей программы:

- «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия».

-2021 года 5 825 073,0 кВт/40 680 чел. =143,19 кВт/ч.;

- «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ»

-2021 года 365 065,0 куб.м/40 680 чел. =9,0 куб.м/ч.

Данные о корректировке позиций приведены в таблице 2 (2021-2030гг.).

Расчет показателей произведен, исходя из проведенного мониторинга потребления газа и электроэнергии крытого ледового катка «Урай-Арена» за 2020 год и за 4 месяца 2021 года, по данным предоставленным АО «Шаимгаз», МАУ «Спортивная школа «Старт», и общего объема потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями за 4 месяца 2021 года, предоставленным АО «Газпром энерго сбыт Тюмень».

Основание:

1.Информация АО «Шаимгаз» по потреблению газа бюджетными учреждениями.

2.Информация МАУ «Спортивная школа «Старт» о потреблении электроэнергии крытым ледовым катком «Урай-Арена».

5. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030 годы» за 2020 год, в результате проведенного анализа потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях городского округа Урай, вносятся изменения в следующие показатели:

5.1. Целевой показатель: «**Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия**» - по результатам 2020 года и проведенного анализа за 4 месяца 2021 года планируется снижение показателя на 5,9%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия в 2021 году по оценке составит – **762,1** кВт/на одного проживающего.

5.2. Целевой показатель: «**Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ**» - по результатам 2020 года и проведенного анализа за 4 месяца 2021 года планируется снижение показателя на 9,8%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ в 2021 году по оценке составит – **186,4** куб.м на одного проживающего.

5.3. Целевой показатель: «**Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода**» по результатам 2020 года и проведенного анализа за 4 месяца 2021 года планируется снижение показателя на 8%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода в 2021 году по оценке составит – **1,38** куб.м на одного человека населения.

5.4. Целевой показатель : «**Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода**» по результатам 2020 года и проведенного анализа за 4 месяца 2021 года планируется снижение показателя на 9,9%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода в 2021 году по оценке составит – **0,363** куб.м на одного человека населения.

5.5. Целевой показатель: «**Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия**» по результатам 2020 года и проведенного анализа за 4 месяца 2021 года, учитывая аномально холодные месяцы в январе и феврале 2021 года, планируется увеличение показателя на 11,1%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия в 2021 году по оценке составит – **0,110** Гкал на 1 кв.м общей площади (факт 2020 года – 0,105 Гкал на 1 кв.м общей площади).

Корректировка целевого показателя:

- «Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения» будет произведена в августе 2021 года после внесения изменений в инвестиционные программы АО «Урайтеплоэнергия»;

- «Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения», будет произведена в августе 2021 года после внесения изменений в инвестиционные программы АО «Урайтеплоэнергия»;

- «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» будет произведена исходя по итогам 9 месяцев 2021 года;

- «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» будет произведена исходя по итогам 9 месяцев 2021 года.

6 .Таблица 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложина в новой редакции, в связи с изменением нумерации целевых показателей, согласна Таблицы 1 «Целевые показатели муниципальной программы», а также объемы финансирования на 2021- 2023 год приводятся в соответствии с Решением Думы города Урай от 29.04.2021 №33 «О внесении изменений в бюджет городского округа Урай ХМАО- Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», приказом Комитета по финансам администрации города Урай от 17.05.2021 № 14-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». Изменения затронули следующие пункты муниципальной программы:

6.1. Пункт .1.1. «Организация содержания дорожного хозяйства» увеличен объём финансирования в 2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 646,3 тыс. руб., в том числе:

1) на выполнение работ по организации пешеходного перехода по ул. Толстого, по устройству дорожного ограждения, дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей в районе МБОУ СОШ №2, тротуаров от проезжей части на перекрестке ул.50 лет ВЛКСМ и ул.Нефтяников в размере 594,2 тыс. руб.;

2)на выполнение работ по восстановлению светофора на перекрестке ул. Яковлева и ул. Узбекистанская в размере 52,1 тыс. руб.

6.2. Пункт 1.3. «Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг» увеличен объём финансирования в 2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 3 176,3 тыс. руб. в т.ч.:

1) на оказание услуг по содержанию городских кладбищ №№ 1,2,3,4 в размере 2 976,3 тыс.руб.;

2)на оказание услуг по содержанию городского кладбище 2 А в размере 200,0 тыс. руб.

6.3.Пункт 1.5. «Организация содержания и обустройство объектов благоустройства»:

- уменьшен объём финансирования в 2021 году на сумму 260,5 тыс. руб., в том числе:

1) увеличен объем финансирования на сумму 1 998,0 тыс. руб., в том числе: за счёт средств бюджета ХМАО-Югры – 1 390,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 607,5 тыс. руб. на инициативный проект «Создание условий для работы в городе Урай городских центров временного содержания бездомных собак и кошек»;

2) увеличен объем финансирования на сумму 2 229,9 тыс. руб., том числе: за счёт средств бюджета ХМАО-Югры – 1 535,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 694,9 тыс. руб. на инициативный проект «Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр»;

3) уменьшен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 600,0 тыс.руб. Данная сумма перераспределена на выполнение работ на инициативный проект «Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр»;

4) уменьшен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 2 976,3 тыс.руб. Данная сумма перераспределена на оказание слуги по содержанию городских кладбищ;

5) уменьшен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 594,2 тыс.руб. Данная сумма перераспределена на выполнение работ по организации пешеходного перехода по ул. Толстого, по устройству дорожного ограждения, дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей в районе МБОУ СОШ №2, тротуаров от проезжей части на перекрестке ул.50 лет ВЛКСМ и ул.Нефтяников;

6). уменьшен объем финансирования за счет местного бюджета на сумму 317,9 тыс.руб. Данная сумма перераспределена на выполнение работ на инициативный проект «Пусть наш двор станет лучше» Обустройство придомовых территорий в микрорайонах 2 и 2А новыми детскими площадками для игр».

6.4 Пункт 1.8. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам»:

1)увеличен объём финансирования в 2021 году за счёт средств бюджета ХМАО-Югры на сумму 3,3 тыс. руб.;

2)увеличен объём финансирования в 2022 году за счёт средств бюджета ХМАО-Югры на сумму 26,8 тыс. руб.;

3)увеличен объём финансирования в 2021 году за счёт средств бюджета ХМАО-Югры на сумму 117,9 тыс. руб.;

6.5. Пункт 1.13. «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай» увеличен объём финансирования в 2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 918,9 тыс. руб. для проведения экспертизы сметной документации по объекту «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора».

6.6. Пункт 1.15. «Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2026 годы»:

- уменьшен объём финансирования в 2021 году за счёт средств местного бюджета на сумму 200,0 тыс. руб. Данная сумма перераспределена на оказание слуги по содержанию городского кладбища «2А»;

6.7. Пункт 1.18 «Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»:

1) уменьшен объем финансирования в 2021 году на сумму 15,7 тыс.руб. в том числе за счёт средств бюджета ХМАО-Югры – 9,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 6,3 тыс. руб.;

2) уменьшен объем финансирования в 2022 году на сумму 9,6 тыс. руб. за счёт средств бюджета ХМАО-Югры;

3) уменьшен объем финансирования в 2023 году на сумму 10,5 тыс.руб. счёт средств бюджета ХМАО-Югры.

С учётом внесённых изменений по подпрограмме I – объём финансирования на 2021 год увеличится на 4 268,6 тыс. руб., и составляет 300 627,1 тыс. руб. в том числе:

- бюджет ХМАО-Югры 33 765,7 тыс. руб;

- местный бюджет 234 787,4 тыс. руб.;

- иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 32 074,0 тыс. руб.

С учётом внесённых изменений по подпрограмме I – объём финансирования на 2022 год составляет 269 957,7 тыс. руб., в том числе:

- бюджет ХМАО-Югры - 19 103,5 тыс. руб;

- местный бюджет - 220 806,2тыс. руб.

- иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 30 048,0 тыс. руб.

С учётом внесённых изменений по подпрограмме I – объём финансирования на 2023 год составляет 267 920,4 тыс. руб., в том числе:

- бюджет ХМАО-Югры - 13 619,1 тыс. руб.;

- местный бюджет - 218 209,3тыс. руб.

- иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 36 092,0тыс. руб.

Общий объем финансирования программы составляет 3 263 254,6 тыс. руб., в том числе: местный бюджет 2 589 519,2 тыс. руб., бюджет ХМАО – Югры 437 487,4тыс. руб., иные источники финансирования (внебюджетные средства) – 236 248,0 тыс. руб.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | | Источники  финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства  (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»;  МКУ «УКС г.Урай»;  органы администрации города Урай:  отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | | всего: | **1 089 342,6** | **88 530,6** | | **98 583,9** | | **91 842,9** | | | | **90 768,0** | | | **90 768,0** | | | **89 835,6** | **89 835,6** | **89 835,6** | **89 835,6** | **89 835,6** | **89 835,6** | **89 835,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 089 342,6 | 88 530,6 | | 98 583,9 | | 91 842,9 | | | | 90 768,0 | | | 90 768,0 | | | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 | 89 835,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация содержания мест массового отдыха населения  (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **3 175,7** | **185,1** | | **270,6** | | **272,0** | | | | **272,0** | | | **272,0** | | | **272,0** | **272,0** | **272,0** | **272,0** | **272,0** | **272,0** | **272,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа  -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 3 175,7 | 185,1 | | 270,6 | | 272,0 | | | | 272,0 | | | 272,0 | | | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг  (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **22 986,0** | **2 312,7** | | **17,5** | | **3 189,3** | | | | **13,0** | | | **13,0** | | | **2 491,5** | **2 491,5** | **2 491,5** | **2 491,5** | **2 491,5** | **2 491,5** | **2 491,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 986,0 | 2 312,7 | | 17,5 | | 3 189,3 | | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 | 2 491,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда  (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **6 949,6** | **2 214,3** | | **2 028,8** | | **902,2** | | | | **902,2** | | | **902,1** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 949,6 | 2 214,3 | | 2 028,8 | | 902,2 | | | | 902,2 | | | 902,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация содержания объектов благоустройства  (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай»  МКУ «УКС  г.Урай»  МКУ «УГЗиП г. Урай» | | Всего: | **694 677,4** | **65 971,2** | | **124 191,8** | | **68 125,2** | | | | **59 059,1** | | | **59 059,3** | | | **45 124,4** | **45 524,4** | **45 524,4** | **45 524,4** | **45 524,4** | **45 524,4** | **45 524,4** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 11 329,5 | 8 404,0 | | 0,0 | | 2 925,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 683 347,9 | 57 567,2 | | 124 191,8 | | 65 199,7 | | | | 59 059,1 | | | 59 059,3 | | | 45 124,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 | 45 524,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Организация электроснабжения уличного освещения (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **430 801,4** | **34 776,9** | | **37 992,4** | | **39 674,7** | | | | **39 674,7** | | | **39 674,7** | | | **34 144,0** | **34 144,0** | **34 144,0** | **34 144,0** | **34 144,0** | **34 144,0** | **34 144,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 430 801,4 | 34 776,9 | | 37 992,4 | | 39 674,7 | | | | 39 674,7 | | | 39 674,7 | | | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 | 34 144,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **7 333,9** | **319,1** | | **1 246,5** | | **1 173,2** | | | | **1 201,8** | | | **1 223,3** | | | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 7 333,9 | 319,1 | | 1 246,5 | | 1 173,2 | | | | 1 201,8 | | | 1 223,3 | | | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | | всего: | **51 246,7** | **2 114,5** | | **1 990,0** | | **2 190,6** | | | | **2 279,7** | | | **2 370,8** | | | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 51 158,1 | 2 114,5 | | 1 901,4 | | 2 190,6 | | | | 2 279,7 | | | 2 370,8 | | | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |
| местный бюджет | 88,6 | 0,0 | | 88,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай»  (1-4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **236 585,5** | **19 293,5** | | **20 163,9** | | **19 583,6** | | | | **19 564,3** | | | **19 564,3** | | | **19 773,7** | **19 773,7** | **19 773,7** | **19 773,7** | **19 773,7** | **19 773,7** | **19 773,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 236 585,5 | 19 293,5 | | 20 163,9 | | 19 583,6 | | | | 19 564,3 | | | 19 564,3 | | | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 | 19 773,7 |
| 1.10 | Снос аварийных многоквартирных жилых домов  (2) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **27 841,7** | **6 223,5** | | **4 593,4** | | **5 494,3** | | | | **4 550,5** | | | **2 571,4** | | | **629,8** | **629,8** | **629,8** | **629,8** | **629,8** | **629,8** | **629,8** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 1 811,2 | 1 154,3 | | 656,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 26 030,5 | 5 069,2 | | 3 936,5 | | 5 494,3 | | | | 4 550,5 | | | 2 571,4 | | | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 |
| 1.11 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартир ных домах) (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **47 264,1** | **4 033,6** | | **4 065,5** | | **4 175,5** | | | | **4 175,5** | | | **4 175,5** | | | **3 805,5** | **3 805,5** | **3 805,5** | **3 805,5** | **3 805,5** | **3 805,5** | **3 805,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 47 264,1 | 4 033,6 | | 4 065,5 | | 4 175,5 | | | | 4 175,5 | | | 4 175,5 | | | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 805,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в МКД.  (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **310,2** | **310,2** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 310,2 | 310,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ города Урай» | | всего: | **406 915,9** | **0,0** | | **0,0** | | **31 285,3** | | | | **17 188,5** | | | **10 962,8** | | | **49 639,9** | **49 639,9** | **49 639,9** | **49 639,9** | **49 639,9** | **49 639,9** | **49 639,9** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 365 397,2 | 0,0 | | 0,0 | | 27 329,8 | | | | 15 469,6 | | | 9 866,5 | | | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 | 44 675,9 |
| местный бюджет | 41 518,7 | 0,0 | | 0,0 | | 3 955,5 | | | | 1 718,9 | | | 1 096,3 | | | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 | 4 964,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» | | всего: | **236 248,0** | **0,0** | | **0,0** | | **32 074,0** | | | | **30 048,0** | | | **36 092,0** | | | **27 938,0** | **53 533,0** | **56 563,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 236 248,0 | 0,0 | | 0,0 | | 32 074,0 | | | | 30 048,0 | | | 36 092,0 | | | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы (15.-17.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | | всего: | **700,0** | **0,0** | | **0,0** | | **400,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 0,0 | | 0,0 | | 400,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (15.-17.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | | всего: | **100,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (18.-20.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | | Без финансирования | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.18 | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | | всего: | **775,9** | **0,0** | | **0,0** | | **244,3** | | | | **260,4** | | | **271,2** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 457,5 | 0,0 | | 0,0 | | 146,6 | | | | 152,4 | | | 158,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 318,4 | 0,0 | | 0,0 | | 97,7 | | | | 108,0 | | | 112,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1:** | | | Всего: | **3 263 254,6** | **226 285,2** | | **295 144,3** | | **300 627,1** | | | | **269 957,7** | | | **267 920,4** | | | **280 121,70** | **305 716,70** | **308 746,70** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 437 487,4 | 11 991,90 | | 3 804,8 | | 33 765,7 | | | | 19 103,5 | | | 13 619,1 | | | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 |
| Местный бюджет | 2 589 519,2 | 214 293,30 | | 291 339,5 | | 234 787,4 | | | | 220 806,2 | | | 218 209,3 | | | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 236 248,0 | 0,0 | | 0,0 | | 32 074,0 | | | | 30 048,0 | | | 36 092,0 | | | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (5-9) | | МКУ «УЖКХ г.Урай» | без финансирования | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов  (10-14) | | МКУ «УЖКХ г.Урай»,  Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | без финансирования | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2: | | | | без  финансирования | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе: | | всего: | **3 263 254,6** | **226 285,2** | | **295 144,3** | | **300 627,1** | | **269 957,7** | | **267 920,4** | | **280 121,70** | **305 716,70** | **308 746,70** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 437 487,4 | 11 991,90 | | 3 804,8 | | 33 765,7 | | 19 103,5 | | 13 619,1 | | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 | 50743,2 |
| местный бюджет | 2 589 519,2 | 214 293,30 | | 291 339,5 | | 234 787,4 | | 220 806,2 | | 218 209,3 | | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 236 248,0 | 0,0 | | 0,0 | | 32 074,0 | | 30 048,0 | | 36 092,0 | | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Всего: | **62 833,0** | | **496,0** | | **58 554,6** | | **3 782,4** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный  бюджет | 62 833,0 | | 496,0 | | 58 554,6 | | 3 782,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | Всего: | **3 200 421,6** | | **225 789,2** | | **236 589,7** | | **296 844,7** | | **269 957,7** | | **267 920,4** | **280 121,70** | **305 716,70** | **308 746,70** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** | **252 183,7** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 437 487,4 | | 11 991,90 | | 3 804,8 | | 33 765,7 | | 19 103,5 | | 13 619,1 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 | 50 743,2 |
| местный бюджет | 2 526 686,2 | | 213 797,3 | | 232 784,9 | | 231 005,0 | | 220 806,2 | | 218 209,3 | 201 440,50 | 201 440,50 | 201 440,50 | 201 440,50 | 201 440,50 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования | 236 248,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 32 074,0 | | 30 048,0 | | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **В том числе:** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель -  МКУ «УЖКХ г.Урай» | | всего: | **3 149 359,4** | | **225 789,2** | | **233 910,7** | | **294 254,7** | | **267 262,6** | | **265 123,4** | **274 364,4** | **299 959,4** | **302 989,4** | **246 426,4** | **246 426,4** | **246 426,4** | **246 426,4** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 387 986,3 | | 11 991,9 | | 1 903,4 | | 31 428,5 | | 16 671,4 | | 11 089,8 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 | 44 985,9 |
| местный бюджет | 2 525 125,1 | | 213 797,3 | | 232 007,3 | | 230 752,2 | | 220 543,2 | | 217 941,6 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 | 201 440,5 |
| Иные источники финансирования | 236 248,0 | | 0 | | 0 | | 32 074,0 | | 30 048,0 | | 36 092,0 | 27 938,0 | 53 533,0 | 56 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) | | всего: | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г.Урай») | | всего: | **62 833,0** | | **496,0** | | **58 554,6** | | **3 782,4** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 62 833,0 | | 496,0 | | 58 554,6 | | 3 782,4 | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (МКУ «УГЗиП г. Урай») | | всего: | **620,0** | | **0,0** | | **155,0** | | **155,0** | | **155,0** | | **155,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 620,0 | | 0,0 | | 155,0 | | 155,0 | | 155,0 | | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4  (Органы администрации города Урай:  сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) | | всего: | **50 442,1** | | **0,0** | | **2 524,0** | | **2 434,9** | | **2 540,1** | | **2 642,0** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3,** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** | **5 757,3** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 49 501,1 | | 0,0 | | 1 901,4 | | 2 337,2 | | 2 432,1 | | 2 529,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 | 5 757,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 941,0 | | 0,0 | | 622,6 | | 97,7 | | 108,0 | | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

7.Раздел 2 «Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложено в новой редакции, в связи с изменением нумерации порядкового номера показателя.

8. Приложение 1 к муниципальной программе таблица «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы» изложина в новой редакции, в связи с изменением расчета целевых показателей.

9. Приложение 3 к муниципальной программе таблица «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 год изложена в новой редакции.

Заместитель главы города Урай А.Ю. Ашихмин

Исполнитель:

Ведущий экономист ПЭО МКУ «УЖКХ города Урай»

Волокитина А.С.. тел 2-84-61 (381)

Главный экономист ПЭО МКУ «УЖКХ города Урай»

Бердник О.А. тел. 2-84-61(383)