## план
Приложение 2 | [7 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации финансовых средств муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2018-2030 годы» за январь-сентябрь 2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 | Обеспечение развития территорий города в соответствии с документами градорегулирования и территориального планирования.
1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1;2) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 2599 | 1539.9 | 59.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 88.1 | 200 | 187.6 | 187.6 | 200 | 1254.3 | 456.2 | 133.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | Приняты и оплачены работы по переходящему с 2020 года контракту на выполнение комплекса планировочных работ территории , ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого, Шевченко (0,7 га) в размере 808,0 тыс. руб. Проект утвержден. Заключены муниципальные контракты: - выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале ул. Узбекистанская, проезда Первооткрывателей, общественной территории, детского сада №10 – 88,055 тыс.руб, работы приняты, оплачены. Проект прошел процедуру публичных слушаний. Утвержден. - выполнение комплекса планировочных работ территории, ограниченной линиями регулирования застройки в квартале домов №№56, 67, 76, 71, 69,70 микрорайона 2 – 187,621 тыс.руб, в стадии согласования; - выполнение комплекса планировочных работ части застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков – 414, 241 тыс.руб, в стадии согласования. - выполнение комплекса планировочных работ территории микрорайона Солнечный (этап – 1) – 840,055 тыс.руб, в стадии приемки и согласования; - выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки города Урай – 111,00 тыс.руб, в работе. | По итогам за 9 месяцев не были освоены денежные средства окружного бюджета в сумме 798052,25 по контракту № 23-2021 от 04.05.2021 г. на выполнение комплекса планировочных работ территории микрорайона Солнечный (этап – 1) оплата произведена в 4 квартале (05.10.2021 г.) по причине не предоставления Подрядчиком акта выполненных работ в указанные срок, заявка на согласование средств была направленна в более поздний срок. Нарушений сроков по контракту нет.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 1423 | 60.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 235.4 | 116.9 | 49.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 100 | 9.4 | 9.4 | 100 | 62.7 | 62.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение МКУ "УГЗиПг.Урай"реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства(3;5) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 22335.7 | 16601.0812 | 74.3253 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3485.3 | 2958.6 | 84.888 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1232.6 | 863.2 | 70.0308 | 2343.3 | 1953.9 | 83.3824 | 2068.2 | 2402.2959 | 116.1539 | 1681 | 1888.6126 | 112.3505 | 1560.4 | 1766.2728 | 113.1936 | 1478.1 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2306.4 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода | Неосвоение плановых назначений сложилось в связи со сложной эпедимиологической ситуацией: пернос льготных отпусков, санаторно-курортного лечения , командировок, обучение сотрудников на 4 квартал 2021 года, наличие листков нетрудоспособности. Услуги по техническому обслуживанию кондиционера не оплачены по причине не предоставления подрядчиком акта выполненных работ, приобретение картриджей и канцелярии перенесено на 4 квартал в связи с задержкой в предоставлении потенциальным поставщиком спецификации, договор будет заключен в 4 квартале, потребность в марочной продукции в 3 квартале отсутствовала, оплата услуг связи произведена за фактически оказанные услуги. Контракт на обслуживание УРМ не заключен по причине не согласования 0,5 ставки экономиста.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22335.7 | 16601.0812 | 74.3253 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3485.3 | 2958.6 | 84.888 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1232.6 | 863.2 | 70.0308 | 2343.3 | 1953.9 | 83.3824 | 2068.2 | 2402.2959 | 116.1539 | 1681 | 1888.6126 | 112.3505 | 1560.4 | 1766.2728 | 113.1936 | 1478.1 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2306.4 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение реализации МКУ "УКС г.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" в сфере капитального строительства (4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 23265.3 | 15411.4 | 66.242 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 1823.2 | 1319 | 72.3453 | 2293.8 | 1631.4 | 71.1222 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 1876.8 | 1876.8 | 100 | 2091.1 | 1873.2 | 89.5796 | 2045.8 | 0 | 0 | 1930.6 | 0 | 0 | 2058.3 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода | Неисполнение плановых назначений по итогам 3 квартала в сумме 1 819,2 тыс. руб., объясняется следующим: по статье 211,213- в связи с переносом отпуска с выплатой материальной помощи сотрудниками учреждения, на более поздний период и в связи с большим количеством заболевших сотрудников; по статьям 214 и 267, в связи со сложной пандемической обстановкой сотрудники не использовали право на льготный проезд и на оплату компенсации стоимости санаторно-курортных путевок; по статье 225 по приобретению системы контроля удаленного доступа необходимы дополнительные средства на услуги по установке, которые будут перераспределены в 4 квартале; по статье 226- по проезду и проживанию, в связи с отмененой командировок, по обновлению программного обеспечения ГрандСмета потребовались дополнительные средства, которые будут перераспределены в 4 квартале, повышение квалификации сотрудников по 44-ФЗ фактически было проведено в конце 3 квартала, а документы на оплату поступили позже; по статьям 310 и 346 по приобретению сплит системы и канцелярских принадлежностей, в связи с задержкой от поставщиков ценовых предложений.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 23265.3 | 15411.4 | 66.242 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 1823.2 | 1319 | 72.3453 | 2293.8 | 1631.4 | 71.1222 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 1876.8 | 1876.8 | 100 | 2091.1 | 1873.2 | 89.5796 | 2045.8 | 0 | 0 | 1930.6 | 0 | 0 | 2058.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель 2 | Вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности
2.1. | Задача 2 | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков (6;7;8;8.1;9) | МКУ "УГЗиП г.Урай" | всего | 318 | 40 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 77.8 | 25 | 32.1337 | 15 | 5 | 33.3333 | 13.6 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам на 01.10.2021 заключено муниципальных контрактов: 1. На проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство изолятора временного содержания, постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами микрорайона Западный, микрорайона Центральный, ул. Толстого на сумму 188 054,0 рублей. 2. Работы по выносу границ земельных участков в натуру (земельные участки для предоставления льготным категориям гражд под индивидуальное жилищное строительство) 86 000,0 рублей 3. Оценка объктов оценки (земельные участки для проведения аукционов под автополигон, под строительство магазина в микрорайоне Солнечный) 25 000,0 рублей. 5 муниципальных контрактов находятся в работе, из них оплачено в 4 квартале 2021г. 4 муниципальных контракта на сумму 40 000,0 рублей | По итогам 9 месяцев не освоены средства в сумме: 278,073 тыс. рублей. Не оплачены муниципальные контракты: 1. №26-2021 от 18.05.2021 (кадастровые работы по земельному участку под строительство изолятора временного содержания) сумма 21 695,0 рублей, сроки продлены в связи с согласованием места размещения изолятора временного содержания. 2. №35-2021 от 16.06.2021 (кадастровые работы по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома по ул.Толстого) сумма 45 895,0 рублей, задержка в связи с техническим сбоем в Росреестре, подрядчик не может завершить работу, т.к. Росреестр не отработал заявку о постановлке на кадастровый учет. 3. №40 от 30.07.2021 (вынос в натуру границ земельного участка) 71 000,0 рублей, срок исполнения 15.12.2021 4. №46-2021 от 29.09.2021 (кадастровые работы по земельному участку под строительство многоквартирного жилого дома микрорайон Центральный) сумма 20 542,0 рублей, задержка в связи с задержкой срока утверждения проекта планировки и проекта межевания 5. №47-2021 от 29.09.2021 (каастровые работы по земельному участку под многоквартирный жилой дом микрорайон Западный) сумма 99 922,0 рублей, задержка в связи с задержкой срока утверждения проекта планировки и проекта межевания
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 318 | 40 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 77.8 | 25 | 32.1337 | 15 | 5 | 33.3333 | 13.6 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цель 3 | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия
3.1. | Задача 3 | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
5. | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (10) | МКУ"УГЗиПг.Урай" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цель 4 | Содействие развитию жилищного строительства
4.1. | Задача 4 | Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
6. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (11) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 18007 | 160 | 0.88854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 15566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия финансируются объекты: "Инженерные сети мкр. 1 "А" г.Урай в сумме 812,5 тыс.руб. Оплачены выполненные работы по восстановлению благоустройства в сумме 589,9 тыс.руб.; "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная в городе Урай" в сумме 1 826,8 тыс.руб.; "Инженерные сети и проезды мкр.Солнечный" в сумме 15 966,4 тыс.руб. Оплачены выполненные работы по геодезическим изысканиям в сумме 160,0 тыс. руб.; | Неисполнение плановых назначений по итогам 9 месяцев, обясняется следующим: По объекту "Инженерные сети в мкр. 1 "А", в связи с проработкой технического задания на корректировку ПСД и поисками потенциальных проектировщиков, в 4 квартале планируется заключение договора в сумме 213,7 тыс. руб. По объекту "Инженерные сети по ул.Спокойная, Южная в городе Урай", в связи с тем, что при опубликовании закупки на выполнение работ не подано ни одной заявки. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками и подготовка повторной закупки. По объекту "Инженерные сети и проезды мкр.Солнечный", в связи с нарушением сроков выполнения работ по проектированию объекта. По сетям водоснабжения документы на закупку в сумме 6 575,9 тыс.руб. в стадии подготовки, на выполнение проездов 24.09.21 размещена закупка в сумме 5 241,5 тыс.руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18007 | 160 | 0.88854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 15566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Инженерные сети по улице Брусничная в г.Урай" в сумме 227,7 тыс.руб. остатки | По объекту "Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай", в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по наращиванию колодцев, договор был расторгнут. Заключен договор на выполнение кадастровых работ в сумме 33,9 тыс. руб., оставшиеся лимиты будут перераспределены на другие объекты.
| ИТОГО по программе: |  | всего | 66525 | 33752.3812 | 50.7364 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7843 | 5442.6 | 266.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 5345.9 | 2192.2 | 41.0071 | 4714.9 | 3610.3 | 176.5721 | 3943.5 | 4285.7959 | 208.8682 | 3919 | 4113.0126 | 205.1864 | 20660.7 | 4095.6728 | 52.0385 | 3523.9 | 0 | 0 | 3414.7 | 0 | 0 | 4625.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 1423 | 60.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 64161.4 | 32329.3813 | 50.3876 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7075.4 | 4675 | 66.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 5345.9 | 2192.2 | 41.0071 | 4714.9 | 3610.3 | 76.5721 | 3859.8 | 4202.0959 | 108.8682 | 3740.8 | 3934.8126 | 105.1864 | 19469.1 | 3702.1728 | 19.0156 | 3523.9 | 0 | 0 | 3414.7 | 0 | 0 | 4483.2 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 951.5 | 723.8 | 76.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 18007 | 160 | 0.88854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 15566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 18007 | 160 | 0.88854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100 | 15566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 598.9 | 72.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 48518 | 33592.3813 | 69.2369 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7843 | 5442.6 | 69.3944 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 3065.8 | 2192.2 | 0 | 4714.9 | 3610.3 | 76.5721 | 3943.5 | 4285.7959 | 108.68 | 3759 | 4113.0126 | 109.4177 | 5093.8 | 4095.6728 | 80.4051 | 3523.9 | 0 | 0 | 3414.7 | 0 | 0 | 4625.7 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 1423 | 60.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 46154.4 | 32169.3813 | 69.6995 | 932.2 | 803.7 | 86.2154 | 3103 | 3395.7 | 109.4328 | 7075.4 | 4675 | 66.074 | 4498.5 | 5813.4 | 129.2297 | 3065.8 | 2192.2 | 0 | 4714.9 | 3610.3 | 76.5721 | 3859.8 | 4202.0959 | 108.8682 | 3580.8 | 3774.8126 | 105.4181 | 3902.2 | 3702.1728 | 94.874 | 3523.9 | 0 | 0 | 3414.7 | 0 | 0 | 4483.2 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 951.5 | 723.8 | 76.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  | всего | 25252.7 | 18180.9813 | 71.9962 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 4306.9 | 3766.6 | 87.455 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1242.6 | 873.2 | 170.0308 | 2421.1 | 1978.9 | 115.5161 | 2171.3 | 2495.3959 | 349.4873 | 1882.2 | 2076.2126 | 312.3505 | 3002.7 | 2222.4728 | 246.2164 | 1478.1 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2567.4 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2363.6 | 1423 | 60.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 767.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 100 | 178.2 | 178.2 | 100 | 1191.6 | 393.5 | 33.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22889.1 | 16757.9812 | 73.2138 | 593.2 | 464.7 | 78.3378 | 1522.9 | 1815.6 | 119.2199 | 3539.3 | 2999 | 84.7343 | 2580.2 | 2487.9 | 96.4228 | 1242.6 | 873.2 | 170.0308 | 2421.1 | 1978.9 | 115.5161 | 2087.6 | 2411.6959 | 249.4873 | 1704 | 1898.0126 | 212.3505 | 1811.1 | 1828.9728 | 213.1936 | 1478.1 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0 | 2424.9 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 ( МКУ "УКС г.Урай") |  | всего | 41272.3 | 15571.4 | 37.7285 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 147.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 4103.3 | 1319 | 72.3453 | 2293.8 | 1631.4 | 171.1222 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 2036.8 | 2036.8 | 100 | 17658 | 1873.2 | 89.5796 | 2045.8 | 0 | 0 | 1930.6 | 0 | 0 | 2058.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 41272.3 | 15571.4 | 37.7285 | 339 | 339 | 100 | 1580.1 | 1580.1 | 100 | 3536.1 | 1676 | 47.3968 | 1918.3 | 3325.5 | 173.3566 | 4103.3 | 1319 | 72.3453 | 2293.8 | 1631.4 | 71.1222 | 1772.2 | 1790.4 | 101.027 | 2036.8 | 2036.8 | 100 | 17658 | 1873.2 | 89.5796 | 2045.8 | 0 | 0 | 1930.6 | 0 | 0 | 2058.3 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 951.5 | 0 | 76.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 ( МКУ "УЖКХг.Урай") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 826.6 | 598.9 | 72.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 598.9 | 598.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" Л.В.Фильченко | [6 empty] | 10: Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2021г. ______________________________
подпись
Исп.: начальник ОГР МКУ "УГЗиПг.Урай" Шакрисламов А.В., тел. 3-30-78 (доб. 430), ogr6@urban.uray.ru