## план
Приложение 2 | [47 empty] | Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году финансовых средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО г.Урай" 2018-2022г. по состоянию на 01.10.2021 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей), | [5 empty] | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[11 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт (кассовый расход) | Исполнение, % |  |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Реализация основных мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (1;2;3;4;5;6) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай» |  | ИТОГО: | 139664.8 | 58859.5 | 42.1434 | 139664.8 | 58859.5 | 42.1434 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 700 | 588.73 | 5060.2 | 0 | 0 | 68.5 | 87.4 | 127.5912 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10789 | #DIV/0! | 24995.3 | 24995.3 | 100 | 75311.7 | 15788.7 | 20.9645 | 16596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ УКС: В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: - "Благоустройство набережной реки Конда имени Александра Петрова" в сумме 121 494,9 тыс.руб., в т.ч.: за счет средств федерального бюджета 75 802,0 тыс.руб., окружного бюджета 18 103,9 тыс.руб., местного бюджета 27 589,0 тыс.руб. заключены контракты на выполнение СМР в сумме 90 468,1 тыс.руб., выполнены СМР в сумме 52 873,5 тыс.руб. в т.ч.: за счет федерального бюджета 49 687,8 тыс.руб., за счет средств окружного бюджета 2 791,9 тыс.руб., местного бюджета 393,8 тыс.руб. Заключены контракты и договора на выполнение проектных работ, инженерно-геодезических и геологических изысканий, историко-культурной экспертизе, тех.присоединений, в сумме 5 455,9 тыс.руб., работы выполнены и оплачены. Состоялись аукционы и объявлены победители на выполнение работ по изготовлению и монтажу павильона в сумме 12 572,4 тыс.руб., по стр-ву фундамента под павильон в сумме 4 608,3 тыс.руб., заключены договора на выполнение работ по сетям водоснабжения в сумме 658,0 тыс.руб. и объявлен аукцион на выполнение работ по сетям водоотведения; - "Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр. 3" в сумме 18 717,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств окружного бюджета в сумме 16 016,4 тыс.руб.,местного бюджета в сумме 2 700,7 тыс.руб., заключены контракты и договора на выполнение СМР в сумме 15 126,2 тыс.руб.,в т.ч. за счет средств округа 12 555,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 720,9 тыс.руб. Выполнены и оплачены СМР в сумме 1 040,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств округа 936,2, за счет местного бюджета 104,0 тыс.руб., также за счет средств местного бюджета заключены и выполнены договора на проектные работы, негосударственную экспертизу в сумме 315,0 тыс.руб., заключены договора на поставку МАФ и устройство тротуаров; -"Рекреационная зона в районе ДС "Звезды Югры" в сумме 225,0 тыс.руб., выполнены и оплачены проектные работы и услуги негосударственной экспертизы в сумме 125,0 тыс.руб.; -"Благоустройство территории в районе мкр. 1 вдоль улицы Ленина, Бульвар "Содружества" в сумме 4,4 тыс. руб., заключен договор на тех. присоединение со сроком исполнения в 2022 году. МКУ УГЗиП: - Оказана услуга по разработке дизайн-макетов 2-х общественных территорий, вошедших в перечень территорий для проведения рейтингового голосования на сумму 100,00 руб; - Исполнены контракты на изготовление трех баннеров в рамках агитации рейтингового голосования на сумму 18,9 руб | По объекту "Благоустройство набережной реки Конда имени А.Петрова" по результатам 3 квартала под расходными обязательствами находятся контракты в сумме 95 877,8 тыс.руб., не исполнено расходных обязательств в сумме 38 302,4 тыс.руб., согласно заключенным контрактам № 071 и № 110 на выполнение СМР срок исполнения работ в октябре месяце, оплата в ноябре. По оставшимся плановым ассигнованиям в сумме 9 020,9 тыс.руб. в 3 квартале состоялись торги на выполнение работ в 4 квартале. По объекту "Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр.3 подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта (ведутся претензионные работы). Исполнение расходных обязательств планируется осуществить в 4 квартале.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 19494.9 | 19494.9 | 100 | 38793.1 | 12363.2 | 31.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 34120.3 | 3728.1 | 10.9263 | 34120.3 | 3728.1 | 10.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.2 | 936.2 | 100 | 33184.1 | 2791.9 | 8.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29742.5 | 6266.1 | 21.0678 | 29742.5 | 6266.1 | 21.0678 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 700 | 588.73 | 5060.2 | 0 | 0 | 68.5 | 87.4 | 127.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | #DIV/0! | 4564.2 | 4564.2 | 100 | 3334.5 | 633.6 | 19.0013 | 16596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий муниципального образования (1;2;4;5) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 29941.6 | 1904.7 | 6.3614 | 29941.6 | 1904.7 | 6.3614 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.9 | 577.9 | 100 | 954.5 | 961 | 100.681 | 24706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0 | МКУ УКС: В рамках данного мероприятия финансируются следующие объекты: - "Кладбище 2"А" (2 этап) в сумме 662,2 тыс. руб., выполнены и оплачены проектные работы по обоснованию размера санитарно-защитной зоны и работы по описанию местоположения границ в размере 73,8 тыс.руб., выполнены и оплачены работы по устройству оргаждения в сумме 494,3 тыс.руб.; - "Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр. Западный" в сумме 289,0 тыс. руб., был заключен контракт на выполнение проектных работ, контракт с проектировщиком расторгнут по соглашению сторон; - -"Наружные сети освещения территории МБОУ СОШ № 12 г.Урай" в сумме 1 699,9 тыс.руб., выполнены и оплачены работы по освещению объекта в сумме 1 661,0 тыс.руб., заключен договор на выполнение кадастровых работ в сумме 38,3 тыс.руб. со сроком исполнения в 4 квартале; - -«Благоустройство общественной территории мкр. Аэропорт, в районе ДС «Звезды Югры» в сумме 409,0 тыс. руб., выполнены работы по устройству видеонаблюдения в сумме 402,3 тыс.руб.; -"Установка бордюров по улице Ленина" в сумме 10 000,0 тыс. руб. СМР выполнены и оплачены в сумме 9 465,0 тыс.руб., заключен договор на установку бордюров в сумме 534,9 тыс.руб. со сроком исполнения в 4 квартале; - "Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр. 3" в сумме 921,1 тыс. руб., выполнены и оплачены проектные работы и по проведению негосуд.экспертизы в сумме 315,0 тыс.руб., заключен договор на изготовление и поставку МАФ в сумме 534,6 тыс.руб.; "Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1А" в сумме 172,8 тыс. руб. выполнены и оплачены работы по изготовлению скамеек и урн в сумме 172,8 тыс.руб.; - "Наружные инженерные сети к нестационарному объекту в районе детского парка "Солнышко" в сумме 849,9 тыс.руб. работы по устр-ву сетей эл.снабжения,наружных инженерных сетей выполнены и оплачены, заключен договор на изготовление тех.планов; - "Обустройство кладбища №2" в сумме 2 002,0 тыс.руб. заключен контракт на выполнение ПИР, для исполнения контракта необходимо провести переутверждение проекта планировки на разделение зем.уч-ков; -"Устройство парковки в районе жилого дома 32 в мкр.2" в сумме 822,5 тыс. руб. работы выполнены и оплачены; -"Благоустройство общественных и дворовых территорий" в сумме 11 206,0 тыс.руб. заключено Соглашение №2 к Контракту № 1 от 15.07.2021 на выполнение СМР со сроком исполнения в 4 квартале; -"Благоустройство парка у мечети" в сумме 13 446,0 тыс.руб., заключено Соглашение № 2 к Контракту № 2 от 15.07.2021 на выполнение СМР со сроком исполнения в 4 квартале; По объектам "Благоустройство территорий в микрорайоне "Солнечный", "Водоотведение в районе жилого дома №71, мкр.1Д", "Благоустройство территории в микрорайоне Солнечный по ул.Светлая, ул.Задорная", проезд №1, проезд №3 в сумме 120,0 тыс.руб. заключены договора на изготовление тех. планов со сроком исполнения в 4 квартале; -"Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Парковая,Узбекистанская, Южная в районе мечети" в сумме 400,0 тыс. руб. планируется заключение договора на видеонаблюдение; МКУ УЖКХ: Благоустройство территорий муниципального образования - 365,8 тыс. ру. , в том числе : - Выполнены работ по демонтажу новогодней иллюминации на сумму 179,8 тыс.руб.; -Работы по ремонту светодиодных консолей на опорах уличного освещения -186,0 | МКУ УКС: По лимитам бюджетных обязательств текущего года план за 9 месяцев составил 2 122,1 тыс.руб., исполнено расходных обязательств за 9 месяцев на сумму 1 538,9 тыс.руб., экономия по факту выполненных работ составила 63,2 тыс. руб. По объектам "Благоустройство территорий в микрорайоне "Солнечный", "Водоотведение в районе жилого дома №71, мкр.1Д", "Благоустройство территории в микрорайоне Солнечный по ул.Светлая, ул.Задорная", проезд №1, проезд №3 в сумме 120,0 тыс.руб. заключены договора на изготовление тех. планов со сроком исполнения в 4 квартале; По объекту "Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Парковая,Узбекистанская, Южная в районе мечети" в сумме 400,0 тыс. руб. планируется заключение договора на видеонаблюдение. МКУ УЖКХ: Отклонения сложились по причине отсутствия необходимости для выполнения работ по восстановлению и ремонту новогоднего ледового городка
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29941.6 | 1904.7 | 6.3614 | 29941.6 | 1904.7 | 6.3614 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.9 | 577.9 | 100 | 954.5 | 961 | 100.681 | 24706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 17572.3 | 14001 | 79.6765 | 17572.2 | 14001 | 79.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 1400 | 82.8942 | 1402.9 | 315 | 22.4535 | 172.8 | 172.8 | 100 | 8371.2 | 8371.2 | 100 | 3231.3 | 3231.3 | 100 | 703.1 | 510.7 | 72.6355 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Изготовление и установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (6) | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»; МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 2470.3 | 718.7 | 29.0936 | 2470.3 | 718.7 | 29.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.3 | 218.9 | 8.8613 | 0 | 499.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС г.Урай» на изготовление и установку на набережной реки Конда имени Александра Петрова арт-объекта, символизирующего птицу Сури: 1200,0 тыс.руб – бюджет ХМАО-Югры; 551,3 тыс.руб – местный бюджет. МКУ «УЖКХ г.Урай» на установку беседки в районе Управления социальной защиты населения: 500,0 тыс.руб – бюджет ХМАО-Югры; 219,0 тыс.руб – местный бюджет - выполнено | МКУ УКС: Срок исполнения контракта на изготовление и установку на набережной реки Конда имени Александра Петрова арт-объекта, символизирующего птицу Сури -4 квартал
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1700 | 499.8 | 29.4 | 1700 | 499.8 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 770.3 | 218.9 | 28.4175 | 770.3 | 218.9 | 28.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.3 | 218.9 | 28.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Проведение конкурсов по благоустройству территорий города Урай, участие в конкурсах (3) | МКУ «УГЗиП г.Урай» МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО: | 172076.7 | 61482.9 | 35.7299 | 172076.7 | 61482.9 | 35.7299 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 618.6967 | 5060.2 | 0 | 0 | 134.3 | 273.4 | 410.266 | 18103.7 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10789 | #DIV/0! | 28043.5 | 25792.1 | 208.8613 | 76266.2 | 17249.5 | #DIV/0! | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 19494.9 | 19494.9 | 100 | 38793.1 | 12363.2 | 31.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35820.3 | 4227.9 | 11.8031 | 35820.3 | 4227.9 | 11.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.2 | 936.2 | 100 | 33184.1 | 3291.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 60454.4 | 8389.7 | 13.8777 | 60454.4 | 8389.7 | 13.8777 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 618.6967 | 5060.2 | 0 | 0 | 134.3 | 273.4 | 410.266 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | #DIV/0! | 5912.4 | 5361 | 228.4175 | 4289 | 1594.6 | 119.6823 | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 17576.7 | 14001 | 79.6566 | 17576.6 | 14001 | 79.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 1400 | 82.8942 | 1402.9 | 315 | 22.4535 | 172.8 | 172.8 | 100 | 8371.2 | 8371.2 | 100 | 3231.3 | 3231.3 | 100 | 703.1 | 510.7 | 72.6355 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | ВСЕГО: | 28834.5 | 1663.9 | 5.7705 | 25367.1 | 1086 | 4.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.7 | 0 | 0 | 1200 | 1086 | 90.5 | 21437.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 27634.5 | 1663.9 | 6.0211 | 27634.5 | 1663.9 | 6.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.4 | 0 | 0 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.7 | 577.9 | 61.4984 | 1200 | 1086 | 90.5 | 21437.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 16176.7 | 12601 | 77.896 | 16176.7 | 12601.6 | 77.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 795.9 | 172.8 | 21.7113 | 8371.8 | 8371.8 | 100 | 3231.2 | 3231.2 | 100 | 1167.4 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | ВСЕГО: | 143242.2 | 59819 | 29.9594 | 146709.6 | 60396.9 | 31.4488 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 618.6967 | 5060.2 | 0 | 0 | -455.4 | 273.4 | 410.266 | 18103.7 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10789 | #DIV/0! | 25903.8 | 25792.1 | 208.8613 | 75066.2 | 16163.5 | #DIV/0! | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 19494.9 | 19494.9 | 100 | 38793.1 | 12363.2 | 31.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 34620.3 | 4227.9 | 11.8031 | 34620.3 | 4227.9 | 11.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.2 | 936.2 | 100 | 33184.1 | 3291.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 32819.9 | 6725.8 | 7.8566 | 32819.9 | 6725.8 | 7.8566 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 618.6967 | 1592.8 | 0 | 0 | -455.4 | 273.4 | 410.266 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | #DIV/0! | 4972.7 | 4783.1 | 166.9191 | 3089 | 508.6 | 29.1823 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1400 | 1400 | 1.7606 | 1399.9 | 1399.4 | 1.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289 | 0 | 0 | 1688.9 | 1400 | 82.8942 | 1087.9 | 0 | 22.4535 | -623.1 | 0 | 78.2887 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -464.3 | -0.1 | 72.6355 | 2006.4 | 0 | 0 | -2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
Ответственный исполнитель ( МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 118.9 | 118.9 | 100 | 118.9 | 118.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 118.9 | 118.9 | 100 | 118.9 | 118.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 100 | 84.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО: | 45251.4 | 26349 | 58.228 | 45251.4 | 26349 | 58.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 7778.3 | 0 | 0 | 37473.1 | 15654.9 | 41.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 17514 | 48865.3 | 279.0071 | 17514 | 48865.3 | 279.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 0 | 19494.9 | #DIV/0! | 0 | 12363.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35820.3 | 4227.9 | 11.8031 | 35820.3 | 4227.9 | 11.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.2 | 936.2 | 35.5132 | 33184.1 | 3291.7 | 9.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 9431.1 | 186 | 1.9722 | 9431.1 | 186 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142.1 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 3695.3 | 5119.1 | 138.53 | 3695.3 | 5119.1 | 138.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.9 | 1400 | 82.8942 | 0 | 315 | #DIV/0! | 0 | 172.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО: | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 879.8 | 122.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
Соисполнитель 1 ("МКУ УКС г.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 168125.3 | 60279.5 | 35.8539 | 168125.3 | 60279.5 | 35.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | #DIV/0! | 5060.2 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 100 | 18103.7 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10789 | #DIV/0! | 27324.5 | 25573.2 | 93.5907 | 76266.2 | 16749.7 | 21.9622 | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 75802 | 48865.3 | 64.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 6499.1 | #DIV/0! | 0 | 10508.1 | #DIV/0! | 19494.9 | 19494.9 | 100 | 38793.1 | 12363.2 | 31.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 35320.3 | 3728.1 | 10.5551 | 35320.3 | 3728.1 | 10.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.2 | 936.2 | 43.8255 | 33184.1 | 2791.9 | 8.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57003 | 7686.1 | 13.4837 | 57003 | 7686.1 | 13.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | #DIV/0! | 5060.2 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 100 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | #DIV/0! | 5693.4 | 5142.1 | 90.3169 | 4289 | 1594.6 | 37.1788 | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 16176.7 | 12601.1 | 77.8966 | 16176.7 | 12601.1 | 77.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 1402.9 | 315 | 22.4535 | 172.8 | 172.8 | 100 | 8371.2 | 8371.2 | 100 | 3231.3 | 3231.3 | 100 | 703.1 | 510.7 | 72.6355 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
Соисполнитель 2 ("МКУ УЖКХ г.Урай") |  |  |  | ВСЕГО: | 3832.5 | 1084.5 | 28.2975 | 3832.5 | 1084.5 | 28.2975 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 218.9 | 30.4451 | 0 | 499.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 500 | 499.8 | 99.96 | 500 | 499.8 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3332.5 | 584.7 | 17.5454 | 3332.5 | 584.7 | 17.5454 | 0 | 0 | 0 | 600 | 179.8 | 29.9667 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 186 | 282.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.9 | 99.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.7 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования (привлечённые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 1399.9 | 1399.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | 0 | 0 | 0 | 1399.9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МКУ "УГЗиП г.Урай" Л.В.Фильченко «15 »октября 2021г. _________________ подпись | [9 empty] | 14: Комитет по финансам администрации города Урай